Приложение

к постановлению

Администрации города

от_____________  № _____

Перечень

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях города

на 2005-2007 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты (тыс. руб) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Раздел 1. Совершенствование системы управления охраной труда |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечить создание городского координационного совета по охране труда. Работу совета осуществлять в соответствии с годовым планом работы под руководством заместителя главы Администрации города | - | 2-е полугодие 2005 года, постоянно | департамент по труду и социальным вопросам |
| 1.2 | Оказывать постоянную методическую помощь службам охраны труда организаций города в обеспечении и реализации нормативных актов по охране труда | - | постоянно | департамент по труду и социальным вопросам |
| 1.3 | Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на предприятиях, в учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, в соответствии с требованием Положения, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.1995 № 27 | - | 2005 постоянно | департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог, департамент по труду и социальным вопросам |
| 1.4 | Включать в конкурсную документацию сведения об уровне организации охраны труда и промышленной безопасности в организациях - участниках конкурса при проведении конкурсов на выполнение работ, оказание услуг в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве для нужд города и обеспечить выдачу заключений по охране труда | - | постоянно | департамент по экономической политике, департамент по труду и социальным вопросам |
| 1.5 | При осуществлении уведомительной регистрации коллективных договоров рекомендовать организациям города включать в коллективные договоры вопросы улучшения условий и охраны труда работников и контролировать их выполнение | - | постоянно | департамент по труду и социальным вопросам |
| Раздел 2. Организационно-методическое обеспечение охраны труда |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить проведение отраслевых совещаний по вопросам охраны труда среди организаций города | - | ежеквар-тально | департамент по труду и социальным вопросам |
| 2.2 | Принимать участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций города | - | постоянно | департамент по труду и социальным вопросам |
| Раздел 3. Профессиональное образование, обучение и повышение квалификации в области охраны труда |  |  |  |  |
| 3.1 | Организовать изучение основ и требований охраны и безопасности труда во внешкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории города, при проведении внешкольных мероприятий (конкурсы, фестивали, игры, месячники), используя для обучения учебные видеофильмы, игровые компьютерные программы целевого назначения, плакаты и другую наглядную агитацию | - | 2005-2007гг. | департамент образования, департамент по труду и социальным вопросам |
| 3.2 | Обеспечить подготовку информационных материалов по охране труда в городских средствах массовой информации | - | постоянно | департамент по труду и социальным вопросам |
| # Раздел 4. Информационное обеспечение, пропаганда улучшения условий и безопасности труда |  |  |  |  |
| 4.1 | Организовать проведение ежегодного городского смотра-конкурса состояния условий и охраны труда в организациях города | текущее финансирование (за счет средств вахтового метода) | 2-е полугодие 2005 года | департамент по труду и социальным вопросам |