Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от 05.12.2005 № 3173

Мероприятия

по ликвидации муниципального учреждения социального обслуживания

«Протезно-ортопедический центр»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издать приказ о ликвидации юридического лица, установить порядок и сроки ликвидации | Мушавец В.А. | в течение двух дней с момента регистрации настоящего распоряжения |
| 2. | Уведомить в письменной форме орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, представив распоряжение о ликвидации учреждения | Симакова Т.В. Мушавец В.А. Касимова Н.А. Никонова О.С. | в трехдневный срок с момента регистрации настоящего распоряжения |
| 3. | Уведомить органы занятости о ликвидации юридического лица | Симакова Т.В. Мушавец В.А. Касимова Н.А. | в трехдневный срок с момента регистрации настоящего распоряжения |
| 4. | Передать печати, штампы, учредительные документы юридического лица по акту приема-передачи председателю ликвидационной комиссии | Мушавец В.А. Романенко Ю.В. Касимова Н.А. Носова М.А. Древаль Л.В. | в трехдневный срок с момента регистрации настоящего распоряжения |
| 5. | Уведомить профсоюзные органы о ликвидации | Мушавец В.А. Касимова Н.А. | в соответствии с действующим законодательством |
| 6. | Разместить в органах печати информацию о ликвидации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторам | Мушавец В.А. Касимова Н.А. Петрушко Г.К. | в трехдневный срок с момента регистрации настоящего распоряжения |
| 7. | Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности | Мушавец В.А. Носова М.А. Романенко Ю.В. Логунова Е.А. Иванова В.А. Древаль Л.В. | в соответствии с действующим законодательством |
| 8. | Письменно известить кредиторов о ликвидации юридического лица | Мушавец В.А. Носова М.А. Романенко Ю.В. Касимова Н.А. Древаль Л.В. Верютина Н.А. Никонова О.С. | в соответствии с действующим законодательством |
| 9. | Уведомить работников учреждения о ликвидации | Мушавец В.А. Касимова Н.А. Чевягина Т.А. | в соответствии с действующим законодательством |
| 10. | Произвести инвентаризацию основных средств и проверку финансово-хозяйственной деятельности ликвидируемого учреждения | Мушавец В.А. Носова М.А. Романенко Ю.В. Иванова В.А. Логунова Е.А. Древаль Л.В. | в соответствии с действующим законодательством |
| 11. | Составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс | Симакова Т.В. Мушавец В.А. Носова М.А. Романенко Ю.В. Древаль Л.В. | по истечении двух месяцев с момента регистрации настоящего распоряжения |
| 12. | Уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о составлении промежуточного баланса | Мушавец В.А. Носова М.А. Романенко Ю.В. Древаль Л.В. | в течение трех дней с момента составления промежуточного ликвидационного баланса |
| 13. | Произвести расчеты с кредиторами и принять меры ко взысканию дебиторской задолженности | Мушавец В.А. Носова М.А. Романенко Ю.В. Древаль Л.В. | в соответствии с действующим законодательством |
| 14. | Осуществить возврат средств, предоставленных работникам юридического лица по договорам на предоставление беспроцентных возвратных бюджетных займов | Мушавец В.А. Носова М.А. Романенко Ю.В. Древаль Л.В. | до 31.12.2005 |
| 15. | Предоставить расчеты в отдел бухгалтерского учета и контроля Администрации города по высвобождаемым работникам | Мушавец А.В. Носова М.А. Романенко Ю.В. Чевягина Т.А. | до 14.12.2005 |
| 16. | Произвести расчет с увольняемыми работниками | Мушавец В.А. Древаль Л.В. Носова М.А. Романенко Ю.В. Чевягина Т.А. | в соответствии с действующим законодательством |
| 17. | Предусмотреть средства на выплаты высвобождаемым работникам на 2006 год | департамент финансов Администрации города; отдел бухгалтерского учета и контроля Администрации города | в соответствии с действующим законодательством |
| 18. | Осуществить в 2006 году выплаты высвобождаемым работникам | департамент финансов Администрации города; отдел бухгалтерского учета и контроля Администрации города | в соответствии с действующим законодательством |
| 19. | Составить и утвердить ликвидационный баланс | Симакова Т.В. | в течение трех дней с момента завершения расчетов с кредиторами |
| 20. | Закрыть расчетный счет | Мушавец В.А. Носова М.А. Романенко Ю.В. | в соответствии с действующим законодательством |
| 21. | Сдать документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Мушавец В.А. Касимова Н.А. | в соответствии с действующим законодательством |
| 22. | Получить информационное письмо о выводе учреждения из единого государственного реестра юридических лиц | Мушавец В.А. Никонова О.С. | в соответствии с действующим законодательством |
| 23. | Внести изменения в реестр муниципальной собственности | Азнауров А.Э. | в соответствии с действующим законодательством |
| 24. | Сдать документы в архив | Мушавец В.А. Романенко Ю.В. Касимова Н.А. | в соответствии с действующим законодательством |