Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от 05.05.2006 № 813

Проект программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан

из числа коренных малочисленных народов

в городе Сургуте»

| Кол-во участников подпрограмм (семей) | Потребность в жилье (кв.м) | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 |  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009-2015 |  |  |  |
|  |  | количество семей | потребность в жилье(кв. м) | размер финан. округ (т. руб.) | внебюдж. источник (т.руб.) | количество семей |  | потребность в жилье (кв.м) | размер финан. округ (т.руб.) | внебюдж. источник (т. руб.) | количество семей |  | потребность в жилье (кв. м) | размер финан. округ (т. руб.) | вне бюдж. источник (т. руб.) | количество семей | потребность в жилье (кв. м) | размер финан. округ (т. руб.) | внебюдж. источник (т. руб.) |
| 126 | 7800 | 6 | 326 | 7500 | 300 | 14 |  | 780 | 17900 | 600 | 14 |  | 780 | 17900 | 600 | 92 | 5914 | 118500 | 17522 |

Приложение

к приложению 3   к постановлению

Администрации города

от 05.05.2006 № 813

ПЛАН-ГРАФИК

реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями

граждан из числа коренных малочисленных народов

в городе Сургуте»

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сверка списков коренных малочисленных народов, проживающих на территории городского округа город Сургут и нуждающихся в улучшении жилищных условий | Управление учёта и распределения жилья Администрации города; Общественная организация «Спасение Югры» | до 1 апреля текущего года |
| 2. | Формирование и утверждение списков участников программы | Управление учёта и распределения жилья; Департамент архитектуры и градостроительства | до 1 апреля текущего года |
| 3. | Формирование заявки на участие в программе | Управление учёта и рапределения жилья; Департамент архитектуры и градостроительства | ежегодно до 1 октября текущего года |