Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от 11.04.2006 № 750

План

мероприятий по присоединению к Администрации города Сургута

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомить в письменной форме орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Абраров Р.Ф. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 2. | Разместить в органах печати информацию о реорганизации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторам | Тройнина В.И. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 3. | Письменно известить профсоюзные организации о реорганизации | Смагина Ж.В. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 4. | Уведомить органы занятости о реорганизации юридического лица | Смагина Ж.В. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 5. | Ознакомить работников с настоящим распоряжением и письменно предупредить о предстоящем высвобождении | Смагина Ж.В. Абраров Р.Ф. | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 6. | Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности | Абраров Р.Ф. Новикова М.А. Шипилова С.А. | в течение 15 дней с момента выхода настоящего распоряжения |
| 7. | Письменно известить дебиторов и кредиторов о реорганизации | Абраров Р.Ф. Новикова М.А. Шипилова С.А. | в течение 10 дней с момента выхода настоящего распоряжения |
| 8. | Создать инвентаризационные комиссии и провести инвентаризацию активов и обязательств. Составить промежуточный баланс. Завершить расчеты с дебиторами и кредиторами, передачу материальных ценностей | Абраров Р.Ф. Новикова М.А. Яценко Г.И. #### Шипилова С.А. | в течение 60 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 9. | Представить: 1) в отдел бюджетного учета и отчетности расчеты: - по выплате выходного пособия и средней заработной платы работникам, увольняемым в связи с реорганизацией - по предоставлению льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором и действующим законодательством в отношении работников, находящихся в декретном отпуске, и работников, увольняемых в связи с выходом на пенсию по возрасту. 2) в департамент финансов расчеты расходов по перемещению ассигнований в сметы Администрации города, МУ «ХЭУ АГ», МУ «СВСС» | Абраров Р.Ф. Абраров Р.Ф. | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения одновременно с закрытием лицевого счёта |
| 10. | Подготовить и утвердить передаточный акт | Абраров Р.Ф. Новикова М.А. | в соответствии с действующим законодательством |
| 11. | Произвести расчеты с увольняемыми работниками | Абраров Р.Ф. | в соответствии с действующим законодательством |
| 12 | Закрыть лицевые счета | Трефилова М.А. | в соответствии с действующим законодательством |
| 13 | Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) | Абраров Р.Ф. Новикова М.А. | в течение 10 дней с момента подготовки акта приема-передачи |
| 14. | Внести изменения в реестр муниципальной собственности | Азнауров А.Э. | в течение 10 дней с момента предоставления документов о внесении изменений в ЕГРЮЛ |
| 15. | Работникам, высвобождаемым в процессе реорганизации, осуществить возврат средств, предоставленных работникам управления по договорам на предоставление беспроцентных возвратных бюджетных займов | Абраров Р.Ф. Новикова М.А. | в соответствии с действующим законодательством |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации г. Сургута

от 11.04.2006 № 750

## Состав комиссии по реорганизации

| 1. | Алешкова Наталья Павловна | ### - управляющий делами Администрации города |
| --- | --- | --- |
| 2. | Азнауров Артур Эдуардович | - директор департамента имущественных и земельных отношений |
| 3. | Абраров Рашит Фоатович | - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 4. | Лазарев Андрей Геннадьевич | - начальник правового управления |
| 5. | Смагина Жанна Вячеславовна | - начальник управления кадров и муниципальной службы |
| 6. | Новикова Маргарита Александровна | - начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер Администрации города |
| 7. | Шипилова Светлана Алексеевна | ### - главный бухгалтер управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 8. | Яценко Галина Ивановна | ### - директор муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города» |