Приложение к решению

городской Думы

от 30 мая 2000года № 269-II ГД

ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ

ПРИНЯТИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ на 2000 - 2003 ГОДЫ"

Необходимость принятия городской целевой Программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2000 - 2003 годы" вызвана следующими причинами: - сохранение тенденции роста наркомании, как среди взрослого населения, так и среди детей:

| Показатели роста наркомании | 1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего состоит на учете лиц, потребляющих наркотики без назначения врача | 1215 | 1710 | 2735 | 4394 |
| из них подростков | 204 | 189 | 387 | 507 |

- рост преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ:

|  | 1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Возбуждено уголовных дел | 607 | 922 | 902 | 1127 |
| Привлечено к административной ответственности | - | 267 | 304 | 1045 |

- сохранение здоровья молодежи и детей, предотвращение употребления ими наркотических веществ;

- организация строгого контроля за легальным оборотом наркотических средств.

Итоги выполнения

городской Программы по борьбе с наркоманией в городе Сургуте

на 1995 - 1997 и до 2000 года

Программа по борьбе с наркоманией в городе Сургуте на 1995-1997 и до 2000 года (далее именуется Программа) разработана в соответствии с Постановлением Главы Администрации Ханты- Мансийского автономного округа от 28.12.93 № 203 "О мерах по борьбе с наркоманией в округе", распоряжением главы администрации города Сургута от 21.04.95 № 586 "О мерах по борьбе с наркоманией в городе", с учетом результатов социологического исследования проблем наркомании, проведенного в мае-июне 1994 года социологическим центром Администрации Ханты- Мансийского автономного округа.

Этой Программой были предусмотрены приоритетные направления ее реализации:

1. Медико - реабилитационные мероприятия в отношении лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков.

2. Организационные мероприятия.

3. Пресечение незаконного оборота наркотических средств.

4. Улучшение информированности населения по проблемам наркомании.

Медико - реабилитационные мероприятия в отношении лиц,  допускающих немедицинское потребление наркотиков

В рамках данного направления реализации Программы в городе открыты:

- детско-подростковое психонаркологическое отделение с  реабилитационным центром на 80 койко-мест (40 из которых для  наркологических больных);

- наркологические кабинеты по профилактической и социальной  работе с несовершеннолетними в учебных заведениях города.

Подготовлены специалисты для работы в них.

Организационные мероприятия

При администрации города создана межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. Введены в штатное расписание управления внутренних дел города Сургута и Сургутского района должности младших уполномоченных для работы по предотвращению незаконного оборота наркотиков, увеличена штатная численность инспекторов по делам несовершеннолетних для организации профилактической работы в учебных заведениях города. В составе линейного отдела внутренних дел на транспорте создано специальное подразделение по борьбе с наркоманией. В целях пресечения завоза в город наркотических веществ выделены средства для приобретения спецоборудования.

Пресечение незаконного оборота наркотических веществ

С целью пресечения незаконного оборота наркотических веществ созданы добровольные общества социально-психологической реабилитации "Анонимные наркоманы", введены дополнительные штатные должности специалистов по социальной работе в муниципальном учреждении социального обслуживания "Городская социальная служба", ставки педагогов дополнительного образования в общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования. В городе открыто муниципальное учреждение "Городская психологическая служба", создана межведомственная служба психологической помощи по телефону "Доверие", в ряде образовательных учреждений созданы психологические и социально-психологические службы. В учебную программу школ и учебных заведений города введены предметы "Граждановедение", "Валеология", включающие вопросы профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни. На базе кафе "Собеседник" открыто молодежное кафе. С целью перекрытия каналов поступления наркотических веществ в аэропорту, на железнодорожном вокзале проводится досмотр багажа и ручной клади пассажиров.

Улучшение информированности населения по проблемам наркомании

Для улучшения информированности населения по проблемам наркомании изданы буклеты для подростков, содержащие информацию о последствиях употреблениях токсических и наркотических веществ. Разработаны и изданы методические рекомендации-памятки по раннему выявлению и профилактике наркомании и токсикомании среди учащихся. Создан фильм о последствиях употребления наркотических веществ с использованием материала Сургутского психоневрологического диспансера.

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО БОРЬБЕ С

НАРКОМАНИЕЙ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ

на 1997 - 2000 годы

Дополнительные мероприятия Программы разработаны в соответствии с рекомендациями окружного семинара-совещания "Проблемы предупреждения наркомании среди молодежи и их решение", проведенного 27-28 февраля 1997 года, и решением городской Думы от 04.04.97 № 26-П ГД "О ходе выполнения Программы по борьбе с наркоманией в городе Сургуте на 1995-1997 и до 2000 года".

Данные мероприятия предусматривали следующие разделы:

1. Меры по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

2. Медико-реабилитационные мероприятия.

3. Организационно-профилактические мероприятия.

4. Здоровый образ жизни.

5. Информационно-профилактические мероприятия.

Основные итоги выполнения мероприятий раздела

"Меры по пресечению незаконного оборота наркотических средств"

Приобретена техника для оснащения отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления внутренних дел города Сургута и Сургутского района, Сургутского линейного управления внутренних дел на транспорте.

Основные итоги выполнения раздела

"Медико-реабилитационные мероприятия"

Открыто психотерапевтическое реабилитационное амбулаторное отделение в поселке Кедровом. Начал работу наркологический реабилитационный центр, осуществляющий III этап реабилитации.

Основные итоги выполнения раздела

"Организационно-профилактические мероприятия"

Подготовлены педагогические кадры по валеологии. Проводятся семинары, лекции, тренинги, конференции для учащихся образовательных учреждений и их родителей. Создан клуб семейного общения для детей-наркоманов и их родителей. Изданы информационно-рекламные буклеты для подростков и родителей. По инициативе жителей города создано общественное движение "Матери против наркотиков".

Основные итоги выполнения раздела

"Информационно-профилактические мероприятия"

Профинансированы и изданы 3 выпуска газеты "Среда" по проблемам наркомании, детская телевизионная передача "Творительный падеж".

Программа по борьбе с наркоманией в городе Сургуте на 1995-1997 и до 2000 года и дополнительные мероприятия не были выполнены в полном объеме.

Целевая Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2000 - 2003 годы" разработана с целью реализации задач:

- обеспечения условий для приостановления роста

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного

сокращения распространения наркомании и связанных с ней

преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности

для общества;

- совершенствования системы профилактики потребления

наркотиков различными категориями населения;

- совершенствования системы лечения и реабилитации лиц,

допускающих потребление наркотиков без назначения врача;

- совершенствования системы правоохранительных органов.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Целевая Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2000 - 2003 годы" (далее именуется - Программа) разработана совместными усилиями структурных подразделений администрации города.

Современная ситуация с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами (далее именуются - наркотики) в городе Сургуте характеризуется неуклонным ростом их незаконного распространения, потребления в немедицинских целях, что представляет угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку города.

Увеличивается количество лиц, потребляющих наркотики без назначения врача.

Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании среди молодежи, расширяется детская и подростковая наркомания.

Увеличивается число связанных с наркотиками преступлений. Преступления и правонарушения в сфере, связанной с незаконным оборотом наркотиков, приобрели массовый характер, стали нормой жизни отдельных слоев населения.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главной целью настоящей Программы является продолжение обеспечения условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. В последующем – поэтапное сокращение распространения наркомании, связанных с ней преступности и правонарушений.

Программа рассчитана на 2000 - 2003 годы.

Программа предполагает решение следующих задач:

- совершенствование антинаркотической пропаганды;

- расширение межведомственного сотрудничества;

- формирование негативного общественного отношения к  незаконному потреблению наркотиков;

- совершенствование системы правоохранительных органов за счет улучшения кадровой и материально - технической оснащенности, укрепления взаимодействия структурных подразделений, в том числе межведомственного взаимодействия;

- оснащение наркологических диспансеров необходимым  лабораторно - диагностическим оборудованием;

- совершенствование системы профилактики потребления  наркотиков различными категориями населения, прежде всего  молодежью и несовершеннолетними;

- совершенствование системы лечения и реабилитации лиц,  потребляющих наркотики без назначения врача.

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков:

- организационные и правовые меры по противодействию  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- профилактика злоупотребления наркотиками;

- лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача;

- пресечение незаконного оборота наркотических средств.

1. Организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

Цель мероприятий данного подраздела Программы состоит в создании: - условий для развития детских, подростковых организаций, объединений, движений;

- программы профилактики наркомании среди студентов, учащихся общеобразовательных учреждений города.

2. Профилактика злоупотребления наркотиками

Цель мероприятий данного подраздела Программы состоит в предупреждении и сокращении незаконного спроса на наркотики, пропаганде здорового образа жизни.

Предусматривается:

- организовывать ежегодный городской конкурс среди телестудий при образовательных учреждениях по антинаркотической направленности;

- организовать передвижной агитационный пункт;

- внедрить в городе медико-профилактическую программу "Снижение вреда при приеме наркотиков".

3. Лечение и реабилитация лиц, потребляющих

наркотики без назначения врача

Основной целью этого направления деятельности является оснащение наркологического диспансера, реабилитационных центров необходимым оборудованием, совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотики без назначения врача.

Предполагается:

- приобрести для медицинского освидетельствования  диагностические тест-системы для психоневрологического  диспансера и реализации населению через аптечную систему;

- оснастить городской психоневрологический диспансер необходимым лабораторно-диагностическим оборудованием для  повышения эффективности лечения лиц, потребляющих наркотики;

- реконструировать объекты наркологического реабилитационного центра.

4. Пресечение незаконного оборота наркотических веществ

Для успешной реализации мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических веществ планируется:

- увеличить штатную численность соответствующих служб правоохранительных органов;

- продолжить осуществление мер по укреплению материальной базы и приобретению необходимых технических средств, прежде  всего специального назначения, для отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления внутренних дел города Сургута и Сургутского района, линейного управления внутренних дел на транспорте, Сургутской таможни.

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Часть мероприятий Программы финансируется целевым назначением из бюджета города, частично - за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности соответствующих структурных подразделений администрации города.

Предполагается привлечение внебюджетных средств негосударственных структур, общественных организаций, пожертвований граждан.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

После утверждения Программы городской Думой и открытия финансирования из бюджета города для реализации ее мероприятий разработчики - исполнители организуют предконтрактную проработку размещения заказов и последующее размещение заказов с заключением договоров на выполнение конкретных пунктов Программы.

С учетом реализации системы программных мероприятий заказчики Программы уточняют объемы необходимых средств для их финансирования в очередном году и представляют проект соответствующей бюджетной заявки с ее обоснованием в городскую Думу для включения в перечень городских целевых программ, принимаемых к финансированию из бюджета города на очередной

финансовый год.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту при администрации города, которая ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей, запрашивает информацию о ходе выполнения мероприятий Программы. При отсутствии финансирования мероприятий Программы заказчики и исполнители по согласованию с заказчиком - координатором вносят в городскую Думу предложения об изменении сроков их реализации либо снятии с контроля.

Ход реализация Программы планируется освещать в средствах массовой информации.

VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Предполагается, что в результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты:

- приостановление роста злоупотребления наркотиками и их  незаконного оборота, а в перспективе - поэтапное сокращение  наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной  опасности для общества;

- оптимизация затрат на профилактику и реабилитацию наркоманов, а также на деятельность служб правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью;

- повышение антинаркотической ориентации населения, что повлечет в перспективе моральное и физическое его оздоровление;

- сокращение незаконного спроса на наркотики;

- совершенствование методик системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией.

VIII. Мероприятия городской целевой Программы

"Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами

и их незаконному обороту на 2000 - 2003 годы"

┌──────┬───────────────┬───────────┬──────┬──────────────────────────────────────────┐

│N     │Наименование   │Исполнители│Сроки │Финансирование по годам, тыс. руб.        │

│п/п   │мероприятий    │           │испол-├─────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│      │               │           │нения │2000     │2001      │2002      │2003      │

├──────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│               1. Организационные и правовые меры по противодействию                │

│        злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту          │

├──────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│1.1   │Открытие го-   │Комитет по │2001 -│         │   255    │   255    │   255    │

│      │родского моло- │образованию│2003  │         │          │          │          │

│      │дежного центра │и науке    │      │         │          │          │          │

│      │с целью созда- │           │      │         │          │          │          │

│      │ния условий для│           │      │         │          │          │          │

│      │дальнейшего    │           │      │         │          │          │          │

│      │развития детс- │           │      │         │          │          │          │

│      │ких, подростко-│           │      │         │          │          │          │

│      │вых организа-  │           │      │         │          │          │          │

│      │ций, объедине- │           │      │         │          │          │          │

│      │ний, движений  │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.2   │Проведение кон-│Комитет по │2001 -│         │    60    │    60    │    60    │

│      │курса между об-│образованию│2003  │         │          │          │          │

│      │разовательными │и науке    │      │         │          │          │          │

│      │учреждениями   │           │      │         │          │          │          │

│      │города на луч- │           │      │         │          │          │          │

│      │шую организацию│           │      │         │          │          │          │

│      │работы по пре- │           │      │         │          │          │          │

│      │дупреждению    │           │      │         │          │          │          │

│      │потребления    │           │      │         │          │          │          │

│      │учащимися нар- │           │      │         │          │          │          │

│      │котиков и алко-│           │      │         │          │          │          │

│      │голя           │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1.3   │Разработка     │Комитет по │2000 -│         │          │          │          │

│      │программы по   │образованию│2003  │         │          │          │          │

│      │профилактике   │и науке,   │      │         │          │          │          │

│      │наркомании сре-│Комитет по │      │         │          │          │          │

│      │ди студентов   │здравоохра-│      │         │          │          │          │

│      │вузов, технику-│нению      │      │         │          │          │          │

│      │мов, учащихся  │           │      │         │          │          │          │

│      │общеобразова-  │           │      │         │          │          │          │

│      │тельных учреж- │           │      │         │          │          │          │

│      │дений и профес-│           │      │         │          │          │          │

│      │сиональных учи-│           │      │         │          │          │          │

│      │лищ города.    │           │      │         │          │          │          │

│      │Предусмотреть в│           │      │         │          │          │          │

│      │учебной прог-  │           │      │         │          │          │          │

│      │рамме начальных│           │      │         │          │          │          │

│      │классов общеоб-│           │      │         │          │          │          │

│      │разовательных  │           │      │         │          │          │          │

│      │учреждений го- │           │      │         │          │          │          │

│      │рода проведение│           │      │         │          │          │          │

│      │уроков по про- │           │      │         │          │          │          │

│      │паганде здоро- │           │      │         │          │          │          │

│      │вого образа    │           │      │         │          │          │          │

│      │жизни          │           │      │         │          │          │          │

├──────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                    2. Профилактика злоупотребления наркотиками                     │

├──────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│2.1   │Выпуск информа-│Комитет по │2000 -│         │    50    │    50    │    50    │

│      │ционно - мето- │образованию│2003  │         │          │          │          │

│      │дической лите- │и науке,   │      │         │          │          │          │

│      │ратуры и атри- │Комитет по │      │  204,62 │   204,62 │   204,62 │   204,62 │

│      │бутики по про- │здравоохра-│      │         │          │          │          │

│      │паганде здоро- │нению, Уп- │      │         │          │          │          │

│      │вого образа    │равление   │      │         │          │          │          │

│      │жизни (календа-│внутренних │      │         │          │          │          │

│      │ри, буклеты,   │дел города │      │         │          │          │          │

│      │агитационные   │Сургута и  │      │         │          │          │          │

│      │бюллетени, пла-│Сургутского│      │         │          │          │          │

│      │каты, значки)  │района     │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.2   │Проведение го- │Департамент│2000 -│   35    │    40    │    45    │    50    │

│      │родского кон-  │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │курса программ │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │антинаркотичес-│политики и │      │         │          │          │          │

│      │кой направлен- │спорта, Ко-│      │         │          │          │          │

│      │ности среди те-│митет по   │      │         │          │          │          │

│      │лестудий при   │образованию│      │         │          │          │          │

│      │общеобразова-  │и науке    │      │         │          │          │          │

│      │тельных учреж- │           │      │         │          │          │          │

│      │дениях.        │           │      │         │          │          │          │

│      │Создание детс- │           │      │         │          │          │          │

│      │ких и молодеж- │           │      │         │          │          │          │

│      │ных программ по│           │      │         │          │          │          │

│      │профилактике   │           │      │         │          │          │          │

│      │употребления   │           │      │         │          │          │          │

│      │наркотиков     │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.3   │Проведение го- │Комитет по │2000 -│   20    │    25    │    30    │    30    │

│      │родской акции -│образованию│2003  │         │          │          │          │

│      │эстафеты "Дети │и науке    │      │         │          │          │          │

│      │Сургута - за   │           │      │         │          │          │          │

│      │здоровый образ │           │      │         │          │          │          │

│      │жизни"         │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.4   │Организация ра-│Департамент│2001 -│         │   120    │    50    │    50    │

│      │боты передвиж- │по социаль-│2003  │         │          │          │          │

│      │ного агитацион-│ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │ного пункта    │сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │"Скажем нарко- │воохране-  │      │         │          │          │          │

│      │тикам - нет"   │нию,       │      │         │          │          │          │

│      │               │Комитет по │      │         │    70    │    50    │    50    │

│      │               │образованию│      │         │          │          │          │

│      │               │и науке    │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.5   │Внедрение в го-│Комитет по │2000 -│ 4789,478│  4274,5  │  4244,5  │  4244,5  │

│      │роде профилак- │здравоохра-│2003  │         │          │          │          │

│      │тической Прог- │нению      │      │         │          │          │          │

│      │раммы "Снижение│           │      │         │          │          │          │

│      │вреда при прие-│           │      │         │          │          │          │

│      │ме наркотиков" │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.5.1 │Организация ра-│Муниципаль-│2000 -│  206    │   206    │   206    │   206    │

│      │боты кабинетов │ное учреж- │2003  │         │          │          │          │

│      │психосоциально-│дение здра-│      │         │          │          │          │

│      │го консультиро-│воохранения│      │         │          │          │          │

│      │вания и обмена │"Сургутский│      │         │          │          │          │

│      │шприцев в муни-│психоневро-│      │         │          │          │          │

│      │ципальном уч-  │логический │      │         │          │          │          │

│      │реждении здра- │диспансер",│      │         │          │          │          │

│      │воохранения    │муниципаль-│      │  206    │   206    │   206    │   206    │

│      │"Сургутский    │ное учреж- │      │         │          │          │          │

│      │психоневрологи-│дение здра-│      │         │          │          │          │

│      │ческий диспан- │воохранения│      │         │          │          │          │

│      │сер" и муници- │"Центр по  │      │         │          │          │          │

│      │пальном учреж- │профилакти-│      │         │          │          │          │

│      │дении здравоох-│ке и борьбе│      │         │          │          │          │

│      │ранения "Центр │со СПИД -  │      │         │          │          │          │

│      │по профилактике│ассоцииро- │      │         │          │          │          │

│      │и борьбе со    │ванными за-│      │         │          │          │          │

│      │СПИД - ассоции-│болевания- │      │         │          │          │          │

│      │рованными забо-│ми"        │      │         │          │          │          │

│      │леваниями"     │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.5.2 │Введение в     │Муниципаль-│2000  │  338,926│          │          │          │

│      │штатное распи- │ное учреж- │      │         │          │          │          │

│      │сание муници-  │дение здра-│      │         │          │          │          │

│      │пального учреж-│воохранения│      │         │          │          │          │

│      │дения здравоох-│"Сургутский│      │         │          │          │          │

│      │ранения "Сур-  │психоневро-│      │         │          │          │          │

│      │гутский психо- │логический │      │         │          │          │          │

│      │неврологический│диспансер",│      │         │          │          │          │

│      │диспансер" 8   │муниципаль-│      │  206,052│          │    -     │          │

│      │должностей спе-│ное учреж- │      │         │          │          │          │

│      │циалистов для  │дение здра-│      │         │          │          │          │

│      │работы в каби- │воохранения│      │         │          │          │          │

│      │нете психосоци-│"Центр по  │      │         │          │          │          │

│      │ального кон-   │профилакти-│      │         │          │          │          │

│      │сультирования. │ке и борьбе│      │         │          │          │          │

│      │Введение в     │со СПИД -  │      │         │          │          │          │

│      │штатное распи- │ассоцииро- │      │         │          │          │          │

│      │сание муници-  │ванными за-│      │         │          │          │          │

│      │пального учреж-│болевания- │      │         │          │          │          │

│      │дения здравоох-│ми"        │      │         │          │          │          │

│      │ранения "Центр │           │      │         │          │          │          │

│      │по профилактике│           │      │         │          │          │          │

│      │и борьбе со    │           │      │         │          │          │          │

│      │СПИД - ассоции-│           │      │         │          │          │          │

│      │рованными забо-│           │      │         │          │          │          │

│      │леваниями" 5   │           │      │         │          │          │          │

│      │должностей спе-│           │      │         │          │          │          │

│      │циалистов для  │           │      │         │          │          │          │

│      │работы в каби- │           │      │         │          │          │          │

│      │нете психосоци-│           │      │         │          │          │          │

│      │ального кон-   │           │      │         │          │          │          │

│      │сультирования  │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.5.3 │Приобретение   │Муниципаль-│2000 -│ 3650    │  3650    │  3650    │  3650    │

│      │разовых шприцев│ное учреж- │2003  │         │          │          │          │

│      │для бесплатной │дение здра-│      │         │          │          │          │

│      │раздачи их ли- │воохранения│      │         │          │          │          │

│      │цам, употребля-│"Центр по  │      │         │          │          │          │

│      │ющим наркоти-  │профилакти-│      │         │          │          │          │

│      │ческие препара-│ке и борьбе│      │         │          │          │          │

│      │ты инъекционным│со СПИД -  │      │         │          │          │          │

│      │путем          │ассоцииро- │      │         │          │          │          │

│      │               │ванными за-│      │         │          │          │          │

│      │               │болевания- │      │         │          │          │          │

│      │               │ми"        │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.5.4 │Выдача средств │Муниципаль-│2000 -│  182,5  │   182,5  │   182,5  │   182,5  │

│      │дезинфекции при│ное учреж- │2003  │         │          │          │          │

│      │раздаче шприцев│дение здра-│      │         │          │          │          │

│      │               │воохранения│      │         │          │          │          │

│      │               │"Центр по  │      │         │          │          │          │

│      │               │профилакти-│      │         │          │          │          │

│      │               │ке и борьбе│      │         │          │          │          │

│      │               │со СПИД -  │      │         │          │          │          │

│      │               │ассоцииро- │      │         │          │          │          │

│      │               │ванными за-│      │         │          │          │          │

│      │               │болевания- │      │         │          │          │          │

│      │               │ми"        │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.5.5 │Проведение тре-│Муниципаль-│2001  │         │    30    │          │          │

│      │нинга со специ-│ное учреж- │      │         │          │          │          │

│      │алистами в рам-│дение здра-│      │         │          │          │          │

│      │ках профилакти-│воохранения│      │         │          │          │          │

│      │ческой Програм-│"Центр по  │      │         │          │          │          │

│      │мы "Снижение   │профилакти-│      │         │          │          │          │

│      │вреда при прие-│ке и борьбе│      │         │          │          │          │

│      │ме наркотиков" │со СПИД -  │      │         │          │          │          │

│      │               │ассоцииро- │      │         │          │          │          │

│      │               │ванными за-│      │         │          │          │          │

│      │               │болевания- │      │         │          │          │          │

│      │               │ми"        │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.6   │Ежегодное про- │Департамент│2001 -│         │    20    │    20    │    20    │

│      │ведение городс-│культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │кой обществен- │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │ной акции "Нет │политики и │      │         │          │          │          │

│      │- наркотикам и │спорта, Ко-│      │         │          │          │          │

│      │СПИДу"         │митет по   │      │         │          │          │          │

│      │               │здравоохра-│      │         │          │          │          │

│      │               │нению      │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.7   │Организация    │Департамент│2001 -│         │    50    │    50    │    50    │

│      │бесплатных кон-│культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │цертов силами  │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │муниципальных  │политики и │      │         │          │          │          │

│      │учреждений     │спорта, Уп-│      │         │          │          │          │

│      │культуры в мик-│равление по│      │         │          │          │          │

│      │рорайонах сове-│развитию   │      │         │          │          │          │

│      │тов территори- │городского │      │         │          │          │          │

│      │ального общест-│обществен- │      │         │          │          │          │

│      │венного самоуп-│ного само- │      │         │          │          │          │

│      │равления       │управления │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.8   │Организация те-│Департамент│2001 -│         │   246    │   246    │   246    │

│      │матических ки- │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │нопоказов в    │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │рамках месячни-│политики и │      │         │          │          │          │

│      │ка по правовому│спорта     │      │         │          │          │          │

│      │воспитанию для │           │      │         │          │          │          │

│      │учащихся школ и│           │      │         │          │          │          │

│      │средних специ- │           │      │         │          │          │          │

│      │альных учебных │           │      │         │          │          │          │

│      │заведений горо-│           │      │         │          │          │          │

│      │да             │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.9   │Открытие регу- │Департамент│2001 -│         │   400    │   500    │   500    │

│      │лярной телеви- │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │зионной прог-  │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │раммы с целью  │политики и │      │         │          │          │          │

│      │приобщения под-│спорта     │      │         │          │          │          │

│      │ростков к миру │           │      │         │          │          │          │

│      │искусства,     │           │      │         │          │          │          │

│      │культуры       │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.10  │Создание твор- │Департамент│2001 -│         │  1000    │  1000    │  1000    │

│      │ческих молодеж-│культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │ных объединений│молодежной │      │         │          │          │          │

│      │по месту жи-   │политики и │      │         │          │          │          │

│      │тельства       │спорта     │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.11  │Проведение цик-│Департамент│2001 -│         │    60    │    70    │    75    │

│      │ла мероприятий │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │по проблемам   │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │правового вос- │политики и │      │         │          │          │          │

│      │питания и про- │спорта     │      │         │          │          │          │

│      │филактики нар- │           │      │         │          │          │          │

│      │комании        │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.12  │Выпуск библиог-│Департамент│2001 -│         │    50    │    50    │          │

│      │рафического    │культуры,  │2002  │         │          │          │          │

│      │указателя "Имею│молодежной │      │         │          │          │          │

│      │право" (норма- │политики и │      │         │          │          │          │

│      │тивно - право- │спорта     │      │         │          │          │          │

│      │вые и законода-│           │      │         │          │          │          │

│      │тельные матери-│           │      │         │          │          │          │

│      │алы и коммента-│           │      │         │          │          │          │

│      │рии для под-   │           │      │         │          │          │          │

│      │ростков)       │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.13  │Выпуск буклета │Департамент│2001 -│         │    50    │    50    │          │

│      │"Жизнь без нар-│культуры,  │2002  │         │          │          │          │

│      │котиков" (спра-│молодежной │      │         │          │          │          │

│      │вочник социаль-│политики и │      │         │          │          │          │

│      │ных служб, кон-│спорта     │      │         │          │          │          │

│      │сультационных, │           │      │         │          │          │          │

│      │реабилитацион- │           │      │         │          │          │          │

│      │ных, медицинс- │           │      │         │          │          │          │

│      │ких учреждений,│           │      │         │          │          │          │

│      │занятых профи- │           │      │         │          │          │          │

│      │лактикой нарко-│           │      │         │          │          │          │

│      │мании)         │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.14  │Организация те-│Департамент│2001 -│         │   150    │   150    │   150    │

│      │матических мо- │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │бильных выста- │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │вок с целью    │политики и │      │         │          │          │          │

│      │проведения     │спорта     │      │         │          │          │          │

│      │разъяснительной│           │      │         │          │          │          │

│      │работы в обра- │           │      │         │          │          │          │

│      │зовательных уч-│           │      │         │          │          │          │

│      │реждениях      │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.15  │Организация и  │Департамент│2000 -│  260    │   260    │   260    │   260    │

│      │проведение ин- │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │теллектуальной │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │игры "Вокруг   │политики и │      │         │          │          │          │

│      │света" для     │спорта     │      │         │          │          │          │

│      │старшеклассни- │           │      │         │          │          │          │

│      │ков и учащихся │           │      │         │          │          │          │

│      │ПТУ (1 игра в  │           │      │         │          │          │          │

│      │квартал, 5  -  │           │      │         │          │          │          │

│      │финальная)     │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.16  │Организация и  │Департамент│2000 -│  150    │   180    │   200    │   220    │

│      │проведение го- │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │родского чемпи-│молодежной │      │         │          │          │          │

│      │оната по спор- │политики и │      │         │          │          │          │

│      │тивным танцам  │спорта     │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.17  │Проведение те- │Департамент│2000 -│ 1000    │  1000    │          │          │

│      │левизионной арт│культуры,  │2001  │         │          │          │          │

│      │- эстафеты для │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │детей и под-   │политики и │      │         │          │          │          │

│      │ростков        │спорта     │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.18  │Обучение специ-│Департамент│2001 -│         │    87    │    97    │   109    │

│      │алистов методам│по социаль-│2003  │         │          │          │          │

│      │психокоррекции │ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │для работы с   │сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │лицами, упот-  │воохранению│      │         │          │          │          │

│      │ребляющими нар-│           │      │         │          │          │          │

│      │котики и алко- │           │      │         │          │          │          │

│      │голь           │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.19  │Обучение специ-│Департамент│2001 -│         │    87    │    97    │   109    │

│      │алистов методам│по социаль-│2003  │         │          │          │          │

│      │семейной психо-│ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │коррекции в    │сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │Центре конф-   │воохранению│      │         │          │          │          │

│      │ликтных ситуа- │           │      │         │          │          │          │

│      │ций в Санкт -  │           │      │         │          │          │          │

│      │Петербурге     │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.20  │Открытие каби- │Департамент│2000 -│  347    │   100    │   150    │   150    │

│      │нета кризисных │по социаль-│2003  │         │          │          │          │

│      │состояний для  │ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │лиц, находящих-│сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │ся в присуицид-│воохранению│      │         │          │          │          │

│      │ном состоянии, │           │      │         │          │          │          │

│      │в муниципальном│           │      │         │          │          │          │

│      │учреждении "Го-│           │      │         │          │          │          │

│      │родская психо- │           │      │         │          │          │          │

│      │логическая     │           │      │         │          │          │          │

│      │служба"        │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.21  │Открытие каби- │Департамент│2001 -│         │    70    │    90    │    90    │

│      │нета конфликт- │по социаль-│2003  │         │          │          │          │

│      │ных ситуаций в │ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │муниципальном  │сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │учреждении "Го-│воохранению│      │         │          │          │          │

│      │родская психо- │           │      │         │          │          │          │

│      │логическая     │           │      │         │          │          │          │

│      │служба"        │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.22  │Развитие соци- │Комитет по │2001 -│         │   100    │   100    │   100    │

│      │альных и психо-│образованию│2003  │         │          │          │          │

│      │логических     │и науке    │      │         │          │          │          │

│      │служб в образо-│           │      │         │          │          │          │

│      │вательных уч-  │           │      │         │          │          │          │

│      │реждениях горо-│           │      │         │          │          │          │

│      │да             │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.23  │Проведение тре-│Департамент│2001 -│         │    10    │    10    │    15    │

│      │нинговой работы│по социаль-│2003  │         │          │          │          │

│      │по профилактике│ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │наркомании сре-│сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │ди учащихся    │воохранению│      │         │          │          │          │

│      │школ и других  │           │      │         │          │          │          │

│      │учебных заведе-│           │      │         │          │          │          │

│      │ний города     │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.24  │Открытие спор- │Департамент│2001 -│         │  5000    │  5000    │  5000    │

│      │тивных клубов  │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │по месту жи-   │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │тельства (в    │политики и │      │         │          │          │          │

│      │микрорайонах   │спорта     │      │         │          │          │          │

│      │города)        │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.25  │Организация вы-│Департамент│2001 -│         │   500    │   600    │   700    │

│      │пуска спортив- │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │ных телепрог-  │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │рамм: "Спортив-│политики и │      │         │          │          │          │

│      │ный горизонт", │спорта     │      │         │          │          │          │

│      │"Спортивный    │           │      │         │          │          │          │

│      │Олимп", "Спорт │           │      │         │          │          │          │

│      │и мы", "Спор-  │           │      │         │          │          │          │

│      │тивная жизнь" и│           │      │         │          │          │          │

│      │др.            │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.26  │Строительство и│Департамент│2001 -│         │   604,097│   604,097│   604,097│

│      │оборудование   │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │спортивных пло-│молодежной │      │         │          │          │          │

│      │щадок во дворах│политики и │      │         │          │          │          │

│      │жилых микро-   │спорта     │      │         │          │          │          │

│      │районов города │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.27  │Строительство  │Департамент│2001 -│         │ 50000    │ 50000    │ 50000    │

│      │комплексного   │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │Дворца спорта  │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │на 2,5 тысячи  │политики и │      │         │          │          │          │

│      │посадочных мест│спорта     │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.28  │Строительство  │Департамент│2000 -│ 2000    │  3000    │  4000    │  5000    │

│      │открытых хок-  │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │кейных кортов в│молодежной │      │         │          │          │          │

│      │микрорайонах   │политики и │      │         │          │          │          │

│      │города         │спорта     │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.29  │Строительство  │Департамент│2000 -│20000    │ 20000    │ 20000    │ 20000    │

│      │закрытых хок-  │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │кейных кортов в│молодежной │      │         │          │          │          │

│      │микрорайонах   │политики и │      │         │          │          │          │

│      │города         │спорта     │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.30  │Строительство  │Департамент│2001  │         │  5340    │          │          │

│      │спортивного яд-│культуры,  │      │         │(цены 1991│          │          │

│      │ра в составе:  │молодежной │      │         │года)     │          │          │

│      │- футбольное   │политики и │      │         │          │          │          │

│      │поле;          │спорта     │      │         │          │          │          │

│      │- ледовые до-  │           │      │         │          │          │          │

│      │рожки;         │           │      │         │          │          │          │

│      │- трибуны на 3 │           │      │         │          │          │          │

│      │тысячи мест;   │           │      │         │          │          │          │

│      │- лыжная база в│           │      │         │          │          │          │

│      │микрорайоне Же-│           │      │         │          │          │          │

│      │лезнодорожников│           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.31  │Строительство  │Департамент│2001 -│         │ 25000    │ 25000    │  5000    │

│      │спортивных за- │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │лов для ДЮСШ   │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │города         │политики и │      │         │          │          │          │

│      │               │спорта     │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.32  │Приобретение   │Департамент│2000 -│   91    │   537    │   150    │   120    │

│      │оборудования   │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │для отдела об- │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │щественного пи-│политики и │      │         │          │          │          │

│      │тания МП "Наше │спорта     │      │         │          │          │          │

│      │время" в целях │           │      │         │          │          │          │

│      │создания допол-│           │      │         │          │          │          │

│      │нительных рабо-│           │      │         │          │          │          │

│      │чих мест для   │           │      │         │          │          │          │

│      │несовершенно-  │           │      │         │          │          │          │

│      │летних         │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.33  │Открытие мо-   │Департамент│2000 -│  700    │   700    │          │          │

│      │дульного сту-  │культуры,  │2001  │         │          │          │          │

│      │денческого кафе│молодежной │      │         │          │          │          │

│      │для организации│политики и │      │         │          │          │          │

│      │10 дополнитель-│спорта     │      │         │          │          │          │

│      │ных рабочих    │           │      │         │          │          │          │

│      │мест для несо- │           │      │         │          │          │          │

│      │вершеннолетних │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.34  │Приобретение   │Департамент│2001 -│         │   250    │    52    │    50    │

│      │оборудования   │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │для изготовле- │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │ния диетическо-│политики и │      │         │          │          │          │

│      │го питания из  │спорта     │      │         │          │          │          │

│      │сои с созданием│           │      │         │          │          │          │

│      │5 дополнитель- │           │      │         │          │          │          │

│      │ных рабочих    │           │      │         │          │          │          │

│      │мест для несо- │           │      │         │          │          │          │

│      │вершеннолетних │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.35  │Проведение се- │Департамент│2000 -│         │          │          │          │

│      │минаров - тре- │по социаль-│2003  │         │          │          │          │

│      │нингов для уч- │ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │реждений, зани-│сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │мающихся профи-│воохране-  │      │         │          │          │          │

│      │лактикой нарко-│нию,       │      │         │          │          │          │

│      │мании в детско │Департамент│      │  204    │   204    │   204    │   204    │

│      │- молодежной   │культуры,  │      │         │          │          │          │

│      │среде (из рас- │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │чета 12 семина-│политики и │      │         │          │          │          │

│      │ров в год)     │спорта,    │      │         │          │          │          │

│      │               │Комитет по │      │         │    50    │    50    │    50    │

│      │               │образованию│      │         │          │          │          │

│      │               │и науке    │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.36  │Реализация     │Департамент│2000 -│ 9841    │  9841    │  9841    │  9841    │

│      │Программы "Вы- │культуры,  │2003  │         │          │          │          │

│      │ездная реабили-│молодежной │      │         │          │          │          │

│      │тация" кругло- │политики и │      │         │          │          │          │

│      │годичного дейс-│спорта     │      │         │          │          │          │

│      │твия на базе   │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.36.1│Лечебно - оздо-│           │2000 -│ 5503    │  5503    │  5503    │  5503    │

│      │ровительного   │           │2003  │         │          │          │          │

│      │центра "Лесная │           │      │         │          │          │          │

│      │сказка"        │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.36.2│Досугово - оз- │           │2000 -│ 4338    │  4338    │  4338    │  4338    │

│      │доровительного │           │2003  │         │          │          │          │

│      │центра         │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.37  │Создание фор-  │Департамент│2001  │         │    50    │          │          │

│      │поста на базе  │культуры,  │      │         │          │          │          │

│      │молодежно -    │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │подросткового  │политики и │      │         │          │          │          │

│      │клуба "Роман-  │спорта     │      │         │          │          │          │

│      │тик"           │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.38  │Организация    │Департамент│2001  │         │   480    │          │          │

│      │секции радиопе-│культуры,  │      │         │          │          │          │

│      │ленгации "Охота│молодежной │      │         │          │          │          │

│      │на лис"        │политики и │      │         │          │          │          │

│      │               │спорта     │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.39  │Организация    │Департамент│2001 -│         │   449    │   439    │          │

│      │коллективной   │культуры,  │2002  │         │          │          │          │

│      │радиостанции   │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │               │политики и │      │         │          │          │          │

│      │               │спорта     │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.40  │Выделение поме-│Департамент│2001  │         │5047,4    │          │          │

│      │щений под моло-│культуры,  │      │         │          │          │          │

│      │дежно - под-   │молодежной │      │         │          │          │          │

│      │ростковые клубы│политики и │      │         │          │          │          │

│      │по месту жи-   │спорта, Ко-│      │         │          │          │          │

│      │тельства во    │митет по   │      │         │          │          │          │

│      │вновь строящих-│управлению │      │         │          │          │          │

│      │ся микрорайонах│муниципаль-│      │         │          │          │          │

│      │города, оснаще-│ным иму-   │      │         │          │          │          │

│      │ние их необхо- │ществом    │      │         │          │          │          │

│      │димым оборудо- │           │      │         │          │          │          │

│      │ванием         │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.41  │Обучение инс-  │Департамент│2001  │         │   130    │          │          │

│      │труктора по    │по социаль-│      │         │          │          │          │

│      │программе "12  │ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │шагов" для ра- │сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │боты в реабили-│воохранению│      │         │          │          │          │

│      │тационном цент-│           │      │         │          │          │          │

│      │ре и клубе ано-│           │      │         │          │          │          │

│      │нимных наркома-│           │      │         │          │          │          │

│      │нов            │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.42  │Организация до-│Департамент│2001 -│         │    30    │    30    │    30    │

│      │суговой дея-   │по социаль-│2003  │         │          │          │          │

│      │тельности чле- │ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │нов клуба ано- │сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │нимных наркома-│воохранению│      │         │          │          │          │

│      │нов            │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.43  │Проведение ак- │Департамент│2001 -│         │    30    │    30    │    30    │

│      │ции "Матери    │по социаль-│2003  │         │          │          │          │

│      │против наркоти-│ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │ков", приуро-  │сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │ченной к между-│воохранению│      │         │          │          │          │

│      │народному дню  │           │      │         │          │          │          │

│      │борьбы с нарко-│           │      │         │          │          │          │

│      │манией и нарко-│           │      │         │          │          │          │

│      │бизнесом       │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│2.44  │Капитальный ре-│Учреждение │2001  │         │   261,45 │          │          │

│      │монт общежития │исправи-   │      │         │          │          │          │

│      │для ВИЧ - инфи-│тельных ра-│      │         │          │          │          │

│      │цированных     │бот 9911   │      │         │          │          │          │

│      │осужденных уч- │Министерс- │      │         │          │          │          │

│      │реждения испра-│тва юстиции│      │         │          │          │          │

│      │вительных работ│по ХМАО    │      │         │          │          │          │

│      │9911 Министерс-│           │      │         │          │          │          │

│      │тва юстиции по │           │      │         │          │          │          │

│      │ХМАО           │           │      │         │          │          │          │

├──────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│    3. Лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача      │

├──────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│3.1   │Приобретение   │Комитет по │2000 -│   60    │    70    │    70    │    70    │

│      │для муниципаль-│здравоохра-│2003  │         │          │          │          │

│      │ного учреждения│нению      │      │         │          │          │          │

│      │здравоохранения│           │      │         │          │          │          │

│      │"Сургутский    │           │      │         │          │          │          │

│      │психоневрологи-│           │      │         │          │          │          │

│      │ческий диспан- │           │      │         │          │          │          │

│      │сер" для меди- │           │      │         │          │          │          │

│      │цинского осви- │           │      │         │          │          │          │

│      │детельствования│           │      │         │          │          │          │

│      │диагностических│           │      │         │          │          │          │

│      │тест - систем  │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.2   │Приобретение   │Департамент│2000 -│  450    │          │          │          │

│      │кабинета биоло-│по социаль-│2001  │         │          │          │          │

│      │гической обрат-│ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │ной связи (БОС)│сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │для лечения    │воохране-  │      │         │          │          │          │

│      │больных нарко- │нию,       │      │         │          │          │          │

│      │манией         │Комитет по │      │         │   450    │          │          │

│      │               │здравоохра-│      │         │          │          │          │

│      │               │нению      │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.3   │Обеспечение    │Городское  │2000 -│         │          │          │          │

│      │снабжения ап-  │унитарное  │2003  │         │          │          │          │

│      │течной сети го-│предприятие│      │         │          │          │          │

│      │рода тест -    │ХМАО "Сур- │      │         │          │          │          │

│      │системами, поз-│гутфарма-  │      │         │          │          │          │

│      │воляющими выяв-│ция"       │      │         │          │          │          │

│      │лять лиц, упот-│           │      │         │          │          │          │

│      │ребляющих нар- │           │      │         │          │          │          │

│      │котические     │           │      │         │          │          │          │

│      │средства, с    │           │      │         │          │          │          │

│      │целью реализа- │           │      │         │          │          │          │

│      │ции их населе- │           │      │         │          │          │          │

│      │нию            │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.4   │Приобретение   │Комитет по │2001 -│         │   300    │          │          │

│      │жилья (две сек-│здравоохра-│2003  │         │          │          │          │

│      │ции в жилых до-│нению      │      │         │          │          │          │

│      │мах серии 125) │           │      │         │          │          │          │

│      │для предостав- │           │      │         │          │          │          │

│      │ления врачам - │           │      │         │          │          │          │

│      │специалистам   │           │      │         │          │          │          │

│      │муниципального │           │      │         │          │          │          │

│      │учреждения     │           │      │         │          │          │          │

│      │здравоохранения│           │      │         │          │          │          │

│      │"Сургутский    │           │      │         │          │          │          │

│      │психоневрологи-│           │      │         │          │          │          │

│      │ческий диспан- │           │      │         │          │          │          │

│      │сер"           │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.5   │Проведение ре- │Администра-│2000  │         │          │          │          │

│      │гиональной меж-│ция города │      │         │          │          │          │

│      │ведомственной  │Сургута,   │      │         │          │          │          │

│      │конференции    │Департамент│      │         │          │          │          │

│      │"Актуальные    │по социаль-│      │         │          │          │          │

│      │проблемы профи-│ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │лактики нарко- │сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │мании и токси- │воохране-  │      │         │          │          │          │

│      │комании, их ор-│нию, Коми- │      │         │          │          │          │

│      │ганизационно - │тет по     │      │         │          │          │          │

│      │правовые, соци-│здравоохра-│      │         │          │          │          │

│      │ально - психо- │нению      │      │         │          │          │          │

│      │логические, пе-│           │      │         │          │          │          │

│      │дагогические и │           │      │         │          │          │          │

│      │медицинские ас-│           │      │         │          │          │          │

│      │пекты"         │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.6   │Приобретение   │Комитет по │2000 -│  300    │   300    │   300    │   300    │

│      │налаксона (ан- │здравоохра-│2003  │         │          │          │          │

│      │тагонист морфи-│нению      │      │         │          │          │          │

│      │на) для эффек- │           │      │         │          │          │          │

│      │тивного лечения│           │      │         │          │          │          │

│      │больных герои- │           │      │         │          │          │          │

│      │новой наркома- │           │      │         │          │          │          │

│      │нией           │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.7   │Приобретение   │Департамент│2000  │ 1500    │          │          │          │

│      │прибора MORA - │по социаль-│      │         │          │          │          │

│      │SUPER для лече-│ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │ния больных    │сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │наркоманией    │воохранению│      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.8   │Приобретение   │Департамент│2000  │ 2100    │          │          │          │

│      │лаборатории по │по социаль-│      │         │          │          │          │

│      │диагностике    │ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │наркомании,    │сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │токсикомании и │воохранению│      │         │          │          │          │

│      │лекарственной  │           │      │         │          │          │          │

│      │зависимости    │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.9   │Проведение про-│Департамент│2000 -│ 3395,166│  4397,044│  2704,045│          │

│      │ектно - изыска-│по социаль-│2002  │         │          │          │          │

│      │тельских и под-│ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │готовительных  │сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │работ, а также │воохранению│      │         │          │          │          │

│      │реконструкция  │           │      │         │          │          │          │

│      │объектов муни- │           │      │         │          │          │          │

│      │ципального уч- │           │      │         │          │          │          │

│      │реждения соци- │           │      │         │          │          │          │

│      │ального обслу- │           │      │         │          │          │          │

│      │живания "Нарко-│           │      │         │          │          │          │

│      │логический реа-│           │      │         │          │          │          │

│      │билитационный  │           │      │         │          │          │          │

│      │центр":        │           │      │         │          │          │          │

│      │- столовой на  │           │      │         │          │          │          │

│      │20 посадочных  │           │      │         │          │          │          │

│      │мест;          │           │      │         │          │          │          │

│      │- банно - оздо-│           │      │         │          │          │          │

│      │ровительного   │           │      │         │          │          │          │

│      │комплекса;     │           │      │         │          │          │          │

│      │- компьютерного│           │      │         │          │          │          │

│      │класса на 5    │           │      │         │          │          │          │

│      │мест;          │           │      │         │          │          │          │

│      │- спортзала;   │           │      │         │          │          │          │

│      │- помещения для│           │      │         │          │          │          │

│      │проживания кли-│           │      │         │          │          │          │

│      │ентов;         │           │      │         │          │          │          │

│      │- открытой пло-│           │      │         │          │          │          │

│      │щадки для под- │           │      │         │          │          │          │

│      │вижных игр;    │           │      │         │          │          │          │

│      │- парника      │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.10  │Открытие на ба-│Департамент│2001 -│         │  1000    │   818,7  │          │

│      │зе муниципаль- │по социаль-│2002  │         │          │          │          │

│      │ного учреждения│ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │социального    │сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │обслуживания   │воохранению│      │         │          │          │          │

│      │"Наркологичес- │           │      │         │          │          │          │

│      │кий реабилита- │           │      │         │          │          │          │

│      │ционный центр" │           │      │         │          │          │          │

│      │фабрики хими-  │           │      │         │          │          │          │

│      │ческой чистки  │           │      │         │          │          │          │

│      │одежды         │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.12  │Открытие стаци-│Комитет по │2001  │         │  1000    │          │          │

│      │онара на 20 ко-│здравоохра-│      │         │          │          │          │

│      │ек в составе   │нению      │      │         │          │          │          │

│      │психотерапевти-│           │      │         │          │          │          │

│      │ческого отделе-│           │      │         │          │          │          │

│      │ния психоневро-│           │      │         │          │          │          │

│      │логического    │           │      │         │          │          │          │

│      │диспансера в   │           │      │         │          │          │          │

│      │поселке Кедро- │           │      │         │          │          │          │

│      │вом            │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3.11  │Строительство  │Департамент│2000  │  718,025│          │          │          │

│      │на базе муници-│по социаль-│      │         │          │          │          │

│      │пального учреж-│ным вопро- │      │         │          │          │          │

│      │дения социаль- │сам и здра-│      │         │          │          │          │

│      │ного обслужива-│воохранению│      │         │          │          │          │

│      │ния "Наркологи-│           │      │         │          │          │          │

│      │ческий реабили-│           │      │         │          │          │          │

│      │тационный      │           │      │         │          │          │          │

│      │центр" однопро-│           │      │         │          │          │          │

│      │летной теплицы │           │      │         │          │          │          │

├──────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│              4. Пресечение незаконного оборота наркотических веществ               │

├──────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│4.1   │Увеличение на 5│Управление │2001 -│         │   516    │   516    │   516    │

│      │человек штата  │внутренних │2003  │         │          │          │          │

│      │следователей по│дел города │      │         │          │          │          │

│      │расследованию  │Сургута и  │      │         │          │          │          │

│      │уголовных дел о│Сургутс-   │      │         │          │          │          │

│      │незаконном обо-│кого райо- │      │         │          │          │          │

│      │роте наркотиков│на         │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.2   │Увеличение на  │Управление │2000 -│ 3354,43 │  3354,43 │  3354,43 │  3354,43 │

│      │28 человек шта-│внутренних │2003  │         │          │          │          │

│      │та отдела по   │дел города │      │         │          │          │          │

│      │борьбе с неза- │Сургута и  │      │         │          │          │          │

│      │конным оборотом│Сургутского│      │         │          │          │          │

│      │наркотиков     │района     │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.3   │Приобретение   │Управление │2000  │  880    │          │          │          │

│      │для отдела по  │внутренних │      │         │          │          │          │

│      │борьбе с неза- │дел города │      │         │          │          │          │

│      │конным оборотом│Сургута и  │      │         │          │          │          │

│      │наркотиков Уп- │Сургутского│      │         │          │          │          │

│      │равления внут- │района     │      │         │          │          │          │

│      │ренних дел го- │           │      │         │          │          │          │

│      │рода Сургута и │           │      │         │          │          │          │

│      │Сургутского ра-│           │      │         │          │          │          │

│      │йона 8 единиц  │           │      │         │          │          │          │

│      │автомобильного │           │      │         │          │          │          │

│      │транспорта     │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.4   │Приобретение   │Управление │2001 -│         │   247,2  │   216,5  │          │

│      │специальной    │внутренних │2002  │         │          │          │          │

│      │техники для    │дел города │      │         │          │          │          │

│      │исследования и │Сургута и  │      │         │          │          │          │

│      │документирова- │Сургутского│      │         │          │          │          │

│      │ния фактов сбы-│района,    │      │         │          │          │          │

│      │та наркотичес- │Линейное   │2001 -│         │    25    │   251,75 │   151,75 │

│      │ких веществ    │управление │2003  │         │          │          │          │

│      │               │внутренних │      │         │          │          │          │

│      │               │дел на     │      │         │          │          │          │

│      │               │транспорте,│      │         │          │          │          │

│      │               │Сургутская │2001 -│         │   175    │   175    │   100    │

│      │               │таможня    │2003  │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.5   │Приобретение   │Управление │2001 -│         │   220    │   220    │   220    │

│      │оборудования и │внутренних │2003  │         │          │          │          │

│      │расходных мате-│дел города │      │         │          │          │          │

│      │риалов для ла- │Сургута и  │      │         │          │          │          │

│      │боратории по   │Сургутского│      │         │          │          │          │

│      │исследованию,  │района     │      │         │          │          │          │

│      │идентификации  │           │      │         │          │          │          │

│      │наркотических  │           │      │         │          │          │          │

│      │веществ, силь- │           │      │         │          │          │          │

│      │нодействующих  │           │      │         │          │          │          │

│      │лекарственных  │           │      │         │          │          │          │

│      │препаратов     │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│4.6   │Проведение     │Управление │2000 -│Средства предусмотренные на финансирова-  │

│      │комплексных ме-│внутренних │2003  │ние основной деятельности исполнителей    │

│      │роприятий по   │дел города │      │                                          │

│      │перекрытию и   │Сургута и  │      │                                          │

│      │выявлению кана-│Сургутского│      │                                          │

│      │лов поступления│района, Ли-│      │                                          │

│      │и сбыта нарко- │нейное уп- │      │                                          │

│      │тических ве-   │равление   │      │                                          │

│      │ществ в Сур-   │внутренних │      │                                          │

│      │гутский регион │дел на     │      │                                          │

│      │               │транспорте │      │                                          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼──────────────────────────────────────────┤

│4.7   │Проведение дос-│Управление │2000 -│Средства, предусмотренные на финансирова- │

│      │мотра пассажи- │внутренних │2003  │ние основной деятельности исполнителей    │

│      │ров пассажирс- │дел города │      │                                          │

│      │ких поездов,   │Сургута и  │      │                                          │

│      │авиарейсов,    │Сургутского│      │                                          │

│      │прибывающих в  │района, Ли-│      │                                          │

│      │город Сургут,  │нейное уп- │      │                                          │

│      │автотранспорта,│равление   │      │                                          │

│      │прибывающего из│внутренних │      │                                          │

│      │регионов Сред- │дел на     │      │                                          │

│      │ней Азии       │транспорте │      │                                          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│4.8   │Приобретение   │Линейное   │2001 -│         │   400    │   400    │   400    │

│      │трех квартир   │управление │2003  │         │          │          │          │

│      │для специалис- │внутренних │      │         │          │          │          │

│      │тов отделения  │дел на     │      │         │          │          │          │

│      │по незаконному │транспорте │      │         │          │          │          │

│      │обороту нарко- │           │      │         │          │          │          │

│      │тиков Линейного│           │      │         │          │          │          │

│      │управления     │           │      │         │          │          │          │

│      │внутренних дел │           │      │         │          │          │          │

│      │на транспорте  │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.9   │Приобретение и │Линейное   │2003  │         │          │          │   126    │

│      │содержание 6   │управление │      │         │          │          │          │

│      │служебно - ро- │внутренних │      │         │          │          │          │

│      │зыскных собак  │дел на     │      │         │          │          │          │

│      │               │транспорте │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.10  │Дрессировка и  │Сургутская │2001  │         │    25    │          │          │

│      │содержание двух│таможня    │      │         │          │          │          │

│      │служебно - ро- │           │      │         │          │          │          │

│      │зыскных собак  │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│4.11  │Выделение де-  │Управление │2000 -│  300    │   300    │   300    │   300    │

│      │нежных средств │внутренних │2003  │         │          │          │          │

│      │для проведения │дел города │      │         │          │          │          │

│      │проверочных за-│Сургута и  │      │         │          │          │          │

│      │купов наркоти- │Сургутского│      │         │          │          │          │

│      │ческих средств │района     │      │         │          │          │          │

│      │у оптовых сбыт-│           │      │         │          │          │          │

│      │чиков, а также │           │      │         │          │          │          │

│      │для поощрения  │           │      │         │          │          │          │

│      │граждан, пре-  │           │      │         │          │          │          │

│      │доставляющих   │           │      │         │          │          │          │

│      │информацию,    │           │      │         │          │          │          │

│      │связанную с не-│           │      │         │          │          │          │

│      │законным оборо-│           │      │         │          │          │          │

│      │том наркотиков,│           │      │         │          │          │          │

│      │и сотрудников  │           │      │         │          │          │          │

│      │Управления     │           │      │         │          │          │          │

│      │внутренних дел │           │      │         │          │          │          │

│      │города Сургута │           │      │         │          │          │          │

│      │и Сургутского  │           │      │         │          │          │          │

│      │района, Линей- │           │      │         │          │          │          │

│      │ного управления│           │      │         │          │          │          │

│      │внутренних дел │           │      │         │          │          │          │

│      │на транспорте, │           │      │         │          │          │          │

│      │добившихся вы- │           │      │         │          │          │          │

│      │соких результа-│           │      │         │          │          │          │

│      │тов в данной   │           │      │         │          │          │          │

│      │работе         │           │      │         │          │          │          │

├──────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Итого          │           │      │52882,219│149515,241│133638,142│110437,897│

└──────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘