### Отчет о ходе реализации программы реформирования муниципальных финансов города Сургута, утвержденной распоряжением Администрации города Сургута №2705 от 10 ноября 2005 года

По состоянию на 20 июня 2006 года выполнены следующие мероприятия программы:

1. Перевод бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (не муниципальных) организаций

1.1. Осуществлена оценка возможности перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих бюджетные услуги, в форму немуниципальных организаций.

1.2. Подготовлено и находится на стадии подписания распоряжение Администрации города «О социальных муниципальных (бюджетных) услугах, предоставление которых может осуществляться в городе Сургуте негосударственными и немуниципальными организациями».

1.3. Подготовлено и находится на стадии подписания распоряжение Администрации города об утверждении плана-графика перевода отдельных муниципальных учреждений в негосударственные и немуниципальные организации, предоставляющие бюджетные услуги.

1.4. Подготовлено и находится на стадии подписания постановление Администрации города о порядке перевода  муниципальных учреждений, предоставляющих бюджетные услуги, в форму негосударственных и немуниципальных организаций.

2. Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов

2.1. Осуществлена оценка политики управления краткосрочной ликвидностью бюджета, связанной с характером исполнении бюджета города за последние три отчетные года, и финансовых последствий такой политики.

2.2. Приказом департамента финансов Администрации города утверждена методика планирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города.

3. Обязательная публичная независимая экспертиза решений по вопросам бюджетной и налоговой политики

3.1. Проведена оценка финансовых последствий реализации решений по вопросам бюджетной и налоговой политик, принятых в последнем финансовом году.

3.2. Принято постановление Администрации города от 20.06.2006 №1302 «Об утверждении положения о порядке обязательного проведения публичной независимой экспертизы проектов муниципальных правовых актов города Сургута в области бюджетной и налоговой политики».

4. Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах

4.1. Проведена оценка потребности в предоставляемых бюджетных услугах (отдельно по видам бюджетных услуг) и фактически предоставленных бюджетных услугах за последние три отчетных года.

4.2. Принято постановление Администрации города от 20.06.2006 №1303 «Об оценке потребности в предоставлении бюджетных услуг», устанавливающее порядок оценки потребностей в предоставлении бюджетных услуг, закрепленных в реестре бюджетных услуг города Сургута. Положение закрепляет обязательность учета результатов оценки потребности в оказании бюджетных услуг при формировании расходов на очередной финансовый год.

4.3. Проведены оценка потребности в предоставляемых бюджетных услугах на 2006 год (по видам бюджетных услуг) и сравнение с фактически запланированными в бюджете расходами:

| Бюджетная услуга | 2006 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано |  | Потребность* |  |
|  | тыс.р. | нат.ед. | тыс.р. | нат.ед. |
| Охрана общественного порядка патрульно-постовыми нарядами оперативных подразделений, работа участковых уполномоченных милиции с населением | 175 603 | 297 500 | 175 603 | 297 500 |
| - натуральный показатель - численность населения городского округа, человек |  |  |  |  |
| Обеспечение общественного порядка при проведении общегородских, культурно-массовых, спортивных мероприятий | 2 862 | 297 500 | 2 862 | 297 500 |
| - натуральный показатель - численность населения городского округа, человек |  |  |  |  |
| Организация безопасности дорожного движения отделом ГИБДД | 13 007 | 297 500 | 13 007 | 297 500 |
| - натуральный показатель - численность населения городского округа, человек |  |  |  |  |
| Оповещение населения о возникновении ЧС | 1 705 | 4 | 1 705 | 4 |
| - натуральный показатель - число запусков систем оповещения, раз |  |  |  |  |
| Обучение, подготовка населения к действиям при ЧС | 3 663 | 1 543 | 3 663 | 1 543 |
| - натуральный показатель - число лиц, прошедших обучение и/или подготовку к действиям при ЧС, человек |  |  |  |  |
| Обеспечение населения запасами продовольствия, вещего имущества, строительными материалами, медикаментами и химическими средствами индивидуальной защиты при ЧС | 51 981 | 600 | 88 780 | 1 000 |
| - натуральный показатель - число лиц, оцениваемых как потенциально возможные пострадавшие, человек |  |  |  |  |
| Поисково-спасательные работы на воде | 13 647 | 170 | 13 647 | 170 |
| - натуральный показатель - число чрезвычайных случаев на воде |  |  |  |  |
| Выполнение аварийно-спасательных и эвакуационных работ | 14 261 | 1 987 | 14 261 | 1 987 |
| - натуральный показатель - число чрезвычайных случаев, потребовавших проведения аварийно-спасательных и эвакуационных работ |  |  |  |  |
| Выполнение взрывотехнических работ | 257 | 38 | 257 | 38 |
| - натуральный показатель - число чрезвычайных случаев, потребовавших проведения взрывотехнических работ |  |  |  |  |
| Поисково-спасательные работы | 351 | 52 | 351 | 52 |
| - натуральный показатель - число чрезвычайных случаев, потребовавших проведения поисково-спасательных работ |  |  |  |  |
| Ликвидация экологических катастроф | 149 | 22 | 149 | 22 |
| - натуральный показатель - число экологических катастроф |  |  |  |  |
| Строительство автомобильных дорог и улиц | 374 039 | 0,62 | 374 039 | 0,62 |
| - натуральный показатель - протяженность вновь введенных городских улиц и автомобильных дорог |  |  |  |  |
| Общее образование детей (обучение и воспитание) в общеобразовательных учреждениях различных видов в различных формах (очная, очно-заочная, заочная, семейное образование, самообразование, экстернат) с выполнением требований государственного образовательного стандарта | 1316028 | 21 999 | 1316028 | 21 999 |
| - натуральный показатель - число детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях различных форм |  |  |  |  |
| Общее образование детей (обучение и воспитание) по программам повышенного уровня (углубленное, профильное) в общеобразовательных учреждениях различных видов в различных формах (очная, очно-заочная, заочная, семейное образование, самообразование, экстернат) с выполнением требований государственного образовательного стандарта | 608 977 | 10 448 | 608 977 | 10 448 |
| - натуральный показатель - число детей, обучающихся по программам повышенного уровня (углубленное, профильное) в общеобразовательных учреждениях различных форм |  |  |  |  |
| Общее образование (обучение и воспитание) детей с отклонениями в развитии и (или) в состоянии здоровья в специальных (коррекционных) классах в общеобразовательных учреждениях различных видов, детей, обучающихся на дому, детей, находящихся на длительном лечении в стационарах муниципальных учреждений здравоохранения с выполнением требований государственного образовательного стандарта | 76 757 | 617 | 76 757 | 617 |
| - натуральный показатель - число детей с отклонениями в развитии, обучающихся в специальных (коррекционных) классах в общеобразовательных учреждениях различных видов, на дому, находящихся на длительном лечении в стационарах учреждений здравоохранения |  |  |  |  |
| Дополнительное образование детей в общеобразовательных учреждениях различных видов | 56 422 | 15 540 | 56 422 | 15 540 |
| - натуральный показатель - число детей, получающих дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |
| Дополнительное образование детей в учреждениях дополнительного образования детей различных видов | 133 085 | 11 813 | 133 085 | 11 813 |
| - натуральный показатель - число детей, поучающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  |
| Дошкольное образование детей в группах общеразвивающего назначения с 12-часовым пребыванием с выполнением требований государственного образовательного стандарта (муниципальные дошкольные образовательные учреждения III категории) | 527 028 | 7 369 | 527 028 | 7 369 |
| - натуральный показатель - число детей, получающих дошкольное образование общеразвивающего назначения с 12-часовым пребыванием в дошкольном учреждении |  |  |  |  |
| Дошкольное образование детей в группах общеразвивающего назначения с 12 часовым пребыванием с повышенным уровнем требований государственного образовательного стандарта по одному или нескольким направлениям (муниципальные дошкольные образовательные учреждения II категории различных видов, муниципальные дошкольные образовательные учреждения I категории - центр развития ребенка) | 217 042 | 2 683 | 217 042 | 2 683 |
| - натуральный показатель - число детей, получающих дошкольное образование в группах общеразвивающего назначения с 12-часовым пребыванием с повышенным уровнем требований |  |  |  |  |
| Дошкольное образование детей с отклонениями в развитии и (или) в состоянии здоровья в группах с 12-часовым и (или) круглосуточным пребыванием (специализированные группы в дошкольных образовательных учреждениях общего назначения, группы в специализированных дошкольных образовательных учреждениях) с выполнением требований государственного образовательного стандарта. | 185 911 | 1 955 | 185 911 | 1 955 |
| - натуральный показатель - число детей с отклонениями в развитии и (или) состоянии здоровья, получающих дошкольное образование |  |  |  |  |
| Дошкольное образование детей в группах кратковременного пребывания различных видов | 6 577 | 411 | 6 577 | 411 |
| - натуральный показатель - число детей, получающих дошкольное образование в группах кратковременного пребывания различных видов |  |  |  |  |
| Отдых и оздоровление обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений (круглогодично) | 13 145 | 6 195 | 13 145 | 6 195 |
| - натуральный показатель - число обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений, получивших отдых или прошедших оздоровление в течение года |  |  |  |  |
| Содержание городских улиц, дорог (проезжей части, автостоянок, инженерных сооружений) | 238 096 | 2 704 | 238 096 | 2 704 |
| - натуральный показатель - площадь дорожного полотна городских автомобильных дорог, требующих ремонта |  |  |  |  |
| Ремонт городских автомобильных дорог (капитальный, средний, текущий) | 182 544 | 37 | 182 544 | 37 |
| - натуральный показатель - площадь дорожного полотна городских улиц, дорог, тыс.кв.м |  |  |  |  |
| Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения (светофорных объектов, дорожных знаков, сигнальных столбиков, отбойников, разметки дорог, разметки пешеходных переходов) | 31 910 | 111 / 7146 | 31 910 | 111 / 7146 |
| - натуральный показатель - число объектов регулирования дорожного движения (светофоров / световозврающих знаков) |  |  |  |  |
| Пассажирские перевозки общественным транспортом по утвержденным маршрутам | 245 657 | 9 178 | 245 657 | 9 178 |
| - натуральный показатель - общий километраж муниципального парка общественного транспорта, км |  |  |  |  |
| Благоустройство улиц, площадей, мостов, путепроводов, проездов, тротуаров в коридорах застройки улиц | 43 346 | 77 / 454,06 | 43 346 | 77 / 454,06 |
| - натуральный показатель - число стационарных объектов инфраструктуры (павильоны остановок общественного транспорта / площадь тротуаров вдоль городских улиц, тыс.кв.м.) |  |  |  |  |
| Техническая эксплуатация, содержание и ремонт освещения улиц | 39 033 | 234 | 39 033 | 234 |
| - натуральный показатель - протяженность линий освещения улиц, км |  |  |  |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов | 78 000 | 10 | 78 000 | 10 |
| - натуральный показатель - площадь полигона твердых бытовых отходов, Га |  |  |  |  |
| Переработка твердых бытовых отходов | 65 700 | 1 300 | 65 700 | 1 300 |
| - натуральный показатель - объем перерабатываемых ТБО, тонн |  |  |  |  |
| Утилизация промышленных отходов | 68 000 | 7 | 68 000 | 7 |
| - натуральный показатель - площадь полигона промышленных отходов, Га |  |  |  |  |
| Переработка промышленных отходов | 46 900 | 2 500 | 46 900 | 2 500 |
| - натуральный показатель - объем перерабатываемых ПО, тонн |  |  |  |  |
| Рекультивация нарушенных и загрязненных земель, очистка рек | 105 115 | 8 | 105 115 | 8 |
| - натуральный показатель - площадь рекультивируемых земель, Га |  |  |  |  |
| Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов | 5 759 | 5 812 | 5 759 | 5 812 |
| - натуральный показатель - площадь городских лесов, Га |  |  |  |  |
| Благоустройство рекреационных зон | 79 652 | 274 | 79 652 | 274 |
| - натуральный показатель - площадь рекреационных зон, Га |  |  |  |  |
| Скорая медицинская помощь гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства при несчастных случаях, отравлениях и других заболеваниях и состояниях, а также при массовых заболеваниях, отравлениях, травмах и других чрезвычайных ситуациях | 149 553 | 93 944 | 149 553 | 93 944 |
| - натуральный показатель - число вызовов скорой медицинской помощи |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое лечение взрослых (старше 18 лет) в помещениях медицинских учреждений (за исключением патологий в предродовый и послеродовый период) | 364 313 | 1 208 937 | 364 313 | 1 208 937 |
| - натуральный показатель - число посещений медицинских учреждений лицами старше 18 лет для амбулаторно-поликлинического лечения |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое лечение взрослых (старше 18 лет) на дому в случаях, когда состояние здоровья не позволяет посетить поликлинику самостоятельно. | 16 919 | 56 145 | 16 919 | 56 145 |
| - натуральный показатель - число посещений на дому персоналом медицинских учреждений лиц старше 18 лет для амбулаторно-поликлинического лечения |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое лечение детей (от 0 до 18 лет включительно) в помещениях медицинских учреждений. | 202 630 | 650 080 | 202 630 | 650 080 |
| - натуральный показатель - число посещений медицинских учреждений лицами младше 18 лет для амбулаторно-поликлинического лечения |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое лечение детей (от 0 до 18 лет включительно) на дому | 26 836 | 86 096 | 26 836 | 86 096 |
| - натуральный показатель - число посещений на дому персоналом медицинских учреждений лиц младше 18 лет для амбулаторно-поликлинического лечения |  |  |  |  |
| Обучение профилактике заболеваний и гигиеническое воспитание. | 6 546 | 2 700 | 6 546 | 2 700 |
| - натуральный показатель - число условных мероприятий в области профилактики заболеваний и гигиены |  |  |  |  |
| Профилактические медицинские осмотры детей в медицинских учреждениях города | 12 900 | 48 134 | 12 900 | 48 134 |
| - натуральный показатель - число посещений медицинских учреждений лицами младше 18 лет для профилактического осмотра |  |  |  |  |
| Медицинская помощь женщинам во время беременности | 20 223 | 49 859 | 20 223 | 49 859 |
| - натуральный показатель - число посещений женщинами во время беременности медицинских учреждений для получения медицинской помощи. |  |  |  |  |
| Медицинская помощь женщине и ребенку в послеродовой период | 15 500 | 38 214 | 15 500 | 38 214 |
| - натуральный показатель - число посещений женщинами индивидуально или с новорожденными медицинских учреждений для получения медицинской помощи |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическая помощь в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях | 64 548 | 82 828 | 64 548 | 82 828 |
| - натуральный показатель - число условных дней лечения лиц в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях |  |  |  |  |
| Стационарное лечение взрослых (за исключением патологий в предродовой и послеродовой период) | 136 856 | 76 490 | 136 856 | 76 490 |
| - натуральный показатель - число койко-дней стационарного лечения в медицинских учреждениях лиц старше 18 лет |  |  |  |  |
| Стационарное лечение детей. | 87 058 | 67 950 | 87 058 | 67 950 |
| - натуральный показатель - число койко-дней стационарного лечения в медицинских учреждениях лиц младше 18 лет |  |  |  |  |
| Медицинская помощь женщинам во время беременности | 32 744 | 22 069 | 32 744 | 22 069 |
| - натуральный показатель - число койко-дней предоставления медицинской помощи женщинам в период беременности в стационарном режиме |  |  |  |  |
| Родовспоможение | 215 143 | 48 206 | 215 143 | 48 206 |
| - натуральный показатель - число койко-дней родовспоможения |  |  |  |  |
| Оздоровительный отдых детей в каникулярное время | 4 000 | 64 | 4 000 | 64 |
| - натуральный показатель - число детей, получивших оздоровительный отдых в каникулярное время |  |  |  |  |
| Бесплатное протезирование льготным категориям граждан | 81 607 | 6 939 | 81 607 | 6 939 |
| - натуральный показатель - число лиц из категории льготников, которым предоставлено бесплатное протезирование |  |  |  |  |
| Бесплатное обеспечение детей до 3-х лет, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, молочными смесями | 32 006 | 12 000 | 32 006 | 12 000 |
| - натуральный показатель - число детей до 3-х лет, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, молочными смесями |  |  |  |  |
| Электроснабжение жителей и организаций города | 67 197 | 475 461 | 67 197 | 475 461 |
| - натуральный показатель - объем потребляемой электроэнергии, в тыс. кВтч |  |  |  |  |
| Газоснабжение жителей города | 11 850 | 200 | 11 850 | 200 |
| - натуральный показатель - объем потребляемого в быту газа, тыс.кг |  |  |  |  |
| Теплоснабжение жителей и организаций города | 340 802 | 3 449 | 340 802 | 3 449 |
| - натуральный показатель - объем потребляемой населением и организациями города тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение жителей и организаций города | 230 981 | 57 216 | 230 981 | 57 216 |
| - натуральный показатель - объем потребляемой населением и организациями города воды, тыс. куб |  |  |  |  |
| Банно-прачечные услуги | 15 529 | 150 | 15 529 | 150 |
| - натуральный показатель - количество помывок, тыс. |  |  |  |  |
| Обустройство и содержание городского кладбища | 58 092 | 62 | 58 092 | 62 |
| - натуральный показатель - площадь городского кладбища, Га |  |  |  |  |
| Благоустройство придомовой территории муниципального жилищного фонда | 55 870 | 5 578 | 55 870 | 5 578 |
| - натуральный показатель - площадь муниципального жилищного фонда, тыс. кв.м. |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт зданий муниципального капитального жилищного фонда, муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах | 449 266 | 5 578 | 449 266 | 5 578 |
| - натуральный показатель - площадь муниципального жилищного фонда, тыс. кв.м. |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, многоквартирных домов | 81 989 | 5 578 | 81 989 | 5 578 |
| - натуральный показатель - площадь муниципального жилищного фонда, тыс. кв.м. |  |  |  |  |
| Благоустройство территорий, занятых временным и ветхим жилищным фондом | 16 564 | 167 | 16 564 | 167 |
| - натуральный показатель - площадь временного и ветхого жилищного фонда, тыс. кв.м. |  |  |  |  |
| Содержание временного жилищного фонда | 39 879 | 167 | 39 879 | 167 |
| - натуральный показатель - площадь временного и ветхого жилищного фонда, тыс. кв.м. |  |  |  |  |
| Отлов бесхозяйных животных | 3 216 | 2 400 | 3 216 | 2 400 |
| - натуральный показатель - число отловленных бесхозных животных, шт. |  |  |  |  |
| Музейная деятельность | 47 407 | 32 737 | 47 407 | 32 737 |
| - натуральный показатель - число посещений музеев |  |  |  |  |
| Библиотечное обслуживание | 68 831 | 381 974 | 68 831 | 381 974 |
| - натуральный показатель - число посещений библиотек |  |  |  |  |
| Дополнительное образование детей в детских школах искусств | 162 918 | 1 981 | 162 918 | 1 981 |
| - натуральный показатель - число детей, поучающих дополнительное образование в детских школах искусств |  |  |  |  |
| Дополнительное образование детей в спортивных школах | 167 402 | 3 798 | 167 402 | 3 798 |
| - натуральный показатель - число детей, получающих дополнительное образование в спортивных школах |  |  |  |  |
| Организация занятий физической культурой и спортом | 63 331 | 40 880 | 63 331 | 40 880 |
| - натуральный показатель - число лиц, занимающихся физической культурой и спортом на постоянной основе в спортивных организациях |  |  |  |  |
| Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры. | 211 971 | 382 256 | 211 971 | 382 256 |
| - натуральный показатель - число участников мероприятий культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры |  |  |  |  |
| Организация массовых мероприятий | 43 425 | 35 | 43 425 | 35 |
| - натуральный показатель - число культурно-массовых мероприятий (государственных, городских) |  |  |  |  |
| Организация мероприятий по работе с молодежью | 158 463 | 49 810 | 158 463 | 49 810 |
| - натуральный показатель - число участников мероприятий молодежной направленности |  |  |  |  |
| Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время | 13 645 | 5 402 | 13 645 | 5 402 |
| - натуральный показатель - число детей и молодежи, отдохнувших в каникулярное время |  |  |  |  |

* - совпадение в большинстве случаев показателей потребности и плановых показателей, предусмотренных бюджетом города объясняется формированием бюджета города на основе полного удовлетворения текущих потребностей в оказании бюджетных услуг.

5. Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг

5.1. Работа по инвентаризации действующих нормативных правовых актов с точки зрения наличия стандартов качества предоставления бюджетных услуг находится в завершающей стадии.

6. Формирование среднесрочных ведомственных программ расходов

6.1. Проведена оценка основных сфер ответственности структурных подразделений Администрации города по оказанию бюджетных услуги выполнению функций, связанных с применением властных полномочий.

7. Повышение самостоятельности бюджетных учреждений

7.1. Осуществлена оценка финансовых издержек отсутствия у бюджетных учреждений права по самостоятельному распоряжению бюджетными средствами за 2003-2005 гг., проведен анализ негативных последствий, возникающих в связи с отсутствием у бюджетных учреждений данного права.

8. Использование среднесрочного финансового планирования

8.1. Осуществлена оценка и анализ причин отклонений утвержденных на год доходов и расходов бюджета города и макроэкономических параметров от фактических значений за 2003-2005 гг.

8.2. Подготовлено и находится на стадии подписания постановление Администрации города, закрепляющее обязательный учет показателей перспективного финансового плана при подготовке проекта бюджета города, утверждена методика формирования перспективного финансового плана.

8.3. В рамках подготовки проекта бюджета города на 2006 года разработан перспективный финансовый план города Сургута на 2006-2008 гг.:

| № п/п | Показатели | Плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год |  |  | 2007 год |  |  | 2008 год |  |  |
|  |  | Всего | городские средства | окружные средства | Всего | городские средства | окружные средства | Всего | городские средства | окружные средства |
| 1 | Доходы, всего | 9 441 821 | 4 395 346 | 5 046 475 | 10 286 082 | 4 325 238 | 5 960 844 | 10 634 337 | 4 610 081 | 6 024 120 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налоговые доходы | 3 417 134 | 3 417 134 |  | 3 738 345 | 3 738 345 |  | 4 059 843 | 4 059 843 |  |
|  | Неналоговые доходы | 944 712 | 944 712 |  | 550 244 | 550 244 |  | 510 573 | 510 437 |  |
|  | Безвозмездные и безвозвратные перечисления,из них: | 5 079 975 | 33 500 |  | 5 997 493 | 36 649 |  | 6 063 921 | 39 801 |  |
|  | Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней | 5 046 475 |  | 5 046 475 | 5 960 844 |  | 5 960 844 | 6 024 120 |  | 6 024 120 |
| 2 | Расходы, всего | 11 727 330 | 8 439 804 | 3 287 526 | 10 431 655 | 6 835 102 | 3 596 553 | 10 549 223 | 6 719 803 | 3 829 420 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общегосударственные вопросы | 1 435 079 | 1 309 410 | 125 669 | 948 035 | 810 553 | 137 482 | 843 715 | 694 410 | 149 305 |
| 2.2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 770 343 | 657 647 | 112 696 | 514 147 | 390 858 | 123 289 | 524 750 | 390 858 | 133 892 |
| 2.3 | Национальная экономика | 1 291 248 | 1 054 512 | 236 736 | 1 161 803 | 902 814 | 258 989 | 1 097 383 | 892 558 | 204 825 |
| 2.3.1 | Сельское хозяйство | 17 671 | 17 671 |  | 7 025 | 7 025 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.3.2 | Лесное хозяйство | 17 671 | 13 220 | 4 451 | 18 089 | 13 220 | 4 869 | 18 508 | 13 220 | 5 288 |
| 2.3.3 | Транспорт | 238 048 | 238 048 |  | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 |
| 2.3.4 | Дорожное хозяйство | 434 796 | 434 796 |  | 433 642 | 433 642 | 0 | 430 411 | 430 411 | 0 |
| 2.3.5 | Связи и информатика | 64 394 | 57 394 | 7 000 | 65 052 | 57 394 | 7 658 | 65 711 | 57 394 | 8 317 |
| 2.3.6 | Другие вопросы в области национальной экономики | 506 818 | 281 533 | 225 285 | 457 995 | 211 533 | 246 462 | 402 754 | 211 533 | 191 221 |
| 2.4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 092 306 | 1 456 341 | 635 965 | 1 984 729 | 1 288 983 | 695 746 | 2 044 563 | 1 288 983 | 755 580 |
| 2.6 | Охрана окружающей среды | 72 547 | 50 394 | 22 153 | 74 629 | 50 394 | 24 235 | 76 714 | 50 394 | 26 320 |
| 2.7 | Образование | 3 618 998 | 2 061 273 | 1 557 725 | 3 665 424 | 1 961 273 | 1 704 151 | 3 823 081 | 1 972 373 | 1 850 708 |
| 2.8 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 426 402 | 385 640 | 40 762 | 260 234 | 215 640 | 44 594 | 264 069 | 215 640 | 48 429 |
| 2.9 | Здравоохранение и спорт | 1 941 167 | 1 425 768 | 515 399 | 1 739 615 | 1 175 768 | 563 847 | 1 788 105 | 1 175 768 | 612 337 |
| 2.10 | Социальная политика | 79 240 | 38 819 | 40 421 | 83 040 | 38 819 | 44 221 | 86 843 | 38 819 | 48 024 |
| 2.11 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема расходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы текущего характера | 9 046 340 | 6 921 014 | 2 125 326 | 8 044 655 | 5 719 548 | 2 325 107 | 8 125 572 | 5 600 506 | 2 525 066 |
|  | Расходы капитального характера | 2 680 990 | 1 518 790 | 1 162 200 | 2 387 000 | 1 115 553 | 1 271 447 | 2 423 651 | 1 042 860 | 1 380 791 |
| 3 | Профицит (+), дефицит (-) | -2 285 509 |  |  | -145 573 |  |  | 85 114 |  |  |
| 4 | Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо | 2 285 509 | 2 285 509 |  | 145 573 | 145 573 |  | -85 114 | -85 114 |  |
| 4.1. | Кредиты коммерческих банков | 438 858 | 438 858 |  | 18 573 | 18 573 |  | -235 714 | -235 714 |  |
| 4.1.1. | Получение кредитов | 653 144 | 653 144 |  | 254 287 | 254 287 |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Погашение кредитов | 214 286 | 214 286 |  | 235 714 | 235 714 |  | 235 714 | 235 714 |  |
| 4.2. | Акции и иные формы участия в капитале | 1 760 761 | 1 760 761 |  | 15 000 | 15 000 |  | 5 000 | 5 000 |  |
| 4.2.1. | Продажа акций | 1 760 761 | 1 760 761 |  | 15 000 | 15 000 |  | 5 000 | 5 000 |  |
| 4.2.2. | Покупка акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Продажа земельных участков | 85 214 | 85 214 |  | 112 000 | 112 000 |  | 145 600 | 145 600 |  |
| 4.4. | Изменение остатков средств на счете бюджета | 676 | 676 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Остаток на начало периода | 676 | 676 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Остаток на конец периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальный долг | 1 018 429 | 1 018 429 |  | 1 037 002 | 1 037 002 |  | 801 288 | 801 288 |  |

9. Оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства

9.1. Проведена сверка взаимной задолженности предприятиями ЖКХ и Администрацией города по видам и источникам задолженности (в рамках регулярно осуществляемой сверки взаимной задолженности).

10. Перевод натуральных льгот в денежную форму

10.1. Подготовлено и находится в стадии подписания соглашение с Департаментом труда и социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Сургута по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания населения, описывающее порядок учета категорий граждан, для которых установлены муниципальные льготы.

Разработан порядок внутреннего учета категорий граждан, имеющих право на муниципальные льготы, в органах Администрации города Сургута.

10.2. Принято решение сургутской городской Думы от 28 февраля 2006 года N 567-III ГД «Об утверждении положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа. Решение отменило ранее существовавшее положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Сургута». Как следствие, ранее существовавшие натуральные льготы для соответствующей категории граждан были заменены компенсацией расходов граждан.

10.3. Принято постановление Администрации города Сургута от 27 апреля 2006 года №720 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.04.2006 №593 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования». Постановление внесло изменения в ранее принятый порядок предоставления мер социальной поддержки, заменившее натуральные льготы по проезду на транспорте денежными компенсациями.

10.4. По оперативной отчетности за апрель-май, ситуация с предоставлением муниципальных льгот характеризовалась следующими данными:

| Вид льготы | Льготная категория | Число лиц, имеющих право на льготу | Число фактических получателей льготы |
| --- | --- | --- | --- |
| Льгота на проезд в общественном транспорте | Почетные граждане города Сургута | 15 | 0 |
|  | Пенсионеры | 23610 | 22485 |
|  | Дети сироты | 6058 | 5776 |
| Льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг | Почетные граждане города Сургута | 15 | 8 |

11. Совершенствование механизма предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущими гражданами

11.1. Разработано и находится в стадии подписания постановление Администрации города Сургута «Об утверждении  Положения о порядке использования банковских счетов или вкладов до востребования в качестве персонифицированных социальных счетов получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

11.2. Разработано и находится в стадии подписания постановление Администрации города Сургута «Об утверждении положения о порядке проверки сведений о доходах граждан при предоставлении им субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг».

11.3. По информации на за первый квартал 2006 года:

число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг – 4096;

сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – 12 574 тыс. руб.;

сумма предоставленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – 6 356 тыс. руб.

12. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств

12.1. Осуществлена оценка бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств бюджета города за 2003-2005 гг.

12.2. Разработано и находится в стадии подписания постановление Администрации города Сургута «Об оценке бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов», утверждающее методику оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов, а также систему критериев, выполнение которых является достаточным основанием для прекращения (переработки) реализации инвестиционных проектов.

13. Совершенствование процедуры принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов

13.1. Находится в завершающей стадии работа по оценке используемых процедур принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов за счет средств бюджета города за 2003-2005 гг.

14. Организация оперативного учета задолженности перед бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет

14.1. Разработано и находится в стадии подписания постановление Администрации города Сургута «Об утверждении порядка согласования решений об изменении сроков уплаты местных налогов, принимаемых налоговыми органами».

14.2. Приказом департамента финансов Администрации города утвержден порядок проведения мониторинга дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей.

14.3. По информации на 01.04.06 объем задолженности перед бюджетом города Сургута составил:

всего –  3 157 914 тыс. руб.

в т.ч.:

недоимка – 286 383 тыс. руб.;

отсроченные и рассроченные платежи – отсутствуют;

дебиторская задолженность – 2 870 631 тыс. руб.

С учетом инфляции на 01.04.06 объем дебиторской задолженности оценивается в размере 3 438 505 млн. руб. в текущих ценах (расчет с учетом даты возникновения обязательств).

15. Мониторинг эффективности деятельности унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию

15.1. Разработано и находится в стадии подписания постановление Администрации города Сургута «О повышении эффективности управления имуществом, находящимся в собственности города Сургута», утверждающее:

методику оценки бюджетной и социальной эффективности сохранения в муниципальной собственности унитарных предприятий и долей в уставном капитале прочих организаций;

систему критериев, удовлетворение которым является необходимым основанием для принятия решений о реализации муниципального имущества.

15.2. По результатам проведенного мониторинга эффективности деятельности унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию, финансовый результат данных организаций по результатам за 2005 год характеризовались следующими данными:

| № | Предприятие | Финансовый результат за 2005 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | СГМУП «ГТС» | 11 172,0 |
| 2 | СГМУП «ГВК» | 15 997,0 |
| 3 | СГМУП «Тепловик» | -4 811 |
| 4 | СГМУП «Горэнерго» | 51 758 |
| 5 | СГМУП «Энергосервис» | 2 557 |
| 6 | СГМУП «МКП» | 3 192 |
| 7 | СГМУП «РКЦ ЖКХ» | 5 584 |
| 8 | СГМУП «База снабжения» | -824 |
| 9 | СГМУП «Горлифт» | 1 695 |
| 10 | СГМУПОБ «Декабрьская» | 1 432 |
| 11 | СГМУП «Книга» | 2 110 |
| 12 | СГМУП «Холодильная техника» | -10 993 |
| 13 | МП «Сургутский гормолзавод» | - 2 125 |
| 14 | СГМУП «ДРСУ» | 14 285 |
| 15 | СГМУП «СПОПАТ» | 12 744 |
| 16 | СГМУП «ДорРемТех» | -24 640 |
| 17 | СГМУП «КШП» | 11 671 |
| 18 | СГМУПСП «Северное» | 4 711 |
| 19 | СГМУП «Поликлиника медосмотров» | 0 |
| 20 | СГМУП «Центральная аптека» | 6 761 |
| 21 | СГМУП «Оптика №1» | 7 612 |
| 22 | СГМУП «Центр коррекции зрения» | 2 614 |
| 23 | СГМУП «Аптека №3» | 7 128 |
| 24 | СГМУП «Эксперт» | 1 894 |
| 25 | СГМУП «Городской рынок» | 2 201 |
| 26 | СГМУП «Гостиница «Обь» | 2 042 |
| 27 | СГМУП «СКЦ Природа» | 5 706 |
| 28 | СГМУП «АВС» | 2 728 |
| 29 | СГМУП «Сургутстройгеодезия» | 6 646 |
| 30 | СГМУП ИЦ «Сургутстройцена» | 4 548 |
| 31 | СГМУПЭП «Горсвет» | 11 871 |
| 32 | ОАО «Модус» | не ведет деятельности |
| 33 | ОАО «Коннект» | не ведет деятельности |
| 34 | ОАО «Антикризисный центр» | не ведет деятельности |
| 35 | ОАО «Дорожное ремонтно-строительное предприятие» | 12 744 |
| 36 | ОАО «ТОЦ Сибирский экспресс» | -707 |
| 37 | ОАО «Дом будущего» | не ведет деятельности |
| 38 | ОАО «Ханты-Мансийский банк» | 1 507 800 |
| 39 | ОАО «Все для дома» | 7 241 |
| 40 | ОАО «Новые технологии в строительстве» | 5 |
| 41 | ОАО «Тархун» | -1 406 |
| 42 | ОАО «Кругозор» | 404 |
| 43 | ОАО «Диапазон» | 25 |
| 44 | ОАО «Книжный мир» | 899 |
| 45 | ОАО «Сиджо» | -105 |
| 46 | ОАО «Орбита-сервис» | -54 |
| 47 | ОАО «Фининвестлизинг» | -5 186 |
| 48 | ОАО «Сургутская стратегическая инициатива» | -2 429 |
| 49 | ОАО «Экогеос» | -1 026 |
| 50 | ОАО «Югра-консалтинг» | 464 |
| 51 | ОАО «Сургутская ипотечная компания» | 2 202 |
| 52 | ОАО «Ново-фарм» | 563 |
| 53 | ОАО «Югорская лизинговая компания» | -128 094 |
| 54 | ОАО «Югорские контракты» | 6 |
| 55 | ОАО «Аэропорт Сургут» | 59 220 |
| 56 | ОАО «Аккобанк» | 12 802 |
| 57 | ОАО «Сургутгаз» | 2 652 |
| 58 | РАО ЕЭС России | 20,898 млрд. руб. |
| 59 | ОАО «Сургутнефтегаз» | 114,5 млрд. руб. |
| 60 | ОАО «Газпром» | 203 438 682 |

16. Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования

16.1. Разработано и находится в стадии подписания постановление Администрации города Сургута «Об утверждении методологии расчета платежеспособности бюджета города Сургута с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств», утверждающее:

методику расчета платежеспособности города Сургута;

методику расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на платежеспособность города Сургута.

16.2. На последнюю отчетную дату город Сургут имел следующие долговые обязательства:

1. Кредитное соглашение между городом Сургутом и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 21.06.2002 на реализацию Проекта развития коммунальных служб города Сургута:

общая сумма кредита – 1 650 000 тыс. руб.

получено кредита – 661 000 тыс. руб.

погашено кредита – 144 643 тыс. руб.

остаток кредита к погашению – 516 357 тыс. руб.

плановые сроки погашения:

второй квартал 2006 года – 48 214,3 тыс. руб.

третий квартал 2006 года и последующие кварталы до 1 кв. 2008 года – по 58 928,6 тыс. руб. ежеквартально.

17. Формализация процедур предоставления гарантий

17.1. Разработано и находится в стадии подписания постановление Администрации города, вносящее изменения и дополнение в распоряжение Мэра города от 24 сентября 2004 года «Об утверждении порядка предоставления муниципальных гарантий города Сургута». Изменения и дополнения устанавливают конкурсный порядок предоставления гарантий и необходимость предоставления залога в обеспечение выдаваемой гарантии.

18. Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетов

18.1. Разработано и находится в стадии подписания постановление Администрации города «О мерах по повышению финансовой дисциплины», устанавливающее запрет на принятие бюджетными учреждениями обязательств, не подкрепленных источниками финансирования, устанавливающее аналогичные рекомендательные нормы для муниципальных унитарных предприятий.

18.2. По информации на последнюю отчетную дату (01.04.2006) кредиторская задолженность главных распорядителей бюджетных средств бюджета города характеризовалась следующими данными:

| № | Наименование главных распорядителей | Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. просроченная |
| 1 | Администрация г.Сургута | 1 456 | - |
| 2 | Департамент имущественных и земельных отношений | 30 397 | - |
| 3 | Комитет по информатизации и сетевым ресурсам | 6 171 | - |
| 4 | Управление внутренних дел г.Сургута | 16 351 | - |
| 5 | Сургутское ЛУВД на транспорте | 15 | - |
| 6 | Департамент архитектуры и градостроительства | 13 986 | - |
| 7 | Департамент транспорта связи и эксплуатации дорог | 49 785 | - |
| 8 | Департамент ЖКХ | 230 921 | - |
| 9 | МУ ХЭУ администрации города | 3 993 | - |
| 10 | Управление по делам ГО и ЧС | 335 | - |
| 11 | Департамент образования и науки | 20 960 | - |
| 12 | Департамент культуры, молодежной политики и спорт | 5 686 | - |
| 13 | Комитет по здравоохранению | 15 286 | - |
| 14 | Департамент финансов | 527 | - |
| 15 | Комитет по природопользованию и экологии | 8 181 | - |
|  | ИТОГО | 404 052 | - |

По информации на 01.04.2006 года муниципальные унитарные предприятия города Сургута не имели просроченной кредиторской задолженности.

Муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства города на 01.01.2006 имели следующую кредиторскую задолженность:

| № | Предприятие | Кредиторская задолженность на 01.01.2006, тыс. руб. | В т.ч. просроченная кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГМУП «ГТС» | 144 768 | - |
| 2 | СГМУП «ГВК» | 124 180 | - |
| 3 | СГМУП «Тепловик» | 31 357 | - |
| 4 | СГМУП «Горэнерго» | 41 297 | - |
| 5 | СГМУП «Энергосервис» | 7 748 | - |
| 6 | СГМУП «МКП» | 11 676 | - |
| 7 | СГМУП «РКЦ ЖКХ» | 66 447 | - |
| 8 | СГМУП «База снабжения» | 11 676 | - |
| 9 | СГМУП «Горлифт» | 6 933 | - |

19. Результативная контрактация руководителей ведомств

19.1. Подготовлен проект постановления Администрации города «О показателях и результатах деятельности структурных подразделений Администрации города», устанавливающего порядок определения показателей результатов органов Администрации, их связь с ведомственными программами и контрактами руководителей структурных подразделений.

20. Проведение эксперимента по внедрению основных элементов результативного бюджетирования в пилотном органе Администрации города

20.1. Принята новая редакция положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Сургуте (Решение № 544-III ГД от 28.12.2005 Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе город Сургут), предусматривающая действие принципов результативного бюджетирования в отношении департамента культуры, молодежной политики и спорта с 2007 года.

20.2. Решением городской Думы от  28.12.2005  № 546-III ГД утвержден реестр бюджетных услуг города Сургута, закрепивший за каждым структурным подразделением Администрации города Сургута ответственность за оказание конкретных бюджетных услуг.

20.3. Департаментом культуры, молодежной политики и спорта в рамках подготовки бюджета на 2006 был подготовлен доклад о достижении стратегических целей и набор ведомственных программ. Ведомственные программы департамента были рассмотрены и приняты городской Думой при утверждении бюджета города на 2006 год.

20.4. В ведомственных программах департамента культуры, молодежной политики и спорта были сформулированы и утверждены показатели эффективности деятельности по оказанию соответствующих бюджетных услуг и установлены их целевые значения.

20.5. Разработаны формы квартальной отчетности по исполнению ведомственных программ департамента культуры, молодежной политики и спорта.

20.6. Разработаны задания по оказанию бюджетных услуг и плановых показателей для подведомственных учреждений департамента.

20.7. Проводится регулярный мониторинг исполнения ведомственных программ департамента.

20.8. Проведена экспертиза ведомственных программ и доклада о достижении стратегических целей департамента культуры, молодежной политики и спорта.

21. Реализация отдельных элементов административной реформы

21.1. Начата работа по разработке проектов стандартов муниципальных услуг города Сургута – в стадии завершения разработка проектов стандартов по 10 муниципальным услугам города Сургута.

Заместитель главы Администрации города 	Д.Г. Гладский