Мероприятия

городской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотическими средствами и их незаконному обороту» на 2004-2005 годы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения (годы) | Финансирование по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 |
| 1. Организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Провести комплексные исследования фактических масштабов распространения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов и связанной с этим угрозы национальной безопасности России | Сургутский межрайонный отдел управления государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра | 2004-2005 | Средства, предусмотренные для финансирования основной деятельности |  |
| 1.2. | Разработать программы по профилактике наркомании среди осужденных учреждений управления исполнения наказаний | Управление исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу | 2004-2005 | Средства, предусмотренные для финансирования основной деятельности |  |
| 1.3. | Провести экспертизу профилактических программ образовательных учреждений города | Департамент образования и науки, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития образования» | 2004-2005 | 48,789 | 48,789 |
| 2. Профилактика злоупотребления наркотиками |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобрести учебно-методическую литературу в целях профилактики употребления наркотических веществ | Департамент по труду и социальным вопросам, муниципальное учреждение социального обслуживания «Городская психологическая служба» | 2004-2005 | 50 | 50 |
| 2.2. | Продолжить работу по созданию досуговых учреждений для работы с детьми и подростками по месту жительства |  |  |  |  |
| 2.2.1. | оснастить молодежно-подростковый клуб по месту жительства необходимым оборудованием | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» | 2005 |  | 2490,6 |
| 2.3. | Организация и проведение молодежного досуга |  |  |  |  |
| 2.3.1. | провести городскую акцию «Дети Сургута за здоровый образ жизни» | Департамент образования и науки, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития образования» | 2004-2005 | 100 | 100 |
| 2.3.2. | провести спортивно-интеллектуальную игру «Экстремальный Интернет» | Департамент образования и науки, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития образования» | 2004-2005 | 10 | 10 |
| 2.3.3. | провести конкурс рисунков «Разноцветный мир» | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" | 2004-2005 | Средства, предусмотренные для финансирования основной деятельности |  |
| 2.3.4. | провести городской творческий конкурс среди детей, подростков и молодежи «Звезда двора» | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» | 2004-2005 | Средства, предусмотренные для финансирования основной деятельности |  |
| 2.3.5. | провести городской фестиваль бальной хореографии | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, городская федерация спортивного бального танца | 2004-2005 | 250 | 300 |
| 2.3.6. | организовать работу по школьному абонементу «Добро пожаловать в мир музыки» | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное учреждение «Сургутский филармонический центр» | 2004-2005 | 200 | 200 |
| 2.3.7. | провести 3-й, 4-й городские вокальные конкурсы «Твой шанс» | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное учреждение культуры «Городской культурно-досуговый центр «Строитель» | 2004-2005 | 144 | 144 |
| 2.3.8. | провести музыкальное театрализованное представление «Красный, желтый, зеленый» | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное учреждение культуры «Городской культурно-досуговый центр «Строитель» | 2004-2005 | 140 | 140 |
| 2.3.9. | провести театрализованную конкурсную программу «Витамин-шоу» | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное учреждение культуры «Городской культурно-досуговый центр «Строитель» | 2004-2005 | 75 | 75 |
| 2.3.10. | организовать работу любительского клубного объединения "Уличная жизнь" для привлечения социально-незащищенных подростков в центр культуры и досуга | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное учреждение культуры «Городской культурно-досуговый центр «Строитель» | 2004-2005 | 120 | 120 |
| 2.3.11. | организовать работу альтернативного молодежного клуба «Андеграунд-эксперт» для самореализации подростков, укрепления связей между молодежными коллективами, создания среды здорового общения | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Магистраль» | 2004 | 350 |  |
| 2.3.12. | провести цикл детских конкурсно-познавательных программ «Крутое пике» для укрепления основ безопасности жизнедеятельности детей в возрасте 12-14 лет | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Магистраль» | 2004 | 54 |  |
| 2.3.13. | реализовать проект «ПлацКо arta», направленный на приобщение подростков к миру театра | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Магистраль» | 2004-2005 | 75 | 75 |
| 2.4. | Обеспечить поддержку сети комплексных досуговых и культурно-спортивных учреждений, учреждений, занимающихся трудоустройством молодежи, в том числе клубов по месту жительства |  |  |  |  |
| 2.4.1. | приобрести мототехнику для муниципального образовательного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное образовательное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | 2004 | 1614,92 |  |
| 2.4.2. | приобрести пейнтбольное оборудование и надувное оснащение для пейнтбольного поля учебно-тренировочного центра муниципального образовательного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное образовательное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | 2004 | Средства, предусмотренные для финансирования основной деятельности |  |
| 2.4.3. | соорудить крытую общевойсковую полосу препятствий учебно-тренировочного центра муниципального образовательного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное образовательное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | 2005 | Средства, предусмотренные для финансирования основной деятельности |  |
| 2.4.4. | изготовить стенды наглядной агитации общевойсковой подготовки учебно-тренировочного центра муниципального образовательного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальное образовательное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | 2005 | Средства, предусмотренные для финансирования основной деятельности |  |
| 2.5. | Поддерживать работу передвижного агитационного пункта | Департамент по труду и социальным вопросам, муниципальное учреждение «Городская психологическая служба» | 2004-2005 | 140 | 164 |
| 2.6. | Разработать и обеспечить выход в эфир |  |  |  |  |
| 2.6.1. | фильма по проблемам наркомании | Комитет по здравоохранению, муниципальное учреждение здравоохранения «Сургутский клинический психоневрологический диспансер» | 2004-2005 | 214,807 | 214,807 |
| 2.6.2. | телепрограммы, направленной на приобщение подростков к миру искусства и культуры | Департамент культуры, молодежной политики и спорта | 2004-2005 | 500 | 500 |
| 3. Лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установить квоту рабочих мест на предприятиях города для трудоустройства лиц, прошедших курс реабилитации от химической зависимости | Департамент по труду и социальным вопросам | 2004-2005 | Средства работодателей |  |
| 3.2. | Организовать профессиональное обучение безработных лиц, прошедших курс реабилитации от химической зависимости | Государственное учреждение «Сургутский городской центр занятости населения» | 2004-2005 | Средства, предусмотренные для финансирования основной деятельности |  |
| 3.3. | Оказывать содействие в трудоустройстве, в том числе на рабочие места, установленные квотой, безработным лицам, прошедшим курс реабилитации от химической зависимости | Государственное учреждение «Сургутский городской центр занятости населения», департамент по труду и социальным вопросам | 2004-2005 | Средства, предусмотренные для финансирования основной деятельности |  |
| 3.4. | Оснастить муниципальное учреждение здравоохранения «Сургутский клинический психоневрологический диспансер» необходимым диагностическим оборудованием |  |  |  |  |
| 3.4.1. | приобрести диагностические тест-системы для освидетельствования | Комитет по здравоохранению, муниципальное учреждение здравоохранения «Сургутский клинический психоневрологический диспансер» | 2004-2005 | 100 | 100 |
| 3.4.2. | приобрести реактивы для анализаторов TDX FL (для определения наркотиков) | Комитет по здравоохранению, муниципальное учреждение здравоохранения «Сургутский клинический психоневрологический диспансер» | 2004-2005 | 437,283 | 437,283 |
| 3.4.3. | приобрести переносные наркотестеры | Комитет по здравоохранению, муниципальное учреждение здравоохранения «Сургутский клинический психоневрологический диспансер» | 2004-2005 | 150 | 150 |
| 3.5. | Приобрести оборудование и автотранспорт для мастерских муниципального учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр «Сыновья» с целью работы с наркозависимыми | Департамент по труду и социальным вопросам | 2004-2005 | 600 | 500 |
| 4. Пресечение незаконного оборота наркотических веществ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Продолжить осуществление мер по укреплению материально-технической базы правоохранительных органов, специализирующихся в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |
| 4.1.1. | приобрести автомобильный транспорт | Управление внутренних дел города Сургута | 2004-2005 | 340 | 340 |
| 4.1.2. | приобрести специальную технику | Управление внутренних дел города Сургута | 2004-2005 | 44 | 44 |
| 4.2. | Проводить рентгенологическое исследование пассажиров, прибывающих из стран ближнего зарубежья, в больницах города по обращениям Сургутского таможенного поста | Комитет по здравоохранению | 2004-2005 | 198 | 198 |
| 4.3. | Предоставить служебное жилье |  |  |  |  |
| 4.3.1. | 1 секцию трехлистника сотрудникам оперативно-сыскного отдела по противодействию незаконному обороту наркотиков управления внутренних дел города Сургута | Управление учета и распределения жилья | 2004 |  |  |
| 4.3.2. | 1 секцию трехлистника сотрудникам Сургутского межрайонного отдела управления государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра | Управление учета и распределения жилья | 2004 |  |  |
| 4.3.3. | 1 секцию трехлистника сотрудникам Сургутского таможенного поста | Управление учета и распределения жилья | 2005 |  |  |
| 4.4. | Выделить денежные средства для проведения проверочных закупов наркотических средств у оптовых сбытчиков, а также для поощрения граждан, предоставляющих информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков | Управление внутренних дел города Сургута | 2004-2005 | 300 | 300 |
|  | Итого по Программе |  |  | 6255,799 | 6701,479 |