## Лист1
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от ____________ № ______
Уточненный план финансирования Проекта развития коммунальных служб города Сургута
по состоянию на 15.03.2006
тыс. руб.
ГВК |  | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 45-И |  |  |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 47-И
|  | 2004 год факт | 2005 год факт | 2006 год план | 2007 год план | Всего: | 2004 год факт | 2005 год факт | 2006 год план | 2007 год план | Всего:
|  | 147019 | 107868 | 76163 | 96985 | 428035 | 36618 | 205875 | 276698 | 199714 | 718905
WS-2 | Исследование процесса очистки воды | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS-3 | Исследование водопотребления | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WW-15 | Обследование канализационных коллекторов | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WW-16 | Измерение параметров системы водоотведения | 1671 | 0 | 0 | 0 | 1671 |  |  |  |  | 0
WW-39 | Моделирование системы водоотведения | 2886 | 360 | 0 | 0 | 3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | WS-11 Восстановление водозаборных скважин (стадия 2) WS-12 Бурение новых скважин на водозаборе 9 промузла (стадия 1) | 0 | 0 | 0 | 15178 | 15178 | 0 | 0 | 0 | 33254 | 33254
WS-10 | Восстановление водозаборных скважин (стадия 2) | 6550 | 0 | 0 | 0 | 6550 |  |  |  |  | 0
WW-44 | Комплексная автоматизация технологических процессов на КОС | 82134 | 30575 | 6892 | 0 | 119601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS-14 | Мониторинг и автоматизация работы НС 1-го подъема (в скважинах) | 4561 | 13927 | 0 | 0 | 18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS-35 | Новая ВОС в п. Гидростроитель | 17145 | 0 | 0 | 0 | 17145 |  |  |  |  | 0
WS-48 | Строительство вторых вводов в ЦТП | 0 | 0 | 0 | 14175 | 14175 |  |  |  |  | 0
WW-40 | Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов | 19960 | 0 | 0 | 0 | 19960 |  |  |  |  | 0
G | Реконструкция водозабора п. Аэропорт со строительством водоводов к п. Дорожный и Таежный | 0 | 7 | 15475 | 4960 | 20442 | 0 | 0 | 85865 | 27552 | 113417
I | WS-41 Модернизация насосных станций 2-го подъема WS-40 Создание центрального диспетчерского пункта для управления работой сети WS-27 АСУ ТП на ВОС | 0 | 14911 | 13667 | 0 | 28578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Расширение водозабора 9 промузла | 0 | 7423 | 16981 | 52018 | 76422 | 0 | 41241 | 152764 | 123395 | 317400
H | WW-38 WW-40 Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов | 5132 | 27538 | 1004 | 0 | 33674 | 27056 | 151699 | 0 | 0 | 178755
F | WW-3 Частотное регулирование приводов на КНС WW-8 Замена насосов на КНС WW-4 Диспетчеризация работы городских КНС |  | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 19393 | 0 | 19393
PMC | Услуги по управлению Проектом | 1721 | 2328 | 3362 | 2792 | 10203 | 9562 | 12935 | 18676 | 15513 | 56686
PIU | Услуги по сопровождению Проекта | 5259 | 5259 | 7782 | 7862 | 26162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГТС |  | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 46-И |  |  |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 48-И
|  | 2004 год факт | 2005 год факт | 2006 год план | 2007 год план | Всего: | 2004 год факт | 2005 год факт | 2006 год план | 2007 год план | Всего:
|  | 174754 | 37457 | 71614 | 51289 | 335114 | 241978 | 128962 | 376446 | 165423 | 912809
B | Реконструкция магистральных теплотрасс | 21307 | 0 | 0 | 0 | 21307 | 115900 | 0 | 0 | 0 | 115900
DH-2 | Модернизация 18 ЦТП | 90873 | 0 | 0 | 0 | 90873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
А | Реконструкция 53 ЦТП | 15781 | 18847 | 53749 | 39624 | 128001 | 87672 | 98752 | 338159 | 158417 | 683000
С1 | Установка ИТП | 0 | 1982 | 537 | 0 | 2519 | 0 | 10774 | 2107 | 0 | 12881
С2 | Установка общедомовых узлов учета | 0 | 1410 | 1970 | 0 | 3380 | 0 | 7834 | 8166 | 0 | 16000
DH-3 | Реконструкция системы водоподготовки в котельных №№ 2 и 3 с ее автоматизацией и внедрением современного оборудования |  | 5044 | 0 | 0 | 5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH-1 | Внедрение автоматизированного отпуска тепловой энергии и модернизации системы газоснабжения на котельных №№ 3 и 14 | 32157 | 0 | 0 | 0 | 32157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMC | Услуги по управлению Проектом | 6747 | 2285 | 5043 | 1230 | 15305 | 38406 | 11602 | 28014 | 7006 | 85028
PIU | Услуги по сопровождению Проекта | 7889 | 7889 | 10315 | 10435 | 36528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  | 321773 | 145325 | 147777 | 148274 | 763149 | 278596 | 334837 | 653144 | 365137 | 1631714