Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _______

План

организационных мероприятий рабочей группы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести консультации представителей Администрации города, Сургутского территориального объединения работодателей, объединения организаций профсоюзов по созданию в городе муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | до 10.06.2006 | Черняк Я.С. Гладский Д.Г. Копейко А.И. Андриади Л.И. |
| 2 | Подготовить предложения о персональном составе муниципальной трехсторонней комиссии | до 15.06.2006 | Черняк Я.С. Андриади Л.И. Копейко А.И. |
| 3 | Подготовить проект распоряжения Администрации города о персональном составе представителей органов местного самоуправления в Сургутскую городскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений | до 15.06.2006 | Черняк Я.С. |
| 4 | Провести организационное заседание Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | до 20.06.2006 | Черняк Я.С. |
| 5 | Разработать и утвердить Регламент Сургутской городской муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | до 30.06.2006 | Сургутская городская муниципальная трехсторонняя комиссия |
| 6 | Разработать проект Трехстороннего соглашения между Администрацией города, Сургутским территориальным объединением работодателей, объединением организаций профсоюзов | до 31.07.2006 | Сургутская городская муниципальная трехсторонняя комиссия |