Приложение

к распоряжению

Администрации города

от____________№ ____

План-график

подготовки проекта бюджета города Сургута на 2007 год и разработки

перспективного финансового плана города Сургута на 2007-2009 годы

| № п/п | Наименования мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта прогноза социально-экономического развития города Сургута на 2007 год и на период до 2009 года, передача прогноза в департамент финансов | департамент по экономической политике (Еременко В.В.) | до 18.07.2006 |
| 2 | Направление в департаменты, комитеты и управления ХМАО – Югры предложений по финансированию целевых программ автономного округа, реализуемых на территории города, с обоснованием объемов финансирования по всем направлениям расходования средств и всем источникам финансирования | структурные подразделения Администрации города | до 20.07.2006 |
| 3 | Направление в департаменты, комитеты и управления ХМАО – Югры расчетов и обоснований, необходимых для определения объемов субвенций и субсидий на выполнение государственных полномочий городским округом город Сургут | структурные подразделения Администрации города | до 20.07.2006 |
| 4 | Подготовка и передача в департамент финансов ожидаемой оценки поступлений в бюджет города в 2006 году, прогноз поступлений на 2007 год по налоговым и неналоговым доходам с соответствующими расчетами и обоснованиями, в том числе прогнозы доходов подведомственных муниципальных учреждений от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, доходов муниципальных унитарных предприятий | структурные подразделения Администрации города – администраторы поступлений в бюджет города | до 20.07.2006 |
| 5 | Подготовка проекта перспективного финансового плана города Сургута на 2007-2009 годы, представление проекта Главе города | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 25.07.2006 |
| 6 | Доведение проектируемых предельных объемов бюджетных ассигнований для структурных подразделений Администрации города на 2007-2009 годы, с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 28.07.2006 |
| 7 | Представление в департамент финансов распределения проектируемых предельных объемов бюджетных ассигнований на 2007 год по показателям функциональной, ведомственной и экономической классификации расходов бюджетов РФ с необходимыми расчетами и обоснованиями, с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе на реализацию городских целевых программ | структурные подразделения Администрации города | до 01.09.2006 |
| 8 | Представление в департамент финансов фрагментов реестра расходных обязательств городского округа город Сургут в части выполняемых полномочий по состоянию на 01.09.2006 | структурные подразделения Администрации города | до 01.09.2006 |
| 9 | Представление в департамент финансов предложений об отмене муниципальных правовых актов города Сургута, исполнение которых влечет расходование средств бюджета города, необеспеченное источниками финансирования в очередном финансовом году, муниципальных правовых актов, исполнение которых является нецелесообразным, с соответствующими обоснованиями или о приостановлении действия указанных муниципальных правовых актов | структурные подразделения Администрации города | до 01.09.2006 |
| 10 | Представление в департамент финансов проектов муниципальных правовых актов, необходимых к принятию в целях реализации выполняемых полномочий | структурные подразделения Администрации города | до 01.09.2006 |
| 11 | Внесение проектов муниципальных правовых актов, которые необходимо принять в целях реализации выполняемых полномочий, проектов муниципальных правовых актов, отменяющих или приостанавливающих действие муниципальных правовых актов, исполнение которых влечет расходование средств бюджета города, необеспеченное источниками финансирования в очередном финансовом году, муниципальных правовых актов, исполнение которых является нецелесообразным, с соответствующими обоснованиями или о приостановлении действия указанных муниципальных правовых актов | структурные подразделения Администрации города | до 01.09.2006 |
| 12 | Представление в департамент по экономической политике плана и обоснований объемов закупок и поставок продукции для размещения через процедуру муниципального заказа в соответствии с распределением проектируемых предельных объемов бюджетных ассигнований на 2007 год, с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | структурные подразделения Администрации города | до 01.09.2006 |
| 13 | Подготовка докладов о достижении стратегических целей и ведомственных программ на 2007-2009 годы в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, представление набора ведомственных программ в департамент финансов и департамент по экономической политике для проведения экспертиз | департамент культуры, молодежной политики и спорта (Голуш- ко И.В.), департамент образования (Стрельцова Н.Я.) | до 01.09.2006 |
| 14 | Получение прогнозов поступлений финансовой помощи из фонда муниципального развития и фонда компенсаций ХМАО – Югры. | департамент финансов (Трефилова М.А.) | по факту представления из ХМАО – Югры |
| 15 | Подготовка и представление на утверждение Главы города сводного плана закупок и поставок продукции для размещения через процедуру муниципального заказа на основе проектируемых предельных объемов бюджетных ассигнований на 2007 год | департамент по экономической политике (Еременко В.В.) | до 01.10.2006 |
| 16 | Подготовка проекта основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политик города Сургута на 2007-2009 годы, согласование проекта с департаментом по экономической политике, представление проекта Главе города | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 20.09.2006 |
| 17 | Проведение экспертизы докладов о достижении стратегических целей и ведомственных программ на предмет соответствия доведенным предельным объемам бюджетных ассигнований, соответствия реестру расходных обязательств. Представление замечаний по результатам экспертизы разработчикам – администраторам ведомственных программ. Доведение уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований на 2007-2009 годы для структурных подразделений | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 20.09.2006 |
| 18 | Проведение экспертизы докладов о достижении стратегических целей и ведомственных программ на предмет соответствия реестру бюджетных услуг городского округа, требованиям, предъявляемым к содержанию докладов и ведомственных программ, соответствия основным направлениям бюджетной, налоговой и долговой политик города Сургута. Представление замечаний по результатам экспертизы разработчикам – администраторам ведомственных программ | департамент по экономической политике (Еременко В.В.) | до 20.09.2006 |
| 19 | Корректировка проектов ведомственных программ, в том числе с учетом согласованных основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политик города. Представление скорректированных программ в департамент финансов и департамент по экономической политике | департамент культуры, молодежной политики и спорта (Голуш- ко И.В.), департамент образования (Стрельцова Н.Я.) | до 25.09.2006 |
| 20 | Корректировка основных показателей перспективного финансового плана на 2007-2009 годы, проекта бюджета на 2007 год с учетом подтвержденных прогнозных объемов поступлений финансовой помощи из фонда финансовой помощи и фонда компенсаций ХМАО – Югры, согласованных основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политик города. Представление на рассмотрение Главе города скорректированного проекта перспективного финансового плана на 2007-2009 годы, проекта бюджета на 2007 год | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 05.10.2006 |
| 21 | Представление в Думу города и Контрольно-счетную палату города проекта решения Думы города «О бюджете города Сургута на 2007 год» (в первом чтении), основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политик города Сургута на 2007-2009 годы | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 10.10.2006 |
| 22 | Передача уполномоченному органу для проведения публичной независимой экспертизы проекта решения Думы города «О бюджете города Сургута на 2007 год» (в первом чтении) | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 10.10.2006 |
| 23 | Представление в Думу города проекта решения Думы города «О прогнозе социально-экономического развития города Сургута на 2007 год и период до 2009 года» | департамент по экономической политике (Еременко В.В.) | до 10.10.2006 |
| 24 | Подготовка постановления Главы города о назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Сургута на 2007 год в первом чтении | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 10.10.2006 |
| 25 | Публикация информации о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Сургута на 2007 год в первом чтении | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 10.10.2006 |
| 26 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Сургута на 2007 год в первом чтении | департамент финансов (Трефилова М.А.) | 25.10.2006 |
| 27 | Внесение корректировок в проект перспективного финансового плана на 2007-2009 годы, проект бюджета на 2007 год по результатам рассмотрения Думой города проекта бюджета на 2007 год в первом чтении | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 05.12.2006 |
| 28 | Внесение изменений в ведомственные программы по результатам рассмотрения Думой города проекта бюджета на 2007 год в первом чтении. Представление скорректированных программ в департамент финансов и департамент по экономической политике | департамент культуры, молодежной политики и спорта (Голуш- ко И.В.), департамент образования (Стрельцова Н.Я.) | до 05.12.2006 |
| 29 | Представление в Думу города и Контрольно-счетную палату города проекта решения Думы города «О бюджете города Сургута на 2007 год» (во втором чтении), в том числе реестра расходных обязательств городского округа город Сургут по состоянию на 01 декабря 2006 года | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 10.12.2006 |
| 30 | Передача уполномоченному органу для проведения публичной независимой экспертизы проекта решения Думы города «О бюджете города Сургута на 2007 год» (во втором чтении) | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 10.12.2006 |
| 31 | Подготовка постановления Главы города о назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Сургута на 2007 год во втором чтении | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 10.12.2006 |
| 32 | Публикация информации о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Сургута на 2007 год во втором чтении | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 10.12.2006 |
| 33 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Сургута на 2007 год во втором чтении | департамент финансов (Трефилова М.А.) | 25.12.2006 |