Приложение

# к распоряжению

Администрации города

от 04.09.2006 № 1907

## План

проведения месячника гражданской защиты

на территории города Сургута

| № п/п | ## Наименование мероприятия | ## Срок проведения | ## Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать оргкомитет по подготовке и проведению месячника гражданской защиты на территории города | 21.08.2006 – 25.08.2006 | управление по делам ГО и ЧС, отряд городской противопожарной службы № 1, департамент образования, информационно- аналитическое управление |
| 2. | Провести организационные мероприятия, подготовить и согласовать материально-технические, финансовые и организационно-методические вопросы по проведению месячника гражданской защиты | 21.08.2006 – 25.08.2008 | управление по делам ГО и ЧС, отряд городской противопожарной службы № 1, департамент финансов, департамент образования, муниципальные учреждения «Сургутская спасательная служба», «Сургутская водолазно-спасательная служба» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подготовить к выпуску в средствах массовой информации заметки, статьи с целью просветительской работы: история создания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, безопасность и гражданская защита населения, основы безопасного поведения и роль человека в обеспечении культуры безопасности жизнедеятельности | 04.09.2006 – 15.09.2006 | управление по делам ГО и ЧС, отряд городской противопожарной службы № 1, департамент образования, информационно- аналитическое управление, муниципальные учреждения «Сургутская спасательная служба», «Сургутская водолазно-спасательная служба» |
| 4. | Выступление в средствах массовой информации руководящего состава управления по делам ГО и ЧС города, отдела городской противопожарной службы № 1 по вопросам, касающимся целей и задач проводимого месячника гражданской защиты | 06.09.2006 – 10.09.2006 | начальник управления по делам ГО и ЧС, начальник отряда городской противопожарной службы № 1, информационно- аналитическое управление |
| 5. | Освещение в средствах печати, на местном телевидении мероприятий, проводимых в рамках месячника гражданской защиты | 04.09.2006 - 04.10.2006 | управление по делам ГО и ЧС, информационно-аналитическое управление |
| 6. | Организовать выставки, оформить стенды, освещающие работу управления по делам ГО и ЧС, отряда городской противопожарной службы № 1, муниципальных учреждений «Сургутская спасательная служба», «Сургутская водолазно-спасательная служба» | 25.09.2006 – 30.09.2006 | управление по делам ГО и ЧС, отряд городской противопожарной службы № 1, муниципальные учреждения «Сургутская спасательная служба», «Сургутская водолазно-спасательная служба» |

| 1 | # 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | # Организовать выставку и показ пожарной техники, специального спасательного оборудования, снаряжения, провести встречи спасателей и пожарных с учащимися образовательных учреждений города, организовать экскурсии учащихся образовательных учреждений в пожарные части, в спасательную и водолазную службы города, в управление по делам ГО и ЧС города | сентябрь 2006 года | департамент образования, управление по делам ГО и ЧС, отряд городской противопожарной службы № 1, муниципальные учреждения «Сургутская спасательная служба», «Сургутская водолазно-спасательная служба» |
| 8. | На предприятиях, в организациях, учреждениях города провести мероприятия, направленные на пропаганду знаний в области безопасности жизнедеятельности посредством выпуска информационных бюллетеней, памяток, стендов | сентябрь 2006 года | руководители организаций города |
| 9. | Провести Дни безопасности в образовательных учреждениях | 04.09.2006 – 30.09.2006 | департамент образования |
| 10. | Подготовить команду для участия в окружном соревновании «Школа безопасности», проводимом среди учащихся городов и районов | 11.09.2006 – 16.09.2006 | департамент образования, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 11. | Подвести итоги месячника. Сбор видео-, фото-, аудио- и печатных материалов по проведению месячника гражданской защиты | ## до 10.10.2006 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, отряд городской противопожарной службы № 1, департамент образования |