# Приложение 4

# к постановлению

# Администрации города

# от ___________№ ______

## План мероприятий

## по подготовке и проведению XIII городского фестиваля

## самодеятельных театральных коллективов

«Театральная весна – 2007»

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор заявок на участие в фестивале | до 15.03.2007 | муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр», Когут Т.Н. |
| 2 | Изготовление типографской продукции: - пригласительные билеты - афиши - дипломы | до 25.03.2007 | муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр», Когут Т.Н. |
| 3 | Отбор работ детских художественных школ города для оформления выставки «Театр» | до 23.03.2007 | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа им. Л.А. Горды», Покатиловский Н.В. |
| 4 | Режиссерско-постановочные работы открытия и закрытия фестиваля | до 25.03.2007 | муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр», Когут Т.Н. |
| 5 | Составление пресс-релиза и подача информации в СМИ и на сайте Skachcom | до 20.03.2007 | управление культуры департамента культуры, молодежной политики и спорта, Литвин А.И. |
| 6 | Заказ автотранспорта | до 24.03.2007 | муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр», Когут Т.Н. |
| 7 | Составление писем, работа со спонсорами | до 24.03.2007 | муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр», Когут Т.Н. |
| 8 | Работа с документами (договора, доверенности) |  | муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр», Когут Т.Н. |
| 9 | Художественное оформление | до 30.03.2007 | муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр», Когут Т.Н. |
| 10 | Приобретение цветов и призов | до 30.03.2007 | муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр», Когут Т.Н. |
| 11 | Организация работы жюри | 24.03.2007- 30.03.2007 | управление культуры департамента культуры, молодежной политики и спорта, Литвин А.И. |