Сводная справка-отчет
 
о выполнении первого этапа Программы реформирования муниципальных финансов 
города Сургута

| Коды меро-прияти | Наименования мероприятий | Исходное состояние на 01.07.05 | Планируемое состояние на отчетную дату реализации первого этапа | Фактическое состояние на отчетную дату реализации первого этапа | Вес индикатора, P | Значение индикатора, B | Итоговая оценка, Р*В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Реформа бюджетного процесса и управления расходами |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 | #### Перевод бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму немуниципальных организаций |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Проведение оценки возможности перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму немуниципальных организаций | - | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение перечня основных социальных услуг, предоставление которых может осуществляться немуниципальными организациями | - | + | + |  | 40 |  |
|  | Утверждение порядка и плана перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму немуниципальных организаций и формы типового контракта | - | + | + |  | 60 | 2,4 |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет планируемых и фактических результатов перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму немуниципальных организаций | - | - | - |  | 80 |  |
|  | Доля расходов на финансирование социальных услуг, предоставляемых негосударственными (не муниципальными) организациями, составляет не менее 35 % от расходов на соответствующие социальные услуги (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) | - | - | - |  | 100 |  |
| А2 | #### Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Оценка причин возникновения временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении бюджета за последние три отчетные года, и финансовых последствий их возникновения | - | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение методологии планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года | - | - | + |  | 40 | 1,6 |
|  | Утверждение порядка формирования финансового резерва для финансирования временных кассовых разрывов | - | - | - |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет нормативных правовых актов, регулирующих вопросы финансирования временных кассовых разрывов | - | - | - |  | 80 |  |
|  | Объем просроченной задолженности (за исключением кредиторской) и прирост кредиторской задолженности не превышают 5 % расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий); прирост задолженности отсутствует | + | + | + |  | 100 |  |
| А3 | #### Обязательная публичная независимая экспертиза решений по вопросам бюджетной и налоговой политики |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Оценка фактических финансовых последствий реализации решений по вопросам бюджетной и налоговой политик, принятых в последнем финансовом году | - | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение обязательности процедур проведения публичной независимой экспертизы (негосударственные, не муниципальные, общественные и научные организации) решений по вопросам бюджетной и налоговой политики | - | + | + |  | 40 |  |
|  | Утверждение порядка проведения публичной независимой экспертизы решений по вопросам бюджетной и налоговой политик | - | + | + |  | 60 | 2,4 |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет результатов публичной независимой экспертизы решений по вопросам бюджетной и налоговой политик до утверждения соответствующих решений | - | - | - |  | 80 |  |
|  | В последнем отчетном году все решения по вопросам бюджетной и налоговой политики прошли обязательную публичную независимую экспертизу | - | - | - |  | 100 |  |
| А4 | #### Применение формализованных процедур планирования и осуществления бюджетных закупок |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Инвентаризация бюджетных расходов с точки зрения возможности их осуществления на основе проведения конкурсных бюджетных закупок, оценка действующей системы бюджетных закупок за последние три отчетных года | + | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение критериев для бюджетных расходов (по видам товаров, услуг и стоимостным ограничениям), осуществление которых производится по результатам конкурсных бюджетных закупок | - | + | + |  | 40 |  |
|  | Утверждение порядка проведения конкурсных бюджетных закупок при обеспечении максимально широкого доступа к участию в конкурсе предприятий любых форм собственности и территориальной принадлежности | - | + | + |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет условий проведения конкурсов с последующей публикацией результатов проведения конкурсов | - | + | + |  | 80 | 3,2 |
|  | Доля расходов, осуществляемых по результатам проведения открытых конкурсов, составляет не менее 35 % расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) | - | - | - |  | 100 |  |
| ### Бюджетирование, ориентированное на результат |  |  |  |  |  |  |  |
| В1 | #### Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Проведение оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах (отдельно по видам бюджетных услуг) и фактически предоставленных бюджетных услуг за последние три отчетных года | - | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение перечня бюджетных услуг, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении | - | + | + |  | 40 |  |
|  | Утверждение порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год | - | + | + |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и фактически произведенных (запланированных расходов) | - | + | + |  | 80 | 3,2 |
|  | Учет результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов на очередной финансовый год | - | - | - |  | 100 |  |
| В2 | #### Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Инвентаризация действующих нормативных правовых актов с точки зрения наличия стандартов качества предоставления бюджетных услуг | - | + | + |  | 20 | 0,8 |
|  | Утверждение стандартов качества предоставления бюджетных услуг по видам бюджетных услуг (культура, образование, здравоохранение, транспортное обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство) | - | - | - |  | 40 |  |
|  | Утверждение порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам | - | - | - |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет стандартов предоставления бюджетных услуг | - | - | - |  | 80 |  |
|  | Не менее 50 % бюджетных расходов (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) имеют стандарты качества предоставления бюджетных услуг | - | - | - |  | 100 |  |
| В3 | #### Формирование среднесрочных ведомственных программ расходов |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Оценка функций и задач ведомств муниципального образования | - | + | + |  | 20 | 0,8 |
|  | Утверждение требуемых количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач ведомств для всех главных распорядителей бюджетных средств | - | - | - |  | 40 |  |
|  | Утверждение порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, а также корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результата | - | - | - |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет ведомственных целевых программ | - | - | - |  | 80 |  |
|  | Доля расходов органов власти, формируемых в рамках ведомственных программ, составляет не менее 70 % расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) | - | - | - |  | 100 |  |
| В4 | #### Повышение самостоятельности бюджетных учреждений |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Оценка финансовых издержек отсутствия у бюджетных учреждений права по самостоятельному распоряжению бюджетными средствами за три последних отчетных года | - | + | + |  | 20 | 0,8 |
|  | Утверждение основных требований к результатам работы бюджетных учреждений в соответствии со стандартами качества предоставления бюджетных услуг | - | - | - |  | 40 |  |
|  | Утверждение методики оценки выполнения бюджетными учреждениями требуемых результатов и предоставление им права самостоятельного распоряжения полученными бюджетными средствами (изменение формы и сроков предоставления бюджетных средств) | - | - | - |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет на периодической основе результатов выполнения бюджетными учреждениями требуемых результатов | - | - | - |  | 80 |  |
|  | Бюджетные учреждения имеют право на изменение объемов и направлений расходования полученных бюджетных средств в объеме не менее 70% от общего объема полученных средств | - | - | - |  | 100 |  |
| В5 | #### Использование среднесрочного финансового планирования |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Оценка и анализ причин отклонений утвержденных на год доходов и расходов бюджета и макроэкономических параметров от фактических (в том числе по отдельным статьям бюджетной классификации) за последние три отчетных года. | - | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение обязательного порядка учета показателей среднесрочного финансового плана при подготовке решения о бюджете на очередной финансовый год. | - | + | + |  | 40 |  |
|  | Утверждение методики формирования среднесрочного финансового плана (с учетом положений об утверждении на очередной финансовый год путем корректировки утвержденного в предыдущем финансовом году). | - | + | + |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет среднесрочного финансового плана и показателей доходов, расходов по основным статьям бюджетной классификации и объема долга не менее, чем на 3 года | - | + | + |  | 80 | 3,2 |
|  | Отклонение параметров решения о бюджете на очередной финансовый год от параметров, утвержденных на среднесрочную перспективу (не менее, чем два года назад), не превышает 15 %. | - | - | - |  | 100 |  |
| ### Административная реформа |  |  |  |  |  |  |  |
| С1 | #### Внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  | Оценка основных требований к отдельным направлениям и должностям муниципальной службы | + | + | + |  | 20 | 0,6 |
|  | Закрепление введения запрета в части назначения на муниципальные должности в обход конкурсных процедур | - | - | - |  | 40 |  |
|  | Установление обязательной переаттестации работающих специалистов не реже, чем раз в три года, независимыми экспертными комиссиями | - | - | - |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет перечня вакансий, условий проведения конкурса и его результатов | + | + | + |  | 80 |  |
|  | Назначение в последнем завершенном году специалистов на вакантные муниципальные должности на конкурсной основе | - | - | - |  | 100 |  |
| С2 | #### Повышение квалификации муниципальных служащих на регулярной основе |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  | Выявление основных сфер деятельности муниципальных служащих, требующих применения мер по повышению квалификации муниципальных служащих | + | + | + |  | 20 | 0,6 |
|  | Закрепление требования о проведении мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих не реже, чем раз в три года | - | - | - |  | 40 |  |
|  | Утверждение порядка, перечня направлений и предметов изучения при повышении квалификации муниципальных служащих на очередной финансовый год | - | - | - |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет перечня направлений и предметов изучения при повышении квалификации муниципальных служащих на очередной финансовый год | - | - | - |  | 80 |  |
|  | Организация курсов повышения квалификации не реже, чем раз в три года, не менее, чем для 50 % работников | - | - | - |  | 100 |  |
| ### Реформирование муниципального сектора экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 | #### Сокращение бюджетных средств предоставляемых негосударственным (не муниципальным) организациям (за исключением организаций социальной сферы) |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Инвентаризация фактически производимых бюджетных расходов на поддержку негосударственных (не муниципальных) организаций (в том числе - средств на безвозмездной основе, бюджетных кредитов (ссуд), гарантий, налоговых льгот) за последние три отчетных года | + | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение порядка предоставления бюджетных средств негосударственным (не муниципальным) организациям | - | + | + |  | 40 | 0,8 |
|  | Закрепление отраслей экономики, для которых запрещается предоставление бюджетных средств | - | - | - |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет объема бюджетных средств, предоставляемых негосударственным (не муниципальным) организациям | - | - | - |  | 80 |  |
|  | Объем средств, предоставляемых на безвозмездной основе (бюджетных кредитов или ссуд, гарантий, налоговых льгот) не превышает 3% расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) за последний отчетный год (за исключением организаций предоставляющих бюджетные услуги) | + | + | + |  | 100 |  |
| D2 | #### Оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Проведение оценки дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по видам и источникам задолженности | + | + | + |  | 20 |  |
|  | Подписание актов сверки взаимной задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (муниципальными органами власти и предприятиями ЖКХ) по видам и источникам задолженности на последнюю дату | + | + | + |  | 40 | 0,8 |
|  | Утверждение порядка урегулирования (признания) задолженности и ее погашения | - | - | - |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет сведений о составе и объеме взаимной задолженности по видам жилищно-коммунальных услуг | - | - | - |  | 80 |  |
|  | За последний отчетный год размер кредиторской и дебиторской задолженности снизился на 5 % | + | + | + |  | 100 |  |
| D3 | #### Перевод натуральных льгот в денежную форму |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Оценка потребности в предоставлении льгот в натуральной форме и фактический уровень их финансирования за три последних отчетных года | - | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение порядка учета категорий граждан, имеющих право на льготы | - | + | + |  | 40 |  |
|  | Принятие поправок в соответствующие решения представительного органа местного самоуправления в части перевода натуральных льгот в денежную форму | - | + | + |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет отчетов о численности лиц, имеющих право на льготы, и фактически пользующимися ими (по видам льгот) | - | + | + |  | 80 |  |
|  | Доля расходов на финансирование льгот в натуральной форме составляет не более 10 % от всех расходов бюджета на предоставление льгот (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) | - | - | + |  | 100 | 4,0 |
| D4 | #### Организация сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Проведение оценки финансовых показателей предприятий жилищно-коммунального хозяйства (выручка, затраты, прибыль) за последние три года в разрезе жилищно-коммунальных услуг | + | + | + |  | 20 | 0,8 |
|  | Установление порядка сбора платежей за жилищные и коммунальные услуги, предоставляемые гражданам, предприятиям непосредственно поставщиками данных услуг | - | - | - |  | 40 |  |
|  | Поддержка создания специализированных акционерных обществ, осуществляющих сбор платежей от имени и по поручению предприятий жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - |  | 60 |  |
|  | Введение и публикация в СМИ и сети Интернет специализированного реестра граждан, имеющих особые условия оплати жилья и коммунальных услуг (льготников) с уточнением их статуса и численности не реже квартала | - | - | - |  | 80 |  |
|  | Доля расходов на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в денежной форме составляет не менее 80% от указанных расходов | - | - | - |  | 100 |  |
| D5 | #### Совершенствование механизма предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущими гражданами |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Оценка ежегодной потребности и фактических расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг отдельно по видам жилищно-коммунальных услуг | + | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение порядка использования системы персонифицированных социальных счетов для получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | - | + | + |  | 40 |  |
|  | Утверждение порядка проверки уровня доходов получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, включая оценку имущественных прав граждан | - | + | + |  | 60 |  |
|  | Сведения о количестве лиц и размере начисленных и выплаченных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг по видам жилищно-коммунальных услуг публикуются в средствах массовой информации и сети Интернет | - | + | + |  | 80 | 3,2 |
|  | Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг с использованием системы персональных счетов, составляет не менее 70% от общего количества семей, получающих субсидии | - | - | - |  | 100 |  |
| D6 | #### Реформирование транспортного обслуживания |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Оценка ежегодной потребности населения в получении транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения | + | + | + |  | 20 | 0,8 |
|  | Утверждение порядка преобразования и (или) приватизации муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих транспортные услуги населению, в акционерные общества | - | - | - |  | 40 |  |
|  | Утверждение порядка проведения конкурсов среди транспортных предприятий на обслуживание маршрутов | + | + | + |  | 60 |  |
|  | Публикация сведений о количественных и качественных характеристиках транспортных маршрутов, а также объемах субсидирования этих маршрутов в СМИ и сети Интернет | - | - | - |  | 80 |  |
|  | Доля расходов на транспортные услуги населению и организацию транспортного обслуживания населения, распределяемых в рамках открытых конкурсов на обслуживание маршрутов, составляет 90% от общего объема этих расходов | - | - | - |  | 100 |  |
| ### Совершенствование системы инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| Е1 | #### Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  | Оценка бюджетной и социальной эффективности реализуемых инвестиционных проектов за последние три отчетных года | - | - | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение порядка оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов | - | + | + |  | 40 |  |
|  | Утверждение системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения (переработки) реализации инвестиционных проектов | - | + | + |  | 60 | 1,8 |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет отчетов о реализованных за последний отчетный год инвестиционных проектах, включая оценку бюджетной и социальной эффективности по каждому из проектов | - | - | - |  | 80 |  |
|  | В расходах бюджета за последний отчетный год отсутствуют расходы на инвестиционные проекты, удовлетворяющие условиям для досрочного прекращения их реализации | - | - | - |  | 100 |  |
| Е2 | #### Совершенствование процедуры принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Оценка используемых процедур принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов за последние три отчетных года | - | + | + |  | 20 | 0,8 |
|  | Утверждение запрета для инициации новых инвестиционных проектов в случае, если эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от их реализации | - | - | - |  | 40 |  |
|  | Утверждение порядка включения в бюджет расходов на осуществление новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов | - | - | - |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернете результатов оценки новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов до утверждения их решением о бюджете раздельно по каждому проекту | - | - | - |  | 80 |  |
|  | В расходах бюджета за последний отчетный год отсутствуют расходы на новые инвестиционные проекты, по которым эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от их реализации | - | - | - |  | 100 |  |
| ### Создание условий для развития доходной базы |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | #### Организация оперативного учета задолженности перед бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  | Оценка потерь бюджета от недополученных доходов, в том числе с учетом инфляции по дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей за последние три отчетных года | + | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение порядка предоставления рассрочек и отсрочек | - | + | + |  | 40 |  |
|  | Утверждение порядка проведения мониторинга дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей | - | + | + |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет данных об объемах дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей (с учетом инфляции) | - | - | + |  | 80 | 2,4 |
|  | Объем дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей не превышает 3% расходов бюджета | - | - | - |  | 100 |  |
| F2 | #### Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот (в том числе в виде пониженной ставки) по уплате налогов и сборов |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  | Оценка объема налоговых льгот в разрезе отраслей экономики по отдельным льготам за три последних отчетных года | + | + | + |  | 20 | 0,6 |
|  | Утверждение запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой оценке финансовой эффективности | - | - | - |  | 40 |  |
|  | Утверждение порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | - | - | - |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет данных об объемах предоставляемых налоговых льгот и оценки их эффективности | - | - | - |  | 80 |  |
|  | Объем налоговых льгот составляет менее 3 % доходов бюджета за последний отчетный год | + | + | + |  | 100 |  |
| F3 | #### Повышение деловой активности |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Оценка фактического уровня деловой активности в форме малого предпринимательства за последние три отчетных года | + | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение порядка оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства | - | + | + |  | 40 | 1,6 |
|  | Утверждение порядка мониторинга деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства (включая финансово-экономические показатели деятельности) | - | - | - |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет результатов мониторинга малого предпринимательства | - | - | - |  | 80 |  |
|  | Рост доли малого предпринимательства в экономике муниципалитета | + | + | + |  | 100 |  |
| F4 | #### Организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования, и предоставление информации заинтересованным лицам |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  | Инвентаризация собственности муниципального образования, в том числе по организациям, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию, за последние три отчетных года | + | + | + |  | 20 | 0,6 |
|  | Утверждение положения о раскрытии информации о собственности муниципального образования, в том числе по отдельным объектам собственности | - | - | - |  | 40 |  |
|  | утверждение порядка оценки рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования независимыми организациями | + | + | + |  | 60 |  |
|  | публикация в СМИ и сети Интернет информации о стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе по отдельным объектам собственности | - | - | - |  | 80 |  |
|  | в состав материалов, представленных к бюджету за последний отчетный год, входит объем стоимости объектов, находящихся в стоимости муниципального образования, в том числе по отдельным объектам собственности | - | - | - |  | 100 |  |
| F5 | #### Мониторинг эффективности деятельности унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  | Оценка результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию в сравнении с результатами деятельности частных предприятий, за три последних отчетных года | + | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение порядка предоставления отчетности о деятельности и долговых обязательствах муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальным образованиям | - | + | + |  | 40 |  |
|  | Утверждение системы критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальным образованиям на основе оценки бюджетной и социальной эффективности | - | + | + |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальным образованиям | - | + | + |  | 80 | 2,4 |
|  | Не менее 90% муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат субъектам Российской Федерации, удовлетворяют установленным критериям | - | - | - |  | 100 |  |
| ### Совершенствование долговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 | #### Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Оценка действующих долговых обязательств, в том числе с группировкой по видам заимствований, срокам их погашения, за последние три отчетных года | + | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение методологии расчета платежеспособности бюджета с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств, включая кредиторскую задолженность на среднесрочный период | - | + | + |  | 40 |  |
|  | Утверждение методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на платежеспособность муниципального образования | - | + | + |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет сведений о долговых обязательствах, в том числе по видам обязательств и срокам их погашения | - | + | + |  | 80 |  |
|  | Объем краткосрочной задолженности (со сроком погашения менее 1 года) не превышает 10% доходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) | + | + | + |  | 100 | 4,0 |
| G2 | #### Формализация процедур предоставления гарантий |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  | Оценка бюджетной и социальной эффективности, фактов неисполнения предоставленных гарантий за три последних отчетных года | - | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение обязательного предоставления залога в полное обеспечение выданной гарантии | - | - | + |  | 40 |  |
|  | Утверждение формализованной процедуры конкурсного отбора претендентов на получение гарантии | - | + | + |  | 60 | 1,8 |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет материалов по объявляемым конкурсам и результатам их проведения на получение гарантий | - | - | - |  | 80 |  |
|  | Все гарантии, выданные в последнем отчетном году полностью соответствуют установленной процедуре | - | - | - |  | 100 |  |
| G3 | #### Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетов |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Инвентаризация просроченной кредиторской задолженности, в том числе бюджетных учреждений и унитарных предприятий, анализ факторов ее возникновения, за три последних отчетных года | + | + | + |  | 20 |  |
|  | Утверждение запрета на принятие бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями обязательств, не покрываемых источниками финансирования | - | + | + |  | 40 |  |
|  | Утверждение плана мер по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности, ее переоформления, оперативной отчетности о состоянии кредиторской задолженности | - | + | + |  | 60 |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной | - | + | + |  | 80 |  |
|  | Кредиторская задолженность не превышает среднемесячных расходов | + | + | + |  | 100 | 4,0 |