Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________№ ______

Комплексный план

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории города Сургута

на 2007-2010 годы

|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическая работа |  |  |  |  |
| 1.1 | Заслушать на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Сургут о выполнении мероприятий по предупреждению эпидемической вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ) в городе Сургуте | май, ежегодно | комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Сургут, комитет по здравоохранению Администрации города, территориальный отдел Управления «Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе |  |
| 1.2 | Провести семинары для специалистов здравоохранения, территориального отдела Управления «Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, филиала Федерального государственного учреждения здраво-охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» по клинике, диагностике, лечению, профилактике гриппа, в т.ч. гриппа птиц | август, ежегодно | комитет по здравоохранению Администрации города, территориальный отдел Управления «Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе», главные врачи окружных лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ) |  |
| 1.3 | Обеспечить организацию комплексной профилактики гриппа и ОРВИ, в первую очередь среди лиц, относящихся к декретированным группам населения (группы риска по заболеваемости гриппом) | в течение года | комитет по здравоохранению Администрации города, территориальный отдел Управления «Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе», главные врачи ЛПУ |  |
| 2. Мероприятия в межэпидемический период |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить выявление больных гриппом и лиц с подозрением на заболевание врачами всех специальностей, средними медицинскими работниками ЛПУ, детских подростковых учреждений независимо от формы собственности, при всех видах оказания медицинской помощи | в межэпидемический и эпидемический периоды | комитет по здравоохранению Администрации города, руководители организаций, оказывающих помощь, главные врачи окружных ЛПУ |  |
| 2.2 | Обеспечить передачу информации о заболеваемости гриппом в филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» | 1 раз в неделю в предэпидемический период и ежедневно в период эпидемии | комитет по здравоохранению Администрации города |  |
| 2.3 | Обеспечить информирование филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» о возникновении 5 и более случаев гриппа в течение 7 дней в дошкольных образовательных учреждениях, школах, ЛПУ | немедленно | комитет по здравоохранению Администрации города |  |
| 2.4 | Обеспечить мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа среди населения на территории города: - в межэпидемический период по 5 проб (парные сыворотки крови) от больных гриппом (от каждого ЛПУ) – ежемесячно; - в период эпидемии по 10 проб сыворотки крови от больных с тяжелой формой гриппа (от каждого ЛПУ). Первая проба сыворотки крови берется в день постановки диагноза, вторая – через 2-3 недели. Обеспечить транспортировку в филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» | в межэпидемический период и период эпидемии по графику | комитет по здравоохранению Администрации города, филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе», главные врачи Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница» |  |
| 2.5 | Обеспечить проведение оздоровительных и санитарно-гигиенических мероприятий в детских образовательных учреждениях | постоянно | департамент образования Администрации города, комитет по здравоохранению Администрации города |  |
| 2.6 | Обеспечить наличие запаса лекарственных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ с учетом возможного числа заболевших, которые будут нуждаться в стационарном лечении в период эпидемии гриппа (муниципальное учреждение «Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов к пандемии гриппа») | до 01 сентября ежегодно | комитет по здравоохранению Администрации города, главные врачи Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница» |  |
| 2.7 | Провести комплекс работ по созданию надлежащих условий и поддержанию необходимого температурного режима в детских образовательных, лечебно-профилак-тических учреждениях, жилых домах, на транспорте | ежегодно | руководители предприятий, организаций, учреждений города, департамент образования Администрации города |  |
| 2.8 | Произвести расчет эпидемических порогов заболеваемости для гриппа и ОРВИ на территории города | ежегодно, октябрь | филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» |  |
| 2.9 | Запланировать выделение финансовых средств на приобретение неспецифических средств профилактики гриппа и ОРВИ | ежегодно, май | комитет по здравоохранению Администрации города, главные врачи окружных ЛПУ, департамент образования Администрации города |  |
| 2.10 | Определить на основе анализа заболеваемости гриппом группы риска по заболеваемости, составить план их вакцинации | ежегодно | комитет по здравоохранению Администрации города, территориальный отдел Управления «Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» |  |
| 2.11 | Обеспечить иммунизацию населения города Сургута против гриппа в рамках национального проекта, а также приобретаемой за счет средств местных предприятий, организаций и граждан проведение специфической и неспецифической профилактики гриппа населения, в первую очередь категорий, относящихся к группам риска | ежегодно | комитет по здравоохранению Администрации города, руководители предприятий и организаций, главные врачи окружных ЛПУ |  |
| 2.12 | - Обеспечить контроль за выполнением требований Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 24.04.2003 - (с изменениями от 06.06.2003) | ежегодно | территориальный отдел Управления «Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» |  |
| 2.13 | Предусмотреть привлечение дополнительного количества медицинских работников для организации приема больных гриппом и ОРВИ отдельного от остального потока больных | в период эпидемии | комитет по здравоохранению Администрации города, главные врачи Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница» |  |
| 2.14 | Обеспечить наличие в аптечных учреждениях города Сургута полного ассортимента медицинских препаратов для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, дезинфицирующих средств | постоянно | руководители аптечных учреждений города |  |
| 3. Эпидемический период |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечить представление оперативной информации в органы исполнительной власти, комитет по здравоохранению об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ | ежегодно, ноябрь-апрель |  | территориальный отдел Управления «Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» |
| 3.2 | Оперативное информирование в случае превышения порогового уровня заболеваемости территориального отдела Управления «Роспотребнадзор» по Ханты-Ман-сийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, Главы города Сургута, руководителей предприятий и учреждений, населения о начале эпидемии гриппа | немедленно |  | территориальный отдел Управления «Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе |
| 3.3 | Ежедневная информация о состоянии заболеваемости гриппом и ОРВИ в филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» | в период эпидемии |  | комитет по здравоохранению Администрации города, главные врачи Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница» |
| 3.4 | Подготовка ежедневной и еженедельной сводки заболеваемости гриппом и проводимых мероприятий с представлением информации в отдел эпиднадзора территориального отдела Управления «Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе | в период эпидемии |  | комитет по здравоохранению Администрации города, филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» |
| 3.5 | - Организовать работу в лечебно-профилактических, дошкольных образовательных учреждениях и организациях социальной защиты в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 27.01.1998 № 25 «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» | в период эпидемии |  | комитет по здравоохранению Администрации города, главные врачи окружных ЛПУ, департамент образования Администрации города, Управление социальной защиты населения по городу Сургуту Департамента труда и социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3.6 | Предусмотреть развертывание гриппозных отделений в поликлиниках, перепрофилирование соматических отделений муниципальных учреждений здравоохранения для госпитализации больных гриппом | в период эпидемии |  | комитет по здравоохранению Администрации города, главные врачи Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница» |
| 3.7 | Ограничение проведения массовых мероприятий | в период эпидемии |  | руководители предприятий и организаций |
| 3.8 | Проведение экстренной профилактики в семейных очагах и больничных палатах лицам с высоким риском неблагоприятных исходов | при контакте с больными |  | комитет по здравоохранению Администрации города, главные врачи окружных ЛПУ |
| 3.9 | Обеспечение на предприятиях любой формы собственности, общежитиях соблюдения температурного и дезинфекционного режимов, выявление заболевших силами работников здравпунктов, проведение экстренной профилактики непривитых из групп риска | в период эпидемии |  | руководители учреждений и предприятий города Сургута |
| 3.10 | Проведение эпидемиологического обследования очагов гриппа с количеством заболевших 5 и более человек в детских образовательных учреждениях, ЛПУ и учреждениях социальной защиты | в период эпидемии |  | филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» |
| 3.11 | Ежедневная передача сводок в эпидотдел филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» о заболеваемости в детских образовательных учреждениях и посещаемости школ | в период эпидемии |  | департамент образования Администрации города, Управление социальной защиты населения по городу Сургуту Департамента труда и социальной защиты населения Ханты-Ман-сийского автономного округа – Югры |
| 3.12 | Распустить при отсутствии 20% учащихся на дополнительные каникулы по согласованию с территориальным отделом Управления «Роспотребнадзор» по Ханты-Ман-сийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе | в период эпидемии |  | департамент образования Администрации города |
| 3.13 | Обеспечить выполнение полного объема работ по лабораторной диагностике гриппа и ОРЗ, предусмотренного приказом Минздрава России от 09.06.1993 № 155/62/81 «О совершенствовании системы эпидемиологического надзора за гриппом и другими ОРЗ», включая выделение и идентификацию вирусов, экспресс-диагностику, а также определение напряженности противогриппозного коллективного иммунитета | ежегодно |  | филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе», комитет по здравоохранению Администрации города, территориальный отдел Управления «Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе |
| 3.14 | Проведение широкой информационной работы среди населения о мерах личной и общественной профилактики гриппа с привлечением средств массовой информации | ежегодно с октября до окончания эпидемии |  | филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе», комитет по здравоохранению Администрации города, руководители средств массовой информации в городе Сургуте, территориальный отдел Управления «Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе |