Приложение

к решению Думы города

от 27.12.2007 № 337-IV ДГ

Программа

по реализации приоритетного национального проекта

«Образование» в городе Сургуте на 2006 – 2007 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | – | программа по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте на 2006 – 2007 годы |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | – | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2005 № 154-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2006 – 2007 годы»; соглашение о взаимодействии по реализации приоритетного национального проекта «Образование» между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Администрацией муниципального образования городской округ город Сургут; постановление Администрации города от 05.05.2006 № 812 «Об утверждении проекта программы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте на 2006 – 2007 годы»; решение Координационного совета по реализации приоритетных национальных проектов на территории города (протокол заседания Координационного совета по реализации приоритетных национальных проектов на территории города от 13.04.2006 № 2) |
| Разработчики Программы | – | рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории города Сургута |
| Исполнители Программы | – | департамент образования Администрации города; департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города; управление по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города |
| Руководитель Программы | – | Черняк Я.С. – заместитель главы Администрации города |
| Цель и задачи Программы | – | целью Программы является создание условий для обеспечения доступности качественного образования, повышение инвестиционной привлекательности сферы образования. Задачи Программы: поддержка инновационных процессов по приоритетным направлениям развития образования; распространение и внедрение инициатив, опыта образовательных учреждений, работников сферы образования, направленных на создание новой образовательной практики; повышение значимости воспитательной функции образования; стимулирование лучших работников сферы образования за высокое педагогические мастерство; поддержка одаренных детей и молодежи; формирование социальной активности и гражданской позиции детей и молодежи; привлечение дополнительных ресурсов в образование; создание условий для внедрения и использования информационных и коммуникационных технологий; привлечение общественности к управлению образовательным процессом |
| Сроки реализации Программы | – | 2006 – 2007 годы |
| Перечень основ-ных направлений Программы | – | подпрограмма «Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии»; подпрограмма «Поддержка лучших учителей»; подпрограмма «Информатизация образования»; подпрограмма «Создание университетских центров межрегионального развития на базе действующих вузов, приведение структуры профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с требованиями рынка труда. Интеграция науки и образования»; подпрограмма «Поддержка способной и талантливой молодежи»; подпрограмма «Поддержка системы воспитания»; подпрограмма «Реализация федерального комплексного проекта модернизации образования»; подпрограмма «Информационное и социологическое сопровождение Программы» |
| Источник финансирования Программы | – | федеральный, окружной, муниципальный бюджеты |
| Объем финансирования Программы из средств местного бюджета | – | 2006 год – 40 921,7 тыс. рублей, в том числе дополнительные бюджетные ассигнования – 25 178,7 тыс. рублей; 2007 год – 76,930,25 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – | увеличение количества образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии; привлечение высококвалифицированных кадров в сферу образования, повышение квалификации педагогических работников, в том числе в области информационных технологий; повышение качества системы воспитания, формирование социальной активности и гражданской позиции детей и молодежи; обеспечение доступа к современным информационно-коммуникационным технологиям (подключение общеобразовательных учреждений к сети Интернет, создание межшкольного методического центра для поддержки информатизации образовательных учреждений, внедрение информационных технологий в образовательный процесс); повышение эффективности поддержки одаренных детей и молодежи; повышение эффективности управления в сфере образования |
| Контроль за исполнением Программы | – | контроль за исполнением Программы осуществляет Координационный совет по реализации приоритетных национальных проектов на территории города |

Основные мероприятия Программы

(тыс. руб.)

| № п.п. | Мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки испол-нения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущее финансирование 2006 год |  |  |  | Дополнительные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Все- го | в том числе |  |  | Всего |  | Департамент образования Администрации города |  |  | Департамент культуры, молодежной политики спорта Администрации города |  |  | Управление по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города |  |  |
|  |  |  | Депар-тамент образова-ния Адми-нист-рации города | Депар-тамент культу-ры, мо-лодежной политики и спорта Админи-страции города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2006 |  | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2007 |  |  |
| I. Подпрограмма «Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в мероприятиях по вручению грантов Президента Российской Федерации образовательным учреждениям города Сургута | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 2. | Участие в стимулировании инновационной деятельности образовательных учреждений города Сургута через поддержку их программ развития в рамках системы грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в образовании | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 |  |
| 3. | Стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений города Сургута в рамках системы грантов Главы города в сфере образования | 4600 | 3400 | 1200 | 3500 |  | 8444,79 | 2700 |  | 6119,59 | 800 | 2325,2 |  |  | 2006 – 2007 |  |
| 3.1. | Определение порядка и критериев конкурсного отбора образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 3.2. | Информирование образовательных учреждений города Сургута о порядке и критериях конкурсного отбора образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 3.3. | Организация и проведение конкурсов, грантовая поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | 4600 | 3400 | 1200 | 3500 |  | 8444,79 | 2700 |  | 6119,59 | 800 | 2325,2 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 4. | Участие в изучении, распространении и внедрении опыта лучших образовательных учреждений | 180 | 180 |  | 120 |  | 485 | 120 |  | 485 |  |  |  |  | 2006 – 2007 |  |
| 4.1. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических кадров на базе лучших образовательных учреждений, отмеченных национальными премиями в Ханты-Мансийском автономном округе, Российской Федерации, организация участия в международных стажировках | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 4.2. | Организация подготовки и издание информационных материалов о деятельности лучших образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 180 | 180 |  | 120 |  | 485 | 120 |  | 485 |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
|  | Всего по подпрограмме | 4780 | 3580 | 1200 | 3620 |  | 8929,79 | 2820 |  | 6604,59 | 800 | 2325,2 |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Поддержка лучших учителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в мероприятиях по вручению грантов Президента Российской Федерации работникам сферы образования города Сургута | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 2. | Участие в стимулировании повышения качества работы педагогических работников образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках системы премий Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в образовании, в том числе учителям, подготовившим президентских стипендиатов | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 3. | Участие в стимулировании инновационной деятельности руководителей образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках системы премий Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в образовании | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 4. | Стимулирование высоких результатов в профессиональной деятельности работников сферы образования в городе Сургуте в рамках системы премий Главы города в сфере образования | 431 | 431 |  | 3390 |  | 4466,19 |  | 3020 | 3675,59 | 370 | 790,6 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 4.1. | Определение порядка и критериев конкурсного отбора работников сферы образования за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 4.2. | Информирование работников сферы образования города Сургута о порядке и критериях конкурсного отбора | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 4.3. | Стимулирование работников сферы образования в рамках премий Главы города в сфере образования за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности |  |  |  | 3190 |  | 3768,95 | 3020 |  | 3228,35 | 170 | 540,6 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 4.4. | Организация и проведение конкурсов педагогического мастерства работников сферы образования | 431 | 431 |  | 200 |  | 697,24 |  |  | 447,24 | 200 | 250 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 5. | Организация повышения уровня квалификации работников образования, проведение, участие в мастер-классах лучших работников сферы образования | 149 |  | 149 | 420 |  | 1415,17 |  |  | 647,17 | 420 | 768 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 6. | Изучение и распространение лучших методических материалов работников сферы образования | 180 | 180 |  | 300 |  | 444,98 | 200 |  | 344,98 | 100 | 100 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 7. | Участие в создании окружной медиатеки «Уроки лучших учителей Российской Федерации» |  |  |  | 100 |  | 93,84 | 50 |  | 43,84 | 50 | 50 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 8. | Участие в форуме «Лучшие педагоги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования Администрации города |
|  | Всего по подпрограмме | 760 | 611 | 149 | 4210 |  | 6420,18 | 3270 |  | 4711,58 | 940 | 1708,6 |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма «Информатизация образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие информационной образовательной сети города Сургута | 4480 | 4480 |  | 11013,2 |  | 30911,59 | 9034 |  | 26900,49 | 1979,2 | 2790,1 | 1221 |  | 2006 – 2007 |  |
| 1.1. | Подключение образовательных учреждений к сети Интернет, городской транспортной сети передачи данных |  |  |  | 4223,2 |  | 632,6 | 2844 |  |  | 1379,2 | 302,6 | 330 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, управление по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города |
| 1.2. | Предоставление доступа к сети Интернет по выделенной линии |  |  |  |  |  | 891 |  |  |  |  |  | 891 |  | 2007 | Управление по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города |
| 1.3. | Поставка компьютерных классов | 3880 | 3880 |  | 3690 |  | 11110,61 | 3690 |  | 9810,61 |  | 1300 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 1.4. | Поставка автоматизированных рабочих мест |  |  |  | 600 |  | 8505,98 |  |  | 7318,48 | 600 | 1187,5 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 1.5. | Поставка передвижных мобильных комплексов |  |  |  |  |  | 5400 |  |  | 5400 |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 1.6. | Монтаж локальных вычислительных сетей | 600 | 600 |  | 1000 |  | 2453 | 1000 |  | 2453 |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 1.7. | Разработка и создание системы образовательных сайтов, образовательного портала |  |  |  | 1500 |  | 1918,4 | 1500 |  | 1918,4 |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 2. | Участие в реализации проекта по созданию межшкольного методического центра для поддержки информатизации общеобразовательных учреждений в городе и распространения новой практики преподавания | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 3. | Внедрение информационных технологий в образовательный процесс |  |  |  | 1895 |  | 11268,38 |  |  | 7878,38 | 1895 | 1229 | 2161 |  | 2006 – 2007 |  |
| 3.1. | Создание ресурсных центров на базе образовательных учреждений |  |  |  |  |  | 6066 |  |  | 5036 |  | 1030 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 3.2. | Создание компьютерной дизайн-студии |  |  |  | 1895 |  |  |  |  |  | 1895 |  |  |  | 2006 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 3.3. | Организация мероприятий по формированию цифровых информационных образовательных ресурсов |  |  |  |  |  | 3620,85 |  |  | 1459,85 |  |  | 2161 |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 3.4. | Развитие информационной системы образования | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 3.5. | Открытие тестового центра ECDL, повышение уровня квалификации в области информационных технологий |  |  |  |  |  | 1581,53 |  |  | 1382,53 |  | 199 |  |  | 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
|  | Всего по подпрограмме | 4480 | 4480 |  | 12908,2 |  | 42179,97 | 9034 |  | 34778,87 | 3874,2 | 4019,10 | 3382 |  |  |  |
| IV. Подпрограмма «Создание университетских центров межрегионального развития на базе действующих вузов, приведение структуры профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с требованиями рынка труда. Интеграция науки и образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и организация деятельности муниципального межведомственного Совета по формированию единого заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов для муниципального образования городской округ город Сургут | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования Администрации города |
| V. Подпрограмма «Поддержка способной и талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в мероприятиях по вручению премий Президента Российской Федерации способной и талантливой молодежи города Сургута | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 2. | Участие в стимулировании мотивации к обучению учащихся, студентов образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках системы премий Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в образовании, организация участия в национальных, международных стажировках | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 3. | Стимулирование мотивации к обучению учащихся (воспитанников), студентов в городе Сургуте в рамках стипендий, премий Главы города в сфере образования | 2877 | 581 | 2296 | 970 |  | 3987,14 | 500 |  | 1155,14 | 470 | 2832 |  |  | 2006 – 2007 |  |
| 3.1. | Выплата стипендий обучающимся 5-11 классов за отличную учебу, стипендии Знаменского для одаренных детей, достигших высоких показателей в учебной, научной, творческой деятельности, городских, зональных, окружных, Всероссийских, международных олимпиадах | 2877 | 581 | 2296 |  |  | 2927,74 |  |  | 655,14 |  | 2272,6 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 3.2. | Определение порядка и критериев конкурсного отбора обучающихся (воспитанников) за достижение высоких результатов в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, выставках и др. | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 3.3. | Информирование обучающихся (воспитанников) о порядке и критериях конкурсного отбора | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 3.4. | Организация и проведение конкурсов, выплата обучающимся (воспитанникам) премий Главы города в сфере образования за достижение высоких результатов в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, выставках и др. |  |  |  | 970 |  | 1059,4 | 500 |  | 500 | 470 | 559,4 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 4. | Открытие университетских классов, организация учебно-научных объединений «Молодой исследователь», «Научная школа – школе» |  |  |  |  |  | 273,18 |  |  | 273,18 |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
|  | Всего по подпрограмме | 2877 | 581 | 2296 | 970 |  | 4260,32 | 500 |  | 1428,32 | 470 | 2832 |  |  |  |  |
| VI. Подпрограмма «Поддержка системы воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в организации работ по выплате ежемесячного денежного вознаграждения классным руководителям | 2681 | 1690 | 991 |  |  | 2455,3 |  |  |  |  | 2455,3 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 2. | Поддержка детских и молодежных проектов, направленных на формирование социальной активности и гражданской позиции |  |  |  | 1000 |  | 1100 | 500 |  | 500 | 500 | 600 |  |  | 2006 – 2007 |  |
| 2.1. | Определение порядка и критериев конкурсного отбора детских и молодежных проектов, направленных на формирование социальной активности и гражданской позиции | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 2.2. | Информирование обучающихся (воспитанников) о порядке и критериях конкурсного отбора | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 2.3. | Организация и проведение конкурсов, грантовая поддержка детских и молодежных проектов, направленных на формирование социальной активности и гражданской позиции |  |  |  | 1000 |  | 1100 | 500 |  | 500 | 500 | 600 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 3. | Расширение и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей (приобретение оборудования, спортинвентаря и др.) |  |  |  | 470,5 |  | 8551,45 |  |  | 7447,65 | 470,5 | 1103,8 |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 4. | Развитие системы дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях |  |  |  | 1600 |  | 2108,8 | 1600 |  | 2108,8 |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования Администрации города |
|  | Всего по подпрограмме | 2681 | 1690 | 991 | 3070,5 |  | 14215,55 | 2100 |  | 10056,45 | 970,5 | 4159,10 |  |  |  |  |
| VII. Подпрограмма «Реализация федерального комплексного проекта модернизации образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие государственно-общественного управления в сфере образования | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 1.1. | Создание управляющих советов в общеобразовательных учреждениях | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент образования Администрации города |
| 1.2. | Организация общественного участия в оценке качества образовательных услуг | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент образования Администрации города |
| 1.3. | Организационное обеспечение подготовки ежегодных открытых публичных докладов общеобразовательных учреждений | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент образования Администрации города |
| 2. | Организация и проведение эксперимента по введению новой системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент образования Администрации города |
| 2.1. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов Администрации города, приказов департамента образования по реализации эксперимента по введению новой системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент образования Администрации города |
| 2.2. | Информационное обеспечение реализации эксперимента по введению новой системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент образования Администрации города |
| 2.3. | Программное обеспечение расчетов заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент образования Администрации города |
| 2.4. | Проведение семинаров, консультаций по вопросам перехода на новую систему оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент образования Администрации города |
| 2.5. | Подготовка аналитического отчета по итогам реализации эксперимента по введению новой системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент образования Администрации города |
| VIII. Подпрограмма «Информационное и социологическое сопровождение Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информационное сопровождение | 165 | 165 |  | 300 |  | 683,82 | 300 |  | 683,82 |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 1.1. | Размещение информационных материалов в городских, региональных СМИ, на информационном сайте Администрации города, Сургутском молодежном портале «Скачком», образовательном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Текущее финансирование |  |  |  |  | 449,32 |  |  | 449,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Тематический выпуск газет и телепередач | 165 | 165 |  |  |  | 175 |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание банка данных инновационных разработок в сфере образования |  |  |  | 200 |  | 59,5 | 200 |  | 59,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Создание банка данных способной и талантливой молодежи города Сургута |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Социологическое сопровождение |  |  |  | 100 |  | 50,15 | 100 |  | 50,15 |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
| 2.1. | Организация социологического опроса о ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте |  |  |  | 100 |  | 50,15 | 100 |  | 50,15 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание видеоматериалов о реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте |  |  |  |  |  | 190,47 |  |  | 90,47 |  | 100 |  |  | 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |
|  | Всего по подпрограмме | 165 | 165 |  | 400 |  | 924,44 | 400 |  | 824,44 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 15743,0 | 11107,0 | 4636 | 25178,7 |  | 76930,25 | 18124,0 |  | 58404,25 | 7054,7 | 15144 | 3382 |  |  |  |