РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1668 от 19.06.2008 г.

Об утверждении межведомственного плана

мероприятий «Школа социальной адаптации

детей мигрантов» на 2008 – 2010 годы

В соответствии с распоряжением Администрации города от 02.04.2008              № 818 «Об утверждении состава рабочей группы по разработке плана                       мероприятий «Школа социальной адаптации детей мигрантов» на 2008 –                2010 годы»:

1. Утвердить межведомственный план мероприятий «Школа социальной адаптации детей мигрантов» на 2008 – 2010 годы согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя            главы Администрации города Черняка Я.С.

Глава города                                                                                   А.Л. Сидоров

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ___________№ _____

Межведомственный план мероприятий

«Школа социальной адаптации детей мигрантов» на 2008 – 2010 годы

| Мероприятия | Участники |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. Сбор информации и обновление банка данных о детях мигрантов, обучающихся в образовательных учреждениях города | департамент образования, муниципальное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями», муниципальные общеобразовательные учреждения |  | сентябрь 2008, 2009, 2010 годов | Повзун В.Д., Томазова А.Н., Якоб С.А. |
| 1.2. Социологический опрос | социальные педагоги, учителя воскресных школ |  | сентябрь, октябрь 2008 года | Повзун В.Д., Томазова А.Н., Тройнина В.И. |
| 2. Организация обучения |  |  |  |  |
| 2.1. Корректировка образовательных программ обучения русскому языку как неродному (в рамках дополнительного образования) | преподаватели, психологи, социальные педагоги, ученые, учителя воскресных национальных школ |  | май 2008 года | Томазова А.Н., Семковская И.П. |
| 2.2. Развитие вариативных платных образовательных услуг по изучению русского языка как неродного | преподаватели, психологи, социальные педагоги, ученые, учителя воскресных школ, Администрация города |  | сентябрь-май 2008, 2009, 2010 годов | Томазова А.Н., Повзун В.Д., Семковская И.П., Гуренкова Т.Д. |
| 2.3. Организация подготовки детей мигрантов 6-7 лет к обучению на русском языке (предшкола) | департамент образования, муниципальное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями», муниципальные общеобразовательные учреждения, преподаватели, воспитатели, психологи, социальные педагоги, учителя воскресных национальных школ |  | сентябрь 2008, 2009, 2010 годов | Томазова А.Н., Семковская И.П., Якоб С.А., Гуренкова Т.Д. |
| 2.4. Создание сети «принимающих школ»: создание на базе 3-5 школ города «принимающих» классов | департамент образования, муниципальные общеобразовательные учреждения |  | в течение года | Томазова А.Н., Шипицына О.В. |
| 3. Подготовка кадров |  |  |  |  |
| 3.1. Цикл обучающих семинаров (курсы повышения квалификации) «Русский язык как иностранный», «Социальная адаптация детей мигрантов – проблемы и перспективы» |  | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития образования», преподаватели школ | октябрь 2008, 2009 годов, апрель 2009 года | Повзун В.Д., Томазова А.Н., Семковская И.П. |
| 3.2. Курсы повышения квалификации по программе «Толерантность» |  | преподаватели школ | май 2008 года, ноябрь 2009 года | Повзун В.Д., Томазова А.Н., Семковская И.П. |
| 4. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| Конференция «Социальная адап-тация и интеграция детей мигрантов в образовательном пространстве города» |  | преподаватели, психологи, социальные педагоги, ученые, учителя воскресных школ, представители общественных организаций, средства массовой информации, Администрация города | декабрь 2010 года | Повзун В.Д., Томазова А.Н., Семковская И.П., Тройнина В.И. |

| 5. Городские мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Конкурс культурных, образовательных и социальных проектов и практик по социальной адаптации детей мигрантов на муниципальном уровне в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | преподаватели, психологи, социальные педагоги, ученые, педагоги учреждений дополнительного образования, учителя воскресных национальных школ | ежегодно | Повзун В.Д., Томазова А.Н., Семковская И.П., Якоб С.А. |
| 5.2. Презентация ресурсного пакета лучших образовательных социальных и культурных практик | преподаватели, психологи, социальные педагоги, ученые, учителя воскресных национальных школ | май 2010 года | Повзун В.Д., Томазова А.Н., Семковская И.П. |
| 5.3. Презентация сборников методических разработок учителей русского языка | преподаватели, психологи, социальные педагоги, ученые, учителя воскресных школ, представители общественных организаций, средства массовой информации, Администрация города | октябрь 2010 года | Повзун В.Д., Томазова А.Н., Семковская И.П. |