Решение Думы города

от 28.11.2008 № 464-IV ДГ

- О ходе выполнения решения Думы города от 30.10.2007 № 282-IV ДГ «О городской целевой программе поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2008 – 2010 годы»

Заслушав отчет Администрации города о ходе выполнения решения Думы города от 30.10.2007 № 282-IV ДГ «О городской целевой программе поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2008 – 2010 годы», Дума города РЕШИЛА:

Отчет о ходе выполнения решения Думы города от 30.10.2007                    № 282-IV ДГ «О городской целевой программе поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2008 – 2010 годы» принять к сведению согласно приложению.

Глава города		        А.Л. Сидоров

Приложение

к решению Думы города

от 28.11.2008 № 464-IV ДГ

Отчет

о ходе выполнения решения Думы  города от 30.10.2007 № 282-IV ДГ                 «О городской целевой программе поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2008 – 2010 годы»

Малое предпринимательство является одним из основных резервов дальнейшего социально-экономического развития города. Процесс создания малых предприятий в городском округе заметно стабилизировался, сохраняется тенденция увеличения их количества.

По состоянию на 01.01.2008 в городе работало 1612 малых предприятий и 15494 индивидуальных предпринимателей. Общее количество жителей города, непосредственно связанных с деятельностью в сфере малого предпринимательства, постоянно растет и в текущем году увеличится до 24615 человек, что составит 14,1 % от общего числа экономически активного населения (в 2007 году – 24283 человек). Это свидетельствует о том, что малое предпринимательство становится все более привлекательным для экономически активного населения, ищущего пути реализации своих бизнес-идей и повышения жизненного уровня.

За 9 месяцев 2008 года объем произведенной продукции субъектами малого предпринимательства составил 32789,4 млн. рублей, прирост к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах составил 6,1 %. По оценке в 2008 году выпуск товаров и услуг субъектами малого предпринимательства в действующих ценах составит 47306 млн. рублей (в 2007 году – 38735 млн. рублей). Показатели выполнения мероприятий Программы представлены в приложении к настоящему отчету.

Объем поступлений в местный бюджет в виде единого налога на вмененный доход за 9 месяцев 2008 года составил 292,2 млн. рублей, по упрощенной системе налогообложения – 219,9 млн. рублей, что на 21,2 % и 46,3 % соответственно больше, чем за аналогичный период 2007 года.

Основными нормативными актами, регламентирующими деятельность субъектов малого предпринимательства и их государственную поддержку, являются Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции от 22.07.2008), законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2003 № 82-оз «О программе развития малого предпринимательства                    в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2004 – 2010 годы»                 (в редакции от 02.10.2008), от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Основным документом по реализации муниципальной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства является городская целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства в городе на 2008 – 2010 годы (далее – Программа), утвержденная решением  Думы города от 30.10.2007 № 282-IV ДГ.

Целью Программы является создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства как важнейшего фактора политической и социальной стабильности в городе, обеспечивающего повышение конкурентоспособности экономики города.

Координацию по выполнению программных мероприятий осуществляет департамент по экономической политике Администрации города, исполнитель Программы – Сургутская Торгово-промышленная палата по муниципальному контракту с Администрацией города.

Основные направления поддержки предпринимательства, предусмотренные Программой:

имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства;

развитие информационно-консультационной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

подготовка квалифицированных кадров для сферы малого предпринимательства;

развитие предпринимательской инициативы.

Объем финансирования мероприятий Программы на 2008 год предусмотрен в сумме 4700 тыс. рублей. Выделено из местного бюджета – 2178 тыс. рублей. За 9 месяцев 2008 года израсходовано 710,5 тыс. рублей (от запланированных 747,4 тыс. рублей). До конца года мероприятия будут выполнены в полном объеме.

Выполнение мероприятий по первому направлению Программы «Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства»

24 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены льготные условия аренды с учётом применения коэффициентов, учитывающих отраслевые и целевые характеристики использования  недвижимого муниципального имущества в соответствии с методикой расчёта арендной платы, утвержденной  постановлением Главы города от 21.09.2006 № 43. Сумма льгот составила 7468,2 тыс. рублей.

В целях реализации  имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом            от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», рабочей группой, созданной  распоряжением Администрации города от 05.05.2008 № 1268, определён перечень объектов муниципальной собственности, предназначенных для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, перечень приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства.

Разработано положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня, в котором предусмотрен порядок и условия предоставления в аренду включенного в указанный перечень муниципального имущества (в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающегося социально-значимыми  видами деятельности). После рассмотрения депутатами Думы города перечни будут утверждены муниципальным правовым актом Администрации города.

Выполнение мероприятий по второму направлению Программы «Развитие информационно-консультационной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»

В Сургутской Торгово-промышленной палате организована работа «Общественной приёмной», которая осуществляет свою деятельность 29 часов в месяц. Основные вопросы, поступающие в адрес «Общественной приемной» следующие:

регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица;

выбор наиболее оптимальной организационно-правовой формы; особенности налогообложения субъектов малого бизнеса;

правовое оформление трудовых отношений;

заключение трудовых договоров с наемными работниками; лицензирование отдельных видов деятельности;

предоставление и использование земельных участков; правовое регулирование заключения договоров аренды нежилых помещений и другие.

В апреле прошла городская конференция «Развитие  малого и среднего бизнеса, как фактора устойчивого роста экономики города». Основная цель конференции – информирование  участников конференции о правовых возможностях и практических механизмах поддержки предпринимателей  на территории города, округа. В рамках конференции проводилась работа по следующим секциям:

основы предпринимательской грамотности: ресурсы, возможности, перспективы;

презентация концепции окружной программы развития малого и среднего предпринимательства в 2008 – 2010 годах;

финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства: банковские программы кредитования, развитие микрофинансирования, инфраструктура и законодательство;

имущественно-земельный аспект – как одно из условий развития малого и среднего бизнеса в городе.

По итогам конференции участниками принята  резолюция.

За 9 месяцев проведено 9 «круглых столов» на темы:

практика применения  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции от 08.11.2007);

практика реализации земельных отношений; обсуждение ставок аренды муниципального имущества;

организация летних кафе;

возможность продления действия соглашения о предельных торговых надбавках на продукты питания в городе и другие.

Организовано 8 деловых встреч, из которых наиболее значимые с Главой города, депутатами Думы города, проведены деловые круги города с делегациями республики Черногория, Чешской республики, участниками консультационного проекта «Трансформ»  Министерства экономики и технологий Германии.

Проведенные мероприятия способствуют расширению информированности малого и среднего предпринимательства, общественности.

Выполнение мероприятий по третьему направлению «Подготовка квалифицированных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства»

Реализуются краткосрочные программы обучения для начинающих предпринимателей. Обучение проводится  на модульной основе:

введение (состояние малого бизнеса в регионе);

психологические аспекты предпринимательской деятельности;

специальные налоговые режимы, заполнение налоговых деклараций;

понятие инновационных объектов и особенности их бухгалтерского учета;

содействие открытию бизнеса;

выбор организационно-правовой формы, регистрация предприятия;

взаимодействие с контролирующими органами на территории города;

сделки, используемые в предпринимательской деятельности;

оформление трудовых отношений с работниками;

как начать бизнес. Бизнес-планирование;

тренинг «Техника ведения  переговоров». Вручение сертификатов;

Обучена 1 группа начинающих предпринимателей.

При наборе групп осуществляется анкетирование и при окончании курсов – повторное, которое выявляет отношение слушателей к программе.  В абсолютном большинстве случаев отзывы положительные. Кроме того, последующие курсы проводятся с учетом пожеланий выпускников предыдущих групп.

Обучение основам предпринимательской деятельности способствует снижению рисков при организации и ведении бизнеса.

Программой предусмотрена реализация образовательного проекта для старшеклассников «Бизнес-образование». В настоящее время департаментом образования Администрации города разработана программа «Бизнес-образование» для старшеклассников 10 – 11 классов социально-экономического профиля. Определена группа в количестве 300 старшеклассников. В проекте примут участие 11 образовательных учреждений города.

За 9 месяцев проведено три обучающих семинара, в которых приняло участие 65 человек. Организовано два мастер-класса: «Основы управления предприятием», «Интуиция в бизнесе: действия, направленные на экономический рост».

Выполнение мероприятий по четвертому направлению «Развитие предпринимательской инициативы, формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве»

Организована выставка товаров, технологий и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, в которой приняли участие 39 предприятий. На выставке были представлены оборудование, мебель, охранные системы, автоматизированные системы управления производством, программное обеспечение и другое. В рамках выставки проведены встречи с предпринимателями по проблемным вопросам: «Способности и квалификация предпринимателей», «Инфраструктура для поддержки и развития малого бизнеса». Все участники награждены дипломами Сургутской Торгово-промышленной палаты. Лучшие предприятия-участники выставки награждены медалями.

Итоги реализации Программы освещаются в средствах массовой информации, сети Интернет. Кроме того, регулярно выходят рекламные материалы по готовящимся мероприятиям, размещается информация о выставках, конференциях, конкурсах, семинарах.

На территории города создана и действует инфраструктура по поддержке малого и среднего предпринимательства. Прежде всего – это  Сургутская Торгово-промышленная палата – исполнитель Программы. При  палате работают 5 объединений предпринимателей, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу:

комитет по развитию потребительского рынка;

совет малого предпринимательства;

ассоциация Сургутских кондитеров;

ассоциация строительных компаний;

комитет по молодежной политике.

Финансово-кредитную и имущественную поддержку малого и среднего предпринимательства осуществляют Сургутский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры, Сургутский филиал ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор», Сургутский филиал ОАО «Югорская лизинговая компания».

За 9 месяцев 2008 года Сургутским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры оказано финансово-кредитной поддержки из средств окружного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 2,46 млн. рублей, из них 0,91 млн. рублей – компенсация части затрат по уплате процентов за пользование кредитными ресурсами банков.

Сургутским филиалом ОАО «Югорская лизинговая компания» оказано инвестиционной поддержки посредством предоставления имущества в лизинг на сумму 166,3 млн. рублей, что позволило обновить производственные фонды, увеличить объемы производства. Всего заключено 60 сделок.

Сургутский филиал ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» предоставляет предпринимателям на конкурсной основе в аренду помещения на льготных условиях с оказанием офисных услуг, проводит семинары, консультации для предпринимателей.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предусматривающим ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, Администрацией города принято распоряжение от 24.09.2008 № 2636 «О ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки». Формировать и вести реестр уполномочен департамент по экономической политике Администрации города.

В целом в городе отмечается позитивная динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого бизнеса. Наблюдается увеличение объема производства продукции (работ, услуг), количества жителей города, непосредственно занятых в сфере предпринимательства, налоговых поступлений в местный бюджет в виде единого налога на вмененный доход и по упрощенной системе налогообложения.

Следует отметить, что низкое качество статистической базы и  действующая система формирования сводных данных по субъектам малого и среднего предпринимательства, ограничивающая число экономических показателей и видов экономической деятельности, не позволяют проводить объективную аналитическую работу.

Приложение

к отчету о ходе выполнения решения Думы города от 30.10.2007 № 282-IV ДГ «О городской целевой прог-рамме поддержки малого и среднего предпринима-тельства в городе Сургуте на 2008 – 2010 годы»

Выполнение мероприятий городской целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте, утвержденной решением Думы города от 30.10.2007 № 282-IV ДГ, за 9 месяцев 2008 года

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий | Исполнители | Объемы финансирования из местного бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2008 года | План за 9 месяцев 2008 го-да | Фактически за 9 месяцев 2008 года, в том числе профинансировано |  |
| I. Имущественная поддержка малого м среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление льготных условий аренды с учетом применения коэффициентов, учитывающих отраслевые и целевые характеристики использования недвижимого муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, при расчете арендной платы | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города | 4 068,0* | - |  | 7468,2* |
| Итого по разделу I |  | 4 068,0* |  |  | 7468,2* |
| *уменьшение расчета сумм поступления неналоговых доходов в местный бюджет |  |  |  |  |  |
| II. Развитие информационно-консультационной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1. Информационно-консуль-тационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: организация работы «Общественной приемной»; издание буклета «Путеводитель для предпринимателей» | Департамент по экономической политике Администрации города | 150,0 140,0 | 95,4 - |  | 95,4 / 78,4 - |
| 2.2. Проведение научно-практических, тематических конференций по развитию малого и среднего бизнеса: «Молодежный экономический форум»; конференции по актуальным проблемам малого и среднего предпринимательства по результатам мониторинга | Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, департамент образования Администрации города, департамент по экономической политике Администрации города | 250,0 100,0 | - 100,0 |  | - 100,0 / 100,0 |
| 2.3. Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам, актуальным для субъектов малого и среднего предпринимательства | Департамент по экономической политике Администрации города | 100,0 | 56,2 |  | 56,2 / 43,8 |
| Итого по разделу II |  | 740,0 | 251,6 |  | 251,6 / 222,2 |
| III. Подготовка квалифицированных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение краткосрочных программ обучения для начинающих предпринимателей | Департамент по экономической политике Администрации города | 200,0 | 60,0 |  | 59,6 / 59,6 |
| 3.2. Реализация образовательного проекта для старшеклассников «Бизнес-образование» | Департамент образования Администрации города | 200,0 | 35,8 |  | - |
| 3.3. Проведение семинаров, семинаров-тренингов, мастер-классов для специалистов сферы потребительского рынка и услуг | Департамент по экономической политике Администрации города | 200,0 | 150,0 |  | 149,3 / 99,4 |
| Итого по разделу III |  | 600,0 | 245,8 |  | 208,9 /159,0 |
| IV. Развитие предпринимательской инициативы, формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организация и проведение городского конкурса «Предприни-матель года» | Департамент по экономической политике Администрации города | 498,0 | - |  |  |
| 4.2. Организация выставки товаров, технологий и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства города | Департамент по экономической политике Администрации города | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 4.3. Издание статей, рекламных материалов, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности и освещающих итоги реализации Программы | Департамент по экономической политике Администрации города | 190,0 | 100,0 |  |  |
| Итого по разделу IV |  | 640,0 | 250,0 |  |  |
| Всего |  | 2 178,0 | 747,4 |  |  |