## Решение Думы города

## от 26.12.2008 № 489-IV ДГ

О выполнении решения городской Думы от 28.06.2005 № 479-III ГД «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение населения города качественной питьевой водой» на 2006 – 2010 годы» в 2008 году

Заслушав отчет Администрации города о выполнении решения городской Думы от 28.06.2005 № 479-III ГД «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение населения города качественной питьевой водой» на 2006 – 2010 годы» в 2008 году, Дума города РЕШИЛА:

Отчет о выполнении решения городской Думы от 28.06.2005                      № 479-III ГД «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение населения города качественной питьевой водой» на 2006 – 2010 годы»                 в 2008 году принять к сведению согласно приложению.

Глава города                                                                                       А.Л. Сидоров

Приложение

к решению Думы города

от 26.12.2008 № 489-IV ДГ

Отчет

о выполнении решения городской Думы от 28.06.2005                           № 479-III ГД «Об утверждении городской целевой программы

«Обеспечение населения города качественной питьевой водой»                   на 2006 – 2010 годы» в 2008 году

ВВЕДЕНИЕ

Городская целевая программа «Обеспечение населения города качественной питьевой водой» на 2006 – 2010 годы (далее – Программа) является первой городской программой, посвященной вопросам обеспечения и качества питьевой воды, которая разработана и утверждена в 2005 году. До разработки городской программы, вопросы водоснабжения и водоотведения решались в рамках окружной программы «Обеспечения качественной питьевой водой населения Ханты-Мансийского автономного округа» на 1996 – 2001 годы и далее на 2002 – 2005 годы, утвержденной постановлением Думы Ханты – Мансийского автономного округа от 20.06.1997 № 137.

Программа была составлена с учетом фактических потребностей населения города с целью гарантированного обеспечения населения качественной питьевой водой, повышения инвестиционной привлекательности города, разработана в соответствии с российским и окружным законодательством и является частью организационной основы муниципальной политики в области водоснабжения и водоотведения, определяет стратегию выбора приоритетных направлений.

Программа представляет собой совокупность направлений, объединенных единым концептуальным подходом, общими целями и направлена на обеспечение населения города качественной питьевой водой. В 2008 году Программа откорректирована с учетом первоочередных мероприятий. Показатели выполнения мероприятий Программы представлены в приложении к настоящему отчету.

Раздел I.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2008 ГОДУ

Подраздел I. Поверхностные и подземные воды

Продолжаются работы, проводимые с 2001 года, по гидрогеологическому мониторингу. Целью работ является организация и ведение мониторинга состояния открытых водных объектов, городских и ведомственных водозаборов, сбор и обработка информации по инженерно-геологическим изысканиям на территории города. На основании собранной  информации разработан программный комплекс ГИС «Гидрогеологический  мониторинг на территории города Сургута». Единая в городе информационная система отображает на карте города:

по инженерно-геологическим изысканиям базы данных участков, расположенных в городской черте, позволяя быстро получить данные по изученности того или иного участка, либо информацию о разрезе с построением продольного профиля;

по дебитам и динамическим уровням базы данных водозаборных скважин как отдельных, так и групповых водозаборов, позволяя получать данные о количестве забранной  из подземного источника воды.

Продолжался сбор информации и внесение данных в Программу.

Увеличение средств, затраченных в 2008 году, по сравнению с планируемой суммой произошло в связи с необходимостью завершения формирования базы данных.

Согласно Программе планировалось освоить средств в размере 0,3 млн. рублей (местный бюджет);

фактически выделено по Программе – 0,6 млн. рублей (местный бюджет).

Подраздел II. Качество очистки воды и стоков

Завершено строительство водоочистного комплекса для поселков Таежного и Дорожного, а также построен водовод от станции в поселок Дорожный;

продолжились работы по согласованию органами Роспотребнадзор  гигиенического норматива качества питьевой воды.

Строительство водоочистного комплекса для поселков Таежного и Дорожного, а также водовода осуществлялось с привлечением средств кредита Европейского банка реконструкции и развития. Производительность водоочистного комплекса составила 1,8 тыс. куб. м /сут. Строительство станции водоподготовки позволило централизованно обеспечить качественной питьевой водой более 2,5 тыс. человек двух поселков.

Продолжились работы по согласованию введения временного регионального норматива по содержанию в питьевой воде аммиака и иона аммония. В настоящее время продолжается процедура согласования на федеральном и региональных уровнях.

Согласно Программе планировалось освоить средств на сумму 146,27 млн. рублей (местный бюджет, в том числе средства кредита Европейского банка реконструкции и развития – 84,4 млн. рублей).

Выделено по Программе – 90,4 млн. рублей (местный бюджет, в том числе средства кредита Европейского банка реконструкции и развития – 84,4 млн. рублей).

Подраздел III. Количество воды

Завершено строительство расширения 9-го водозаборного узла с увеличением производительности на 21 тысячу кубических метров в сутки. Общая производительность водозабора составит 42 тысячи кубических метров в сутки. Расширение позволило  создать гарантированный запас воды в городе (на случай пожара), а также обеспечило техническую возможность подключения к сетям водоснабжения многочисленные промышленные предприятия, новые объекты жилищного строительства и инфраструктуры.  Кроме того, ввод в эксплуатацию этого объекта позволит вывести из эксплуатации водозабор «Кедровый Лог», который находится на территории парковой зоны.

Согласно Программе планировалось освоить средств на сумму 148,8 млн. рублей (118,8 млн. рублей – местный бюджет, в том числе средства кредита Европейского банка реконструкции и развития – 115,3 млн. рублей,  30,0 млн. рублей – внебюджетные средства).

Выделено по Программе – 126,465 млн. рублей (126,465 млн. рублей – местный бюджет, в том числе средства кредита Европейского банка реконструкции и развития – 115,3 млн. рублей).

Подраздел IV. Транспортировка воды

Сети водоснабжения

Строительство магистральных сетей водоснабжения в рамках   Программы в этом году не производилось, ввиду отсутствия финансирования как окружного, так и фондом «Сотрудничество».

За счет средств местного бюджета продолжено проектирование магистрального водовода по ул. Аэрофлотской и водовода по ул. Грибоедова, от ул. Крылова до ул. 33 «З».

С целью снижения вторичного загрязнения и бесперебойного водоснабжения на 3 центральных тепловых пункта (3, 22, 25) построены вторые вводы водоводов холодного водоснабжения. Работы выполнялись за счет средств СГМУП «Горводоканал».

Согласно Программе планировалось освоить средств на сумму – 123,4 млн. рублей (62,4 млн. рублей – за счет средств окружного бюджета, 21,0 млн. рублей – местный бюджет, 40,0 млн. рублей – внебюджетные  средства).

Выделено по Программе – 18,5 млн. рублей (4,4 млн. рублей – местный бюджет, 14,1 млн. рублей – внебюджетные  средства).

Сети водоотведения

Из запланированных в 2008 году программных мероприятий принято к реализации два:

разработан проект инженерных сетей по ул. 1«З», от Нефтеюганского шоссе до КОС, начата разработка проекта для  КНС;

разработан проект канализационного коллектора от пос. Звездного до ул. Островского.

Согласно Программе планировалось освоить средств на сумму – 118,2 млн. рублей (75,0 млн. рублей – за счет средств окружного бюджета, 39,4 млн. рублей – местный бюджет, 3,8 млн. рублей – внебюджетные средства).

Выделено по Программе – 42,37 млн. рублей (41,95 млн. рублей – местный бюджет, 0,42 млн. рублей – внебюджетные средства (СГМУП «Горводоканал»).

Подраздел V. Безопасность водных объектов

Продолжилось поэтапное решение вопроса инвентаризации зон санитарной охраны водозаборов.

За счет средств СГМУП «Горводоканал» выполнены проекты зон санитарной охраны локальных водозаборов в поселках Лунном, Речпорт, Гидростроитель, разработаны охранные мероприятия.

Продолжились работы по ведению и сопровождению программы «ГИС – инженерные сети».

Программа предоставляет возможность эффективной информационной поддержки решения задач управления территорией города. В 2008 году информация актуализирована.

Согласно Программе планировалось освоить средств на сумму – 2,5 млн. рублей (2,1 млн. рублей – местный бюджет, 0,4 млн. рублей – внебюджетные средства).

Выделено по Программе  – 1,866 млн. рублей (0,866 млн. рублей – местный бюджет, 1,0 млн. рублей – внебюджетные средства (СГМУП «Горводоканал»).

Подраздел VI. Экономия воды

К реализации в этом году принято одно мероприятие – установка узлов учета воды и стоков  на предприятиях.

По данным Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» за 2008 год предприятиями было установлено 290 приборов учета воды.

Согласно Программе планировалось освоить средств на сумму – 5,6 млн. рублей (5,0 млн. рублей – местный бюджет, 0,6 млн. рублей – внебюджетные средства).

Выделено по Программе – 0,3 млн. рублей (0,3 млн. рублей – внебюджетные средства).

Таким образом, на реализацию мероприятий, предусмотренных городской целевой программой «Обеспечение населения города качественной питьевой водой» на 2006 – 2010 годы было запланировано 545,07 млн. рублей, из них:

137,4 млн. рублей – средства окружного бюджета,

332,87 млн. рублей – средства местного бюджета (в том числе средства кредита Европейского банка реконструкции и развития – 199,7 млн. рублей),

74,8 млн. рублей – средства внебюджетных источников.

Фактически было выделено 280,451 млн. рублей, из них:

окружной бюджет средства не выделил,

264,63 млн. рублей средства местного бюджета (в том числе средства кредита Европейского банка реконструкции и развития – 199,7 млн. рублей),

15,82 млн. рублей – средства внебюджетных источников.

Приложение

к отчету о выполнении решения городской Думы от 28.06.2005              № 479-III ГД «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение населения города качественной питьевой водой» на 2006 – 2010 годы» в 2008 году

Отчет о выполнении мероприятий по реализации городской целевой программы

«Обеспечение населения города качественной питьевой водой» в 2008 году

(млн. рублей)

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения (годы) | Сметная стоимость (в текущих ценах) | Объем капитальных вложений на 2008 год (в текущих ценах) |  |  | Фактический объем средств, выделенных на реализацию Программы в 2008 году |  |  | Отметка о выполнении | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Окружной бюджет | Местный бюджет (в том числе средства кредита ЕБРР) | Другие (внебюджетные) средства | Окружной бюджет | Местный бюджет (в том числе средства кредита ЕБРР) | Другие (внебюджетные) средства |  |  |
| 1. Поверхностные и подземные воды | 2006 – 2010 | 3,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |  | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города |
| 1.1. Гидрогеоло-гический монито-ринг | 2006 – 2010 | 3,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | В течение года проводилось сопровождение Программы | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города |
| 2. Качество очистки воды и стоков | 2006 – 2010 | 198,838 | 0,0 | 146,27 | 0,0 | 0,0 | 90,4 | 0,0 |  | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города |
| 2.1. Очистка воды | 2006 – 2010 | 196,038 | 0,0 | 146,27 | 0,0 | 0,0 | 90,4 | 0,0 |  | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города |
| 2.1.1. Строитель-ство водоочист-ного комплекса для поселков Дорожного и Таежного | 2006 – 2008 | 129,188 | 0,0 | 89,725 | 0,0 | 0,0 | 89,725 | 0,0 | Водоочистной комплекс построен | Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Админист-рации города |
| 2.1.2. Строитель-ство цеха розлива воды с заданными свойствами | 2008 – 2009 | 65,9 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не выделены | Комитет по природо-пользованию и экологии Админи-страции города |
| 2.1.3. Обоснова-ние гигиеничес-кого норматива качества питьевой воды | 2006 –2008 | 0,95 | 0,0 | 0,65 | 0,0 | 0,0 | 0,65 | 0,0 | Продолжается процедура согласования введения норматива на Федеральном и региональных уровнях. | Комитет по природо-пользованию и экологии Админист-рации города |
| 2.1.4. Отработка технологии улуч-шения качества очистки питьевой воды | 2008 – 2010 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не выделены | Комитет по природо-пользованию и экологии Админист-рации города |
| 2.2. Очистка стоков |  | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Комитет по природо-пользованию и экологии Админист-рации города, департамент жилищно-коммунального хозяй-ства Администрации города |
| 2.2.1. Разработка технологии дефос-фотизации стоков | 2008 – 2009 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не выделены | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города |
| 3. Количество воды | 2006 – 2010 | 465,106 | 0,0 | 118,805 | 30,0 | 0,0 | 126,465 | 0,0 |  | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города |
| 3.1. Расширение станции обезжеле-зивания, водо-забора № 9 | 2006 – 2007 | 324,427 | 0,0 | 118,805 | 0,0 | 0,0 | 118,805 | 0,0 | Водозабор и станция обезжелезивания построены. Общая произво-дительность станции составила 42 куб. тыс. м в сутки | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города |
| 3.2. Строительство повысительной насосной станции (ПНС -17) | 2006 – 2007 | 12,055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,66 | 0,0 | Насосная стан-ция построена в 2007 году. В 2008 году – оплата креди-торской задол-женности | Департамент архи-тектуры и градострои-тельства Админист-рации города |
| 3.3. Разработка ге-неральных схем электроснабжения, водоснабжения, канализации г. Сур-гута | 2004 – 2006 | 8,624 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Схемы утверж-дены в 2007 году | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент архитектуры и градо-строительства Адми-нистрации города |
| 3.4. Централизо-ванное обеспе-чение качествен-ной питьевой водой промыш-ленных зон | 2007 – 2010 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не выделены. Работы перене-сены на 2009 год | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города |
| 4. Транспорти-ровка воды | 2006 – 2010 | 1101,764 | 137,4 | 60,4 | 43,8 | 0,0 | 46,3 | 14,52 |  | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города |
| 4.1. Сети водо-снабжения | 2006 – 2010 | 602,864 | 62,4 | 21,0 | 40,0 | 0,0 | 4,4 | 14,1 |  | Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Админис-трации города, департамент архи-тектуры и градострои-тельства Админист-рации города |
| 4.1.1. Разработка технологии сни-жения коррозион-ной активности воды | 2006 – 2007 | 1,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не выделены | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города |
| 4.1.2. Установка узлов противокор-розионной обра-ботки воды | 2007 – 2010 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не планировались | Комитет по природо-пользованию и эколог-ии Администрации города |
| 4.1.3. Строитель-ство магистраль-ного водовода в ВЖР, от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова: 2 этап (ПНС), 7 этап (от Нефтеюганского шоссе, по ул. 9 «П» до ул. 23 «В», от ул. 12 «В» по Нефтеюгнанскому шоссе до ул. 9 «П») | 2006 – 2009 | 321,128 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 40,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Средства на строительство не выделены | Департамент архитек-туры и градострои-тельства Админист-рации города |
| 4.1.4. Строитель-ство 2-ой очереди водовода от котельной № 1 п. Юность до мкр. Железнодорожников (закольцовка) | 2006 – 2007 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Водовод введен в эксплуатацию в 2007 году | Департамент жилищ-но-коммунального хозяйства Админист-рации города |
| 4.1.5. Проектиро-вание и строи-тельство водовода в пос. Звездном | 2006 – 2009 | 11,436 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Строительство в 2 этапа. 1 этап - водовод введен в эксплуатацию от Нефтеюган-ского шоссе до ЦТП- 47 (пос. Звездный) в 2007 году. 2 этап – от ул. Индустриальной до ЦТП -47 (пос. Звездный). Средства на строительство отсутствуют | Департамент жилищ-но-коммунального хозяйства Админист-рации города |
| 4.1.7. Проектиро-вание и строи-тельство водовода (закольцовка) от вобозабора пос. Гидростроитель до водозабора пос. Речпорт | 2007 – 2008 | 25,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства на строительство не выделены | Департамент жилищ-но-коммунального хозяйства Админист-рации города |
| 4.1.8. Строитель-ство магистраль-ного водовода по ул. Аэрофлотская | 2007 –2009 | 15,0 | 0,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | Выполняются проектные работы | Департамент архитек-туры и градостроитель-ства Администрации города |
| 4.1.9. Проекти-рование и строи-тельство вторых вводов на ЦТП-21, 22, 25, 33, 30, 12, 3, 1, 2, 7, 27, 74 | 2007 – 2008 | 22,7 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | Построены вторые вводы сетей водоснабжения в ЦТП 3, 22, 25 | Департамент жилищ-но-коммунального хозяйства Админист-рации города |
| 4.1.10. Проекти-рование и стро-ительство магист-рального водово-да, от ул. Толстого до ул. Грибоедова | 2007 – 2010 | 42,4 | 1,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | Выполняются проектные работы | Департамент архитек-туры и градострои-тельства Админист-рации города |
| 4.1.11. Магист-ральный водовод по ул.1 «З», от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с заколь-цовкой по ул. Киртбая до мкр. Нефтяников | 2007 – 2009 | 120,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 2007 году первый пуско-вой комплекс водовода сдан в эксплуатацию. В 2008 году средства не выделены | Департамент архитек-туры и градостроитель-ства Администрации города |
| 4.2. Сети водо-отведения | 2006 –2010 | 498,9 | 75,0 | 39,4 | 3,8 | 0,0 | 41,9 | 0,42 |  | Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Админист-рации города, комитет по природопользо-ванию и экологии Администрации города, департамент архитектуры и градо-строительства Адми-нистрации города |
| 4.2.1.Проектирование и строитель-ство сетей канализации в пос. Гидростроитель до канализа-ционного коллек-тора РЭБ флота | 2007 – 2008 | 25,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не выделены | Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Админист-рации города |
| 4.2.2. Проектиро-вание и строи-тельство канали-зационного кол-лектора от пос. Звездного до ул. Островского | 2006 – 2008 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,42 | Завершение проектирования | Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Админист-рации города |
| 4.2.3. Сети по ул. 1 «З» от Нефте-юганского шоссе до КОС: магистрального водовода, гл. канализа-ционного кол-лектора, ГКНС-2, КНС ливневого стока, напорного ливне-вого коллектора до очистных сооружений | 2007 – 2009 | 255,008 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 36,9 5,0 | 0,0 0,0 | Завершение проектирования | Департамент архитек-туры и градострои-тельства Администра-ции города |
| 4.2.4. Проекти-рование и строительство напорных канали-зационных кол-лекторов, от ГКНС-2 до очистных соору-жений | 2009 – 2010 | 56,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не планировались | Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Администра-ции города |
| 4.2.5. Проектиро-вание и строи-тельство сетей канализации в Северной про-мышленной зоне | 2006 – 2008 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не выделены. Работы перенесены на 2009 год | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города |
| 4.2.6. Проектиро-вание и строи-тельство сетей канализации в Восточной промзоне | 2006 – 2008 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не выделены. Работы пере-несены на 2009 год | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города |
| 4.2.7.Проектирование и строи-тельство сетей канализации в Западной пром-зоне | 2006 – 2008 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не выделены. Работы пере-несены на 2009 год | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города |
| 4.2.8. Проектиро-вание и строи-тельство сетей канализации в пос. МО-94, Юность, МК-32 | 2007 – 2010 | 21,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не выделены | Департамент жилищ-но-коммунального хо-зяйства Админист-рации города |
| 5. Безопасность водных объектов | 2006 – 2010 | 10,6 | 0,0 | 2,1 | 0,4 | 0,0 | 0,866 | 1,0 |  | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции города |
| 5.1. Инвентари-зация зон санитарной охраны водозабор-ных сооружений и разработка охран-ных мероприятий в этих зонах | 2006 – 2009 | 4,6 | 0,0 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Разработаны проекты ЗСО для локальных водозаборов (пос. Лунный, Речпорт, Гид-ростроитель) | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммунального хозяй-ства Администрации города |
| 5.2. Контроль качества воды | 2006 – 2010 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,866 | 0,0 |  | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города |
| 5.2.1.Внедрение и сопровождение программы «Управление качеством питьевого водо-снабжения» | 2009 – 2010 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не планировались | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города |
| 5.2.2. Сопровож-дение программы «ГИС – инженер-ные сети» | 2006 – 2011 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,866 | 0,0 | Ведение классификатора тематического плана по каждому виду инженерных сетей (тепло-, водоснабжения, канализация, сети связи, электрические сети, линии освещения) на территории города, обнов-ление слоев инженерных коммуникаций | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города, департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации города |
| 6. Экономия воды | 2006 – 2010 | 33,0 | 0,0 | 5,0 | 0,6 | 0,0 | 0,00 | 0,3 |  | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города |
| 6.1. Строительство узлов обработки промывных вод фильтров | 2006 – 2010 | 23,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не выделены | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города |
| 6.2. Установка узлов учета воды и стоков на предприятиях | 2006 – 2010 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | В 2008 году установлено 290 прибора учета воды на предприятиях города | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города |
| 6.3. Пропаганда экономии воды | 2006 – 2010 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не выделены | Комитет по природо-пользованию и эколо-гии Администрации города |
| Итого по Программе | 2006 | 1813,208 | 137,4 | 332,87 | 74,8 | 0,0 | 264,63 | 15,82 |  | Департамент жилищ-но-коммунального хозяйства Админист-рации города, комитет по природополь-зованию и экологии Администрации горо-да, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города |

Общее финансирование по Программе в 2008 году      - 545,07

в том числе

окружной бюджет	137,4

местный бюджет	332,87

средства кредита ЕБРР	199,7

внебюджетные источники	74,8

Фактический объем выделенных средств в 2008 году	 - 280,451

в том числе

окружной бюджет	    0,0

местный бюджет	    264,63

средства кредита ЕБРР	    199,7

внебюджетные источники	    15,82