# РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

# № 559 от 26.03.2009 г.

# О реорганизации структурных

# подразделений Администрации города

В целях совершенствования структуры Администрации города, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 23.07.2008), Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 28.06.2007 № 235-IV ДГ «О струк-               туре Администрации города» (с изменениями от 27.06.2008 № 418-IV ДГ):

1. Присоединить к Администрации города комитет по природопользованию и экологии.

2. Утвердить:

- план мероприятий по присоединению к Администрации города комитета по природопользованию и экологии согласно приложению 1;

- состав комиссии по реорганизации согласно приложению 2.

3. Установить, что Администрация города является правопреемником прав и обязанностей комитета по природопользованию и экологии в соответствии с передаточным актом.

4. Сохранить за структурным подразделением в составе Администрации города комитетом по природопользованию и экологии функции куратора                  муниципальных учреждений и предприятий согласно их сферы деятельности.

5. Управлению бюджетного учета и отчетности и комитету по природопользованию и экологии (Панова Е.А., Шароховская И.М.):

5.1. Осуществлять выплаты высвобождаемым работникам, связанные                   с реализацией настоящего распоряжения.

5.2. Зарегистрировать в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту прекращение деятельности присоединенного юридического лица.

6. Управлению кадров и муниципальной службы (Смагина Ж.В.) подготовить соответствующие изменения в штатное расписание Администрации                  города.

7. Комитету по природопользованию и экологии (Шароховская И.М.) разработать в срок до 01.05.2009 положение о комитете по природопользованию                  и экологии.

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города                                                                                            А.Л. Сидоров

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________№ ______

План

мероприятий по присоединению к Администрации города

комитета по природопользованию и экологии

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Уведомить в письменной форме орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Шароховская И.М. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 2. Разместить в органах печати информацию о реорганизации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторам (Вестник Государственной регистрации, местные средства массовой информации) | Шароховская И.М. Тройнина В.И. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 3. Письменно известить профсоюзные организации о реорганизации | Смагина Ж.В. Шароховская И.М. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 4. Уведомить органы занятости о реорганизации юридического лица | Смагина Ж.В. Шароховская И.М. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 5. Ознакомить работников с настоящим распоряжением и письменно предупредить о предстоящем высвобождении | Шароховская И.М. Смагина Ж.В. | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 6. Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности | Шароховская И.М. Гончук О.Н. | в течение 15 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 7. Письменно известить дебиторов и кредиторов о реорганизации | Шароховская И.М. Гончук О.Н. | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 8. Создать инвентаризационные комиссии для проведения инвентаризации активов и обязательств | Панова Е.А. Тищенко М.А. #### Шароховская И.М. #### Гончук О.Н. | до 01.05.2009 |
| 9. Провести инвентаризацию активов и обязательств | Панова Е.А. Тищенко М.А. Шароховская И.М. Гончук О.Н. | с 18.05.2009 по 30.06.2009 |
| 10. Составить промежуточный баланс по состоянию на 01.07.2009 | Панова Е.А. Шароховская И.М. Гончук О.Н. | до 17.07.2009 |
| 11. Завершить расчеты с дебиторами и кредиторами | Панова Е.А. Тищенко М.А. Шароховская И.М. Гончук О.Н. | до 01.11.2009 |
| 12. Подготовить проект постановления Администрации города о передаче имущества и внесении изменений в реестр муниципальной собственности города Сургута | Панова Е.А. Тищенко М.А. Шароховская И.М. Гончук О.Н. Лазарев А.Г Азнауров А.Э. | до 01.06.2009 |
| 13. Представить в управление бюджетного учета и отчетности расчеты: - по выплате выходного пособия и средней заработной платы работникам, увольняемым в связи с реорганизацией; - по предоставлению льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором и действующим законодательством в отношении работников, находящихся в декретном отпуске, и работников, увольняемых в связи с выходом на пенсию по возрасту | Шароховская И.М. Гончук О.Н. | в течение 10 дней после внесения изменений в штатное расписание Администрации города |
| 14. Подготовить и утвердить передаточный акт по состоянию на 01.11.2009 | Панова Е.А. Шароховская И.М. Гончук О.Н. | до 25.12.2009 |
| 15. Произвести расчеты с увольняемыми работниками | Шароховская И.М. Гончук О.Н. | в соответствии с действующим законодательством |
| 16. Закрыть лицевые счета | Шерстнева А.Ю. | до 01.11.2009 |
| 17. Подать заявление в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц | Панова Е.А. Шароховская И.М. | в течение 10 дней с момента утверждения передаточного акта |
| 18. Работникам, высвобождаемым в процессе реорганизации, осуществить возврат средств, предоставленных управлением по договорам на предоставление беспроцентных возвратных бюджетных займов | Панова Е.А. Шароховская И.М. | в соответствии с действующим законодательством |
| 19. Провести ревизию муниципальных правовых актов и привести их в соответствие с настоящим распоряжением | Лазарев А.Г. | до 01.05.2009 |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________№ ______

## Состав

## комиссии по реорганизации

| Браташов Владимир Алексеевич | - | первый заместитель главы Администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Алешкова Наталья Павловна | - | заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |  |
| Шерстнева Анна Юрьевна | - | ### директор департамента финансов |
| Азнауров Артур Эдуардович | - | ### директор департамента имущественных и земельных отношений |
| Шароховская Ирина Михайловна | - | председатель комитета по природопользованию и экологии |
| Лазарев Андрей Геннадьевич | - | ### начальник правового управления |
| Смагина Жанна Вячеславовна | - | начальник управления кадров и муниципальной службы |
| Панова Елена Александровна | - | начальник управления бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер Администрации города |
| Гончук Оксана Никитовна | - | ### главный бухгалтер комитета по природопользованию и экологии |
| Тищенко Михаил Анатольевич | - | ### директор муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |