- РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

- № 1394 от 10.06.2009 г.

О реорганизации Сургутского

городского муниципального

унитарного предприятия «СпАртА»

В соответствии со ст.57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской                     Федерации, ст.29, 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-                           дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями                   от 01.12.2007), решением городской Думы от 28.12.2005 № 552-III ГД                          «О Порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и муниципальных автономных учреждений, об участии городского округа в создании                                     хозяйственных обществ» (с изменениями от 29.02.2008 № 352-IV ДГ):

1. Реорганизовать Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «СпАртА» в форме преобразования в муниципальное бюджетное                  учреждение «Спарта».

2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии по реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» согласно приложению 2.

3. Назначить Лазуту К.Л. директором муниципального бюджетного учреждения «Спарта».

4. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (Голушко И.К.) обеспечить финансирование муниципального бюджетного учреждения                       «Спарта» за счет средств, предусмотренных в смете департамента культуры,                        молодежной политики и спорта на 2009 год, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений (Азнауров А.Э.) по окончании реорганизации:

5.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества за муниципальным бюджетным учреждением «Спарта» на праве оперативного управления.

5.2. Внести изменения в реестр муниципальной собственности города                   Сургута.

6. Установить оперативное подчинение муниципального бюджетного                    учреждения «Спарта» за департаментом культуры, молодёжной политики                       и спорта Администрации города.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя                         главы Администрации города Черняка Я.С.

Глава города                                                                                            А.Л. Сидоров

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от _____________№ ______

План

мероприятий по реорганизации Сургутского городского

муниципального унитарного предприятия «СпАртА»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Изъять печати, штампы, подлинники регистрационных документов Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» | в течение двух дней с момента принятия решения о реорганизации | Подколзина С.Г. Храмкова Т.Ю |
| 2. Разместить в газетах «Сургутская трибуна», «Сургутские ведомости» публи-кации о реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» путем преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Спарта», порядках и сроках заявления требований кредиторами | после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц. Но не позднее тридцати дней с момента принятия решения о реорганизации | Лазута К.Л. Третяк С.И. |
| 3. Письменно уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, внебюджетные фонды о реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» путем преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Спарта» | в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации | Лазута К.Л. Степанова Л.Н. |
| 4. Уведомить органы занятости о реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения | Лазута К.Л. Третяк С.И. |
| 5. Письменно известить профсоюзную организацию Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» о реорганизации | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоря- жения | Лазута К.Л. Третяк С.И. |
| 6. Ознакомить работников Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» с распоряжением о реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» в форме преобразования в муни-ципальное бюджетное учреждение «Спарта», предложить работникам продление трудовых отношений в муниципальном бюджетном учреждении «Спарта», получить согласие работников | в течение двух дней с момента издания настоящего распоряжения, но не позднее чем за два месяца до завершения процедуры реорганизации | Лазута К.Л. Третяк С.И. |
| 7. Письменно уведомить кредиторов и дебиторов Сургутского городского муници- пального унитарного предприятия «СпАртА» о его преобразовании в муниципальное бюджетное учреждение «Спарта», актами оформить сверку кредиторской и дебиторской задолженности | в течение пяти рабочих дней с момента уведомления регистрирующего органа | Лазута К.Л. Степанова Л.Н. Храмкова Т.Ю. |
| 8. Получить акты сверок, подтверждающие наличие или отсутствии задолженности Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» в налоговой инспекции и внебюджетным фондам | в течение одного месяца с момента принятия решения о реорганизации | Лазута К.Л. Степанова Л.Н. Храмкова Т.Ю. |
| 9. Письменно уведомить открытое акционерное общество «Аккобанк» о реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Спарта», закрытии его расчетного счета | после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Лазута К.Л. Степанова Л.Н. |
| 10. Провести инвентаризацию имущества и обязательств Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» и оформить актом (2 экз.) | в течение одного месяца с момента принятия решения о реорганизации | Лазута К.Л. Степанова Л.Н. Храмкова Т.Ю. |
| 11. Подготовить, согласовать с реестродер- жателем и утвердить передаточный акт с обязательным включением в него положения о правопреемстве по всем обязательствам Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» | два месяца с момента принятия решения о реорганизации | Подколзина С.Г. Лазута К.Л. Храмкова Т.Ю. Третяк С.И. |

| 12. Подготовить и утвердить устав муниципального бюджетного учреждения «Спарта» | в соответствии с действующим законодатель- ством | Лазута К.Л. Третяк С.И. |
| --- | --- | --- |
| 13. Подготовить сметы на финансирование муниципального бюджетного учреждения «Спарта» и утвердить в установленном порядке | в течение одного месяца с момента издания настоящего распоря- жения | Подколзина С.Г. Третяк С.И. Лазута К.Л. |
| 14. Открыть в департаменте финансов лицевые счета муниципального бюджетного учреждения «Спарта» | в течение одного месяца с момента издания настоящего распоря- жения | Лазута К.Л. Степанова Л.Н. |
| 15. Произвести расчет работников Сургут- ского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» в соответствии с действующим законодательством | в соответствии с действующим законодательством | Лазута К.Л. Степанова Л.Н. |
| 16. Представить в Инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу Сургуту документы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании муниципального бюджетного учреждения «Спарта» в результате преобразования Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА». Получить из налоговой инспекции информационное письмо о государственной регистрации муниципального бюджетного учреждения «Спарта», копию информационного письма представить в департамент имущественных и земельных отношений | в течение одного дня после утверждения передаточного акта | Лазута К.Л. Степанова Л.Н. |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от _____________№ _____

- Состав
комиссии по реорганизации 
Сургутского городского муниципального унитарного

- предприятия «СпАртА»

| Подколзина Светлана Геннадьевна | - | заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Агаркова Валерия Александровна | - | начальник планово-экономического отдела департамента культуры, молодёжной политики и спорта, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |  |
| Третяк Сергей Иванович | - | председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Храмкова Татьяна Юрьевна | - | начальник отдела бухгалтерского учета департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Гущина Ольга Александровна | - | ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Меркурьева Наталья Михайловна | - | ведущий специалист планово-экономического отдела департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Казакова Наталья Анатольевна | - | начальник отдела организации деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Лазута Константин Леонидович | - | директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» |
| Степанова Лариса Николаевна | - | главный бухгалтер Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «СпАртА» |

| Карпеткин Константин Юрьевич | - | заместитель начальника отдела управления имуществом, муниципальными предприятиями департамента имущественных и земельных отношений |
| --- | --- | --- |
| Горяйнова Инесса Олеговна | - | специалист-эксперт отдела правового обеспе- чения социальной сферы правового управления Администрации города |