РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 2138 от 28.07.2009 г.

Об утверждении мероприятий

по контролю за санитарным

состоянием, благоустройством

остановочных павильонов и

совмещенных с ними торговых

киосков и о приведении их

в надлежащее состояние

В целях реализации Правил организации благоустройства города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 02.12.2005 № 532-III ГД,                         в соответствии с распоряжением Администрации города от 25.06.2009 № 1680               «О создании рабочей группы по разработке программы приведения остано-                            вочных павильонов, расположенных на улицах города, в надлежащее                        состояние»:

1. Определить департамент городского хозяйства (Калачев А.Л.) ответственным структурным подразделением по контролю за санитарным состоянием, благоустройством остановочных павильонов и совмещенных с ними торговых киосков и приведению их в надлежащее состояние.

2. Утвердить мероприятия по контролю за санитарным состоянием, благоустройством остановочных павильонов и совмещенных с ними торговых                киосков и приведению их в надлежащее состояние согласно приложению.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города Браташова В.А.

Глава города                                                                                            А.Л. Сидоров

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________№ ______

Мероприятия

по контролю за санитарным состоянием, благоустройством остановочных павильонов

и совмещенных с ними торговых киосков и приведению их в надлежащее состояние

|  | Содержание мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Провести инвентаризацию остановочных павильонов, совмещенных с ними и расположенных отдельно на остановочных площадках торговых киосков с составлением ведомости инвентаризации согласно приложению к настоящим мероприятиям | департамент имущественных и земельных отношений (ДИиЗО), департамент городского хозяйства (ДГХ) | 15.08.2009 |  |
|  | 2. Представить в департамент городского хозяйства информацию об арендаторах земельных участков согласно приложению к настоящим мероприятиям | ДИиЗО | 30.07.2009 |  |
|  | 3. Представить в департамент городского хозяйства утвержденные (согласованные) схемы размещения и эскизные проекты остановочных павильонов и киосков | департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ) | 15.08.2009 |  |
|  | 4. Обязать владельцев остановочных павильонов и киосков представить на согласование эскизные проекты и схемы размещения, в случае их отсутствия, получить разрешение на эксплуатацию движимого объекта | ДАиГ, ДГХ, ДИиЗО | 15.10.2009 |  |
|  | 5. Разработать и отразить в договорах аренды земельных участков всех остановочных комплексов условия о правилах, составе и объеме работ по санитарному содержанию и благоустройству территорий остановочных комплексов; правила контроля и оформления его результатов | ДГХ, ДИиЗО | с 15.08.2009 до 30.12.2009 |  |
|  | 6. Разработать и отразить в договорах аренды земельных участков всех остановочных комплексов условия о расторжении договора аренды в случае трехкратного неисполнения правил, состава и объема работ по санитарному содержанию и благоустройству территорий остановочных комплексов | ДИиЗО | с 15.08.2009 до 30.12.2009 |  |
|  | 7. Разработать требования к состоянию, внешнему виду, геометрическим параметрам остановочного павильона и оформить их приложением к договору аренды земельного участка | ДАиГ, ДГХ | постоянно |  |
|  | 8. Оформить схему размещения и эскизный проект приложением к договору аренды земельного участка под остановочный павильон и киоск | ДИиЗО | с 15.08.2009 до 30.12.2009 |  |
|  | 9. Организовать контроль за исполнением правил и выполнением работ по санитарному содержанию и благоустройству территорий остановочных комплексов (силами департамента городского хозяйства, муниципального учреждения «Дорожно-транспортная дирекция», маршрутных автобусов через диспетчерскую систему) | ДГХ | с 15.08.2009 еженедельно |  |
|  | 10. Направлять в департамент имущественных и земельных отношений материалы по арендаторам земельных участков, не исполнившим трехкратно предписания по результатам контроля, оформленные в установленном порядке | ДГХ | постоянно |  |
|  | 11. Разработать порядок выставления земельного участка на торги вместе с остановочным павильоном при досрочном расторжении договора аренды земельного участка за неисполнение правил, состава и объема работ по санитарному содержанию и благоустройству территорий остановочных комплексов | ДИиЗО | 25.08.2009 |  |
|  | 12. Согласовывать заключение договора аренды и продление срока аренды земельного участка под остановочный павильон | ДГХ | постоянно |  |
|  | 13. Проводить открытый аукцион на право аренды земельного участка под остановочный павильон при освобождении земельного участка и расторжении договора аренды | ДИиЗО, ДГХ | постоянно |  |
|  | 14. Разработать положение и конкурсную документацию «Образцовый остановочный павильон» | ДАиГ, ДГХ | до 31.12.2009 |  |

|  | 15. Провести конкурс «Образцовый остановочный павильон» | ДАиГ, ДГХ | 2010 – 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16. Устанавливать типовые муниципальные павильоны на освобождающихся остановочных площадках или в случае отсутствия на площадках коммерческих павильонов | ДГХ | постоянно |
|  | 17. Планировать в бюджете средства для приобретения и установки выбран-ного типа павильона | ДАиГ, ДГХ | ежегодно |

Приложение

к мероприятиям по контролю за санитарным

состоянием, благоустройством остановочных

павильонов и совмещенных с ними торговых

киосков и приведению их в надлежащее состояние

Ведомость

инвентаризации остановочных павильонов, совмещенных с ними

и расположенных на остановочных площадках торговых киосков

| № п/п | Название улицы | Название остановки | Размер, тип павильона, в т.ч. киоска (ов) | Кому предоставлен земельный участок | Срок аренды | Целевое назначение | Наличие топосъемки ост. компл | Состояние павильона, киосков | Фотографии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ленина | Кинотеатр «Аврора» |  |  |  |  |  |  |  |