РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 2559 от 02.09.2009

# О мероприятиях по выполнению

# условий Федерального закона

# от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде

# содействия реформированию

# жилищно-коммунального хозяйства»

В целях соблюдения условий Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»                   (с изменениями от 17.07.2009) в части выполнения работ по формированию                   и проведению государственного кадастрового учета земельных участков                  под многоквартирными домами за счет средств бюджета муниципального образования и создания товариществ собственников жилья:

# 1. Утвердить мероприятия по выполнению условий Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» согласно приложению.

2. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города                                                                                            А.Л. Сидоров

# Приложение

# к распоряжению

# Администрации города

# от ____________№ ______

# Мероприятия

# по выполнению условий Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ

# «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

| Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Исполнение графика проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта | 2009 – 2010 годы | департамент городского хозяйства |
| 1.1. Информирование и консультирование населения, управляющих компаний и ТСЖ по процедуре формирования земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет | постоянно | департамент городского хозяйства, департамент имущественных и земельных отношений |
| 1.2. Разработка информационно-методических рекомендаций по процедуре формирования земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет | август – сентябрь 2009 года | департамент городского хозяйства, департамент имущественных и земельных отношений |
| 1.3. Обеспечение доведения до населения информации рекомендательного характера о положительных сторонах в случае постановки земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на государственный кадастровый учет | постоянно | департамент городского хозяйства |
| 1.4. Разработка примерных форм уведомлений о проведении и решений общего собрания собственников помещений многоквартирных жилых домов по принятию решений о формировании земельных участков | август 2009 года | департамент городского хозяйства |
| 1.5. Содействие в организации проведения общих собраний собственников многоквартирных домов по вопросу формирования земельного участка | постоянно | департамент городского хозяйства |
| 1.6. Организация (инициирование) общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, в которых находятся муниципальные помещения, по принятию решения о формировании земельного участка | одно собрание в неделю, начиная с августа 2009 года | департамент городского хозяйства |
| 1.7. Участие в общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов, в которых находятся муниципальные помещения, с повесткой дня по вопросу формирования земельных участков | постоянно | департамент городского хозяйства |
| 1.8. Подача пакета документов в департамент имущественных и земельных отношений с целью формирования земельного участка | постоянно по мере принятия собственниками помещений решения | уполномоченные собственниками помещений лица |
| 1.10. Подготовка и согласование проектов распоряжений о формировании земельных участков | постоянно по мере обращения уполномоченных собственниками лиц | департамент имущественных и земельных отношений, уполномоченные собственни-ками помещений лица |
| 1.11. Подготовка и предоставление имеющейся топографической съемки многоквартирного дома | постоянно по мере обращения уполномоченных собственниками лиц | департамент архитектуры и градостроительства |
| 1.12. Обращение в специализированную организацию для изготовления межевого плана на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом | постоянно | собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов |
| 1.13. Подача пакета документов в Сургутский межрайонный филиал – отдел № 3 ФГУ земельной кадастровой палаты по ХМАО – Югре для постановки на учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, изготовления кадастровых паспортов земельных участков и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | постоянно | уполномоченные собственниками помещений лица |
| 2. Поддержка и развитие товариществ собственников жилья | постоянно | департамент городского хозяйства |
| 2.1. Услуги консультационных пунктов и «горячая телефонная линия» по вопросам организации и деятельности ТСЖ | постоянно | департамент городского хозяйства |
| 2.2. Открытие раздела на официальном интернет-сайте Администрации города, посвященного организации и деятельности товариществ собственников жилья | сентябрь 2009 года | департамент городского хозяйства |
| 2.3. Размещение в средствах массовой информации информационных сообщений, статей, материалов рекомендательного характера по вопросам создания и деятельности товариществ собственников жилья | еженедельно | департамент городского хозяйства |
| 2.4. Содействие в организации и проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по принятию решения о создании товарищества собственников жилья | постоянно | департамент городского хозяйства |