## РЕШЕНИЕ

## Принято на заседании Думы 28 октября 2009 года

№ 640-IV ДГ

## О ходе выполнения решения Думы города от 30.10.2007                № 285-IV ДГ «О программе по реализации приоритетного нацио-

## нального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Сургута» на

## 2008 – 2011 годы» за 8 месяцев 2009 года

## Заслушав отчёт Администрации города о ходе выполнения решения Думы города от 30.10.2007 № 285-IV ДГ «О программе по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Сургута» на 2008 – 2011 годы» за 8 месяцев 2009 года (в редакции от 27.03.2009 № 536-IV ДГ), Дума города РЕШИЛА:

Утвердить отчёт о ходе выполнения решения Думы города                          от 30.10.2007 № 285-IV ДГ «О программе по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Сургута» на 2008 – 2011 годы» за 8 месяцев 2009 года согласно приложению.

Глава города                                                                                        А.Л. Сидоров

«09» ноября 2009 г.

Приложение

к решению Думы города

от 09.11.2009 № 640-IV ДГ

Отчёт

о ходе выполнения решения Думы города от 30.10.2007 № 285-IV ДГ                «О программе по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Сургута» на 2008 – 2011 годы» за 8 месяцев 2009 года

На сегодняшний день единственным участником приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Сургуте по-прежнему является СГМУСП «Северное».

По плану на 2009 год субсидия из окружного бюджета на поддержку сельского хозяйства согласно ставкам, установленным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                          от 22.02.2008 № 42-п, рассчитана в сумме 42 222 тыс. рублей.

Фактически с начала 2009 года субсидия из окружного бюджета поступила в размере 25 795,05 тыс. рублей, которые направлены на:

- приобретение:

комбикормов – 7 000,00 тыс. рублей;

белково-минеральных витаминных добавок (далее – БМВД) – 264,29 тыс. рублей;

семян – 276,00 тыс. рублей;

средств защиты растений – 72,99 тыс. рублей;

удобрений – 1 751,45 тыс. рублей;

зерна – 1 038,14 тыс. рублей;

матов Гродан – 900,00 тыс. рублей;

торгово-промышленного оборудования – 1 000,00 тыс. рублей;

пакетов фасовочных – 337,14 тыс. рублей;

основных средств, оборудования – 46,98 тыс. рублей;

продуктов – 200,00 тыс. рублей;

вакцины – 151,16 тыс. рублей;

- аренду:

автомашин, горючесмазочных материалов (далее – ГСМ), запчастей – 345,21 тыс. рублей;

земли (район) – 606,00 тыс. рублей;

- оплату:

электроэнергии – 1 298,34 тыс. рублей;

водоснабжения – 349,28 тыс. рублей;

теплоэнергии – 750,00 тыс. рублей;

газоснабжения – 65,64 тыс. рублей;

коммунальных платежей – 16,62 тыс. рублей;

транспортных услуг – 50,00 тыс. рублей;

- гашение кредита – 2 850,00 тыс. рублей;

- выплату заработной платы – 595,51 тыс. рублей;

- уплату налогов – 5 713,64 тыс. рублей;

- прочие расходы (услуги банка, сертификат) – 156,23 тыс. рублей.

По плану на 2009 год в соответствии с постановлением Администрации города от 13.02.2008 № 355 «О предоставлении субсидии на возмещение затрат по производству продукции животноводства и растениеводства из местного бюджета» (с изменениями от 17.07.2008 № 2723) предусмотрена субсидия из местного бюджета в сумме 15 066 тыс. рублей, в том числе на:

- животноводство – 10 546 тыс. рублей;

- растениеводство – 4 520 тыс. рублей.

Фактически из местного бюджета за январь – август 2009 года предприятию перечислена субсидия в размере 12 026 тыс. рублей, в том числе на:

- животноводство – 8 418 тыс. рублей;

- растениеводство – 3 608 тыс. рублей.

Полученные денежные средства использованы на оплату:

1) теплоэнергии – 768,55 тыс. рублей;

2) газоснабжения – 799,99 тыс. рублей;

- электроэнергии – 1 271,53 тыс. рублей;

- кормов – 2 914,66 тыс. рублей;

- БМВД – 2 000 тыс. рублей;

- водоснабжения – 242,48 тыс. рублей;

- средств защиты растений – 194,04 тыс. рублей;

- заработной платы – 2 000 тыс. рублей;

- налогов, аудиторских и консультационных услуг – 846,9 тыс. рублей;

- удобрений – 635,00 тыс. рублей;

- семян – 103,44 тыс. рублей;

- аренды имущества – 200,00 тыс. рублей;

- прочие (услуги банка) – 31,16 тыс. рублей.

Основные производственные показатели по животноводству

Произведено молока за 8 месяцев 2009 года 352,24 тонны при плане 328,00 тонн, за аналогичный период прошлого года – 375,6 тонны, что составляет к плану 107,4 %, к соответствующему периоду 2008 года – 93,8 %.

За 8 месяцев 2009 года надой молока на одну фуражную корову составил 2 730,7 кг, что составляет к соответствующему периоду прошлого года 79,2 %. Снижение показателей «производство молока» и «надой молока на 1 фуражную корову» объясняется тем, что была произведена выбраковка коров, от которых было получено меньше молока за лактацию. Надой молока зависит от возраста животного, увеличение надоя начинается с третьей лактации. Дойное стадо было пополнено группой нетелей, которые первые две лактации дают наименьший надой молока.

За 8 месяцев 2009 года произведено мяса крупного рогатого скота (далее – КРС) в живом весе 507,6 центнера при плане 485 центнеров, что составляет к плану 104,7 %, к соответствующему периоду прошлого года – 108,8 %.

Произведено мяса свиней в живом весе 2 431,9 центнера при плане              2 453 центнера, что составляет к плану 99,1 %, к соответствующему периоду 2008 года – 74,1 %. Снижение производства мяса свиней в живом весе за               8 месяцев 2009 года произошло в результате резкого подорожания стоимости кормов и БМВД. Кормление свиней производилось по старой технологии (без БМВД), что привело к снижению сохранности приплода и среднесуточного привеса свиней. С начала 2009 года было возобновлено кормление свиней по новой технологии, но постепенно, так как период привыкания к кормам длится 1,5 – 2 месяца.

Основные производственные показатели по растениеводству

Производство овощей за 8 месяцев 2009 года составляет 7 024,6 центнера при плане 6 783,0 центнера, что составляет к плану 103,6 %, по отношению к соответствующему периоду 2008 года – 102,1 %.

По огурцам план выполнен на 105,4 %, при плане 2 960 центнеров произведено 3 120,3 центнера огурцов, что к соответствующему периоду прошлого года составляет 130,6 %.

Произведено зеленого лука 586,0 центнера при плане 252 центнера, что составляет к плану 232,5 %, соответствующему периоду прошлого года – 60,9 %. Снижение производства зеленого лука по сравнению с прошлым годом произошло из-за сокращения площади для выращивания зеленого лука (снижение спроса на продукцию).

Произведено зеленых культур 1 499,6 центнера при плане 1 526,0 центнера, что составляет к плану 95,0 %, а к прошлому году – 95,1 %. Снижение производства зеленых культур по сравнению с прошлым годом и невыполнение плана за 8 месяцев 2009 года произошло из-за сокращения посевов зеленых культур по причине резкого падения спроса. В 2008 году большую часть зелени получали детские сады, в 2009 году детские сады зелень не получают по причине сокращения финансирования из местного бюджета.

Произведено томатов 1 683,1 центнера при плане 1 885 центнеров, что составляет к плану 89,3 %, к соответствующему периоду прошлого года – 93,8 %. Невыполнение плана по томатам объясняется плохим состоянием кровли на теплицах. Холодная вода из кровли попадала на растения, что вызвало поражение растений бактериями Erwinia carotovora Bergey, в следствие растения поражались корневой гнилью. Повышенная влажность воздуха в теплицах способствовала появлению антракноза, который интенсивно развивается при температуре от 3 до 300С и влажности воздуха 90 – 98 %. Также растения поражались аскохитозом. Распространение болезней происходит посредством капель и поражает ослабленные растения. Из-за ослабленности растений невозможно было собрать полноценный урожай.

Произведено баклажан 134,9 центнера при плане 160,0 центнера                (84,3 %), к прошлому году – 96,3 %. План по баклажанам не выполнен по причине плохого состояния кровли теплиц и недостаточного поступления солнечных лучей.

Произведено редиса 6,4 центнера, кабачков – 4,3 центнера, капусты – 40 центнеров, данные культуры произведены сверх плана.

Основные производственные показатели по СГМУСП «Северное» за             8 месяцев 2009 года представлены в приложении к настоящему отчёту.

С 03 по 05 марта 2009 года в городе Ханты-Мансийске проходила выставка – ярмарка «Фермер – Югры», на которой СГМУСП «Северное» представило продукцию животноводства и растениеводства. В VI окружном конкурсе мастеров машинного доения коров, проходившем 27.05.2009 в деревне Чеускино (МУП «Чеускино») Нефтеюганского района, принимали участие представители из 13-ти муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Доярка из СГМУСП «Северное» заняла 2 место в номинации «Лучший оператор машинного доения коров».

Приложение к отчёту о реализации приоритет-ного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» на терри-тории города Сургута на 2008 – 2011 годы» за 8 месяцев 2009 года

Основные производственные показатели по СГМУСП «Северное»

за 8 месяцев 2009 года

| Показатели | Ед. изм. | 8 месяцев 2008 года | 8 месяцев 2009 года |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | 2008 год |
| Растениеводство |  |  |  |  |  |  |
| Производство овощей, всего | ц | 6880,6 | 6783 | 7024,6 | 103,6 | 102,1 |
| в том числе: огурцы | ц | 2389,7 | 2960 | 3120,3 | 105,4 | 130,6 |
| лук зеленый | ц | 963,0 | 252 | 586,0 | 232,5 | 60,9 |
| зеленые культуры | ц | 1524,1 | 1526 | 1449,6 | 95,0 | 95,1 |
| томаты | ц | 1794,9 | 1885 | 1683,1 | 89,3 | 93,8 |
| баклажаны | ц | 140,1 | 160 | 134,9 | 84,3 | 96,3 |
| редис | ц | 0,8 |  | 6,4 |  | 800,0 |
| кабачки | ц | 17,9 |  | 4,30 |  | 24,0 |
| капуста | ц | 50,1 |  | 40,0 |  | 79,8 |
| Реализация овощей, всего | ц | 6157,4 | 6783,0 | 6360,2 | 93,8 | 103,3 |
| в том числе: огурцы | ц | 2299,9 | 2960 | 2992,7 | 101,1 | 130,1 |
| лук зеленый | ц | 393,1 | 252 | 296,7 | 117,7 | 75,5 |
| зеленые культуры | ц | 1516,4 | 1526 | 1280,3 | 83,9 | 84,4 |
| томаты | ц | 1750,7 | 1885 | 1612,4 | 85,5 | 92,1 |
| баклажаны | ц | 136,2 | 160 | 130,8 | 81,8 | 96,0 |
| редис | ц | 0,8 |  | 6,0 |  | 750,0 |
| кабачки | ц | 17,2 |  | 4,0 |  | 23,256 |
| капуста | ц | 43,1 |  | 37,3 |  | 86,5 |
| Животноводство |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот (далее – КРС) |  |  |  |  |  |  |
| Поголовье КРС | гол | 423 | 415 | 401 | 96,6 | 94,8 |
| в том числе: коров | гол | 119 | 118 | 127 | 107,6 | 106,7 |
| Производство молока | ц | 3756,1 | 3280,0 | 3522,6 | 107,4 | 93,8 |
| Надой на 1 фуражную корову | кг | 3446,0 | 2773,6 | 2730,7 | 98,5 | 79,2 |
| Приплод | гол | 148 | 86 | 114 | 132,6 | 77,0 |
| Производство мяса в живом весе | ц | 466,5 | 485,0 | 507,6 | 104,7 | 108,8 |
| Реализация мяса в живом весе | ц | 567 | 361,0 | 330,5 | 91,6 | 58,3 |
| Реализация молока | ц | 3311,2 | 2957,0 | 2972,9 | 100,5 | 89,8 |
| Свиноводство |  |  |  |  |  |  |
| Поголовье свиней | гол | 4840 | 2958 | 5399 | 182,5 | 111,5 |
| Приплод | гол | 5185 | 2180 | 4740 | 217,4 | 91,4 |
| Производство мяса свинины в живом весе | ц | 3282,7 | 2453,0 | 2431,9 | 99,1 | 74,1 |
| Реализация мяса свинины в живом весе | ц | 3617,5 | 2714,0 | 1981,0 | 73,0 | 54,8 |
| Производство мяса, всего в живом весе | ц | 3749,2 | 2938,0 | 2939,5 | 100,1 | 78,4 |
| Реализация мяса, всего в живом весе | ц | 4184,5 | 3075,0 | 2311,5 | 75,2 | 55,2 |