# РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№  3149 от  12.10.2009 года

О внесении изменений в распоряжение

Администрации города от 26.03.2009

№ 559 «О реорганизации структурных

подразделений Администрации города»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005              № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 24.06.2009 № 1666), в целях уточнения сроков выполнения мероприятий              по реорганизации:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.03.2009 № 559                 «О реорганизации структурных подразделений Администрации города»                    (с изменениями от 29.06.2009 № 1737) следующие изменения:

в приложении 1 к распоряжению строки 9 – 12, 14, 16 изложить в новой редакции:

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 9. Провести инвентаризацию активов и обязательств | Панова Е.А. Тищенко М.А. Шароховская И.М. Гончук О.Н. | с 19.10.2009 по 30.11.2009 |
| 10. Составить промежуточный баланс по состоянию на 01.12.2009 | Панова Е.А. Шароховская И.М. Гончук О.Н. | до 16.12.2009 |
| 11. Завершить расчеты с дебиторами и кредиторами | Панова Е.А. Тищенко М.А. Шароховская И.М. Гончук О.Н. | до 31.12.2009 |
| 12. Подготовить проект постановления Администрации города о передаче имущества и внесении изменений в реестр муниципальной собственности города Сургута | Панова Е.А. Тищенко М.А. Шароховская И.М. Гончук О.Н. Лазарев А.Г Азнауров А.Э. | до 01.12.2009 |
| 14. Подготовить и утвердить передаточный акт по состоянию на 01.01.2010 | Панова Е.А. Шароховская И.М. Гончук О.Н. | до 28.02.2010 |
| 16. Закрыть лицевые счета | Шерстнева А.Ю. | до 31.12.2009 |

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой

Глава города                                                                                            А.Л. Сидоров