Результаты проведенного мониторинга

исполнения программы по реализации приоритетного национального проекта

«Развитие агропромышленного комплекса» в городе Сургуте на 2008-2011 годы

за период 2009 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города на 2009 год, утвержденным решением Думы города Сургута от 26.12.2008 № 482-VI ДГ, проведен мониторинг исполнения программы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Сургуте на 2008-2011 годы за 2009 год.

Результаты мониторинга:

- Единственным участником Программы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Сургуте в 2009 году являлось СГМСУП «Северное». Программа предусматривала направление денежных средств из местного бюджета на реализацию мероприятий в виде субсидии на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции.

Общая сумма выделенных в 2009 году в виде субсидии средств составила 53 790 тыс. руб., в том числе:

- из местного бюджета на возмещения затрат по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства в размере 15 066 тыс. руб. (по отношению к 2008 году составляет 122%),

- субсидия из окружного бюджета на поддержку сельского хозяйства в сумме 38 724 тыс. руб., что в сравнении с 2008 годом составляет 79%.

- Предусмотренные Программой ожидаемые конечные результаты – показатели роста производства мяса и овощей в 2009 году по отношению к 2007 году снизились на 28,5% (177 т) и 2,4% (21,4 т) соответственно. Показатель производства молока за 2009 год по отношению к 2007 году увеличился на 3,5%, а по отношению к 2008 году уменьшился на 9%.

Решение Думы города от 30.10.2007 № 285-IV ДГ «О программе по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Сургуте на 2008-2011 годы» признано утратившим силу с 01.01.2010 года по решению Думы города от 07.10.2009 № 623-IV ДГ.

Постановлением Администрации города от 12.01.2010 № 36 «Об утверждении долгосрочной целевой программы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Сургута на 2010-2012 годы» утвержден паспорт и мероприятия программы. В соответствии с данным постановлением мероприятия содержат ожидаемые финансовые и количественные показатели, которые должны быть достигнуты в ходе реализации ПНП «Развитие агропромышленного комплекса».

- В связи с отсутствием финансирования не проводилось мероприятие по информированию населения города в печатных средствах массовой информации о ходе выполнения Программы по реализации ПНП «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Сургуте, о продукции, выпускаемой СГМСУП «Северное», крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

- Для достижения целей Программы и увеличения объемов выпускаемой продукции СГМСУП «Северное» необходимо:

- строительство (приобретение) новых современных теплиц;

- строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов, позволяющие снизить затраты на тепловую энергию, текущий и капитальный ремонт;

- обновление машинотракторного парка и специализированного оборудования;

- дальнейшее оснащение современным оборудованием теплиц и ферм,

- обновление стада, применение сбалансированных кормов.

По-прежнему одной из основных задач для СГМСУП «Северное» остается снижение расходов на производство сельскохозяйственной продукции.

Достижение заявленных целей Программы – увеличение производства и улучшение качества сельскохозяйственной продукции, развитие эффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса, только за счёт субсидирования затрат на производство и реализацию продукции сельского хозяйства невозможно.

По результатам проведенного мониторинга составлено Заключение от 23.04.2010 № 31, которое направлено в адрес Главы города и Председателя Думы города Сургута.

Председатель

Контрольно-счетной палаты						       М.В. Ольшанникова