Принято на заседании Думы 28 апреля 2010 года

№ 721-IV ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 02.07.2009                    № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2004 № 210-ФЗ              «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции от 23.11.2009), на основании заключения Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2009 № 2026/09, решения Думы города от 13.05.2008                     № 381-IV ДГ «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 – 2018 годы» (в редакции от 02.04.2010 № 717-IV ДГ) Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы» следующие изменения:

1) в наименовании приложения 6 к Инвестиционной программе «Расчёт финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения» раздела «Содержание» после слова «водоотведения» добавить слова «на 2011 – 2018 годы»;

2) в паспорте Инвестиционной программы часть «Объёмы и источники финансирования Инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы и источники финансирования Инвестиционной Программы – | объём финансирования Инвестиционной программы с 2009 года по 2018 годы составляет 2 596 548 тыс. рублей, в том числе: за счёт платы за подключение к системе водоотведения – 2 230 681 тыс. рублей (в период с 2009 года по 2018 годы); за счёт надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса – 365 867 тыс. рублей (в период с 2011 года по 2018 годы)»; |
| --- | --- |

3) пункты 3, 4 в подразделе 1 «Мероприятия по развитию системы водоотведения города» раздела IV «Развитие системы водоотведения города» исключить. Пункты 5, 6 считать пунктами 3, 4 соответсвтенно;

4) в последнем абзаце подраздела 1 «Мероприятия по развитию системы водоотведения города» раздела IV «Развитие системы водоотведения города» числовой показатель «1.1» заменить показателем «1.5»;

5) в первом абзаце подраздела II «Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы по развитию системы водоотведения города» раздела IV «Развитие системы водоотведения города» цифровой показатель «2 789 988» заменить  показателем «2 230 681», слова «с учётом НДС» исключить;

6) таблицу 2 «Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы на период с 2009 по 2018 годы» подраздела III «Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы по развитию системы водоотведения города» раздела IV «Развитие системы водоотведения города» исключить;

7) таблицу 3 «Сводная таблица стоимости работ и подключаемой нагрузки» подраздела III «Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы по развитию системы водоотведения города» раздела IV «Развитие системы водоотведения города» считать таблицей 2 и изложить в следующей редакции:

Финансовые потребности и заявленная нагрузка на подключение к системе водоотведения

Таблица 2

| Показатель | Всего | 2009 – 2011 годы | 2012 – 2018 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявленная нагрузка на подключение к системе водоотведения (куб.м /сутки) | 41 173,184 | 11 018,45 | 30 154,734 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы (тыс. рублей) | 2 230 681 | 357 125 | 1 873 556 |

8) в наименовании подраздела V раздела IV «Развитие системы водоснабжения города» слово «города» заменить словами «вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости»;

9) в первом абзаце подраздела V раздела IV «Развитие системы водоотведения города» заменить цифровой показатель «2 789 988» и «320 903» показателями «2 230 681» и «248 756» и слова «с НДС» исключить;

10) во втором абзаце подраздела V раздела IV «Развитие системы водоотведения города» цифровой показатель «2 789 988» заменить показателем «2 230 681»;

11) во втором абзаце части «Тариф на подключение к системе водоотведения в соответствии с Инвестиционной программой» подраздела V раздела IV «Развитие системы водоотведения города» цифровые показатели  «1 604 514», «20 %» и «303 109» заменить цифровыми показателями               «1 604 877», «15,5 %» и «248 756» соответственно;

12) таблицу 4 «Расчёт платы за подключение к системе водоотведения» подраздела V раздела IV «Развитие системы водоотведения города» считать таблицей 3 и изложить в следующей редакции:

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Всего | 2009 – 2011 годы | 2012 – 2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые пот-ребности, необхо-димые для реали-зации Инвести-ционной программы, за счёт платы за подключение (приложение 4 к Инвестиционной программе) | тыс. рублей | 2 230 681 | 357 125 | 1 873 556 |
| 2. | Заявленная нагрузка на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости | куб.м /сутки | 41 173,184 | 11 018,45 | 30 154,734 |
| 3. | Тариф на подклю-чение к системе водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимо-сти (без НДС) | рублей за куб.м/сутки | 54 178 | 32 412 | 62 131 |
| 4. | Тариф на подключение к системе водоотве-дения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимо-сти (с НДС) | рублей за куб.м/сутки | 63 930 | 38 246 | 73 315 |

13) последний абзац подраздела V раздела IV «Развитие системы водоотведения города» изложить в следующей редакции:

«Величина тарифа на подключение к системе водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости в 2009 – 2011 годах предлагается в размере 32 412 рублей за 1 куб.м/сутки (без НДС), а в 2012 – 2018 годах в размере 62 131 рублей за 1 куб.м/сутки (без НДС)»;

14) раздел V «Повышение качества услуг водоотведения для потребителей» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

15) приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7 к Инвестиционной программе изложить в редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

2. Установить надбавку для потребителей к тарифу на услуги водоотведения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года в размере 2,03 рубля.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель Думы  города 						    Ю.П. Кузьменко

«29» апреля 2010 г.

Приложение 1

к решению Думы города

от 29.04.2010 № 731-IV ДГ

Раздел V.

Повышение качества услуг водоотведения для Потребителей

Подраздел I.  Мероприятия по повышению качества услуг водоотведения

Мероприятия направлены на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической ситуации на территории города.

Для безаварийной работы существующей системы бытовой канализации необходимо выполнить реконструкцию главных самотечных коллекторов.

Мероприятия Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения на 2010 – 2012 годы отражены в приложении 5 к Инвестиционной программе.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения в 2010 – 2012 годах, без учёта НДС

Таблица 4

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего 2010 – 2012 годы | Этапы реализации по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарскому, ул. Геологической (Ду-1420мм) реновация (участок от КК-13 до КК-11) | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| 2. | Канализационный коллектор по ул. 2 «В» (по пр. Комсомольскому, от ул. Геологической до ул. Югорской), реновация (участок от КК-1 до КК-7, от КК-8 до КНС-12) | 111 016 | 18 665 | 60 439 | 31 912 |
| 3. | Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарскому, ул. Геологической (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-1 до КК-5) | 14 068 | 0 | 14 068 | 0 |
| 4. | Самотечный канализационный коллектор мкр. 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ, КК-6 до КК-12 (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4 до КК-9) | 43 136 | 0 | 15 440 | 27 696 |
| 5. | Самотечный канализационный коллектор к Северной панели по ул. Маяковского (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4 до КК-6 (сущ.) | 49 252 | 20 612 | 23 505 | 5 135 |
| 6. | Итого | 242 472 | 64 277 | 113 452 | 64 743 |

- Подраздел II. Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения, составляют 365 867 тыс. рублей на период реализации мероприятий Инвестиционной программы 2010 – 2012 годов. Расчёт финансовых потребностей и финансовых потоков отражён в приложениях 6, 7 к Инвестиционной программе.

Подраздел III. Источники финансирования мероприятий

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения являются средства, поступающие в виде надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Расчёт стоимости мероприятий Инвестиционной программы произведён на основании укрупнённых показателей сметной стоимости         1 погонного метра реконструкции магистральных трубопроводов в зависимости от диаметров, способа прокладки, степени изоляции и других технологических показателей с учётом:

Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168);

Строительных норм и правил 2.04.03 – 85 «Канализация: наружные сети и сооружения (проектирование)»;

Строительных норм и правил 3.05.04 – 85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

Строительных норм и правил 3.05.05 – 84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы в период с 2011 по 2018 год, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП «Горводоканал», составляют 365 867 тыс. рублей и будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с обеспечением надежного водоотведения, улучшением качества услуг водоотведения, а также с повышением надёжности функционирования централизованной системы водоотведения города.

Подраздел IV. Показатели экономической эффективности

Экономическая эффективность мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества услуг систем водоотведения определяется в качественных показателях, которые определяются как соотношение величин показателей, характеризующих надёжность (таблица 5) снабжения потребителей услугами водоотведения, рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), совершенствование организации производства и управления, обеспечение услугами водоотведения новых потребителей.

Показатели, характеризующие надёжность снабжения потребителей услугами водоотведения

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Значение показате-ля с учётом реализа-ции Инвести-ционной програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1. | Количество функциональных отказов на магистральных сетях канализации | ед/ км | 0,13 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| 2. | Процент износа магистральных сетей канализации | % | 72 | 68,7 | 68,2 | 67,6 | 64,1 | 61 | 54 | 54 |

Подраздел V. Оценка рисков реализации мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения

При реализации Инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя:

- превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

1) изменения законодательства Российской Федерации;

2) рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчётах Инвестиционной программы;

3) иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы;

- 2) несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.

Причина:

несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Подраздел VI. Предложения о размерах надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса

Для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения финансовые потребности до 2018 года составляют            365 867 тыс. рублей без учёта НДС (приложение 6 к Инвестиционной программе).

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоотведения в части предлагаемой надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП «Горводоканал».

Анализ изменения уровня действующих тарифов по водоотведению в результате включения в них надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП «Горводоканал» представлен в таблице 6.

Надбавка к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП «Горводоканал» составит:

за период с 2011 по 2013 годы  2,03 руб./куб.м;

за период с 2014 по 2018 год 1,65 руб./куб.м.

Изменение уровня действующих тарифов по водоотведению в результате включения в них надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП «Горводоканал» (без учёта НДС)

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Всего 2011 – 2013 годы | Этапы реализации Инвестиционной программы |  |  |  |  | Всего 2014 – 2018 годы | Этапы реализации Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |
| 1. | Действующий тариф | руб./ куб. м | - | 21,57 | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |
| 2 | Ожидаемый тариф на предстоящий период с учётом инфляции | руб./ куб. м | - | - | 23,12 | 24,78 | 26,56 |  | - | 28,47 | 30,52 |  |  | 32,72 | 35,08 |  | 37,61 |
| 3. | Финансовые потребно-сти, предусматриваемые на реализацию Инвести- ционной программы за счёт надбавки к тарифу | тыс. рублей | 156 155 | 0 | 47 660 | 55 144 | 53 351 |  | 209 712 | 49 500 | 45 648 |  |  | 41 798 | 37 945 |  | 34 821 |
| 4. | Объём реализации услуг водоотведения в части транспортировки | тыс. куб. м | 76 990 | 26 767 | 26 098 | 25 446 | 25 446 |  | 127 230 | 25 446 | 25 446 |  |  | 25 446 | 25 446 |  | 25 446 |
| 5. | Надбавка к тарифу на услуги водоотведения организации коммуна-льного комплекса (строка 3/строка 4) | руб./ куб. м | 2,03 | - | 2,03 |  |  |  | 1,65 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Тариф на услуги водоотведения с учётом надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации комму-нального комплекса (строка 2 + строка 5) | руб./ куб. м | - | 21,57 | 25,15 | 26,81 |  | 28,59 | - | 30,12 |  | 32,17 | 34,37 |  |  | 36,73 | 39,26 |
| 7. | Рост тарифа с учётом надбавки по отношению к проектируемым тарифам (строка 6/ строка 2*100) | % | - | 100,0 | 108,9 | 108,2 |  | 107,6 | - | 105,8 |  | 105,4 | 105,0 |  |  | 104,7 | 104,4 |

Приложение 2

к решению Думы города

от 29.04.2010 № 731-IV ДГ

Приложение 2

к Инвестиционной программе

Мероприятия Инвестиционной программы по развитию систем водоотведения с 2009 по 2018 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование объекта | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование и строительство резервного напорного коллектора Ду-700 мм от КНС-12 до ул. Университетской L-1800 м.п. | 103 900 | 4 000 | 7 090 | 500 | 30 000 | 30 000 | 32 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Строительство канализационного коллектора по ул. Кайдалова – пр. Комсомольскому (2В) Ду-500мм L-590 м.п. | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Строительство инженерных сетей по ул. 1«З», от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2) | 1 600 000 | 0 | 50 000 | 196 095 | 305 719 | 268 934 | 253 198 | 187 750 | 138 304 | 100 000 | 100 000 |
| 4. | Строительство магистрального коллектора по ул. 5 «З», 4 «З», от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 «З», Ду-500-600 мм, L-2465 м.п. | 128 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 796 | 25 796 | 25 796 | 25 796 | 25 797 |
| 5. | Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков | 374 050 | 0 | 5 440 | 39 610 | 69 610 | 69 610 | 69 610 | 69 610 | 36 000 | 14 560 | 0 |
| 6. | ВСЕГО с НДС, в том числе: | 2 226 931 | 4 000 | 62 530 | 236 205 | 405 829 | 388 044 | 380 914 | 283 156 | 200 100 | 140 356 | 125 797 |
| 6.1. | финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы | 1 887 230 | 3 390 | 52 992 | 200 174 | 343 923 | 328 851 | 322 808 | 239 963 | 169 576 | 118 946 | 106 607 |
| 6.2. | НДС | 339 701 | 610 | 9 538 | 36 031 | 61 906 | 59 193 | 58 106 | 43 193 | 30 524 | 21 410 | 19 190 |

Приложение 3

к решению Думы города

от 29.04.2010 № 731-IV ДГ

Приложение 3

к Инвестиционной программе

| Расчёт финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы в части платы за подключение к системе водоотведения Таблица 1 (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Всего 2009 – 2018 годы | 1 этап реализации Инвестиционной программы |  |  | Итого 2009 – 2011 годы | 2 этап реализации Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  | Итого 2012 – 2018 годы |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Строительно-монтажные работы (без НДС) | 1 887 230 | 3 390 | 52 992 | 200 174 | 256 556 | 343 923 | 328 851 | 322 808 | 239 963 | 169 576 | 118 946 | 106 607 | 1 630 674 |
|  | В том числе средства бюджета города | 332 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 332 500 |
| 2. | Итого расходов СГМУП «Горводоканал» | 1 554 730 | 3 390 | 52 992 | 200 174 | 256 556 | 296 423 | 281 351 | 275 308 | 192 463 | 122 076 | 71 446 | 59 107 | 1 298 174 |
| 3. | Выплата процентов по кредиту | 248 756 | 542 | 8 479 | 32 028 | 41 049 | 47 428 | 45 016 | 44 049 | 30 794 | 19 532 | 11 431 | 9 457 | 207 707 |
| 4. | Налог на прибыль | 427 195 | 786 | 12 294 | 46 440 | 59 520 | 78 270 | 74 773 | 73 371 | 54 151 | 37 822 | 26 075 | 23 213 | 367 675 |
| 5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестицион- ной программы | 2 230 681 | 4 718 | 73 765 | 278 642 | 357 125 | 422 121 | 401 140 | 392 728 | 277 408 | 179 430 | 108 952 | 91 777 | 1 873 556 |

| Кредитный план к Инвестиционной программе в части платы за подключение к системе водоотведения Таблица 2 (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Всего | 1 этап реализации Инвестиционной программы |  |  | Итого 2009 – 2011 | 2 этап реализации Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  | Итого 2012 – 2018 |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Строительно-монтажные работы (с НДС) | 2 226 931 | 4 000 | 62 530 | 236 205 | 302 735 | 405 829 | 388 044 | 380 914 | 283 156 | 200 100 | 140 356 | 125 797 | 1924196 |
| 1.1. | В том числе средства бюджета города | 332 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 332 500 |
| 2. | Итого расходов СГМУП «Горводоканал» | 1 894 431 | 4 000 | 62 530 | 236 205 | 302 735 | 358 329 | 340 544 | 333 414 | 235 656 | 152 600 | 92 856 | 78 297 | 1591696 |
| 3. | Сумма кредита (80 % от необходимых финансовых средств) | 1 604 877 | 3 497 | 54 703 | 206 632 | 264 832 | 305 987 | 290 426 | 284 187 | 198 671 | 126 013 | 73 748 | 61 013 | 1340045 |
| 4. | Процент банка, % | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 5. | Выплата процентов | 248 756 | 542 | 8 479 | 32 028 | 41 049 | 47 428 | 45 016 | 44 049 | 30 794 | 19 532 | 11 431 | 9 457 | 207 707 |

Приложение 4

к решению Думы города

от 29.04.2010 № 731-IV ДГ

Приложение 4

к Инвестиционной программе

| Расчёт финансовых потоков и окупаемости Инвестиционной программы (без учёта НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Всего | Период реализации Инвестиционной программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Справочно |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы за счёт платы за подключение | 2 230 681 | 4 718 | 73 765 | 278 642 | 422 121 | 401 140 | 392 728 | 277 408 | 179 430 | 108 952 | 91 777 | - |  |
| 2. | Поступления по тарифу на подключение к системе водоотведения вновь создаваемых (реконструируе-мых) объектов недвижимости | 2 169 668 | 1 221 | 22 559 | 126 713 | 322 766 | 416 701 | 398 967 | 362 924 | 252 088 | 161 217 | 104 512 | 61 013 |  |
| 3. | Заёмные средства | 1 604 877 | 3 497 | 54 703 | 206 632 | 305 987 | 290 426 | 284 187 | 198 671 | 126 013 | 73 748 | 61 013 | - |  |

Приложение 5

к решению Думы города

от 29.04.2010 № 731-IV ДГ

Приложение 5

к Инвестиционной программе

|  | Мероприятия Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения на 2010 – 2012 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта |  | Всего, тыс. рублей с НДС | За счёт средств надбавки к тарифу на услуги водоотведения |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | Длина, м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого, тыс. рублей без НДС | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарскому, ул. Геологической (Ду-1420мм), реновация (участок от КК-13 до КК-11) | 1420 | 366 | 29 500 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| 2. | Канализационный коллектор по ул. 2 «В» (по пр. Комсомольскому, от ул. Геологической до ул. Югорской), реновация (участок от КК-1 до КК-7, от КК-8 до КНС-12) | 1420 | 1400 | 130 999 | 111 016 | 18 665 | 60 439 | 31 912 |
| 3. | Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарскому, ул. Геологической (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-1 до КК-5) | 1420 | 178 | 16 600 | 14 068 | 0 | 14 068 | 0 |
| 4. | Самотечный канализационный коллектор мкр. 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ, КК-6 до КК-12 (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4 до КК-9) | 1420 | 544 | 50 900 | 43 136 | 0 | 15 440 | 27 696 |
| 5. | Самотечный канализационный коллектор к Северной панели по ул. Маяковского (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4 до КК-6 (сущ.) | 1420 | 525,8 | 58 118 | 49 252 | 20 612 | 23 505 | 5 135 |
| 6. | Всего | - | - | 286 117 | 242 472 | 64 277 | 113 452 | 64 743 |

Приложение 6

решению Думы города

от 29.04.2010 № 731-IV ДГ

Приложение 6

к Инвестиционной программе

Расчёт финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы по повышению

качества услуг водоотведения на 2011 – 2018 годы (без учёта НДС)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование расходов | Всего 2010 – 2018 годы | План на реализуемый период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий | 242 472 | 64 277 | 113452 | 64 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно мероприятиям |
| 1.1. | В том числе бюджетные средства | 42 472 |  | 15 440 | 27 032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Погашение основной суммы кредита | 200 000 | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | Согласно кредитному соглашению |
| 3. | Выплата процен-тов по кредиту и затраты на обслу-живание кредита, в том числе | 157 620 | 1 213 | 22 333 | 30 992 | 28 745 | 24 061 | 19 375 | 14 691 | 10 005 | 6 205 | Согласно кредитному соглашению |
| 3.1. | Выплата процентов за счёт надбавки к тарифу на услуги водоотведения | 107 328 |  | 15 034 | 21 321 | 19 815 | 16 580 | 13 344 | 10 110 | 6 874 | 4 250 |  |
| 3.2. | Компенсация процентных ставок из бюджета автономного округа | 48 102 |  | 6 738 | 9 555 | 8 880 | 7 431 | 5 981 | 4 531 | 3 081 | 1 905 | Бюджет округа |
| 3.3. | Затраты на обслуживание кредита (за счёт собственных средств СГМУП «ГВК») | 2 190 | 1 213 | 561 | 116 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Собственные средства предприятия |
| 4. | Итого необхо-димых средств, в том числе | 357 620 | 1 213 | 47 333 | 55 992 | 53 745 | 49 061 | 44 375 | 39 691 | 35 005 | 31 205 | п.2+п.3 |
| 4.1. | За счёт надбавки к тарифу на услуги водоотве-дения (п.2+п.3.1) | 307 328 | - | 40 034 | 46 321 | 44 815 | 41 580 | 38 344 | 35 110 | 31 874 | 29 250 | п.2+п.3.1 |
| 5. | Налог на прибыль | 58 539 | - | 7 626 | 8 823 | 8 536 | 7 920 | 7 304 | 6 688 | 6 071 | 5 571 | 16 % от п.7 |
| 6. | Финансовые пот-ребности, необ-ходимые для реализации Инвестиционной программы за счёт надбавки к тарифу на услуги водоотведения | 365 867 |  | 47 660 | 55 144 | 53 351 | 49 500 | 45 648 | 41 798 | 37 945 | 34 821 | п.5.1 / 0.84 |

Приложение 7

к решению Думы города

от 29.04.2010 № 731-IV ДГ

Приложение 7

к Инвестиционной программе

Расчёт финансовых потоков и окупаемости Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения за счёт надбавки к тарифу на услуги водоотведения (без учёта НДС)

(тыс. рублей)

| № п/п | Показатель | Всего 2009 – 2018 годы | Период реализации Инвестиционной программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы | 365 867 | 0 | 0 | 47 660 | 55 144 | 53 351 | 49 500 | 45 648 | 41 798 | 37 945 | 34 821 |
| 2. | Поступления от надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса | 365 867 | 0 | 0 | 52 840 | 51 619 | 51 619 | 41 958 | 41 958 | 41 958 | 41 958 | 41 958 |
| 3. | Заёмные средства | 200 000 | 0 | 64 277 | 98 012 | 37 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доход от реализации Инвестиционной программы (стр.1-стр.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |