Принято на заседании Думы 28 апреля 2010 года

№ 742-IV ДГ

О выполнении решения Думы города от 28.04.2007 № 205-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2007 – 2009 годы»

Заслушав отчёт Администрации города о выполнении инвестиционной программы «Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2007 – 2009 годы», утверждённой решением Думы города от 28.04.2007 № 205-IV ДГ (в редакции от 31.10.2008 № 448-IV ДГ), Дума города РЕШИЛА:

Утвердить отчёт о выполнении решения Думы города от 28.04.2007 № 205-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2007 – 2009 годы» согласно приложению.

Глава города                                                                                          А.Л. Сидоров

« 06»   мая       2010 г.

Приложение

к решению Думы города

от 06.05.2010 № 742-IV ДГ

Отчёт

о выполнении решения Думы города от 28.04.2007 №205-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2007 – 2009 годы»

Инвестиционная программа разработана с целью возможности подключения новых потребителей к сетям электроснабжения и предоставления дополнительной мощности существующим на территории города Сургута, при условии сохранения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии путём строительства, расширения и модернизации объектов ООО «Сургутские городские электрические сети».

Задачами Инвестиционной программы являются:

обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии в зоне ведения ООО «Сургутские городские электрические сети»;

обеспечение сбалансированности интересов субъектов электроснабжения и потребителей на территории города Сургута;

создание сетей с центрами питания, обеспечивающими потребности в развитии города Сургута.

Ожидаемый результат Инвестиционной программы – создание распределительного комплекса, обеспечивающего потребности в развитии города Сургута и снижение потерь при передаче электрической энергии.

За период реализации Инвестиционной программы 2007 – 2009 годы планировалось:

1) подключить 204 объекта мощностью 137 807 000 кВт;

2) освоить 1 675 635 669 рублей без НДС;

3) выполнить мероприятия по строительству:

ПС110/10 кВ «Университет»;

трансформаторных подстанций (94 шт.);

сетей электроснабжения (90 км).

По факту исполнения Инвестиционной программы:

1) подключено 47 объектов, в том числе застройка микрорайонов 30 и 39 мощностью 16 683,63 кВт (приложение 1 к отчёту);

2) освоено 377 069 320 рублей без НДС (приложение 2 к отчёту).

3) выполнены мероприятия:

строительство ПС-110 кВ «Университет»;

приобретены: распределительный пункт 10 кВ «Хоззона» и  трансформаторная подстанция № 58 (5А мкр.);

выполнены работы по строительству и реконструкции 22 трансформаторных подстанций;

выполнено строительство:

воздушных линий 110 кВ протяженностью 0,8 км;

кабельных линий 10кВ протяженностью 45,3 км;

кабельных линий 0,4кВ протяженностью 28,3 км.

Заключён 51 договор на подключение новых потребителей к электрическим сетям общей мощностью 23 885,25 кВт на общую сумму 389 067 080 рублей без НДС, в счёт оплаты поступило 279 031 432 рублей без НДС.

Цели Инвестиционной программы выполнены.

Обеспечена возможность подключения новых объектов.

Увеличена надежность электроснабжения потребителей:

снижен процент аварийности с 37 до 33 %.

снижен износ оборудования с 21,6 до 19 %.

Выполнены задачи Инвестиционной программы, обеспечен недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии.

Приложение 1

к отчёту

|  | Перечень подключённых объектов недвижимости к сетям электроснабжения по городу Сургуту в 2007 – 2009 годах |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес | Мощность (кВт) |
| 1. | Жилой дом № 14 (строительный номер), мкр. 18 | 644,55 |
| 2. | Жилой дом № 52, (2-ая очередь), ул. Маяковского | 450 |
| 3. | Здание аттестационного экспертного центра, мкр. 20 А | 157,25 |
| 4. | Застройка микрорайона 39 (жилые дома № 1 – 10) | 746,54 |
| 5. | Реконструкция. Расширение магазина «Борисовский» по ул. Лермонтова, 9 в мкр. 11 А | 302,40 |
| 6. | Дополнительный офис – операционное отделение № 3 по ул. Щепеткина, 8/1 | 130 |
| 7. | Встроенно-пристроенный магазин по пр. Мунарева, 2 | 160 |
| 8. | Объект общественного питания по пр. Мунарева, 4 | 76,5 |
| 9. | ТТН-Центр по пр. Мира, 15 | 195,0 |
| 10. | Жилой дом № 8 В социального назначения по ул. Югорской | 195,4 |
| 11. | Ресторан по ул. Киртбая, мкр. 5 А | 12 |
| 12. | Оздоровительный центр по пр. Мира, 33/2 в мкр. 15 А | 165,14 |
| 13. | Магазин «Атлант», ул. Кукуевицкого, 15 | 100 |
| 14. | Производственная база, Нефтеюганское шоссе | 384 |
| 15. | Станция технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе | 50 |
| 16. | Ресурсный центр производственного обучения учащихся в Северном промрайоне по ул. Технологической | 2267,924 |
| 17. | Производственная база по ул. Индустриальной, 14 | 100 |
| 18. | Реконструкция фасадов торгового комплекса «Сибирь» по ул. Энгельса, 11 | 395,36 |
| 19. | Магазин смешанных товаров по ул. Быстринской, 4, мкр. 34 | 63,5 |
| 20. | 9-тиэтажный жилой дом № 101с филиалом Сургутского отделения Западно-Сибирского банка Сбербанка России, мкр. 20 | 59,6 |
| 21. | Жилой дом № 7 с пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, ул. Югорская, 42/1, мкр. 28 | 64,51 |
| 22. | Здание административное, мкр. 37 | 428 |
| 23. | Каркасно-монолитный 9-тиэтажный жилой дом № 44 в мкр. 34 | 195,25 |
| 24. | Застройка мкр. ПИКС | 499,8 |
| 25. | Аптека по ул. Быстринской, мкр. 33 | 76,4 |
| 26. | Гостиница по ул. Майской, 6/1б | 60 |
| 27. | Реконструкция производственной базы «Полюс» под административное здание в п. Таёжном | 117 |
| 28. | Котельная для электроснабжения, мкр. 38, 39 (45 коммунальный квартал) | 200 |
| 29. | Гостиница по ул. Университетской в мкр. 20 А | 84,7 |
| 30. | Застройка мкр. 30 (1-ая очередь строительства) | 1978 |
| 31. | Дом переменной этажности, мкр. 37 | 772,2 |
| 32. | Торгово-развлекательный комплекс, мкр. Центральный | 360,00 |
| 33. | 12-тиэтажный жилой дом по пр. Комсомольскому в мкр. 23 | 249,063 |
| 34. | Каркасно-монолитный 9-тиэтажный жилой дом № 33, мкр. 34 | 195 |
| 35. | 5-тиэтажный жилой дом № 35, мкр. 34 | 150 |
| 36. | Здание бытового обслуживания с офисными помещениями по ул. Ленинградской, 11 | 39,6 |
| 37. | Реконструкция существующих главного корпуса поликлиники и отделения реабилитации в Северном промрайоне, Нефтеюганское шоссе | 1 475 |
| 38. | Детский сад на 200 мест, мкр. 34 | 266 |
| 39. | Детский сад на 260 мест, мкр. 5 А | 173 |
| 40. | Детский сад на 260 мест, мкр. 39 | 212 |
| 41. | Производственная база территориального управления № 6 (ТУ-6) Уральского филиала ОАО «Ростелеком» по ул. 30 лет Победы, 31 | 207,5 |
| 42. | Здание филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», бульвар Писателей | 824,10 |
| 43. | Встроенное нежилое помещение по ул. Киртбая, 20 | 8 |
| 44. | Производственная база, Нефтеюганское шоссе | 100 |
| 45. | Реконструкция детского сад «Огонёк», ул. Сибирская, 26, мкр. 19 | 183,65 |
| 46. | Детская юношеская спортивная школа, мкр. 15 А | 111,00 |
| 47. | ДК «Энергетик» в г. Сургуте. Реконструкция | 998,09 |
| Итого |  | 16 683,63 |

Приложение 2

к отчёту

|  | Освоение денежных средств ООО «Сургутские городские электрические сети» в 2007 – 2009 годах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие |  |  | Освоено, рублей без НДС |
| 1. | Строительство 2-х КТПН 2х1000 кВА, реконструкция РП-128, строительство КЛ-10кВ-1266 м, КЛ-0,4 кВ-1174 м для подключения жилого дома № 14, мкр. 18 |  |  | 8 462 177,35 |
| 2. | Строительство КЛ-0,4кВ-1048 м для подключения жилого дома № 52 по ул. Маяковского (2-ая очередь), мкр. 20 |  |  | 578 415,17 |
| 3. | Реконструкция ТП-400, строительство КЛ-0,4кВ-107 м для подключения здания аттестационного экспертного центра, мкр. 20 А |  |  | 2 253 963,75 |
| 4. | Строительство 2БКТП 2х1000 кВА, КЛ-10кВ - 1523 м КЛ-0,4 кВ-1050 м для подключения жилых домов № 1 – 10, мкр. 39 |  |  | 9 116 859,64 |
| 5. | Строительство КЛ-0,4 кВ-500 м для выполнения реконструкции расширение магазина «Борисовский» по ул. Лермонтова, 9, мкр. 11 А |  |  | 11 059,71 |
| 6. | Строительство КЛ-0,4 кВ-722 м для подключения дополнительного офиса – операционное отделение № 3 по ул. Щепеткина, 8/1 |  |  | 836 803,28 |
| 7. | Реконструкция ТП-463 (замена трансформаторов с 630 на 1000 кВА), строительство КЛ-0,4 кВ-258 м для подключения встроенно-пристроенного магазина по пр. Мунарева, 2 |  |  | 3 039 585,92 |
| 8. | Строительство КЛ-0,4 кВ-176 м для подключения объекта общественного питания по пр. Мунарева, 4 |  |  | 113 770,42 |
| 9. | Строительство КЛ-0,4 кВ-440 м для подключения торгового центра по пр. Мира, 15 |  |  | 312 588,43 |
| 10. | Строительство КЛ0,4кВ-136 м для подключения жилого дома № 8 В социального назначения по ул. Югорской, мкр. 28 |  |  | 219 429,99 |
| 11. | Строительство КЛ-0,4 кВ-292 м для подключения ресторана по ул. Киртбая, мкр. 5 А |  |  | 401 063,62 |
| 12. | Строительство КЛ-0,4 кВ-125 м для подключения оздоровительного центра по пр. Мира, 33/2, мкр.15 А |  |  | 612 405,00 |
| 13. | Строительство КЛ-0,4 кВ-524 м для подключения магазина «Атлант» по ул. Кукуевицкого, 15 |  |  | 386 710,12 |
| 14. | Реконструкция ТП-482, строительство КЛ-10 кВ-535,4 м для подключения производственной базы, Нефтеюганское шоссе |  |  | 3 118 937,75 |
| 15. | Строительство ПС-110/10 кВ «Университет» с КЛ-10кВ (мкр. 32, 34 и «Хоззона») |  |  | 186 385 826,00 |
| 16. | Монтаж оборудования в БКТП для подключения жилого дома, ул. Югорская, 5/4, мкр. 28 |  |  | 6 900 074,77 |
| 17. | Строительство КЛ-0,4 кВ-380 м для подключения станции технического обслуживания, Нефтеюганское шоссе |  |  | 584 649,80 |
| 18. | Строительство БКТП 2х160 кВА-10/,04 кВ, КЛ-10 кВ-154 м, КЛ-0,4 кВ-5858 м для подключения ресурсного центра производственного обучения учащихся в Северном промрайоне по ул. Технологической |  |  | 26 769 957,69 |
| 19. | Строительство КТПН-100 кВ, КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ-25м для подключения производственной базы по ул. Индустриальной, 14 |  |  | 1 154 518,19 |
| 20. | Строительство КЛ-0,4 кВ-1512 м, для выполнения работ по реконструкции фасадов торгового комплекса «Сибирь»по ул.Энгельса, 11 |  |  | 3 997 502,19 |
| 21. | Реконструкция ТП-389 для подключения филиала Сургутского отделения Западно-Сибирского банка Сбербанка России в 9-тиэтажном жилом доме № 101, мкр. 20 |  |  | 2 279 875,63 |
| 22. | Покупка РП-58 для обеспечения возможности подключения административного здания, мкр. 37 |  |  | 5 161 766,95 |
| 23. | Монтаж 2БКТПНБ-1000 кВА, строительство КЛ-0,4 кВ-196 м для подключения каркасно-монолитного 9-тиэтажного жилого дома № 44, мкр. 34 |  |  | 204 976,81 |
| 24. | Монтаж ТП-509, ТП-510, для подключения застройки, мкр. ПИКС |  |  | 4 149 383,16 |
| 25. | Строительство КЛ-0,4 кВ-324 м для подключения аптеки по ул. Быстринской, мкр.33 |  |  | 279 646,07 |
| 26. | Строительство КЛ-0,4 кВ-90 м для подключения гостиницы по ул. Майской, 6/1б |  |  | 677 977,52 |
| 27. | Строительство КЛ-0,4 кВ-315 м для выполнения работ по реконструкции производственной базы «Полюс» под административное здание в п. Таежном |  |  | 363 096,72 |
| 28. | Строительство КЛ-0,4 кВ-970 м для подключения жилого дома со встроенными помещениями и стоянкой по ул. Югорской, 14/1, мкр. 28 |  |  | 2 080 403,29 |
| 29. | Строительство КЛ-10кВ-612 м для подключения котельной для электроснабжения, мкр. 38, 39 (45 коммунальный квартал) |  |  | 1 469 508,43 |
| 30. | Строительство 2БКТП2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ-2720 м для обеспечения возможности подключения 1-ой очереди строительства, мкр. 30 |  |  | 31 330 858,36 |
| 31. | Монтаж ТП 2х1000 кВА, строительство КЛ-10 кВ-780 м, КЛ-0,4 кВ 1020 м для подключения жилого дома переменной этажности, мкр. 37 |  |  | 10 754 561,01 |
| 32. | Реконструкция ТП-300, строительство КЛ-0,4 кВ-1048 м для подключения торгово-развлекательного комплекса, мкр. Центральный |  |  | 3 054 734,93 |
| 33. | Строительство КЛ-0,4 кВ 740 м для подключения 12-этажного жилого дома по пр. Комсомольскому, мкр. 23 |  |  | 2 639 754,18 |
| 34. | Монтаж БКТП2х1000 кВА, строительство КЛ-0,4кВ-140 м для подключения каркасно-монолитного 9-тиэтажный жилого дома № 33, мкр. 34 |  |  | 4 041 898,59 |
| 35. | Строительство КЛ-0,4 кВ-935 м для подключения 5-тиэтажного жилого дома № 35, мкр. 34 |  |  | 1 182 928,12 |
| 36. | Строительство КЛ-0,4 кВ 220 м для подключения детского сада на 200 мест, мкр. 34 |  |  | 254 044,99 |
| 37. | Строительство КЛ-0,4 кВ-300 м для подключения детского сада на 260 мест, мкр. 5 А |  |  | 341 577,02 |
| 38 | Строительство КЛ-0,4 кВ-540 для подключения детского сада на 260 мест, мкр. 39 |  |  | 430 118,34 |
| 39 | Приобретение РП «Хоззона», реконструкция РП-154, монтаж 2БКТПН-630 кВА, строительство КЛ-0,4 кВ-284 м для подключения производственной базы территориального управления № 6 (ТУ-6) Уральского филиала ОАО «Ростелеком» по ул. 30 лет Победы, 31 |  |  | 19 608 891,26 |
| 40 | Монтаж 2БКТП 1000 кВА, строителтсво КЛ-0,4 кВ 2560 м для подключения здания филиала «ЕО ЕЭС», бульвар Писателей, мкр. 13 А |  |  | 12 297 559,53 |
| 41 | Монтаж КТПН-160 кВА. Строительство КЛ-10 кВ-199 м для подключения производственной базы, Нефтеюганское шоссе |  |  | 1 402 764,23 |
| 42 | Строительство КЛ-0,4 кВ-319 м для выполнения работ по реконструкции детского сада «Огонёк», ул. Сибирская, 26, мкр. 19 |  |  | 310 321,00 |
| 43 | Строительство КЛ-0,4 кВ-132 м для подключения детской юношеско-спортивной школы, мкр. 15 А |  |  | 165 149,00 |
| 44 | Строительство КЛ-0,4 кВ 1716 м для подключения жилого дома № 12, мкр. 18 |  |  | 1 840 587,00 |
| 45 | Реконструкция ТП-375, установка БКТП2х1000 кВА, строительство КЛ-10 кВ-500 м, КЛ-0,4 кВ-1300 м для выполнения работ по реконструкции ДК «Энергетик», мкр. 8 |  |  | 15 490 639,14 |
| Итого |  |  |  | 377 069 320,06 |