РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1091 от 21.04.2010 г.

О реорганизации муниципального

учреждения здравоохранения

«Клиническая городская больница № 1»

В соответствии со ст.57 – 60 Гражданского кодекса Российской Феде-рации, Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений                        и муниципальных автономных учреждений, об участии городского округа                 в создании хозяйственных обществ, утвержденным решением городской Думы от 28.12.2005 № 552-III ГД (с изменениями от 29.02.2008 № 352-IV ДГ), с целью оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Сургута:

- Реорганизовать муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая городская больница № 1» в форме выделения из его состава муниципальных учреждений здравоохранения «Городская поликлиника № 4», «Городская поликлиника № 5».

- Создать комиссию по реорганизации муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница № 1» в составе согласно приложению 1.

- Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница № 1» согласно приложению 2.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя         главы Администрации города Черняка Я.С.

И.о. главы Администрации города 					           В.А. Браташов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от __________ №_____

Состав

комиссии по реорганизации муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница №1»

| Пелевин Александр Рудольфович | - | председатель комитета по здравоохранению, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Колесник Татьяна Григорьевна | - | заместитель председателя комитета по здравоохранению, заместитель председателя комиссии |
| Винокурова Ирина Владимировна | - | заместитель начальника отдела организации и контроля качества медицинской помощи, секретарь комиссии |
| Сухарев Дмитрий Анатольевич | - | заместитель председателя комитета по здравоохранению |
| Коновалова Оксана Викторовна | - | главный бухгалтер комитета по здравоохранению |
| Хромов Евгений Валерьевич | - | начальник планово-экономического отдела комитета по здравоохранению |
| Корженевская Ольга Ивановна | - | и.о. начальника отдела организационно-методической работы и анализа коми-тета по здравоохранению |
| Шерстнева Анна Юрьевна | - | директор департамента финансов |
| Карпеткин Константин Юрьевич | - | заместитель начальника отдела управления имуществом, муниципальными предприятиями департамента имущественных и земельных отношений |
| Болотова Татьяна Викторовна | - | ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления |
| Кузнецова Галина Николаевна | - | заместитель директора муниципального учреждения «Консультационно-методи-ческий центр» (по согласованию) |
| Казак Надежда Тихоновна | - | председатель Сургутской территориальной организации профсоюза работников здравоохранения (по согласованию) |
| Поликарпов Валерий Юрьевич | - | главный врач муниципального учреж-дения здравоохранения «Клиническая городская больница № 1» (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от __________ №_____

# План

# мероприятий по реорганизации муниципального учреждения

# здравоохранения «Клиническая городская больница № 1»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомить (в письменной форме) Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту о реорганизации муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница №1» в форме выделения муниципальных учреждений здравоохранения: « Городская поликлиника №4»; «Городская поликлиника №5». | Пелевин А.Р., Поликарпов В.Ю. | В трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 2. | Опубликовать в местных средствах массовой информации, журнале "Вестник государственной регистрации" объявление о реорганизации муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница №1» в форме выделения муниципальных учреждений здравоохранения: « Городская поликлиника №4»; «Городская поликлиника №5». | Пелевин А.Р., Поликарпов В.Ю. | В трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения и повторно через месяц |
| 3. | Письменно известить профсоюзные организации муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница №1» о реорганизации учреждения. | Пелевин А.Р., Поликарпов В.Ю. | В трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 4. | Уведомить органы занятости о реорганизации муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница №1». | Пелевин А.Р., Поликарпов В.Ю. | В трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 5. | Уведомить (в письменной форме) кредиторов и дебиторов муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница №1» о реорганизации. | Пелевин А.Р., Поликарпов В.Ю. | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о реорганизации в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту о реорганизации |
| 6. | Подготовить изменения в устав, структуру и штатное расписание муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница №1». | Пелевин А.Р., Поликарпов В.Ю. | До 01.06.2010 |
| 7. | Провести инвентаризацию активов и обязательств муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница №1». | Пелевин А.Р., Поликарпов В.Ю. | До 01.10.2010 |
| 8. | Подготовить разделительный баланс и представить его для согласования в департамент имущественных и земельных отношений Администрации города и утверждения в Администрацию города. | Пелевин А.Р., Поликарпов В.Ю, Азнауров А.Э. | До 01.10.2010 |
| 9. | Уведомить о предстоящем высвобождении работников муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница №1». | Поликарпов В.Ю. | В сроки, установленные Трудовым кодексом РФ |
| 10. | Произвести расчёт, начисление и выплату компенсаций увольняемым работникам муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница №1». | Поликарпов В.Ю. | В сроки, установленные Трудовым кодексом РФ |
| 11. | Подготовить проекты распоряжений Администрации города «О создании муниципальных учреждений здравоохранения: «Городская поликлиника №4», «Городская поликлиника №5», уставов указанных учреждений. | Лазарев А.Г., Кузнецова Г.Н., Пелевин А.Р. | До 01.10.2010 |
| 12. | Представить Уставы муниципальных учреждений здравоохранения: «Городская поликлиника №4», «Городская поликлиника №5»и разделительный баланс в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту для регистрации. | Пелевин А.Р. | В течение десяти дней со дня утверждения уставов учреждений |
| 13. | Подготовить проект постановления Администрации города «О передаче имущества муниципальным учреждениям здравоохранения: «Городская поликлиника №4», «Городская поликлиника №5». | Азнауров А.Э., Пелевин А.Р. | В течение месяца со дня регистрации созданных в результате реорганизации учреждений |
| 14. | Зарегистрировать прекращение/возникновение права оперативного управления муниципальным имуществом муниципальных учреждений здравоохранения: «Клиническая городская больница №1»; «Городская поликлиника №4»; «Городская поликлиника №5». | Азнауров А.Э., Пелевин А.Р. | В сроки, установленные нормативными правовыми актами |
| 15. | Внести изменения в реестр муниципальной собственности города Сургута. | Азнауров А.Э. | В сроки, установленные нормативными правовыми актами |