РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1105 от 22.04.2010 г.

О реорганизации Сургутского

городского муниципального

унитарного предприятия

«Олимпия»

В соответствии со ст.57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской           Федерации, ст.29, 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями                     от 01.12.2007), решением городской Думы от 28.12.2005 № 552-III ГД                «О Порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и муниципальных автономных учреждений, об участии городского округа в создании  хозяйственных обществ» (с изменениями от 29.02.2008 № 352-IV ДГ):

1. Реорганизовать Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Олимпия» в форме преобразования в муниципальное бюджетное          учреждение «Олимпия» с 01 октября 2010 года.

2. Утвердить:

- план мероприятий по реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» согласно приложению 1;

- состав комиссии по реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» согласно приложению 2.

3. Назначить Волкова Д.В. директором муниципального бюджетного        учреждения «Олимпия».

4. Департаменту культуры, молодежной политики и спорта (Голушко И.К.) обеспечить финансирование муниципального бюджетного учреждения              «Олимпия» за счет средств, предусмотренных в смете департамента культуры, молодёжной политики и спорта на 2010 год, в пределах установленных             лимитов бюджетных обязательств.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений (Азнауров А.Э.) по окончании реорганизации:

5.1. Закрепить в установленном порядке муниципальное имущество                  за муниципальным бюджетным учреждением «Олимпия» на праве опера-тивного управления.

5.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества города           Сургута.

6. Наделить департамент культуры, молодёжной политики и спорта               (Голушко И.К.) полномочиями куратора в отношении муниципального                  бюджетного учреждения «Олимпия».

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя           главы Администрации города Черняка Я.С.

И.о. главы Администрации города					           В.А. Браташов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № ______

План

мероприятий по реорганизации Сургутского городского

муниципального унитарного предприятия «Олимпия»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Изъять печати, штампы, подлинники регистрационных документов Сур-гутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» | в течение двух дней с момента принятия решения о реорганизации | Подколзина С.Г. Храмкова Т.Ю. |
| 2. Письменно уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту, внебюджетные фонды о реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия» | в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | Волков Д.В. Филонова З.Х. |
| 3. Разместить в газетах «Сургутская трибуна», «Сургутские ведомости» уведомление о реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия», порядках и сроках заявления требований кредиторами | после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц | Волков Д.В. Третяк С.И. |
| 4. Уведомить органы занятости о реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения | Волков Д.В. Третяк С.И. |
| 5. Письменно известить профсоюзную организацию Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» о реорганизации | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения | Волков Д.В. Третяк С.И. |
| 6. Ознакомить работников Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» с распоряжением о реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия», предложить работникам продление трудовых отношений в муниципальном бюджетном учреждении «Олимпия», получить согласие работников | в течение двух дней с момента издания настоящего распоряжения, но не позднее, чем за два месяца до завершения процедуры реорганизации | Волков Д.В. Третяк С.И. |
| 7. Письменно уведомить кредиторов и дебиторов Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» о его реорганизации в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия», актами оформить сверку кредиторской и дебиторской задолженности | в течение пяти рабочих дней с момента уведомления регистрирующего органа | Волков Д.В. Филонова З.Х. Храмкова Т.Ю. |
| 8. Получить акты сверок, подтверждающие наличие или отсутствие задолженности Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту и внебюджетным фондам | в течение одного месяца с момента принятия решения о реорганизации | Волков Д.В. Филонова З.Х. Храмкова Т.Ю. |
| 9. Письменно уведомить закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» о реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия», закрытии его расчетного счета | после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Волков Д.В. Филонова З.Х. |
| 10. Провести инвентаризацию имущества и обязательств Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» и оформить актом (2 экз.) | в течение одного месяца с момента принятия решения о реорганизации | Волков Д.В. Филонова З.Х. Храмкова Т.Ю. |
| 11. Подготовить, согласовать с реестродержателем и утвердить передаточный акт с обязательным включением в него положения о правопреемстве по всем обязательствам Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» | два месяца с момента принятия решения о реорганизации | Подколзина С.Г. Волков Д.В. Храмкова Т.Ю. Третяк С.И. |
| 12. Подготовить и утвердить устав муниципального бюджетного учреждения «Олимпия» | в соответствии с действующим законодательством | Волков Д.В. Третяк С.И. |
| 13. Подготовить сметы на финансирование муниципального бюджетного учреждения «Олимпия» и утвердить в установленном порядке | в течение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения | Агаркова В.А. Третяк С.И. Волков Д.В. |
| 14. Направить в департамент финансов документы на открытие лицевых счетов муниципальному бюджетному учреждению «Олимпия» | в течение трех дней с момента регист-рации в установленном порядке муниципального бюджетного учреждения «Олимпия» | Храмкова Т.Ю. Волков Д.В. Филонова З.Х. |
| 15. Произвести расчет работников Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» в соответствии с действующим законодательством | в соответствии с действующим законодательством | Волков Д.В. Филонова З.Х. |
| 16. Представить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту документы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании муниципального бюджетного учреждения «Олимпия» в результате реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия». Получить из Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту информационное письмо о государственной регистрации муниципального бюджетного учреждения «Олимпия». Копию информацион-ного письма представить в департамент имущественных и земельных отношений | в течение одного дня после утверждения передаточного акта | Волков Д.В. Филонова З.Х. |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № ______

# Состав

# комиссии по реорганизации Сургутского городского

# муниципального унитарного предприятия «Олимпия»

| Подколзина Светлана Геннадьевна | - | заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Агаркова Валерия Александровна | - | начальник планово-экономического отдела департамента культуры, молодёжной политики и спорта, заместитель председателя комиссии |

члены комиссии:

| Волков Дмитрий Владимирович | - | директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» |
| --- | --- | --- |
| Горяйнова Инесса Олеговна | - | специалист-эксперт отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления |
| Гущина Ольга Александровна | - | ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учёта департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Казакова Наталья Анатольевна | - | начальник отдела организации деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Карпеткин Константин Юрьевич | - | заместитель начальника отдела управления имуществом, муниципальными предприятиями департамента имущественных и земельных отношений |
| Меркурьева Наталья Михайловна | - | ведущий специалист планово-экономического отдела департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Третяк Сергей Иванович | - | председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Филонова Зульфира Хамидулловна | - | главный бухгалтер Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Олимпия» |
| Храмкова Татьяна Юрьевна | - | начальник отдела бухгалтерского учёта департамента культуры, молодёжной политики и спорта |