РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1107 от 22.04.2010 г.

О проведении мероприятий,

посвященных 80-летию образования

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры, в городе Сургуте

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского         автономного округа – Югры от 05.02.2010 № 59-рп «О подготовке и прове-дении мероприятий, посвященных 80-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Утвердить:

- программу мероприятий, посвященных празднованию 80-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в городе Сургуте             согласно приложению 1;

- состав организационного комитета по подготовке и проведению              мероприятий, посвященных 80-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в городе Сургуте согласно приложению 2;

- план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в городе             Сургуте согласно приложению 3.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя         главы Администрации города Черняка Я.С.

И.о. главы Администрации города					           В.А. Браташов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от___________  № _____

Программа

мероприятий, посвященных празднованию 80-летия образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в городе Сургуте

| Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения В.В. Бахилова | май 2010 года | город Сургут |
| 2. Муниципальный этап окружного конкурса «Золотое будущее Югры» | май 2010 года | город Сургут |
| 3. Краеведческая выставка «Васильевский остров: по следам первопроходца» | май – июнь 2010 года | город Сургут, муниципальное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| 4. Чемпионат города Сургута по футболу | май – июнь 2010 года | город Сургут |
| 5. Городской общественный субботник в рамках окружного субботника «Наш чистый светлый дом – Югорская земля» | май – июнь 2010 года | город Сургут |
| 6. Городская акция «Не только в гости ждет природа» в рамках окружной акции «Посади свое дерево» | май – июнь 2010 года | город Сургут |
| 7. Мероприятия, посвященные 45-летию присвоения Сургуту статуса города | июнь 2010 года | город Сургут |
| 8. Летние смены лагерей с дневным пребыванием детей «Родина моя – Югра» | июнь – август 2010 года | город Сургут |
| 9. Издание каталога коллекции В. Бухарова «Сага о Сургуте или вверх по течению времени» | июнь – август 2010 года | город Сургут, муниципальное учреждение культуры «Галерея современного искусства «Стерх» |
| 10. Тематическая рубрика «Вехи Югры» в официальной газете «Сургутские ведомости» | июнь – декабрь 2010 года | город Сургут |
| 11. Мероприятия, посвященные 45-летию органов исполнительной власти | сентябрь 2010 года | город Сургут |
| 12. Единый классный час «Моя малая Родина» | 01 сентября 2010 года | город Сургут |
| 13. Выставка коллекции В. Бухарова «Сага о Сургуте или вверх по течению времени» и презентация каталога коллекции | сентябрь 2010 года | город Сургут, муниципальное учреждение культуры «Галерея современного искусства «Стерх» |
| 14. Городская научно-практическая конференция «Экология городской среды и здоровье населения» | сентябрь 2010 года | город Сургут |
| 15. Городской экологический слет школьников и студентов «Эколог и Я» | сентябрь 2010 года | город Сургут, муниципальное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| 16. Городская акция «Не только в гости ждет природа» в рамках окружной акции «Посади свое дерево» | сентябрь – октябрь 2010 года | город Сургут |
| 17. Встреча жителей города с писате-лями округа «Мы живем в Югре» | сентябрь – октябрь 2010 года | город Сургут, Центральная детская библиотека |
| 18. Выставка «Культурное наследие Югры» | октябрь 2010 года | город Сургут, Центральная детская библиотека |
| 19. Литературная гостиная «Здесь живет моя семья» | октябрь 2010 года | город Сургут, Центральная детская библиотека |
| 20. Первенство физкультурно-спортив-ного клуба инвалидов «Мечта» по плаванию «Моя Родина – Югра» среди лиц с ограниченными физическими возможностями | октябрь 2010 года | город Сургут |
| 21. Выставочный проект «Музей частных коллекций»: выставка «Минсалим и все, все, все…» | октябрь – декабрь 2010 года | город Сургут, муниципальное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» |
| 22. «Ученые об Югре», встреча, посвященная 80-летию образования округа | ноябрь 2010 года | город Сургут, муниципальное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» |

| 23. Получение муниципальным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 2» статуса Всемирной организации здравоохранения / Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Клиника, дружественная к молодежи» | ноябрь – декабрь 2010 года | город Сургут, муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» |
| --- | --- | --- |
| 24. Специальный выпуск телепрограммы «Итоги недели» на телеканале Сургут-Информ-ТВ | 10 декабря 2010 года | город Сургут |
| 25. Краеведческий конкурс «Мой город» | декабрь 2010 года | город Сургут, Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина |
| 26. Выставка «Золотое кольцо Югры» | декабрь 2010 года | город Сургут, Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина |
| 27. Торжественные церемонии вручения наград в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | в течение года | город Сургут |
| 28. Участие муниципальных учреждений здравоохранения в городском смотре-конкурсе по благоустройству прилегающей к учреждению территории | в течение года | город Сургут |
| 29. День открытых дверей в муниципальных учреждениях здравоохранения – «Югра – мой дом» | в течение года | город Сургут |
| 30. Публикации в средствах массовой информации очерков, статей о ветеранах здравоохранения города Сургута | в течение года | город Сургут |
| 31. Размещение в средствах массовой информации материалов об истории и перспективах развития муниципального здравоохранения города Сургута | в течение года | город Сургут |
| 32. Информационное сопровождение мероприятий в городских средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте Администрации города | в течение года | город Сургут |
| 33. Предоставление материалов в Комитет по информационным ресурсам Администрации Губернатора для создания специального выпуска сборника «Информатизация в Югре» | в течение года | город Сургут |

| 34. Музейный лекторий «Наш край – Югра» | в течение года | город Сургут, муниципальное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| --- | --- | --- |
| 35. Участие в организации окружных спортивных мероприятий, проводимых на территории города Сургута: - зимний чемпионат ХМАО – Югры по плаванию в зачет VII Спартакиады городов и районов автономного округа; - чемпионат ХМАО – Югры по полиатлону в зачет VII Спартакиады городов и районов автономного округа; - лично-командный чемпионат ХМАО – Югры по шахматам в зачет XII Спартакиады среди ветеранов спорта автономного округа; - чемпионат ХМАО – Югры по шахматам в зачет VII Спартакиады городов и районов автономного округа; - чемпионат ХМАО – Югры по полиатлону в зачет XII Спартакиады среди ветеранов спорта автономного округа; - чемпионат ХМАО – Югры по лыжным гонкам в зачет XII Спартакиады среди ветеранов спорта автономного округа; - чемпионат ХМАО – Югры по баскетболу (мужчины) в зачет VII Спарта-киады городов и районов автономного округа; - чемпионат и первенство ХМАО – Югры по настольному теннису в зачет окружной Сурдспартакиады; - чемпионат и первенство ХМАО – Югры по плаванию в зачет окружной Сурдспартакиады; - первенство округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 20 лет; - чемпионат и первенство ХМАО – Югры по армспорту | в течение года | город Сургут |
| 36. Разработка и размещение наружной социальной рекламы, посвященной празднованию 80-летия образования Ханты-Мансийского автономного ок-руга – Югры | в течение года | город Сургут |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от __________  № _____

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных 80-летию образования Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, в городе Сургуте

| Черняк Яков Семенович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Сердюкова Ирина Ивановна | - | начальник управления координации внешних и общественных связей, заместитель председателя организационного комитета |
| члены оргкомитета: |  |  |
| Артемьева Надежда Павловна | - | начальник управления связи и информатизации |
| Базаров Владимир Васильевич | - | директор департамента по экономической политике |
| Гаранина Светлана Владимировна | - | заместитель начальника управления координации внешних и общественных связей |
| Голушко Ирина Кеворковна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Калачев Александр Леонтьевич | - | директор департамента городского хозяйства |
| Литвин Анна Ивановна | - | начальник управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Пелевин Александр Рудольфович | - | председатель комитета здравоохранения |
| Стрельцова Надежда Яковлевна | - | директор департамента образования |
| Сурлевич Андрей Юрьевич | - | заместитель главы Администрации города – директор департамента архитектуры и градостроительства |
| Тройнина Валентина Ивановна | - | начальник информационно-аналитического управления |
| Шароховская Ирина Михайловна | - | председатель комитета по природопользованию и экологии |
| Шерстнева Анна Юрьевна | - | директор департамента финансов |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от __________  № ______

План

мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных 80-летию образования Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, в городе Сургуте

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные, исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |
| # 1.1. Подготовить и провести совещание организационного комитета по подготовке празднования и проведения мероприятий, посвященных 80-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в городе Сургуте | апрель 2010 года | Сердюкова И.И. |
| 1.2. Подготовить проект программы мероприятий, посвященных празднованию 80-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в городе Сургуте | апрель 2010 года | Сердюкова И.И. |
| 1.3. Подготовить письма-обращения к руководству предприятий с приглашением принять участие в подготовке и проведении празднования | май 2010 года | Сердюкова И.И. |
| 1.4. Разработать и утвердить смету расходов на проведение заключительных праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | декабрь 2010 года | Сердюкова И.И. |
| 1.5. Организовать и провести мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения В.В. Бахилова | май 2010 года | Сердюкова И.И. |
| 1.6. Организовать и провести мероприятия, посвященные 45-летию присвоения Сургуту статуса города | июнь 2010 года | Голушко И.К. Сердюкова И.И. |
| 1.7. Организовать и провести мероприятия, посвященные 45-летию органов исполнительной власти | сентябрь 2010 года | Голушко И.К., Сердюкова И.И. |
| 1.8. Организовать и провести торжественные церемонии вручения наград в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | в течение года | Амелина В.А., Сердюкова И.И. |
| 1.9. Организовать и провести городской общественный субботник в рамках окруж-ного субботника «Наш чистый светлый дом – Югорская земля» | май – июнь 2010 года | Шароховская И.М. |
| 1.10. Обеспечить получение муниципальным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 2» статуса Всемирной организации здравоохранения / Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Клиника, дружественная к молодежи» | ноябрь – декабрь 2010 года | Пелевин А.Р. |
| 1.11. Обеспечить информационное сопровождение мероприятий в городских средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте Администрации города | в течение года | Тройнина В.И. |
| 1.12. Разработать и разместить наружную социальную рекламу | в течение года | Сурлевич А.Ю. |
| 2. Культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |
| Организовать подготовку и проведение |  |  |
| 2.1. Муниципального этапа окружного конкурса «Золотое будущее Югры» | май 2010 года | Голушко И.К. |
| 2.2. Чемпионата города Сургута по футболу | май – июнь 2010 года | Голушко И.К. |
| 2.3. Городской акции «Не только в гости ждет природа» в рамках окружной акции «Посади свое дерево» | май – июнь 2010 года | Шароховская И.М. |
| 2.4. Работу летних смен лагерей с дневным пребыванием детей «Родина моя – Югра» | июнь – август 2010 года | Стрельцова Н.Я. |
| 2.5. Единого классного часа «Моя малая Родина» | 01 сентября 2010 года | Стрельцова Н.Я. |
| 2.6. Городскую научно-практическую конференцию «Экология городской среды и здо-ровье населения» | сентябрь 2010 года | Шароховская И.М. |
| 2.7. Городской экологический слет школьников и студентов «Эколог и Я» | сентябрь 2010 года | Шароховская И.М. |
| 2.8. Городскую акцию «Не только в гости ждет природа» в рамках окружной акции «Посади свое дерево» | сентябрь – октябрь 2010 года | Шароховская И.М. |
| 2.9. Встречу жителей города с писателями округа «Мы живем в Югре» | сентябрь – октябрь 2010 года | Голушко И.К. |
| 2.10. Литературную гостиную «Здесь живет моя семья» | октябрь 2010 года | Голушко И.К. |

| 2.11. Первенство физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Мечта» по плаванию «Моя Родина – Югра» среди лиц с ограниченными физическими возможностями | октябрь 2010 года | Голушко И.К. |
| --- | --- | --- |
| 2.12. Встречу «Ученые об Югре» | ноябрь 2010 года | Голушко И.К. |
| 2.13. Участие муниципальных учреждений здравоохранения в городском смотре-кон-курсе по благоустройству прилегающей к учреждению территории | в течение года | Пелевин А.Р. |
| 2.14. День открытых дверей в муниципальных учреждениях здравоохранения – «Югра – мой дом» | в течение года | Пелевин А.Р. |
| 2.15. Окружных спортивных мероприятий, проводимых на территории города Сургута: - зимний чемпионат ХМАО – Югры по плаванию в зачет VII Спартакиады городов и районов автономного округа; - чемпионат ХМАО – Югры по полиатлону в зачет VII Спартакиады городов и районов автономного округа; - лично-командный чемпионат ХМАО – Югры по шахматам в зачет XII Спартакиады среди ветеранов спорта автономного округа; - чемпионат ХМАО – Югры по шахматам в зачет VII Спартакиады городов и районов автономного округа; - чемпионат ХМАО – Югры по полиатлону в зачет XII Спартакиады среди ветеранов спорта автономного округа; - чемпионат ХМАО – Югры по лыжным гонкам в зачет XII Спартакиады среди ветеранов спорта автономного округа; - чемпионат ХМАО – Югры по баскетболу (мужчины) в зачет VII Спартакиады городов и районов автономного округа; - чемпионат и первенство ХМАО – Югры по настольному теннису в зачет окружной Сурдспартакиады; - чемпионат и первенство ХМАО – Югры по плаванию в зачет окружной Сурдспартакиады; - первенство округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 20 лет; - чемпионат и первенство ХМАО – Югры по армспорту | в течение года | Голушко И.К. |
| 3. Музейно-выставочная деятельность |  |  |
| Организовать подготовку и проведение |  |  |
| 3.1. Краеведческой выставки «Васильевский остров: по следам первопроходца» | май – июнь 2010 года | Голушко И.К. |
| 3.2. Выставку коллекции В. Бухарова «Сага о Сургуте или вверх по течению времени» и презентация каталога коллекции | сентябрь 2010 года | Голушко И.К. |
| 3.3. Выставку «Культурное наследие Югры» | октябрь 2010 года | Голушко И.К. |
| 3.4. Выставочный проект «Музей частных коллекций»: выставка «Минсалим и все, все, все…» | октябрь – декабрь 2010 года | Голушко И.К. |
| 3.5. Краеведческого конкурса «Мой город» | декабрь 2010 года | Голушко И.К. |
| 3.6. Выставку «Золотое кольцо Югры» | декабрь 2010 года | Голушко И.К. |
| 3.7. Музейный лекторий «Наш край – Югра» | в течение года | Голушко И.К. |
| 4. Издательская деятельность и работа со средствами массовой информации |  |  |
| 4.1. Издать каталог коллекции В. Бухарова «Сага о Сургуте или вверх по течению времени | июнь – август 2010 года | Голушко И.К. |
| 4.2. Открыть тематическую рубрику «Вехи Югры» в официальной газете «Сургутские ведомости» | июнь – декабрь 2010 года | Тройнина В.И. |
| 4.3. Подготовить специальный выпуск телепрограммы «Итоги недели» на телеканале СургутИнформ-ТВ | 10 декабря 2010 года | Тройнина В.И. |
| 4.4. Организовать публикацию в средствах массовой информации очерков, статей о ветеранах здравоохранения города Сургута | в течение года | Пелевин А.Р. |
| 4.5. Разместить в средствах массовой информации материалы об истории и перспективах развития муниципального здравоохранения города Сургута | в течение года | Пелевин А.Р. |