РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
№ 2685 от 25.08.2010 г.

Об утверждении мероприятий

по выполнению долгосрочной

целевой программы «Обеспечение

жилыми помещениями граждан,

проживающих в жилых помещениях,

непригодных для проживания

в городе Сургуте на 2006 – 2015 годы»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 10.06.2010 № 1821), в целях организации выполнения долгосрочной целевой  программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих                      в жилых помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006 –2015 годы»:

1. Утвердить мероприятия по выполнению долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006 – 2015                        годы», утвержденной постановлением Администрации города от 05.05.2006                № 813 (с изменениями от 31.12.2009 № 5357), согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого замес-тителя главы Администрации города Браташова В.А.

Глава города                                                                                            А.Л. Сидоров

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ______

Мероприятия

по выполнению долгосрочной целевой программы

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых

помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006 – 2015

годы» утвержденной постановлением Администрации города

от 05.05.2006 № 813 (с изменениями от 31.12.2009 № 5357)

1. Пояснительная записка

Временные поселки для города Сургут являются наследием от бурного развития нефтегазового комплекса в 80-е годы прошлого века. Часто решение                                о создании такого поселка принималось партийными и Советскими органами                  в связи со строительством очередного магистрального нефтегазопровода, ГРЭС, ввода в эксплуатацию месторождения и т.п. Делопроизводство по этим вопросам не сохранилось. Земельная реформа и инвентаризация земельных участков по Закону от 1991 не предусматривала оформление землеотводов под временными поселками и жилыми домами, и только Жилищный кодекс Российской Федерации 2005 года обязал это сделать.

По мере развития города в 70-90 годы происходил снос временных поселков при строительстве капитальных домов. Администрацией города с 1990 года ведется постоянная работа по инвентаризации строений временных поселков                         и проживающих в них граждан. С этого времени началась постоянная работа по недопущению строительства новых временных строений и сносу, самовольно построенных строений, выселению самовольно заселившихся граждан.

В 90-х годах во время приватизации и банкротства многих предприятий временные поселки начали передавать на обслуживание муниципалитету. Многие строения передавали как инвентарное жилье не стоящие на балансе. Кроме того, часть поселков просто осталась бесхозными, и муниципалитет был вынужден взять их на обслуживание. Так появились «бесхозные поселки и бесхозные строения».

По программе сноса «ветхих» и «фенольных» строений на 2001 – 2009 г.г. все временные строения, в том числе и «бесхозные» были включены в программу. Все списки были направлены в правительство Ханты-Мансийского                      автономного округа – Югры, приняты и начался очередной этап по сносу ветхого жилья.

Но с принятием Жилищного кодекса Российской Федерации и Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 103 «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2005 – 2015 г.г. многие поселки и строения, на которые не было землеотвода, технической документации, документов о вводе в эксплуатацию, оказались «бесхозными» в силу Закона. В результате их исключили из программы сноса ветхого жилья, граждане, проживающие в этих строениях, потеряли право на получение благоустроенных квартир в случае сноса этих строений.

После внесения поправок в земельный и градостроительный кодексы                  возникли дополнительные проблемы со сносом этих строений для застройки территорий:

- Администрация не может предоставлять квартиры гражданам, так как эти строения стали считаться самовольно построенными.

- Выставить участок на тоги также невозможно, так как нет гарантии, что кто-то из граждан не откажется от переселения или  выставит не приемлемые, не основанные на Законе требования.

По этим причинам снос «бесхозных» строений прекратился. Граждане начали массово писать жалобы на органы местного самоуправления и на должностных лиц в различные инстанции. Пока идет обсуждение проблемы, но решения нет

Таким образом, по состоянию на конец 2009 года у нас нет механизма сноса «бесхозных» строений («балков», вагонов) временно-приспособленных для проживания.

Кроме того, из-за недостаточного финансирования Программа сноса непригодного для проживания жилья выполняется не в полном объеме. Это так же вызывает дополнительную социальную напряженность среди этой категории граждан.

Вторая категория непригодных  для проживания жилья – так называемая «частная застройка» доставшаяся нам также из 70-80-х годов прошлого века, на территории которой, генеральным планом предусмотрено строительство общественно-деловых зон. Это в основном территории расположенные:

- между новым зданием Сургутского государственного университета и зданием открытого акционерного общества «Тюменьэнерго»;

- вдоль улицы Университетской, от здания открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» до реки Сайма;

- северная часть кв. 6 (севернее «Сургутгазпром»,  Поселок  Боровой)

На этих территориях предусмотрено строительство в основном коммерческих объектов, а снос этого жилья и предоставление земельных участков так же становится проблемным.

Третья категория  непригодного для проживания жилья это территории микрорайонов (1, 2, 4, 18-20, 22) застроенные двухэтажными жилыми домами, где по условиям генерального плана и градостроительного зонирования предусмотрена многоэтажная застройка. На снос зданий нет денег, а предоставление земельных участков застройщикам, без сноса зданий невозможно по условиям действующего законодательства.

В этих условиях необходимы были другие, альтернативные от бюджетного финансирования методы сноса непригодного для проживания жилья. И они нашли свое отражение утвержденной постановлением Администрации города от 05.05.2006 № 813 (с изменениями от 31.12.2009 № 5357) новой редакции долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания                            в городе Сургуте на 2006 – 2015 годы».

Но практика выполнения программы за полгода показала, что многие                  положения ее не исполняются из-за отсутствия механизмов исполнения, распределения обязанностей между структурными подразделениями, различным пониманием методов исполнения программных мероприятий различными структурными подразделениями. Эту задачу призваны выполнить утверждаемые мероприятия.

2. Мероприятия по выполнению программы

Принятые сокращения:

1. Департамент городского хозяйства – ДГХ.

2. Департамент архитектуры и градостроительства – ДАиГ.

3. Департамент имущественных и земельных отношений – ДИиЗО.

4. Управление учета т распределения жилья – УУиРЖ.

5. Правовое управление – ПУ.

6. Товарищество собственников жилья – ТСЖ.

| Наименование мероприятия | № раздела в программе | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внести изменения в положение о порядке реализации в городе Сургуте подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» утвержденного распоряжением Администрации города от 19.07.2006 № 1645 | раздел 6 п.2 | 20.09.2010 | ДГХ, первый замес-титель Главы Администрации города |
| 2. Переселение граждан за счет средств застройщиков (инвесторов) из жилых домов, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу на территории земельных участков предоставленных застройщикам (инвесторам) для строительства (или реконструкции) жилого фонда | раздел 7 часть I. п.2 |  |  |
| 2.1. Микрорайоны: 18, 19, 20А, 24, 30, где земельные участки предоставлены до внесение изменений в Земельный кодекс Российской Федерации: |  |  |  |
| 2.1.1. Уточнение реестра непригодных для проживания жилых домов (количество семей, человек, площадь помещений) расположенных на земельных участках предоставленных инвестору-заст-ройщику |  | до 01 февраля, ежегодно | ДГХ |
| 2.1.2. Уточнение прогнозного пла-на выполнения программы сноса домов |  | до 01 марта | ДАиГ, ДГХ |
| 2.1.3. Формирование списка домов, подлежащих сносу в предстоящие два года |  | до 01 марта | ДАиГ, ДГХ |
| 2.1.4. Утверждение очередности сноса домов на очередной год, количества и номенклатуры квартир |  | до 01 июля | ДГХ, застройщик |
| 2.1.5. Приемка от застройщика квартир и оформление муниципальной собственности на них |  | месяц | ДИиЗО, ДГХ |
| 2.1.6. Организация работы с гражданами по переселению из жилых помещений признанных непригодными для проживания |  | месяц | ДГХ, застройщик |
| 2.2. Микрорайоны: 1, 2, 4, 19, 20, 22, (первый метод): |  |  |  |
| 2.2.1. Уточнение реестра непригодных для проживания жилых домов (количество семей, человек, площадь помещений) расположенных на земельных участках в микрорайонах |  | 15.09.2010 | ДГХ |
| 2.2.2. Поиск инвестора-застрой-щика |  | 30.09.2010 | ДАиГ, ДГХ |
| 2.2.3. Организация ТСЖ в жилых домах подлежащих сносу, принятие решения об определении и межевании придомового земельного участка |  | 30.10.2010 | ДГХ |
| 2.2.4. Организация межевания земельного участка |  | 2 месяца | уполномоченное лицо |
| 2.2.5. Принятие решения о рекон-струкции жилых домов |  | по готов-ности | ДГХ, ТСЖ собственники |
| 2.2.6. Организация проектирования реконструкции жилых домов |  | по готов-ности | инвестор-застройщик, ДАиГ |
| 2.2.7. Организация реконструкции жилых домов |  | по готов-ности | инвестор-застройщик |
| 2.2.8. Организация переселения граждан |  | по готов-ности | инвестор-застройщик, ДГХ |
| 2.2.9. Уточнение прогнозного пла-на выполнения реконструкции домов |  | до 01 марта | ДАиГ, ДГХ |
| 2.3. Микрорайоны: 1, 2, 4, 19, 20, 22, (второй метод): |  |  |  |
| 2.3.1. Организация аукциона на право заключить договор о развитии застроенных территорий части микрорайона 21-22, части микрорайона 23«А» |  | по готов-ности | ДАиГ, ДГХ, ПУ |
| 2.3.2. Разработка и утверждение главой города графика проведения конкурсов на комплексное развитие территории |  | 15.09.2010 | ДАиГ |
| 3. Переселение граждан за счет средств застройщиков (инвесторов) из жилых домов, признанных непригодными для проживания на территории земельных участков, предоставленных застройщикам (инвесторам) для строительства производственных баз, общественно – деловых центров, и других коммерческих объектов. Участки: 1. Восточная часть микрорай- она 39, часть поселка Медвежий Угол. 2. Северная часть поселка Таежного. 3. Поселок Зеленый. 4. Поселок База ОРСа. 5. Восточная часть поселка ЦПКРС. 6. Северная часть квартала 6. 7. Территория вокруг конторы «Тюменьэнерго». 8. Поселок РЭБ флота. 9. Юго-восточная часть кв. 45 (ул. Дорожная, 1, 2). 10. Поселок ВАХТА-80 (ул. Островского, 59). 11. Поселок в вост. части кв. 7, (ул. Совхозная, Красных партизан). 12. Поселок Речной, участок между ул. 1 «З» и р. Обь. 13. Поселок Речной, участок между ул. 1 «З» и протокой Боровая. 14. Поселок Гидростроителей, улица Чернореченская, 731- 779. |  |  |  |
| 3.1. Предварительная под готовка участка, определение его границ, составление схемы. Составление перечня строений, реестра граждан, количества необходимых квартир. Передача материалов в департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ) и в департамент имущественных и земельных отношений (ДИиЗО) | участки: № 2-4, 8-11, 13, 14, участки: № 5, 6, 7 | 15.09.2010 31.09.2010 | ДГХ ДГХ |
| 3.2. Составление проекта границ земельных участков и передача их в ДИиЗО |  | 25.09.2010, 10.10.2010 | ДАиГ ДАиГ |
| 3.3. Подготовка проекта объявления в средствах массовой информации с предложением предоставить земельные участки и условиями предоставления |  | 25.09.2010 | ДИиЗО, ДАиГ, ДГХ |
| 3.4. Организация объявлений в средствах массовой информации о предложенных земельных участках и условиях предоставления |  | 30.09.2010 | ДИиЗО |
| 3.5. Подготовка и подписание соглашения с инвестором в течение двух недель после подачи заявки |  | две недели | ДГХ, ДИиЗО |
| 3.6. Выдача акта выбора земельного участка в течение трех дней после подписания соглашения. |  | три дня | ДИиЗО |
| 3.7. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и утверждение акта о выборе земельного участка в течение двух недель после согласования |  | две недели | ДИиЗО |
| 4. Передача (продажа) в собственность гражданам жилых домов признанных непригодными для проживания, расположенных на территории временных поселков, для реконструкции или нового строительства индивидуального жилого дома, где по условиям генерального плана города и градостроительного зонирования разрешено малоэтажное строитель-ство. Участки: 1. Поселок Таежный. 2. Поселок Лесной. 3. Поселок Дорожный. 4. Поселок Юность. 5. Поселок МК-32. 6. Поселок МО-94. 7. Поселок Лунный. 8. Поселок Госснаб. 9. Поселок Кедровый 1,2. 10. Поселок Гидростроителей. 11. Поселок ПСО-34 | раздел 7 п.5 |  |  |
| 4.1. Разработка и утверждение проектов границ придомовых земельных участков и проекта красных линий дорог и проездов в поселках |  | 10.09.2010 | первый заместитель главы Администрации города |
| 4.2. Определение количества одно-двух квартирных строений включенных в реестр муниципальной собственности и которые можно приватизировать гражданам |  | 10.09.2010 | ДГХ, ДИиЗО |
| 4.3. Помощь жителям в приватизации жилых строений. |  | постоянно | ДГХ, УУиРЖ, ДИиЗО, МУ «Казна городского хозяйства» |
| 4.4. Помощь жителям в оформлении земельного отвода придомового участка |  | постоянно | ДИиЗО, ДАиГ, ДГХ |
| 4.5. Помощь жителям в оформлении документов для подачи иска на признание права собственности на бесхозные жилые строения. В том числе: 1. Исковое заявление гражданина. 2. Документы, подтверждающие заселение. 3. Выписка из реестра муниципальной собственности (справка департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) о том, что строение не числится в муниципальной собственности). 4. Подтверждение администрации города, о не возражении в передаче в собственность и что эта территория относится к малоэтажной застройке |  | постоянно | УУиРЖ ДИиЗО ДАиГ |
| 4.6. Организация ТСЖ в поселках. |  | постоянно | ДГХ |
| 4.7. Организация разработки схемы генерального плана поселков, для вторичной застройки |  | август – ноябрь 2010 года | ДАиГ, общественные советы самоуправления поселков, ТСЖ |
| 4.8. Разработка и утверждение главой администрации графика продажи свободных земельных участков в поселках |  | 15.09.2010 | ДАиГ, ДИиЗО |
| 4.9. Продажа свободных земельных участков под ИЖС |  | 2010 – 2011 годы | ДАиГ, ДИиЗО |
| 4.10. Продажа свободных земельных участков под строительство многоквартирных домов на месте снесенных |  | 2010 – 2015 годы | ДАиГ, ДИиЗО |