РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 52 от 14.01.2011

О переводе муниципальных образовательных

учреждений дополнительного образования

детей в ведомство департамента культуры,

молодежной политики и спорта

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ                  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.11.2010), Уставом муниципального                образования городской округ город Сургут:

1. Утвердить план мероприятий по переводу муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей СДЮСШОР                  «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна, СДЮСШОР № 1, ДЮСШ № 3 в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта согласно приложению.

2. Муниципальным образовательным учреждениям дополнительного                      образования детей СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна, СДЮСШОР № 1, ДЮСШ № 3 (Зубова М.Н., Кадочкина С.С., Поспелова П.В.) обеспечить соблюдение трудовых прав работников учреждений при переходе   в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя     главы Администрации города Черняка Я.С.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № ____

План мероприятий

по переводу муниципальных образовательных учреждений

дополнительного образования детей СДЮСШОР «Югория» имени Арарата

Агвановича Пилояна, СДЮСШОР № 1, ДЮСШ № 3

в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить проект распоряжения Администрации города «О внесении изменений в распоряжение Администрации города «О кураторстве над подведомственными муниципальными организациями» | Азнауров А.Э. Грищенкова Г.Р. | до 01.08.2011 |
| 2 | Осуществить перемещение бюджетных ассигнований 2011 года, на содержание муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна, СДЮСШОР № 1, ДЮСШ № 3 из бюджетной росписи департамента образования в бюджетную роспись департамента культуры, молодежной политики и спорта | Подколзина С.Г. Шерстнева А.Ю. Сичкарь Д.В. | до 01.08.2011 |
| 3 | Изъять печати, штампы передаваемых муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, содержащие указание на департамент образования | Зубова М.Н. Кадочкина С.С. Поспелова П.В. | до 01.08.2011 |
| 4 | Закрыть лицевые счета муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна, СДЮСШОР № 1, ДЮСШ № 3, находящимся в ведомстве департамента образования, и открыть лицевые счета указанным муниципальным учреждениям дополнительного образования детей, переходящим в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта | Шерстнева А.Ю. Зубова М.Н. Кадочкина С.С. Поспелова П.В. | до 01.08.2011 |
| 5 | Подготовить и согласовать, в установленном муниципальными правовыми актами порядке, положения об оплате труда, учитывающие особенности оплаты труда в учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта. | Смагина Ж.В. Зубова М.Н. Кадочкина С.С. Поспелова П.В. | до 01.08.2011 |
| 6 | Осуществить передачу документов в соответствии с номенклатурой дел муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей СДЮСШОР «Югория», СДЮСШОР № 1, ДЮСШ № 3 в департамент культуры, молодежной политики и спорта | Стрельцова Н.Я. Подколзина С.Г. Зубова М.Н. Кадочкина С.С. Поспелова П.В. | до 01.08.2011 |
| 7 | Обеспечить соответствие уставов передаваемых муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей распоряжению Администрации города «О кураторстве над подведомственными муниципальными организациями». | Зубова М.Н. Кадочкина С.С. Поспелова П.В. | до 01.09.2011 |