ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 970 от 01.03.2011 г

О долгосрочных целевых

программах городского

округа город Сургут

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                 и в целях установления единого подхода к разработке, формированию, проведению и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа город Сургут:

1. Утвердить порядок принятия решений о разработке, формировании                                и реализации долгосрочных целевых программ городского округа город Сургут согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить порядок проведения и критерии оценки эффективности                                              реализации долгосрочных целевых программ городского округа город Сургут согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

4. Структурным подразделениям Администрации города, ответственным                  за формирование долгосрочных целевых программ, в срок до 1 апреля 2011 года привести в соответствие с настоящим постановлением муниципальные правовые акты об утверждении долгосрочных целевых программ.

5. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города:

- от 28.03.2008 № 816 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут»;

- от 23.04.2008 № 1245 «О внесении изменений в постановление Адми-нистрации города от 28.03.2008 № 816 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут»;

- от 02.07.2010 № 3266 «О внесении изменений в постановление Адми-нистрации города от 28.03.2008 № 816 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут»;

- от 02.08.2010 № 3760 «О внесении изменений в постановление Адми-нистрации города от 28.03.2008 № 816 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут»;

- от 09.12.2010 № 6747 «О внесении изменений в постановление Адми-нистрации города от 28.03.2008 № 816 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут».

6. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _______

Порядок принятия решений о разработке,

формировании и реализации долгосрочных целевых

программ городского округа город Сургут

1. Область применения

1.1. Настоящий порядок принятия решений о разработке, формировании                    и реализации долгосрочных целевых программ городского округа город Сургут (далее - порядок) устанавливает правила принятия решений о разработке,                  формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа город Сургут.

1.2. Долгосрочные целевые программы городского округа город Сургут  (далее - долгосрочные целевые программы) представляют собой комплекс            взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам производственных, социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечи-вающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального, культурного развития города, а также осущест-вление бюджетных инвестиций.

1.3. Долгосрочные целевые программы разрабатываются в случаях:

- если разработка муниципальной долгосрочной целевой программы                        рекомендована законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- если инвестиции в объекты капитального строительства осуществляются за счет средств местного бюджета;

- если для решения поставленных проблем требуется комплексный подход и участие в реализации программ нескольких структурных подразделений                    Администрации города.

1.4. Долгосрочные целевые программы могут предусматривать субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из средств бюджета города и предусмотренных законом о бюджете автономного округа.

1.5. К долгосрочным целевым программам относятся целевые программы со сроком реализации от трех лет. Конкретные сроки реализации долгосрочных целевых программ определяются при их формировании в зависимости                                    от решаемых в рамках долгосрочных целевых программ проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

1.6. Расходы долгосрочных целевых программ не могут быть включены                   в проекты ведомственных целевых программ, разрабатываемых в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города о порядке разра-ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

1.7. Мероприятия долгосрочных целевых программ не могут дублировать мероприятия ведомственных целевых программ.

2. Понятия и термины

2.1. Соадминистратор долгосрочной целевой программы (далее -соадминистратор) - структурное подразделение Администрации города, муниципальное учреждение, иное юридическое лицо, принимающее непосредственное участие в разработке и реализации долгосрочной целевой программы                           в рамках установленной сферы деятельности, несущее ответственность за своевременное и качественное исполнение отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы, а также за целевым использованием бюджетных средств на данные мероприятия и является соисполнителем долгосрочной целевой программы.

2.2. Администратор долгосрочной целевой программы (далее – адми-нистратор) - структурное подразделение Администрации города, осущест-вляющее разработку долгосрочной целевой программы и обеспечивающий                        эффективное взаимодействие с соадминистратором(ами) долгосрочной целевой программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию               долгосрочной целевой программы в целом, в том числе за целевое исполь-зование бюджетных средств и является основным исполнителем долгосрочной целевой программы.

2.3. Куратор долгосрочной целевой программы (далее - куратор) - высшее должностное лицо Администрации города, осуществляющее координацию                       действий администратора и соадминистратора(ов) по разработке и реализации долгосрочной целевой программы.

2.4. Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным кодексом Российской Феде-рации.

3. Основные этапы разработки проекта, формирования и реализации                        долгосрочной целевой программы

3.1. К основным этапам разработки проекта, формирования и реализации долгосрочной целевой программы относятся:

3.1.1. Принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы (отбор проблем для программной разработки).

3.1.2. Формирование долгосрочной целевой программы.

3.1.3. Проведение экспертизы, доработка и устранение замечаний                           к проекту долгосрочной целевой программы.

3.1.4. Утверждение долгосрочной целевой программы, в том числе внесение изменений в долгосрочную целевую программу.

3.1.5. Реализация долгосрочной целевой программы.

3.1.6. Контроль за ходом реализации долгосрочной целевой программы.

3.1.7. Мониторинг, составление отчетов об исполнении долгосрочных                            целевых программ, оценка эффективности реализации  долгосрочных целевых программ. Рассмотрение данных отчетов комиссией по рассмотрению результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ.

3.2. Методическое руководство по разработке и последующим внесениям изменений в долгосрочные целевые программы осуществляется департаментом по экономической политике Администрации города.

4. Принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы                   (отбор проблем для программной разработки)

4.1. Инициаторами постановки проблемы для решения ее в рамках долгосрочной целевой программы могут выступать заинтересованные структурные подразделения Администрации города, Глава города, Дума города, Контрольно - счетная палата города, а также любые юридические лица, зарегистрированные на территории города и физические лица, проживающие на территории города.

4.2. При отборе проблем для их программной разработки и решения обязательно учитываются следующие факторы:

4.2.1. Значимость проблемы.

4.2.2. Невозможность решить комплексно проблему в кратчайшие сроки.

4.2.3. Обеспечение достижения целей и задач в соответствии со стратегией социально - экономического развития города Сургута.

4.2.4. Другие факторы, влияющие на решение рассматриваемой проблемы.

4.3. Разработке проекта долгосрочной целевой программы предшествует разработка и согласование концепции долгосрочной целевой программы.

4.4. Концепция долгосрочной целевой программы должна содержать краткое изложение основных характеристик программы, в том числе:

4.4.1. Обоснование необходимости и целесообразности разработки долгосрочной целевой программы, с учетом факторов, указанных в п.4.2 настоящего порядка.

4.4.2. Конкретные цели и задачи долгосрочной целевой программы.

4.4.3. Наименование администратора и соадминистратора(ов) долго-срочной целевой программы.

4.4.4. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы.

4.4.5. Предварительные объемы потребности в финансовых ресурсах                        по источникам финансирования, а также действующих и принимаемых обязательств.

4.5. Разработанная концепция долгосрочной целевой программы напра-вляется в департамент по экономической политике Администрации города,                 который в течение пяти рабочих дней:

4.5.1. Оценивает документы на соответствие целей и задач, ожидаемых                 результатов долгосрочных целевых программ основным направлениям стра-тегии социально-экономического развития города.

4.5.2. Подготавливает заключение о целесообразности (нецелесо-образности) разработки проекта долгосрочной целевой программы (с указанием куратора), согласовывает его с заместителем главы Администрации города,                         курирующим департамент по экономической политике, и направляет иници-аторам и Главе города.

4.6. В случае принятия Главой города положительного решения о разработке проекта долгосрочной целевой программы, структурное подразделение Администрации города (в соответствии с резолюцией Главы города) готовит проект долгосрочной целевой программы, самостоятельно определяя куратора, администратора и соадминистратора(ов) программы.

5. Формирование долгосрочной целевой программы

5.1. Администратор долгосрочной целевой программы:

5.1.1. Координирует действия соадминистратора(ов) по разработке                     проекта долгосрочной целевой программы в установленных сферах деятель-ности данного соадминстратора(ров).

5.1.2. Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муници-пальных правовых актов, необходимых для выполнения долгосрочной целевой программы.

5.1.3. Проводит доработку проекта долгосрочной целевой программы                    с учетом результатов согласования и направляет его на повторное согласование.

5.1.4. Обращается к Главе города (по согласованию с куратором) с предложением о привлечении к разработке программы организаций, имеющих                     специальный опыт работы по разработке соответствующих долгосрочных целевых программ, в соответствии с законодательством Российской Федерации                                о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

5.2. Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта долгосрочной целевой программы, ее соответствие действующему                   законодательству.

5.3. Долгосрочная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач, в рамках реалии-зации долгосрочной целевой программы.

5.4. Долгосрочная целевая программа должна содержать следующие                  разделы:

- паспорт долгосрочной целевой программы;

- содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения                           программно-целевым методом;

- цели и задачи долгосрочной целевой программы;

- срок и этапы реализации долгосрочной целевой программы;

- объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования долгосрочной целевой программы;

- целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы;

- ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы;

- программные мероприятия  реализации долгосрочной целевой прог-раммы;

- механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы.

Долгосрочная целевая программа, в случае необходимости, может содержать иные разделы, формы таблиц, отличные от разделов и форм таблиц,                         указанных в пункте 5.4 и приложениях 1-7 настоящего порядка с учетом,                       что требования к данным разделам, формам таблиц установлены федеральными и региональными актами по разработке долгосрочных целевых программ,                         а также дополнительные обоснования и показатели.

Сведения, отражаемые в паспорте долгосрочной целевой программы,                         а также цели программы должны излагаться кратко, ясно и лаконично                                      и не должны содержать специальных терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование.

5.5. Раздел 1. «Паспорт долгосрочной целевой программы».

5.5.1. Раздел должен содержать следующую информацию:

- наименование программы;

- основание для разработки программы (наименование федерального                      и (или) регионального законодательства, или иной правовой акт, послуживший основой для разработки программы);

- о кураторе программы;

- наименование администратора и соадминистратора(ов) программы;

- цели программы;

- задачи программы;

- срок и этапы реализации программы

- объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы;

- ожидаемые результаты реализации программы;

- механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы.

Паспорт долгосрочной целевой программы представляется по форме                            согласно приложению 1 к настоящему порядку.

5.6. Раздел 2. «Содержание проблемы и обоснование необходимости                      ее решения программно-целевым методом».

5.6.1. В качестве обоснования долгосрочной целевой программы должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема в области экономического, экологического, социального, культурного развития муниципального образо-вания городского округа город Сургут.

5.6.2. Раздел должен содержать:

- правовое обоснование решения проблем долгосрочной целевой прог-раммы;

- характеристику проблем, на решение которых направлена долгосрочная целевая программа, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость их решения программным методом;

- динамику изменения значений целевых показателей за предшествующие три года и текущий год (год составления программы).

Динамика изменения значений целевых показателей представляется                     в табличной форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

5.7. Раздел 3. «Цели и задачи долгосрочной целевой программы».

5.7.1. Цели программы формируются с учетом приоритетов развития                     города, стратегии социально-экономического развития города, прогноза социально-экономического развития города и основных направлений бюджетной                    и налоговой политики города и направлена на улучшение показателей                                в области экономического, экологического, социального, культурного сфер                 развития муниципального образования городского округа город Сургут.

5.7.2. При разработке долгосрочной целевой программы формируются                    не более трех целей, которые  должны быть достижимы и измеримы.

5.7.3. Формулировка целей программы не должна содержать описания                                   путей, средств и методов достижения целей программы.

5.7.4. Раздел содержит перечень тактических задач, направленных                                   на достижение каждой из целей долгосрочной целевой программы, обосно-вание необходимости их решения, а также обоснование сроков реализации программы.

5.7.5. Тактическая задача должна иметь срок решения в пределах срока реализации программы.

5.8. Раздел 4. «Срок и этапы реализации долгосрочной целевой программы»

5.9. Раздел 5. «Объем бюджетных ассигнований и источники финанси-рования долгосрочной целевой программы».

5.9.1. Раздел должен включать информацию об объеме бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы, который включает ассигнования администратора и соадминистратора(ов) с указанием сроков                  финансирования.

5.9.2. Финансирование долгосрочной целевой программы может осуществляться за счет следующих источников: федерального, окружного, местного бюджетов и иных источников. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования долгосрочной целевой программы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между                      участниками финансового обеспечения долгосрочной целевой программы                        и (или) при наличии утвержденных целевых программ Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предполагаемых к финансированию.

5.9.3. При определении объема бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы используется методика планирования бюджетных ассигнований, утвержденная приказом департамента финансов Администрации города.

5.9.4. Информация об объеме бюджетных ассигнований и источниках                     финансирования долгосрочной целевой программы приводится в табличной форме согласно приложению 3 к настоящему порядку и является обязательным приложением к программе.

5.9.5. При необходимости, включить в раздел информацию о расчетном объеме средств, необходимых для реализации всех мероприятий программы                        в соответствии со значениями показателей результатов реализации программы по форме согласно приложению 6 к настоящему порядку.

5.10. Раздел 6. «Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы».

5.10.1. При разработке долгосрочной целевой программы в случаях,                      указанных в абзаце 1 п.1.3. статьи 1 настоящего порядка, формулировки                         целевых показателей могут быть аналогичны формулировкам целевых                                   показателей, утвержденных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.10.2. Формулировка целевых показателей должна быть однозначной.                                            Целевые показатели должны быть количественно измеримы. Если целевой                       показатель измеряется не прямым счетом, приводится формула вычисления.

Основными видами целевых показателей результатов реализации долгосрочной целевой программы являются:

- показатель результата достижения цели на каждом году ее реализации;

- показатели результативности отдельных мероприятий программы;

- конечные результаты реализации программы.

5.10.3. При формулировке от 2-х до 3-х целей долгосрочной целевой                         программы обязательно должно быть сформулировано и определено не менее одного целевого показателя на каждую из целей долгосрочной целевой                          программы.

5.10.4. Целевые показатели результатов реализации долгосрочной целевой программы устанавливаются в виде абсолютных, относительных, удельных, сравнительных показателей и их колебаний с учетом предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы на очередной финансовый год и плановый период.

5.11. Раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы».

5.11.1. Раздел должен содержать конечные результаты реализации                      программы.

5.12. Раздел 8. «Программные мероприятия реализации долгосрочной                       целевой программы».

5.12.1. Раздел содержит перечень программных мероприятий в соответ-ствии с установленным перечнем тактических задач, направленных на достижение поставленных целей, показатели результативности данных мероприятий с увязкой результатов реализации программы на каждом году ее реализации.

5.12.2. Информация о программных мероприятиях реализации долго-срочной целевой программы и ожидаемых результатах приводится в табличной форме согласно приложению 4 к настоящему порядку и является обязательным приложением к программе.

5.13. Раздел 9 «Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой                      программы».

5.13.1. Раздел должен включать порядок координации деятельности администратора и соадминистратора(ов) по конкретным мероприятиям программы, обеспечивающий их согласованные действия по реализации и финансированию долгосрочной целевой программы.

5.13.2. Раздел должен содержать систему организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы, с учетом разграничения ответственности куратора, администратора и соадминистратора(ов), в соответствии                     со статьей 10 настоящего порядка.

6. Проведение экспертизы долгосрочной целевой программы

6.1. Проект долгосрочной целевой программы с приложением отраслевой экспертизы, осуществленной соадминистратором(ами), исходя из специфики долгосрочной целевой программы, подлежит экспертизе:

- правового управления Администрации города на предмет правового обоснования принятия расходных обязательств и каждого мероприятия                               программы на предмет соответствия полномочиям органа местного самоуправления;

- департамента финансов на предмет соответствия предварительным                    объемам бюджетных ассигнований;

- департамента по экономической политике на предмет соответствия                   требованиям, предъявляемым к содержанию долгосрочной целевой программы, соответствия целей и задач, целевых показателей и ожидаемых результатов                          реализации долгосрочной целевой программы основным направлениям стратегии социально-экономического развития города;

- Контрольно-счетной палаты города.

6.2. Для экспертной оценки проекта долгосрочной целевой программы, требующей специальных знаний, администратор (по согласованию с кура-тором) вносит предложения об организации проведения независимой экспер-тизы Главе города.

6.3. Проведение указанных экспертиз проекта долгосрочной целевой                                           программы осуществляется в течение 10 рабочих дней каждым экспертным                    органом, указанным в п.6.1. настоящей статьи.

6.4. Администратор с учетом поступивших экспертиз готовит проект                              долгосрочной целевой программы и направляет в департамент по эконо-мической политике.

6.5. Департамент по экономической политике в течении 5 рабочих дней                                   готовит итоговое экспертное заключение, на основании которого проект долгосрочной целевой программы может быть рекомендован к утверждению или                         направлен на доработку либо рекомендован к отклонению.

При рекомендации к утверждению проекта долгосрочной целевой                             программы департамент по экономической политике направляет итоговое                       заключение куратору и Контрольно-счетной палате.

При направлении на доработку либо рекомендаций к отклонению депар-тамент по экономической политике направляет итоговое заключение куратору.

6.6. В ходе подготовки итогового заключения проект долгосрочной                       целевой программы оценивается с учетом:

6.6.1. Приоритетности характера проблемы, предлагаемой для програм-много решения.

6.6.2. Обоснованности, комплексности программных мероприятий.

6.6.3. Обоснованности предварительных объемов бюджетных ассигно-ваний обозначенным целям и задачам долгосрочной целевой программы                        (на основе представленных смет, расчетов стоимости мероприятий, вклю-ченных в проект долгосрочной целевой программы и прочих документов).

6.6.4. Привлечения внебюджетных средств.

6.6.5. Участия бюджетов других уровней в реализации долгосрочной целевой программы.

6.6.6. Включения результатов экспертиз, проведенных в соответствии                      с п.6.1.

6.7. В случае проведения независимой экспертизы ее результаты учитываются при рассмотрении и принятии решения по проекту долгосрочной целевой программы.

7. Утверждение долгосрочной целевой программы

7.1. Долгосрочная целевая программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению муници-пальным правовым актом Администрации города не позднее одного месяца                     до дня внесения проекта решения о бюджете городского округа город Сургут                    в Думу города.

7.2. Администратор в течение 10 рабочих дней со дня принятия Думой                     города решения о бюджете городского округа город Сургут на очередной                            финансовый год и плановый период приводит в соответствие с указанным                    решением действующую долгосрочную целевую программу путем внесения изменений в муниципальный правовой акт.

В обязательном порядке администратор направляет проект правового акта о внесении изменений в действующую долгосрочную целевую программу                      на согласование в департамент по экономической политике и департамент                      финансов.

7.3. Утвержденная долгосрочная целевая программа подлежит обяза-тельному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города.

7.4. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения долгосрочной целевой программы (соответствующей решению о бюджете города) администратор представляет в департамент по экономической политике информацию                             о поквартальном распределении целевых показателей результатов реализации долгосрочной целевой программы на очередной финансовый год по форме                     согласно приложению 5 к настоящему порядку.

8. Внесение изменений в долгосрочную целевую программу

8.1. Внесение изменений в действующую долгосрочную целевую                      программу осуществляется в случае внесения изменений в решение о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

8.2. Внесение изменений в действующую долгосрочную целевую                        программу в части объема финансирования осуществляется в пределах                    бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый                     период, либо с указанием источника увеличения объема финансирования.

8.3. В случае принятия решения об уточнении (увеличении/уменьшении) объема финансирования, изменении мероприятий и целевых показателей                    реализации долгосрочной целевой программы, администратор обращается                           в департамент по экономической политике и департамент финансов с предложением о внесении изменений в утвержденный бюджет.

При положительном заключении департамента по экономической поли-тике на представленные предложения администратора по изменению целевых показателей реализации долгосрочной целевой программы, данное заключение направляется в департамент финансов и подлежит обязательному включению                 в проект решения Думы города о внесении изменений в утвержденный бюджет.

При отрицательном заключении департамента по экономической политике на представленные предложения администратора по изменению целевых показателей реализации долгосрочной целевой программы данное заключение                    направляется Администратору и департаменту финансов и не могут быть включены в проект решения Думы города о внесении изменений в утвер-жденный бюджет.

8.4. Внесение изменений в действующую долгосрочную целевую                         программу осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего порядка.

8.5. В процессе внесения изменений в муниципальный правовой акт                             об утверждении долгосрочной целевой программы, администратор по согла-сованию с куратором и соадминистратором(ами), в случае необходимости,                   отражает требуемый объем бюджетных ассигнований для реализации долгосрочной целевой программы и соответствующие целевые  показатели резуль-татов реализации долгосрочной целевой программы в табличной форме                  согласно приложению 6 к настоящему порядку, которое является приложением                         к программе.

8.6. В случае реорганизации (ликвидации) администратора (соадми-нистратора(ов) и (или) исключения из компетенции администратора (соадминистратора(ов) полномочий в установленных сферах деятельности, долгосро-чная целевая программа может быть досрочно прекращена или уточнена путем внесения изменений в правовой акт Администрации города об утверждении программы или признания его утратившим силу.

8.7. Реализация долгосрочной целевой программы может быть прекращена в случае ее досрочного исполнения.

9. Реализация долгосрочной целевой программы

9.1. Реализация долгосрочной целевой программы осуществляется Администратором программы в случае, если является исполнителем программы,                     в случае реализации программы соадминистратором(ами), Администратор                  осуществляет контроль и координацию соадминистратора(ров).

9.2. Реализация мероприятий утвержденной долгосрочной целевой                        программы осуществляется администратором и соадминистратором(ами),                          определенными в долгосрочной целевой программе.

9.3. Координация деятельности администратора по реализации долгосрочной целевой программы осуществляется куратором.

9.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных                       целевых программ, а также показатели результатов реализации долгосрочных целевых программ утверждаются в приложении «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ» к решению Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый                        период по соответствующим кодам классификации расходов.

9.5. Реализация долгосрочной целевой программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов                   для государственных и муниципальных нужд, иными законодательными актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,                                 а также в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации города.

9.6. При сокращении объемов финансирования долгосрочной целевой программы (по сравнению с предусмотренными утвержденной программой),                    администратор и соадминистратор(ры) согласовывают с исполнителями                        муниципальных контрактов (договоров) новые сроки исполнения муни-ципальных контрактов (договоров), а если необходимо, и другие условия муниципальных контрактов (договоров).

9.7. При необходимости куратор вносит предложения Главе города                           о продлении срока реализации долгосрочной целевой программы.

Срок реализации долгосрочной целевой программы может быть продлен не более чем на один год.

9.8. При необходимости продления срока реализации долгосрочной целевой программы более чем на один год разрабатывается новая долгосрочная                           целевая программа, разработка и утверждение которой осуществляются в соответствии с настоящим порядком.

9.9. Обоснование продления срока реализации долгосрочной целевой                     программы или подготовки новой программы должно включать в себя данные                     о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию долгосрочной целевой программы.

9.10. Использование бюджетных ассигнований на реализацию программы осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам, порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных админи-страторов источников финансирования дефицита бюджета), порядком составления и ведения кассового плана бюджета городского округа город Сургут,                     утвержденными приказами департамента финансов Администрации города.

10. Контроль за ходом реализации и исполнением долгосрочной целевой программы

10.1. Куратор осуществляет непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы, несет ответственность за эффективность                  и результативность реализации долгосрочной целевой программы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию программы                         бюджетных средств.

10.2. Администратор и соадминистратор(ры), определенные в долгосрочной целевой программе, несут ответственность за целевое и эффективное                    использование бюджетных средств, качественного выполнения отдельных                            мероприятий долгосрочной целевой программы, за соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов по исполнению долгосрочной целевой программы.

Администратор и соадминистратор(ры) несут ответственность за достижение целевых показателей результатов долгосрочной целевой программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации долгосрочной целевой программы.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной целевой программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств.

11. Мониторинг, составление отчетов об исполнении долгосрочных целевых программ, оценка эффективности реализации долгосрочных целевых                       программ.

11.1. Администратор осуществляет ежеквартальный и ежегодный Мони-торинг исполнения долгосрочной целевой программы. Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы составляется по форме согласно приложению 7 к настоящему порядку. В случае, если отклонение составило                  более 10%, выделяются внешние и внутренние факторы, повлиявшие на исполнение целевых показателей результатов реализации долгосрочной целевой программы. При отклонении менее 10 % факторы приводить не требуется.

11.2. В целях подготовки отчетности соадминистратор(ры) представляет администратору отчет об исполнении отдельных мероприятий программы,                 непосредственно связанной с их деятельностью:

- ежеквартальный - в срок до 17 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовой - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финан-совым годом.

11.3. Администратор представляет отчет об исполнении долгосрочной                    целевой программы  в департамент по экономической политике Адми-нистрации города:

- ежеквартальный - в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовой - в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финан-совым годом.

11.4. Департамент по экономической политике, после представления                                администратором квартальных (годовых) отчетов об исполнении долгосрочных целевых программ, в течение 5 рабочих дней проводит мониторинг реализации долгосрочных целевых программ за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.

11.5. Департамент по экономической политике на основе годового отчета об исполнении долгосрочной целевой программы, представленного                      администратором, проводит оценку эффективности реализации долгосрочной целевой программы в порядке и сроки, установленные приложением 2                                     к настоящему постановлению.

11.6. Департамент по экономической политике направляет сводный отчет об исполнении долгосрочных целевых программ в департамент финансов:

- ежеквартальный - в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовой - в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

11.7. В случае непредставления отчетности в надлежащей форме                                           и в надлежащие сроки департамент по экономической политике и департамент финансов направляет в Комиссию по рассмотрению результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ предложения:

- о принятии в установленном порядке мер к администратору, соадми-нистратору(ам);

- о принятии в установленном порядке мер к куратору.

11.8. Годовые отчеты об исполнении долгосрочных целевых программ                     и оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ                     представляется департаментом по экономической политике комиссии                            по рассмотрению результатов реализации ведомственных и долгосрочных                      целевых программ, действующей на основании положения, утвержденного                  правовым актом Администрации города, в сроки установленные положением.

11.9. Годовой отчет об исполнении долгосрочных целевых программ                            и оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ используется при подготовке ежегодного доклада Главы города, прогноза социально-экономического развития города, основных направлений бюджетной и налоговой политики города, годового отчета об исполнении бюджета города, а также                        в иных целях, предусмотренных  правовыми актами Администрации города.

Приложение 1

к порядку принятия решений

о разработке, формировании

и реализации долгосрочных

целевых программ

Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование программы. Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта). Куратор программы. Наименование админи-стратора и соадмини-стратора (ов) программы. Цели программы. Задачи программы. Срок и этапы реализации программы. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы. Ожидаемые результаты реализации программы. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы. |  |
| --- | --- |

Приложение 2

к порядку принятия решений

о разработке, формировании

и реализации долгосрочных

целевых программ

Динамика изменения значений целевых показателей

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный год (n-3) | Отчетный год (n-2) | Отчетный год (n-1) | Текущий год (год составления программы) (n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатель резуль-тата достижения цели 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Показатель результативности мероприятия 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Показатель результативности мероприятия 2 |  |  |  |  |  |
| 2. Показатель резуль-тата достижения цели 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Показатель результативности мероприятия 3 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Показатель результативности меро-приятия 4 |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к порядку принятия решений

о разработке, формировании

и реализации долгосрочных

целевых программ

# Объем бюджетных ассигнований и источники

# финансирования долгосрочной целевой программы

| Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего расходов | в том числе по годам: |  |  |
|  |  | 1 год | 2 год | 3 год |
| 1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы - всего, в том числе: |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  |  |  |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| - другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований администратора, в том числе: |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  |  |  |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| - другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего, в том числе: |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  |  |  |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| - другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 1.3.1. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора 1 - всего, в том числе: |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  |  |  |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| - другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 1.3.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора 2 - всего, в том числе: |  |  |  |  |
| - городской бюджет |  |  |  |  |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| - другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |

Приложение 4

к порядку принятия решений

о разработке, формировании

и реализации долгосрочных

целевых программ

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой

программы и ожидаемые результаты

| Наименование | Ед. изм. | Источники финансиро- вания | Объем финанси-рования (всего, тыс. руб.) | в том числе по годам: |  |  | Исполнитель программного мероприятия (админи-стратор, соадминистратор) | Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год*… |  | 1 год | 2 год | 3 год*… |
| 1. Цель программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Показатель результата достижения цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Показатель результата достижения цели 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - количество лет определяется сроком реализации программы

Приложение 5

к порядку принятия решений

о разработке, формировании

и реализации долгосрочных

целевых программ

Поквартальное распределение целевых показателей

результатов реализации долгосрочной целевой программы

на очередной финансовый год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Очередной финансовый год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. Показатель результата достижения цели 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Показатель результативности мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Показатель результативности мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показатель результата достижения цели 2 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результа-тивности мероприятия 3 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результа-тивности мероприятия 4 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к порядку принятия решений

о разработке, формировании

и реализации долгосрочных

целевых программ

- Расчетный объем средств необходимый для реализации долгосрочной целевой программы

| Наименование | Ед. изм. | Источники финансиро- вания | Требуемый объем финанси- рования (всего, тыс. руб.) | в том числе по годам: |  |  | Исполнитель программного мероприятия (администратор, соадмини-стратор) | Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год* |  | 1 год | 2 год | 3 год* |
| 1. Цель программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Показатель результата достижения цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Показатель результата достижения цели 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Общий требуемый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - количество лет определяется сроком реализации программ

Приложение 7

к порядку принятия решений

о разработке, формировании

и реализации долгосрочных

целевых программ

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «…»

за                              квартал (с нарастающим итогом)                      года

| Наименование | Ед. изм. | Фактическое значение целевого показателя за предыдущий аналогичный период | Отчетный период |  | Отклонение |  |  | Примечание (основные факторы, обусловившие неисполнение перевыполнение показателей, с выделением внешних и внутренних факторов)* | Исполнитель программного мероприятия (администратор, соадминистратор) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на ____ квартал (с нарастающим итогом | Факт за ____ квартал (с нарастающим итогом) | Абсолют-ное (гр.7-гр.6) |  | Относи- тельное,% |  |  |
| 1. Цель программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Показатель результата достижения цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Показатель достижения результата цели 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Общий объем ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы - всего (стр. 4.1+ стр. 4.2 + стр. 4.3. + стр. 4.4.), в том числе: |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. городской бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. окружной бюджет (на условиях софинансирования) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. другие источники (расшифровать) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Общий объем ассигнований администратора - всего (стр. 5.1+ стр. 5.2 + стр. 5.3. + стр. 5.4.), в том числе: |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. городской бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. окружной бюджет (на условиях софинансирования) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. другие источники (расшифровать) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Общий объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего (стр. 6.1+ стр. 6.2 + стр. 6.3. + стр. 6.4.), в том числе: |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. - городской бюджет, (стр. 7.1. + стр. 8.1 + стр. ...) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. - окружной бюджет (на условиях софинансирования), (стр. 7.2. + стр. 8.2 + стр. ...) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. - федеральный бюджет (на условиях софинансирования), (стр. 7.3+ стр. 8.3 + стр. ...) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. - другие источники (расшифровать), (стр. 7.4+ стр. 8.4 + стр. ...) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора 1 - всего, (стр. 7.1+ стр. 7.2 + стр. 7.3. + стр. 7.4.) в том числе: |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. - городской бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. - окружной бюджет (на условиях софинансирования) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. - федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. - другие источники (расшифровать) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора 2 - всего, (стр. 8.1+ стр. 8.2 + стр. 8.3. + стр. 8.4.) в том числе: |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. - городской бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. - окружной бюджет (на условиях софинансирования) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. - федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. - другие источники (расшифровать) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ___________ № ________

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программы

городского округа город Сургут

1. Настоящий порядок проведения и критерии оценки эффективности                                             реализации долгосрочных целевых программ городского округа город Сургут (далее - порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффекти-вности долгосрочных целевых программ городского округа город Сургут,                  реализуемых на территории города.

2. Для оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа город Сургут (далее - долгосрочных целевых программ)              применяются критерии, указанные в приложении 1 к настоящему порядку.

3. Администратор представляет до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, годовой отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в структурное подразделение Администрации города, указанное                     в п.11.3 ст.11 приложения 1 к настоящему постановлению.

4. К годовому отчету об исполнении долгосрочной целевой программы               администратор готовит пояснительную записку, которая должна содержать:

- конкретные результаты (целевые показатели), достигнутые как за отчетный период, так и за весь период реализации долгосрочной целевой прог-раммы;

- оценку эффективности результатов реализации долгосрочной целевой программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации долгосрочной                  целевой программы на социально-экономическое развитие города;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации долгосрочных целевых программ показателям, установленным при утверждении              долгосрочных целевых программ;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- информацию о внесенных администратором изменений в долгосрочную целевую программу как за отчетный период, так и за весь период реализации программы с указанием причин данных изменений и повлекших действий                     в ходе реализации долгосрочной целевой программы

- данные о целевом использовании и объемах финансовых средств                         (в разрезе источников финансирования) на реализацию долгосрочной целевой программы;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов,                          в случае, если мероприятия о внедрении инновационных проектов предусмо-трены долгосрочной целевой программы.

5. Департамент по экономической политике проводит оценку эффекти-вности реализации долгосрочной целевой программы (далее – оценка эффективности) на основе годового отчета об исполнении долгосрочной целевой                 программы.

Администратор несет ответственность за полноту, своевременность                            и достоверность сведений, содержащихся в отчете об исполнении долгосрочной целевой программы.

6. Оценка эффективности проводится по системе критериев. Каждому                   критерию соответствует весовой коэффициент (К), определяющий уровень                       значимости критерия в итоговой оценке. Перечень критериев со значениями                                       весовых коэффициентов приведен в приложении 1 к настоящему порядку.

7. Степень соответствия долгосрочной целевой программы критериям                           определяется по балльной шкале в диапазоне от 0 до 10 баллов.

Каждый критерий имеет несколько градаций. Каждой градации соответствует определенное количество баллов. Градации критериев и их балльная оценка (№) указаны в приложении 2 к настоящему порядку.

Выбор градации критерия производится на основе соответствия итогов реализации долгосрочной целевой программы одной из градаций. При этом                          выбор градации аргументируется и ежегодно документально подтверждается администратором соответствующими структурными, экономическими,                        социальными и другими показателями реализации конкретной долгосрочной целевой программы.

8. Расчет балльной оценки каждого критерия (Оi) производится путем                                   умножения его весового коэффициента на балльную оценку той градации,                            которой соответствуют итоги реализации долгосрочной целевой программы,                       по следующей формуле:

Оi=Ni х Ki

9. На основе оценки каждого критерия определяется итоговый показатель оценки долгосрочной целевой программы (R), величина которого определяется путем суммирования оценок по всем критериям по следующей форме:

R=O1 +O2 +…..+Oi

10. Положительная оценка эффективности может быть дана при коли-честве набранных баллов по итоговому показателю в диапазоне от 10 до 6,4 балла, отрицательная - при количестве набранных баллов по итоговому показателю, составляющему менее 6,4 балла.

При количестве набранных баллов менее 6,4, но более 3 баллов долго-срочная целевая программа требует корректировки.

При количестве набранных баллов менее 3 долгосрочная целевая прог-рамма подлежит досрочному прекращению ее реализации.

11. По результатам проведенной оценки эффективности департамент                    по экономической политике подготавливает итоговое заключение, которое предварительно, но не позднее 30 апреля, направляется Главе города, куратору, администратору и в департамент финансов, и в последующем рассматривается на комиссии по рассмотрению результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ.

12. По результатам указанной оценки комиссией по рассмотрению результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ в срок,                      не позднее 1 мая, может быть принято решение о сокращении, начиная                               с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию                       долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных                           во исполнение соответствующих долгосрочных целевых программ муниципальных контрактов в бюджете города предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекра-щении.

Приложение 1

к порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программы

городского округа город Сургут

Критерии эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

| Перечень критериев | Весовой коэффициент критерия (Кi) |
| --- | --- |
| 1. Соответствие цели долгосрочной целевой программы основным направлениям стратегии социально-экономического развития города | 0,08 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в долгосрочной целевой программе | 0,35 |
| 3. Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенной группы населения; хозяйствующих субъектов; иных пробле-мных отраслей | 0,08 |
| 4. Наличие долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств автономного округа, аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления соответствующих долгосрочных целевых программ | 0,05 |
| 5.Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы с момента начала ее реализации | 0,02 |
| 6. Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в отчетном году | 0,06 |
| 7. Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на мероприятия долгосрочной целевой программы | 0,08 |
| 8. Организация контроля за поступлением и своевременным целевым расходованием финансовых средств | 0,025 |
| 9. Наличие инвестиционных расходов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на реализацию долгосрочной целевой программы | 0,04 |
| 10. Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмо-тренных в долгосрочной целевой программе | 0,025 |
| 11. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году | 0,125 |
| 12. Качество и достоверность ежеквартально и ежегодно предоставляемого администратором долгосрочной целевой программы отчетов об исполнении долго-срочной целевой программы | 0,025 |

Приложение 2

к порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программы

городского округа город Сургут

Система балльных оценок критериев оценки эффективности

реализации долгосрочных целевых программ

| Наименование критерия | Градации критерия | Балльная оценка градации критерия (Ni) |
| --- | --- | --- |
| 1. Соответствие цели долгосрочной целевой программы основным направлениям стратегии социально-экономического развития города | 1. Проблемная область долго-срочной целевой программы отне-сена стратегией социально-экономического развития города, прогнозом социально-экономического развития города, муниципальными правовыми актами Администрации города к приоритетным направлениям социально-экономического развития города | 10 |
|  | 2.Проблемная область долгосрочной целевой программы не отнесена стратегией социально-экономического развития города, прогнозом социально-экономического развития города, муниципальными правовыми актами Администрации города к приоритетным направлениям социально-экономического развития города | 0 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в долгосрочной целевой программе | 1. Достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в долгосрочной целевой программе | 10 |
|  | 2. Среднее значение выполнения целевых показателей составляет более 80 процентов | 8 |
|  | 3. Среднее значение выполнения целевых показателей составляет от 40 до 80 процентов | 6 |
|  | 4. Среднее значение выполнения целевых показателей составляет от 10 до 40 процентов | 4 |
|  | 5. Среднее значение выполнения целевых показателей составляет менее 10 процентов | 0 |
| 3. Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенной группы населения; хозяйствующих субъектов; иных проблемных отраслей | 1.Не менее 80 процентов | 10 |
|  | 2. В интервале от 50 до 80процентов | 8 |
|  | 3. В интервале от 20 до 50 проце-нтов | 6 |
|  | 4. Менее 20 процентов | 4 |
| 4. Наличие долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств автономного округа, аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления соответствующих долгосрочных целевых программ | 1. Долгосрочная целевая программа соответствует критерию | 10 |
|  | 2. Долгосрочная целевая программа не соответствует критерию | 0 |
| 5. Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы с момента начала ее реализации | 1. Финансовое обеспечение составляет более 80 процентов | 10 |
|  | 2. Финансовое обеспечение составляет от 40 до 80 процентов | 6 |
|  | 3. Финансовое обеспечение составляет менее 40 процентов | 2 |
| 6. Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в отчетном году | 1. Финансовое обеспечение составляет более 80 процентов | 10 |
|  | 2. Финансовое обеспечение составляет от 40 до 80 процентов | 6 |
|  | 3. Финансовое обеспечение составляет менее 40 процентов | 2 |
| 7. Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на мероприятия долгосрочной целевой программы | 1. Доля средств превышает 40 процентов от общих затрат в отчетном году | 10 |
|  | 2. Доля средств находится в интервале от 20 до 40 процентов | 5 |
|  | 3. Доля средств составляет менее 20 процентов | 0 |
| Если обязательства по финансированию программных мероприятий не входят в полномочия органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, то при оценке критерия указывается 10 баллов |  |  |
| 8. Организация контроля за поступлением и своевременным целевым расходованием финансовых средств | 1.Админстратор имеет механизм контроля за поступлением и своевременным целевым расходованием финансовых средств | 10 |
|  | 2.Админстратор не имеет механизм контроля за поступлением и своевременным целевым расходованием финансовых средств | 0 |
| 9. Наличие инвестиционных расходов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на реализацию долгосрочной целевой программы | 1. Доля инвестиционных расходов и НИОКР в структуре расходов долгосрочной целевой программы более 80 процентов | 10 |
|  | 2. Доля инвестиционных расходов и НИОКР в структуре расходов долгосрочной целевой программы в интервале от 50 до 80 процентов | 5 |
|  | 3. Доля инвестиционных расходов и НИОКР в структуре расходов долгосрочной целевой программы менее 50 процентов | 0 |
| 10. Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в долгосрочной целевой программе | 1. Плановые сроки ввода в действие выдержаны по всем объектам капитального строительства, предусмотренным в долгосрочной целевой программе | 10 |
|  | 2. Плановые сроки ввода в действие выдержаны по объектам капитального строительства, составляющим от 60 до 99% общего количества предусмотренных в долгосрочной целевой программе | 7 |
|  | 3. Плановые сроки ввода в действие выдержаны по объектам капитального строительства, составляющим от 20 до 59% общего количества предусмотренных в долгосрочной целевой программе | 4 |
|  | 4. Плановые сроки ввода в действие выдержаны по объектам капитального строительства, составляющим от 1 до 19% общего количества предусмотренных в долгосрочной целевой программе | 2 |
|  | 5. Плановые сроки ввода в действие не выдержаны по всем объектам капитального строительства, предусмотренным долгосрочной целевой программой | 0 |
| При отсутствии в долгосрочной целевой программе мероприятий по строительству объектов оценки критерия указывается 10 баллов |  |  |
| 11.Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году | 1. По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен бюджетный и социальный эффект | 10 |
|  | 2.По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен только бюджетный (иди социальный) эффект | 8 |
|  | 3. В результате реализации программных мероприятий бюджетный и социальный эффекты отсутствуют | 0 |
| 12. Качество и достоверность ежеквартально и ежегодно предоста-вляемого администратором долгосрочной целевой программы отчета об исполнении долгосрочной целевой программы | 1. Информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
|  | 2. Информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения долгосрочной целевой программы | 5 |
|  | 3. Информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть перера-ботан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий повлекших не достижение целей, установленных в долгосрочной целевой программе. | 0 |