Распоряжение Администрации города

№ 653 от 29.03.2011

О создании муниципального

казённого учреждения

«Сургутская водолазно-

спасательная служба»

# В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-мерческих организациях» (с изменениями от 29.12.2010), от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-рации в связи с совершенствованием правового положения государственных                  (муниципальных) учреждений» (с изменениями от 29.11.2010), Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями                     Администрации города Сургута от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреж-дений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения                    в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-нистрации города» (с изменениями от 01.03.2011 № 398), от 24.03.2011 № 624                           «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-нистрации города»:

# 1. Создать с 01 июля 2011 года муниципальное казённое учреждение               «Сургутская водолазно-спасательная служба» путём изменения типа существующего муниципального учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба», сохранив основные цели деятельности и штатную численность.

2. Утвердить план мероприятий по созданию муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» путём изменения                     типа существующего муниципального учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» согласно приложению.

3. Назначить управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города (Абраров Р.Ф.) куратором муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» и ответственным                                за выполнение плана мероприятий по созданию муниципального казённого                       учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» путём изменения типа существующего муниципального учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба».

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель

главы Администрации города                                                                 Р.И. Марков

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _____

План

мероприятий по созданию муниципального казённого учреждения

«Сургутская водолазно-спасательная служба» путём изменения

типа существующего муниципального учреждения «Сургутская

водолазно-спасательная служба»

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовить и утвердить устав муниципального казённого учреж-дения «Сургутская водолазно-спасательная служба» в новой редакции в порядке, установленном распоряжением Администрации города от 02.12.2010 № 3671 | апрель – май 2011 года | Симакова Т.В. |
| 2. Зарегистрировать в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту изменения, вносимые в учредительные доку-менты | в трёхдневный срок с момента внесения изменений в учредительные документы | Тутов В.А. |
| 3. Письменно известить кредиторов, дебиторов об изменении типа муниципального учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба». | апрель 2011 года | Тутов В.А. |
| 4. Внести в преамбулы действующих договоров соответствующие изменения, касающиеся наименования учреждения | в течение десяти дней после внесения изменений в ЕГРЮЛ | Тутов В.А. |
| 5. Письменно уведомить об изме-нении типа муниципального учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» государ-ственные внебюджетные фонды (ПФ, ФОМС, ФСС), Сургутский городской отдел статистики | в течение десяти дней с момента издания настоящего распоряжения | Тутов В.А. |
| 6. Письменно известить профсоюзную организацию, работников муници-пального учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» о предстоящем изменении типа муниципального учреждения | в трёхдневный срок с момента издания настоящего распоряжения | Тутов В.А. |
| 7. Обеспечить выполнение требо-ваний, предусмотренных дейст-вующим трудовым законода-тельством в отношении работников, руководителя созданного муниципального казённого учреждения | в течение тридцати дней с момента издания настоящего распоряжения | Тутов В.А. |
| 8. Переоформить лицевой счёт по расходам бюджета города муниципальному учреждению «Сургутская водолазно-спасательная служба» в связи с изменением типа муниципального учреждения | до 01.01.2012 | Тутов В.А. Сидорова Ю.В. |
| 9. Закрыть лицевые счета, открытые в департаменте финансов для учёта средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | до 01 января 2012 года | Тутов В.А. |
| 10. Перечислить остаток средств на лицевых счетах для учёта средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-ности, в доход бюджета. | до 01 января 2012 года | Тутов В.А. |
| 11. Изготовить печати, штампы, бланки, вывески муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба». | в течение недели после внесения изменений в учредительные документы (июнь 2011 года) | Тутов В.А. |
| 12. Сдать печати, штампы муниципального учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба». | в течение тридцати дней после внесения изменений в учредительные документы (июль 2011 года) | Тутов В.А. |
| 13. Внести изменения в существующие свидетельства, паспорта и иные правоустанавливающие документы. | июнь 2011 года | Тутов В.А. |