Распоряжение Администрации города

№ 654 от 29.03.2011

О создании муниципального

казённого учреждения

«Сургутская спасательная

служба»

# В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-мерческих организациях» (с изменениями от 29.12.2010), от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями от 29.11.2010), Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Адми-нистрации города Сургута от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка                   создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреж-дений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения                   в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-нистрации города» (с изменениями от 01.03.2011), от 24.03.2011 № 624                         «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-нистрации города»:

1. Создать с 01 июля 2011 года муниципальное казённое учреждение «Сургутская спасательная служба» путём изменения типа существующего               муниципального учреждения «Сургутская спасательная служба», сохранив                основные цели деятельности и штатную численность.

2. Утвердить план мероприятий по созданию муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» путём изменения типа существующего муниципального учреждения «Сургутская спасательная служба»                    согласно приложению.

3. Назначить управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города (Абраров Р.Ф.) куратором муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» и ответственным за выполнение плана мероприятий по созданию муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» путём изменения типа существующего муниципального учреждения «Сургутская спасательная служба».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города-директора департамента архитектуры и градостроительства Сурлевича А.Ю.

И.о. главы Администрации города                                                         Р.И. Марков

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _____

План

мероприятий по созданию муниципального казённого учреждения

«Сургутская спасательная служба» путём изменения типа

существующего муниципального учреждения «Сургутская

спасательная служба»

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовить и утвердить устав муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» в новой редакции в поря-0дке, установленном распоряжением Администрации города от 02.12.2010 № 3671 | апрель – май 2011 года | Симакова Т.В. |
| 2. Зарегистрировать в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту изменения, вносимые в учредительные документы | в трёхдневный срок с момента внесения изменений в учредительные документы | Неретин С.Г. |
| 3. Письменно известить кредиторов, дебиторов об изменении типа муниципального учреждения «Сургутская спасательная служба» | апрель 2011 года | Неретин С.Г. |
| 4. Внести в преамбулы действующих договоров соответствующие изменения, касающиеся наименования учреждения | в течение десяти дней после внесения изменений в ЕГРЮЛ | Неретин С.Г. |
| 5. Письменно уведомить об изменении типа муниципального учреж-дения «Сургутская спасательная служба» государственные внебюджетные фонды (ПФ, ФОМС, ФСС), Сургутский городской отдел статистики | в течение десяти дней с момента издания настоящего распоряжения | Неретин С.Г. |
| 6. Письменно известить профсоюзную организацию, работников муниципального учреждения «Сургутская спасательная служба» о предстоящем изменении типа муниципального учреждения | в трёхдневный срок с момента издания настоящего распоряжения | Неретин С.Г. |
| 7. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных дейст-вующим трудовым законода-тельством в отношении работников, руководителя созданного муниципального казённого учреждения | в течение тридцати дней с момента издания настоящего распоряжения | Неретин С.Г. |
| 8. Переоформить лицевой счёт по расходам бюджета города муниципальному учреждению «Сургутская спасательная служба» в связи с изменением типа муниципального учреждения | до 01.01.2012 | Неретин С.Г. Дорошева И.А. |
| 9. Закрыть лицевые счета, открытые в департаменте финансов для учёта средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | до 01 января 2012 года | Неретин С.Г. |
| 10. Перечислить остаток средств на лицевых счетах для учёта средств, полученных от предпри-нимательской и иной приносящей доход деятельности, в доход бюд-жета | до 01 января 2012 года | Неретин С.Г. |
| 11. Изготовить печати, штампы, бланки, вывески муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» | в течение недели после внесения изменений в учредительные документы (июнь 2011 года) | Неретин С.Г. |
| 12. Сдать печати, штампы муниципального учреждения «Сургутская спасательная служба» | в течение тридцати дней после внесения изменений в учредительные документы (июль 2011 года) | Неретин С.Г. |
| 13. Внести изменения в сущест-вующие свидетельства, паспорта и иные правоустанавливающие документы | июнь 2011 года | Неретин С.Г. |