Распоряжение Администрации города №1287 от 27.06.2011 «О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города, Дня России»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 05.04.2010), постановлением Администрации города от 18.02.2008 № 381 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения массовых мероприятий в городе Сургуте», в целях подготовки к празднованию Дня города:

1. Утвердить:

1.1. Программу мероприятий, посвященных празднованию Дня города, Дня России согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города, Дня России согласно приложению 2.

1.3. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города, Дня России согласно приложению 3.

2. Структурным подразделениям Администрации города, ответственным за организацию и проведение мероприятий, обеспечить финансирование мероприятий за счет средств, предусмотренных в сметах расходов на данные цели.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Черняка Я.С.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № __________

Программа

мероприятий, посвященных празднованию

Дня города, Дня России

| Мероприятие | Дата, время, место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Открытый городской конкурс на лучшую песню о городе Сургуте | 15.05.–10.06.2011 МАУ «Городская дирекция культурных программ» | Грищенкова Г.Р. |
| 2. Пресс-конференция, посвященная празднованию Дня города, Дня России и 10-летия Программы международного сотрудничества и коммуникации северных городов «60 параллель» | 09.06.2011 11.00 Администрация города Сургута (улица Энгельса, дом 8) | Тройнина В.И. |
| 3. Торжественная церемония чествования организаций и жителей города, занесенных на Доску Почета города | 10.06.2011 11.00 Администрация города Сургута (улица Энгельса, дом 8) | Алешкова Н.П. Сердюкова И.И. |
| 4. Торжественная церемония вручения свидетельств о занесении в Книгу Почета | 10.06.2011 13.00 МУК «Сургутский краеведческий музей», улица 30 лет Победы, 21/2) | Грищенкова Г.Р. Сердюкова И.И. |
| 5. Мероприятия (конкурсы, викторины, акции, концерты и т.д.) в лагерях с дневным пребыванием детей муниципальных образовательных учреждений | 10-11.06.2011 Муниципальные образовательные учреждения | Стрельцова Н.Я. |
| 6. Фестиваль национальных культур «Соцветие», посвященный Дню города, Дню России | 11.06.2011 12.00-16.00 МУ Историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) | Грищенкова Г.Р. Сердюкова И.И. |
| 7. Торговая ярмарка национальных кухонь «Соцветие» | 11.06.2011 10.00-18.00 Площадь у МУ ИКЦ «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) | Базаров В.В. |
| 8. Фотовыставка «Город, в котором живу» | 12.06.2011 10.00-17.00 «Купеческая усадьба» МУК «Сургутский краеведческий музей» (улица Просвещения, дом 7) | Грищенкова Г.Р. |
| 9. Соревнования по стрит-болу, «Веселые старты», сеанс одновременной игры в шахматы, шашки, матчевая встреча по футболу сборных юношеских команд | 12.06.2011 11.00 Городской стадион (Югорский тракт) | Грищенкова Г.Р. |
| 10. VI Фестиваль пляжного волейбола, посвященный Дню России, Дню города | 12.06.2011 11.00 Лыжная база «Сайма» | Грищенкова Г.Р. |
| 11. Праздничная программа «Город на Оби» в рамках празднования Дня города | 12.06.2011 12.00-16.00 МАУ «Городской парк культуры и отдыха» (промпект Набережный) | Грищенкова Г.Р. |
| 12. Церемония открытия конкурса среди бригад и подразделений муниципального автономного учреждения «Наше время» «Трудовое лето, Сургут-2011» | 12.06.2011 14.00-15.00 Площадь перед кинотеатром «Аврора» | Грищенкова Г.Р. |
| 13. Молодежное шествие «Будущее Сургута – это мы!», городской конкурс «Парад колясок» | 12.06.2011, 15.00-17.00 ### улица Магистральная – проспект Ленина – площадь Театра Сургутского государственного университета | Грищенкова Г.Р. |
| 14. Праздничная программа, посвященная празднованию Дня России, Дня города и III Международному Форуму городов 60 параллели «Тебе, родной город, тебе, Россия!»: - торжественная церемония вручения знака «За заслуги перед городом Сургутом»; - театрализованное представление и концерт творческих коллективов города | 12.06.2011 17.00-23.00 Площадь перед Театром Сургутского государственного университета (улица Ленина, 1) | Грищенкова Г.Р. Сердюкова И.И. |
| 15. Прием Главы города для гостей и участников праздничных мероприятий | 12.06.2011 18.00 Атриум ОАО «Тюменьэнерго» (улица Университетская, 4) | Черняк Я.С. Сердюкова И.И. Грищенкова Г.Р. |
| 16. Праздничная торговая ярмарка | 12.06.2011 09.00-21.00 Площадь перед зданием СурГУ (проспект Ленина, 1) | Базаров В.В. |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _______

План

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию

Дня города, Дня России

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные, исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Провести заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города, Дня России | май 2011 | Черняк Я.С. |
| 2. Подготовить проект распоряжения Администрации города «О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города, Дня России» | май 2011 | Сердюкова И.И. |
| 3. Изготовить полиграфическую продукцию: - бейджи для прессы, оргкомитета; - приглашений на мероприятия; - пропуска для автотранспорта, задействованного на мероприятиях | до 05.06.2011г. | Сердюкова И.И. Грищенкова Г.Р. |
| 4. Осуществить праздничное оформление города. Изготовить и разместить: - 10 баннеров для рекламных щитов 3 х 6 м.; - 108 декоративных панелей 0,9 х 1,2; - 10 двухсторонних перетяжек 0,8 х 10 м.; - 2 мобильных пространственных флажных конструкций; - 1 баннер для оформления праздничной трибуны; - 15 повторно применяемых баннеров; - 10 уличных перетяжек | до 01.06.2011 | Усов А.В. |
| 5. Подготовить проведение церемонии чествования организаций и жителей города, занесенных на Доску Почета города: - подготовить проект распоряжения Главы города о занесении на Доску Почета; - организовать фотографирование занесенных на Доску Почета и изготовление фотографий с памятной надписью для вручения; - обновить содержание Доски Почета (фотографии, содержание); - провести торжественную церемонию | до 18.05.2011 до 06.06.2011 до 08.06.2011 10.06.2011 | Алешкова Н.П. Амелина В.А. Алешкова Н.П. Амелина В.А. Тройнина В.И. Тищенко М.А. (по согласованию) Алешкова Н.П. Тищенко М.А. (по согласованию) Сердюкова И.И. Грищенкова Г.Р. |
| 6. Подготовить проведение церемонии вручения свидетельств о занесении Книгу Почета: - подготовить проект распоряжения Главы города о занесении в Книгу Почета; - изготовить свидетельства о занесении в Книгу Почета; - провести торжественную церемонию | до 20.05.2011 до 06.06.2011 10.06.2011 | Алешкова Н.П. Амелина В.А. Сердюкова И.И. Грищенкова Г.Р. Сердюкова И.И. |
| 7. Подготовить проведение церемонии вручения знака «За заслуги перед городом Сургутом»: - подготовить проект постановлений Главы города о награждении; - изготовить удостоверения к знаку; - организовать выплату премии награжденным; - провести торжественную церемонию | до 20.05.2011 до 06.06.2011 до 12.06.2011 | Алешкова Н.П. Амелина В.А. Алешкова Н.П. Тищенко М.А. (по согласованию) Новикова М.А. Сердюкова И.И. Грищенкова Г.Р. |
| 8. Подготовить проведение Приема Главы города для гостей и участников праздничных мероприятий: - заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации Приема; - организовать приглашение гостей; - организовать культурную программу (выступление творческих коллективов) на Приеме | до 10.06.2011 до 11.06.2011 до 12.06.2011 | Сердюкова И.И. Сердюкова И.И. Грищенкова Г.Р. |
| 9. Подготовить места проведения мероприятий (уборка, мелкий ремонт.) - на площади перед театром Сургутского государственного университета и на улице Магистральной (между магазином «Прометей» и кинотеатром «Аврора»). Организовать расстановку, содержание и обслуживание урн для мусора, биотуалетов. Организовать подключение электрических сетей: - площадь СурГУ; - ИКЦ «Старый Сургут» | до 10.06.2011 | Калачев А.Л. Таран Ф.И. |
| 10. Разработать маршрут движения молодежного шествия | до 01.06.2011 | Грищенкова Г.Р. Калачев А.Л. Голодюк В.И. (по согласованию) |
| 11. Разработать схему перекрытия уличного движения во время проведения мероприятий | до 01.06.2011 | Калачев А.Л. Голодюк В.И. (по согласованию) |
| 12. Подготовить проект распоряжения Администрации города «О перекрытии движения во время проведения праздничных мероприятий». Обеспечить перекрытие движения автотранспорта во время проведения мероприятий. Опубликовать информацию о перекрытии движения в средствах массовой информации. | до 03.06.2011 до 06.06.2011 | Калачев А.Л. Голодюк В.И. (по согласованию) Тройнина В.И. |
| 13. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятий | 10-12.06.2011 | Голодюк В.И. (по согласованию) |
| 14. Организовать работу бригад скорой медицинской помощи во время проведения мероприятий. | 12.06.2011 | Пелевин А.Р. |
| 15. Представить в оргкомитет для согласования и координации действий сценарные ходы или программы проведения мероприятий. | до 06.06.2011 | Грищенкова Г.Р. Сердюкова И.И. |
| 16. Организовать подготовку и проведение праздничных торговых ярмарок | 11-12.06.2011 | Базаров В.В. |
| 17. Организовать освещение мероприятий, посвященных празднованию Дня города 12 июня в средствах массовой информации | июнь 2011 | Тройнина В.И. |
| 18. Обеспечить оргкомитет, постановочную группу автотранспортом для бесперебойной работы | до 12.06.2011 | Тищенко М.А. (по согласованию) |
| 19. Организовать и провести мероприятия согласно программе городских праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню Города | май – июнь 2011 | Ответственные за мероприятия |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _________

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию Дня города, Дня России

| Черняк Яков Семенович | - заместитель главы Администрации города, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Сердюкова Ирина Ивановна | - начальник управления координации внешних и общественных связей, заместитель председателя оргкомитета |
| Хисамова Алена Фаритовна | - заместитель начальника управления координации внешних и общественных связей, секретарь оргкомитета |
| члены оргкомитета: |  |
| Абраров Рашит Фоатович | - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Алешкова Наталья Павловна | - заместитель главы Администрации города |
| Амелина Вера Александровна | - начальник управления общего обеспечения деятельности Администрации города |
| Базаров Владимир Васильевич | - директор департамента по экономической политике |
| Голодюк Валерий Иванович | - начальник управления внутренних дел по городу Сургуту (по согласованию) |
| Грищенкова Галина Романовна | - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Калачев Александр Леонтьевич | - директор департамента городского хозяйства |
| Лапин Олег Михайлович | - заместитель главы Администрации города |
| Новикова Маргарита Александровна | - начальник управления бюджетного учёта и отчётности, главный бухгалтер |
| Пелевин Александр Рудольфович | - председатель комитета по здравоохранению |
| Стрельцова Надежда Яковлевна | - директор департамента образования |
| Сурлевич Андрей Юрьевич | - заместитель главы Администрации города |
| Усов Алексей Васильевич | директор департамента архитектуры и градостроительства |
| Таран Федор Исаакович | - и.о. председателя комитета по природопользо-ванию и экологии |
| Тищенко Михаил Анатольевич | - директор муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (по согласованию) |
| Тройнина Валентина Ивановна | - начальник информационно-аналитического управления |