Извещение о проведении отбора подрядных организаций

на выполнение работ  по капитальному ремонту многоквартирного дома

Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома:  г.Сургут,ул.Энергетиков,45.

Работы (объекты):  работы -  виды работ и начальная (максимальная) цена договоров подряда - в соответствии с заявляемыми лотами указаны в таблице:

улица Энергетиков дом № 45 г. Сургут

| № ЛОТА | Виды работ | Ориентировочная стоимость работ с учетом НДС (руб.) | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | 4 269 467,76 | до 30 ноября 2011 года |
| 2 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения. | 13 532,24 | в течение 15 дней с момента заключения договора |
| 3 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды). Разработка проектной документации. | 450 000 | до 30 ноября 2011 года |
| 4 | Ремонт крыши. Ремонт подвальных помещений. Разработка проектной документации. | 3 353 600 | до 20 октября 2011 года |
|  | ИТОГО | 8 086 600 |  |

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»,  ИНН 8602021147, г. Сургут, ул. Федорова,5/3 , контактное лицо  Заказчика - Воронцова Людмила Михайловна – dogvgr@admsurgut.ru, тел- 8 (3462) 525-180.

Дата начала работ:  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договоров подряда.

- Дата вскрытия конвертов:  01 августа 2011 года.

Официальный интернет - сайт для публикации - www.admsurgut.ru   в разделе «Новости городского хозяйства».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Сургут, ул. Федорова,5/3, кабинет №  216  в 14.00 часов местного времени 01 августа  2011 года

1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов, 	техническая и сметная документация,	договор подряда (проект):

Подаваемая участником отбора заявка (приложение 1) на участие должна содержать следующую  информацию:

- полное и сокращенное наименование участника отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;

- прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено) и дату смены наименования; дату, место и орган регистрации участника отбора; банковские реквизиты.

К заявке на участие прилагаются документы, содержащие информацию:

- о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (заверенные копии учредительных документов (Устава, Свидетельства о постановке  на учет в налоговом органе, Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, Свидетельства о регистрации );

- выписка из Единого государственного реестра для юридического лица или индивидуального предпринимателя (с отметкой налогового органа) и действительная  на дату подачи заявки.

-  о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий;

-  об основных направлениях деятельности участника отбора;

-  о наличии квалифицированных работников;

- об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

- о наличии предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту  многоквартирного дома;

- о наличии производственной базы (уровень технической оснащенности);

- о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных договоров на выполнение  работ по капитальному ремонту   многоквартирных домов);

-   об основных фондах (балансовый отчет участника отбора за последний отчетный период);

- о наличии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за последние три года;

- о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также о наличии у них разрешительной документации на выполнение соответствующих видов работ;

- об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника отбора;

- копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.

Образец заявки на участие в отборе подрядных организаций

Приложение 1

Заявка

на участие в отборе подрядных организаций для выполнения работ

по  капитальному ремонту многоквартирного дома

Полное и сокращенное наименование участника  отбора

______________________________________________________________________________________

Прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено) и дата  смены наименования

______________________________________________________________________________________

Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты  ______________________________________________________________________________________

Дата, место и орган  регистрации  участника отбора

______________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование видов работ,  № лота

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Цена договора

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Дата

Подпись руководителя

М.П.

2.Предоставление документации и необходимой информации по отбору производится по  адресу: г. Сургут, ул. Федорова 5/3 каб. № 202  с 8.00 до 17.00 часов, контактное лицо – Чернышева Ольга Федоровна, тел.525-160.

Обеденный перерыв с 12.00-13.00

3.Прием  оформленных  заявок производится по адресу; г. Сургут, ул. Федорова 5/3 каб.№ 209 с 8.00 до 17.00 часов.

Обеденный перерыв с 12.00-13.00

Дата, до которой производится прием заявок:  01  августа  2011 года до 14.00 часов местного времени.

После указанной даты прием заявок производиться не будет.

4.Заседание комиссии  по отбору подрядных организаций  состоится 01  августа 2011 года   по адресу: г. Сургут, ул. Федорова 5/3 каб.№ 216 в 14.00 часов местного времени.

5. Проект договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА №

г. Сургут                                                                                                              ______________ 2011 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   директора Чуракова Вячеслава Михайловича,  действующего на основании  Устава,   с одной    стороны;

и Общество с ограниченной ответственностью ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________, действующего на основании  Устава  с другой стороны,    заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик», имеющий свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданным СРО, обязуется  своими материально-техническими средствами в соответствии с выданной «Заказчиком»  документацией (Приложение № 1 к договору) и календарным планом выполнения работ  (Приложение № 2 к договору) выполнить  работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на объекте:

- г. Сургут, улица Энергетиков,  дом № 45 - _________________________________ сдать результаты работ Заказчику по акту, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и  уплатить обусловленную  цену.

2. ЦЕНА РАБОТЫ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость выполняемых работ составляет ориентировочно – __________ руб.  (_______________________________________________________) руб., в том числе НДС 18% _______________________  руб. и  определяется по фактически выполненным объемам работ.

Указанная стоимость работ в п.2.1. увеличению не подлежит.

2.2. Состав и объемы работ указываются в ведомости объемов работ

2.3. Стоимость выполненных объемов работ определяется при условии полного выполнения видов работ, предусмотренных  документацией  (Приложение № 1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью). При обоснованном частичном выполнении видов работ, указанных в сметах, стоимость выполненных работ корректируется.

2.4. Оплата выполненных работ производится по предоставлению Подрядчиком   документов, подтверждающих  их выполнение:

- Акта  о приемке выполненных работ (форма КС-2).

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- Счета-фактуры на выполненные работы;

Непредставление любого  из перечисленных документов исключает возможность оплаты.

2.5. Форма оплаты -  перечисление в безналичном порядке денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Платежи на расчетный счет Подрядчика осуществляются по мере поступления денежных средств:

- субсидий федерального, окружного и местного бюджетов, выделенных Заказчику на осуществление мероприятий по капитальному ремонту  многоквартирных домов на основании Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства »;

-    от собственников  многоквартирного дома  №  45, расположенного по ул. Энергетиков.

2.7. Возможна выплата аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более тридцати процентов от общей суммы по договору  на основании  Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ (статья 20, пункт11).

2.8. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей по Договору, сумма аванса засчитывается в счет объема выполненных работ.

2.9. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения  работ установлены в календарном плане  выполнения работ (Приложение № 2) к настоящему договору:

-  начало работ  –    в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договоров подряда.

-  окончание работ   –   в соответствии со сроками в заявке.

3.2. Никакие задержки и нарушения работ не могут служить основанием для требований Подрядчика о  продлении срока выполнения работ.

3.3. Никакая другая работа Подрядчика  не является приоритетной в ущерб работам по договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Права и  обязанности Заказчика:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту Объект, в срок, не более трех дней до начала производства  работ.

4.1.2. Принять выполненные и предъявляемые Подрядчиком к приемке   работы по акту.

4.1.3.Оплатить выполненные производством и принятые в установленном порядке  работы.

4.1.4.Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

4.1.5. Заказчик вправе давать письменные  распоряжения, обязательные  для  Подрядчика с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, а также  исключить любую работу.

- изменить характер или вид любой части работы.

- выполнить  дополнительную работу любого характера, для завершения всего комплекса работ по договору.

4.2.Обязанности  Подрядчика:

4.2.1. Приступить к выполнению работ в срок не более трех дней с момента передачи Объекта  для производства работ.

4.2.2. В течение 3-х рабочих дней, следующих за датой вступления договора в силу, назначить ответственных Представителей  для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении  должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая ими у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

4.2.3.  В счет договорной цены, своими силами и средствами обеспечить сооружение и / или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения  работ и размещения персонала Подрядчика

4.2.4. Заключить с Заказчиком за 10 дней до начала работ договор по обеспечению энергоресурсами, для производства работ по настоящему договору. Уклонение от заключения договора, либо самовольное подключение к сетям, расценивается, как несанкционированное потребление энергоресурсов без ведома Заказчика.

4.2.5. Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявленные к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Обеспечить своевременное ведение и хранение исполнительно – технической документации по объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику и организациям, осуществляемым авторский и независимый технический надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

4.2.6. Предъявлять законченные технологические операции предшествующего технологического этапа  и получать разрешения на выполнение технологических операций последующего технологического этапа. Подрядчику категорически запрещается выполнять технологические операции последующего технологического этапа без соответствующего разрешения.

4.2.7. В случае если в ходе выполнения работ возникает необходимость в дополнительных работах и увеличение сметной стоимости работ, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику.

4.2.8. Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленные п. 4.2.7. настоящего договора, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

4.2.9.  Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков, не иначе, как с соблюдением порядка, установленного Постановлением  Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 15 декабря 2008 года № 261-п         ( в редакции Постановления от 02.04.2011 года № 99-п).

4.2.10. Все поставляемые (используемые в работе) материалы и оборудование должны иметь паспорт качества на бетон, соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Копии паспорта качества на бетон сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику  не менее чем за пять дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.2.11. Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и /или в связи с исполнением договора включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 2-х (двух) часов);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24-х (двадцати четырех) часов);

- несчастные случаи (в течение 2-х (двух) часов);

-арест или блокирование счета и/ или иные обстоятельства, влияющие на платежи между сторонами (в течение 24-х (двадцати четырех) часов);

- забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся объекта и взаиморасчетов сторон и обязательств сторон по договору (в течение 24-х (двадцати четырех)   часов).

4.3. Подрядчик обязан обеспечить:

4.3.1. Производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями и проектами. Любые, без исключений, отклонения  от  технологии производства работ, Подрядчик обязан письменно  согласовать с  Заказчиком.

4.3.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ

и в течение установленного  гарантийного срока.

4.3.3. Оформление  до начала работ  необходимых профессиональных допусков, разрешений на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая разрешение  на привлечение и  использование иностранной рабочей силы.

4.3.4. В ходе  выполнения работ вести соответствующую  исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы предоставлять Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ.

4.3.5. Обеспечивать в процессе проведения работ собственными силами и в счет договорной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора с последующим вывозом на специализированные полигоны. Самостоятельно  заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет договорной цены.

4.3.6. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации  об охране окружающей среды. Знать и выполнять меры противопожарной безопасности, правила техники безопасности и промышленной  санитарии, правила охраны труда,  в течение всего срока выполнения работ.

4.3.7.  Перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества (если они необходимы при выполнении работ по договору) в строгом соответствии с действующим законодательством.

4.3.8. По завершении работ и  до предъявления объекта к приемке   привести объект в  надлежащее  состояние: вывезти с объекта все  оборудование (строительную технику), излишки материалов, остатки строительного мусора и отходов и  обеспечить  соответствие   Объекта (строительной площадки) экологическим требованиям и санитарным нормам. Невыполнение этого требования  расценивается как непредъявление выполненных производством  работ к приемке, с наступлением для Подрядчика последствий, предусмотренных п.п.8.2. настоящего договора.

5 ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.                         НАРЯД – ДОПУСКИ

5.1.С момента начала работ до их завершения Подрядчик ведет «Журнал производства строительно-монтажных работ» в соответствии с РД -11-05-2007.

5.2.Подрядчик приступает к выполнению работ и услуг только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Журнал производства строительно-монтажных работ».

5.3.К производству работ допускается персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих работ и услуг, ознакомленный под роспись с регламентами Заказчика.

5.4.Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.

5.5.Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующим регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и места работ оформляется новый наряд-допуск.                                              6. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

6.1.Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Заказчик самостоятельно извещает лицо, осуществляющее авторский и технический надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.

6.2.Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

6.3.В случаях, если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием. Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть скрытых работ.

6.4.Готовность  принимаемых   скрытых   работ   подтверждается   уполномоченными   лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

6.5. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные  работы, подлежащие закрытию, Заказчик  дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами  и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику .При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.                                 7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Подрядчик обязан  письменно, не менее чем  за три дня, но не ранее  выполнения требований, изложенных в п.4.3.8  предупредить Заказчика о сдаче и приемке работ обеими сторонами.

7.2. Заказчик вправе отказаться от подписания акта выполненных работ  (этапа работ) (КС-2):

- при отсутствии исполнительной документации, сертификатов на используемые материалы и иной документации, наличие которой необходимо по условиям договора. В этом случае работы считаются непринятыми, с наступлением для Подрядчика  последствий, предусмотренных п.п.8.2.  настоящего договора;

- при отсутствии акта  выполненных работ (КС-2);

- при отсутствии оплаты за использованные ресурсы.

- при наличии претензий  от собственников ремонтируемого многоквартирного дома.

7.3.При установлении  недостатков и брака в выполненных работах, в акте освидетельствования выполненных объемов работ указываются сроки их устранения. Устранение недостатков производится Подрядчиком своими силами и за счет собственных средств. После устранения недостатков выполненных работ либо иных недостатков, препятствующих их приемке, Подрядчик повторно предъявляет работы к сдаче в  порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего договора. Нарушение сроков устранения недостатков влечет ответственность, предусмотренную п.8.3. настоящего договора.

7.4.При отказе, либо уклонении Подрядчика  от составления или подписания акта  выполненных работ (КС-2),   Заказчик вправе  самостоятельно составить  акт и подписать его в одностороннем порядке. Составленный в одностороннем порядке акт считается надлежаще оформленным   и Подрядчик в дальнейшем лишается права  доказывать обратное.

7.5. Приемка в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта  оформляется Актом рабочей комиссии.

7.6.Дата подписания Акта рабочей комиссии, является датой ввода Объекта в эксплуатацию и определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта.

7.7.В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.                   8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение срока начала выполнения этапа работ, указанного в п.4.2.1. Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета  0,5 %  от цены этапа работ  за каждый день просрочки начала выполнения работ, но не свыше 10% от всей суммы договора

8.2.За нарушение  сроков сдачи этапа работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 3% от цены подлежащего сдаче этапа  работ  за каждый день просрочки, но не свыше 10% от  общей стоимости подлежащего  сдаче этапа  работ.

8.3.За несвоевременное, в нарушение согласованных  сроков устранения дефектов и недостатков, указанных в акте приемки, Подрядчик уплачивает    неустойку в размере 3% от стоимости предъявленных к сдаче  работ  за каждый день просрочки, но не свыше 10% от  общей стоимости подлежащего  сдаче этапа  работ.

8.4. Работа, выполненная  из материала ненадлежащего качества, или  выполненная из материала, применение которого надлежащим образом не согласовано с Заказчиком, не принимается. До исправления указанных недостатков, (замены или соответствующего согласования) Подрядчику начисляется пеня за  нарушение сроков сдачи работ, (этапа работ), согласно  п.п.8.2.  договора.

8.5. Подрядчик несет ответственность  за допущенные отступления от выданной  Заказчиком документации. В случае если указанные отступления повлекли за собой просрочку выполнения работ, некачественное выполнение работ или иные негативные последствия, наступает ответственность, предусмотренная условиями настоящего договора и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8.6. С момента передачи объекта для производства работ, Подрядчик несет полную ответственность за его сохранность.

8.7. Подрядчик несет полную материальную ответственность за  ущерб, причиненный третьим лицам  в процессе выполнения работ по настоящему договору, а равно любых иных  работ, способствующих их  выполнению (подготовительных, вспомогательных и т.д.)

8.8. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие не выполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору при выполнении работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек, возникших у третьей стороны.

8.9. Подрядчик несет полную ответственность за несчастные случаи, произошедшие на объекте.

8.10. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными субподрядчиками.

8.11. Подрядчик не  вправе передавать  (продавать) полученную сметную и иную документацию третьим лицам.

8.12. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ конструктивов, существующих сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций,  тротуаров, зеленой зоны, покрытий дорог и других сооружений, а также, по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если вред нанесен в результате его действий.

8.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения обязательств в натуре.

8.14. Нарушение требований ст.4.2.4. влечет за собой право Заказчика приостановить работы на объекте до заключения  договора на потребление энергоресурсов  и, кроме того, начисление Подрядчику штрафа в  двойном  размере стоимости потребленных энергоресурсов. Сумма штрафа удерживается из сумм, подлежащих выплате Подрядчику в качестве оплаты за выполненную работу по настоящему договору. В случае приостановки выполнения работ по требованию Заказчика, риск несвоевременного выполнения работ (этапа работ) в этом случае ложится на Подрядчика.

9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе расторгнуть  Договор в одностороннем  порядке без обращения в суд путем одностороннего отказа от исполнения договора, предварительно уведомив об этом Подрядчика в письменном виде  за 10 дней  в случаях:

- Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение трех дней, с даты передачи объекта согласно п.4.1.1. настоящего договора.

- систематически (два и более раза, в любой последовательности) допустил нарушение сроков выполнения отдельных этапов  работ, установленных календарным планом производства  работ:

-  допустил при производстве работ однократное отступление от условия Договора, ухудшающие результаты работы или делающие  ее результат непригодным для предусмотренного договором использования  (брак в работе, применение  некачественных, дефектных   материалов и т.п.):

- систематически (два и более раза, в любой последовательности)  не устранил недостатки, выявленные при приемке выполненных работ в согласованные сторонами сроки:

- истек срок действия соответствующего  документа, дающего право на выполнение отдельных видов работ, либо документ аннулирован:

- по иным, заслуживающим внимания основаниям, в том числе не предусмотренным настоящим договором, свидетельствующим о ненадлежащем  отношении  Подрядчика к выполнению  принятых  на себя обязательств.

Наряду  с возможностью  одностороннего расторжения договора, путем отказа от его исполнения,  Заказчик вправе  применить к Подрядчику и иные виды ответственности, предусмотренные настоящим договором.

9.2.Договор считается расторгнутым через 10 дней, со дня вручения  Подрядчику письменного  уведомления о предстоящем расторжении договора. Течение десятидневного   срока   начинается со дня, следующего за днем вручения уведомления. К уведомлению могут  быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, послужившие причиной  для  одностороннего отказа от исполнения Договора (акты о невыходе на объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т.п., подписанные представителем Заказчика)

9.3.Подрядчик, со дня  получения уведомления об одностороннем  расторжении Договора, обязан прекратить выполнение работ на Объекте, передать Заказчику незавершенные работы, рабочую и исполнительную документацию, вывести с Объекта неиспользованные материалы, оборудование (строительную технику), а Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных работ на день вручения уведомления.

9.4. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после вручения уведомления об одностороннем  расторжении  Договора,  не производиться.

9.5. В случае если до даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику незавершенные работы, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, Заказчик в праве самостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

10.1. Гарантии качества распространяются на все элементы  работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору и на примененные Подрядчиком материалы при выполнении работ.

10.2. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также материалов и оборудования должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов.

10.3. В случае, когда работа выполнена с отступлениями от условий договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения  договорной  цены,  безвозмездного устранения недостатков в согласованный с Заказчиком  срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

10.4. В течение гарантийного срока несет ответственность  за поставленные и установленные материалы и оборудование поставки Подрядчика. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя  в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену  своими силами в счет договорной  цены в течение срока,  согласованного с Заказчиком.

10.5. Продолжительность гарантийного срока работ, выполненных по настоящему договору, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемых  с  даты подписания сторонами акта рабочей комиссии.

10.6. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся  дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, либо дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычной приемке (скрытые дефекты), то Подрядчик обязан  их устранить  в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика.  Гарантийный  срок   в этом случае продлевается  соответственно на период устранения дефектов.

10.7.При отказе либо уклонении Подрядчика  от составления или подписания акта выявленных недостатков,  Заказчик вправе  самостоятельно составить  акт и подписать его в одностороннем порядке. Составленный в одностороннем порядке акт считается надлежаще оформленным подтверждением выявленных недостатков и Подрядчик в дальнейшем лишается права  доказывать обратное.                                          11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, ответственного за ходом работ по настоящему договору: -  ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

11.2.  Исполнитель назначает представителя Исполнителя, ответственного за ходом работ по настоящему договору: - ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

11.3.Любые изменения или дополнения к настоящему договору оформляются  отдельным соглашением, подписанным  сторонами.

11.4.Все уведомления и сообщения  должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.5. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Заявленная  претензия должна быть рассмотрена в течение десяти дней с момента ее  вручения.

11.6.При  невозможности разрешения разногласий путем переговоров, возникший спор передается на рассмотрение и разрешение  Арбитражного Суда  Ханты- Мансийского автономного округа-Югры.

11.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон и  принимается к исполнению Подрядчиком в редакции Заказчика без протокола разногласий.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания  и  действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по настоящему договору.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ООО «УК ДЕЗ ВЖР» 628402, Тюменская обл. ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Федорова 5/3 тел. 52-51-80 (ДО) ИНН/КПП 8602021147/ 860201001, р/с __________________________________ БИК № ______________________________ к/с __________________________________ |  |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

_________________В.М.Чураков                    ________________

Председатель конкурсной комиссии ООО «УК ДЕЗ ВЖР»    ___________ Грап Т.Ю.

Исп.Воронцова Л.М.