РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 2438 от 25.08.2011 г.

О реорганизации муниципального

бюджетного учреждения здравоохранения

«Клиническая городская больница № 1»

В соответствии со ст.57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и муниципальных автономных учреждений, об участии городского округа в создании  хозяйственных обществ, утвержденным решением городской Думы                              от 28.12.2005 № 552-III ГД (с изменениями от 02.12.2010 № 828-IV ДГ), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 10.08.2011 № 2151),           от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должно-стным лицам Администрации города», в целях организации обеспечения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница № 1» лекарственными препаратами:

1. Реорганизовать с 01.01.2012 муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая городская больница № 1» в форме присоеди-нения к нему муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Межбольничная аптека».

2. Создать комиссию для проведения мероприятий по реорганизации                               муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая            городская больница № 1» в составе согласно приложению 1.

3. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального          бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая городская боль-           ница № 1» согласно приложению 2.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя                  главы Администрации города Черняка Я.С.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от __________ № ____________

Состав

комиссии по реорганизации муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения «Клиническая городская больница № 1»

| Пелевин Александр Рудольфович | - | председатель комитета по здравоохранению, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Сухарев Дмитрий Анатольевич | - | заместитель председателя комитета по здравоохранению, заместитель председателя комиссии |
| Малашенко Людмила Викторовна | - | главный специалист отдела организации и контроля качества медицинской помощи, секретарь комиссии |
| Колесник Татьяна Григорьевна | - | заместитель председателя комитета по здравоохранению |
| Коновалова Оксана Викторовна | - | главный бухгалтер комитета по здравоохранению |
| Шалыгина Инна Александровна | - | начальник отдела организации и контроля качества медицинской помощи комитета по здравоохранению |
| Чашурина Надежда Витальевна | - | начальник планово-экономического отдела комитета по здравоохранению |
| Корженевская Ольга Ивановна | - | заместитель начальника отдела организационно-методической работы и анализа коми-тета по здравоохранению |
| Шерстнева Анна Юрьевна | - | директор департамента финансов |
| Карпеткин Константин Юрьевич | - | заместитель начальника отдела управления имуществом, муниципальными предприя-тиями департамента имущественных и земельных отношений |
| Полякова Ирина Вячеславовна | - | ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления |
| Кузнецова Галина Николаевна | - | заместитель директора муниципального учреждения «Консультационно-методи-ческий центр» (по согласованию) |
| Суровов Александр Андреевич | - | председатель Сургутской территориальной организации профсоюза работников здравоохранения (по согласованию) |
| Поликарпов Валерий Юрьевич | - | главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница № 1» (по согласованию) |
| Бурлаченко Наталья Леонидовна | - | главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Межбольничная аптека» (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № ______

# План

# мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного учреждения

# здравоохранения «Клиническая городская больница № 1»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление в письменной форме Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту о реорганизации муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница № 1» (далее по тексту – МБУЗ «КГБ № 1») в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Межбольничная аптека» (далее по тексту – МБУЗ «МБА»). | Пелевин А.Р., Поликарпов В.Ю., Бурлаченко Н.Л. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоря-жения |
| 2. | Опубликование в местных средствах массовой информации, журнале «Вестник государственной регист-рации» объявления о реорганизации МБУЗ «КГБ № 1» в форме присоединения к нему МБУЗ «МБА» | Пидзамкив В.Б., Поликарпов В.Ю. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоря-жения и повторно через месяц |
| 3. | Извещение в письменной форме профсоюзных организаций МБУЗ «КГБ № 1» и МБУЗ «МБА» о реорганизации | Пелевин А.Р., Поликарпов В.Ю., Бурлаченко Н.Л. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоря-жения |
| 4. | Уведомление органов занятости о реорганизации МБУЗ «КГБ № 1» | Пелевин А.Р., Поликарпов В.Ю. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоря-жения |
| 5. | Уведомление отделения по городу Сургуту и Сургутскому району Управления Федерального казначейства по ХМАО – Югре о реоргани-зации | Бурлаченко Н.Л. | в течение десяти дней с момента издания настоящего распоря-жения |
| 6. | Ознакомление работников МБУЗ «МБА» и МБУЗ «КГБ № 1» с приказом о реорганизации | Пелевин А.Р., Поликарпов В.Ю., Бурлаченко Н.Л. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоря-жения |
| 7. | Подготовка проекта распоряжения Администрации города о внесении изменений в устав, структуру и штатное расписание МБУЗ «КГБ № 1» | Пелевин А.Р., Поликарпов В.Ю. | до 01.11.2011 |
| 8. | Уведомление работников, в случае сокращения штатной численности, не позднее, чем за два месяца до предстоящего увольнения | Бурлаченко Н.Л. | до 01.11.2011 |
| 9. | Осуществление начисления и выплат компенсаций работникам МБУЗ «МБА», высвобождаемым в связи с реорганизацией учреждения | Бурлаченко Н.Л. | в соответствии с действующим законодательством |
| 10. | Проведение инвентаризации активов и обязательств МБУЗ «МБА» | Бурлаченко Н.Л. | до 31.10.2011 |
| 11. | Извещение в письменной форме кредиторов (при наличии) и дебиторов МБУЗ «МБА» о прекращении деятельности учреждения | Бурлаченко Н.Л. | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о реорганизации в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту о реорганизации |
| 12. | Составление промежуточного баланса в объеме форм годового бюджетного отчета, установленного Минфином РФ, с учетом данных инвентаризаций активов и обязательств, а также актов сверок с Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту | Пелевин А.Р., Бурлаченко Н.Л., Полукеев С.М. | 31.10.2011 |
| 13. | Завершение расчетов с дебиторами и кредиторами МБУЗ «МБА» | Бурлаченко Н.Л. | до 25.12.2011 |
| 14. | Составление передаточного баланса по состоянию на 01.01.2012 в объеме форм годовой бухгалтерской отчет-ности | Бурлаченко Н.Л. | 31.12.2011 |
| 15. | Составление итоговой налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц, персонифицированного учета по взносам в Пенсионный фонд, отчетов по страховым взносам, начисленным и уплаченным во внебюджетные фонды | Бурлаченко Н.Л. | до 31.12.2011 |
| 16. | Уведомление в письменной форме Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту и внебюджетных фондов о прекра-щении деятельности МБУЗ «МБА» | Пелевин А.Р., Бурлаченко Н.Л. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 17. | Закрытие лицевых счетов МБУЗ «МБА», открытых в департаменте финансов Администрации города | Бурлаченко Н.Л. | до 31.12.2011 |
| 18. | Получение уведомления во всех внебюджетных фондах о снятии с учета МБУЗ «МБА» | Бурлаченко Н.Л. | до 31.12.2011 |
| 19. | Передача печати, штампов, учредительных документы МБУЗ «МБА» председателю комиссии по реорганизации | Бурлаченко Н.Л. | до 31.12.2011 |
| 20. | Подготовка и сдача документов для внесения записи о прекращении деятельности МБУЗ «МБА» в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту | Бурлаченко Н.Л. | в соответствии с действующим законодательством |
| 21. | Получение информационного письма о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МБУЗ «МБА» в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту | Бурлаченко Н.Л. | в соответствии с действующим законодательством |
| 22. | Осуществление приема-передачи документов в соответствии с номенклатурой дел | Поликарпов В.Ю., Бурлаченко Н.Л. | до 31.12.2011 |
| 23. | Подготовка перечня имущества, находящегося в оперативном управлении МБУЗ «МБА», передаваемого в МБУЗ «КГБ № 1» | Бурлаченко Н.Л., Поликарпов В.Ю. | до 25.12.2011 |
| 24. | Подготовка проектов постановлений Администрации города: - об утверждении перечня имущества, подлежащего закреплению за МБУЗ «КГБ № 1», в том числе перечня объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; - о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления | Полукеев С.М. | до 31.12.2011 |
| 25. | Регистрация прекращения права оперативного управления муниципальным имуществом в установленном порядке | Бурлаченко Н.Л. | в соответствии с действующим законодательством |
| 26. | Регистрация в Сургутском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненец-кому автономным округам прекращения права бессрочного (постоянного) пользования земельным участком под зданием МБУЗ «МБА», расположенным по адресу: город Сургут, улица Губкина, 3/1 | Бурлаченко Н.Л. | до 30.11.2011 |