МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ХОДЕ АКЦИИ

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, с которыми совместно проводится мероприятие | Сроки исполнения | Ожидаемое число участников, в т.ч. по группам: целевая группа, добровольцы, др. участники (указать категории) | Краткое описание мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Организация информационной кампании по вопросам поддержки детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование городского населения о проведении акции «Добровольцы – детям». | Средства массовой информации города, региональное отделение Уральского филиала ООО «Мегафон», Сургутский районный узел связи Ханты-Мансийского филиала ОАО «Ростелеком», официальный сайт Администрации города | 25.04.2012-10.06.2012 | Жители города | Размещение информации о начале и ходе, проведения акции и реализуемых мероприятиях | Привлечение внимания жителей города к проблемам семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оказания им поддержки, развитие благотворительных и добровольческих движений. |
| 1.2 | Распространение буклетов о целях акции «Добровольцы – детям» и проводимых в ее рамках мероприятиях | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Сургутский государственный педагогический университет (волонтеры), учреждения социального обслуживания | 25.04.2012-15.05.2012 | Жители города | Распространение информации о целях проведения акции и реализуемых мероприятиях | Привлечение жителей города к участию в акции. |
| - Городские творческие и спортивные мероприятия, благотворительные акции. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФЛЕШ-МОБ «Парад сказочных героев» | Комитет молодёжной политики Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, Департамент образования Администрации города, Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Реабилитационный центр «Добрый волшебник» | 28.05.2012 | Ожидаемое число участников – 400 чел., в т.ч. по группам: целевая группа – 150 детей-инвалидов; 100 детей города; добровольцы – 150 чел, (молодежь города Сургута.) | Шествие по улицам Сургута, завершающее праздничное мероприятие в парке культуры и отдыха Нефтяник | Формирование и расширение социальных связей, включение детей-инвалидов местного сообщества, интеграция в среду здоровых сверстников |
| 2.2 | Парад сказочных персонажей «Добро пожаловать в сказку» (финальное мероприятие) | Комитет молодёжной политики Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант» | 02.06.2012 | Ожидаемое число участников – 350 чел., в т.ч. по группам: целевая группа – 50 детей-инвалидов; 200 детей города; добровольцы – 100 чел, (молодежь города Сургута.) . | Мероприятие «Добро пожаловать в сказку» будет проводиться в форме парада сказочных персонажей, каждый участник одет в костюм сказочного героя. По ходу движения парада участники раздают воздушные шары каждому ребёнку – зрителю парада. Так же, в мероприятие войдёт шоу-программа на площадках города (двор на ул. Островского, д. 3, площадь перед кинотеатром «Аврора», в МАУ «Городской парк культуры и отдыха»). При поддержке танцевальных и музыкальных коллективов г. Сургута в МАУ «Городской парк культуры и отдыха» состоится большой праздничный концерт – как финал акции | Использование ресурса добровольчества в молодёжной среде города. Создание интерактивной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках проведения акции. Поддержка молодёжных общественно-значимых инициатив. Информирование населения о добровольческой деятельности молодёжи, адресной помощи, возможностях и потребностях детей с ограниченными возможностями здоровья. Формирование благоприятного общественного мнения. Пропаганда идеи добровольчества. |
| 2.3 | Проведение творческого конкурса рисунков среди детей-инвалидов, воспитывающихся в замещающих семьях и интернатных учреждениях «Мир в котором я живу» | Комитет по опеке и попечительству Администрации города, Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На Калинке» | 01.06.2012 | Ожидаемое число участников – 32 чел., в т.ч. по группам: целевая группа – дети-инвалиды – 32 чел; специалисты и сотрудники Центра | Творческий конкурс рисунков, согласно заявленной тематики | Выявление через творческие работы детей мировосприятия, социализации и потребностей детей-инвалидов, в замещающих семьях и интернатных учреждениях |
| 2.4 | Чемпионат и первенство города по лёгкой атлетике среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Сургутский государственный педагогический университет | 12.05.2012 | Ожидаемое число участников – 94 чел., в т.ч. по группам: целевая группа – дети-инвалиды; волонтёры | Спортивные соревнования по лёгкой атлетике | Оздоровление и реабилитация средствами физической культуры и спорта, пропаганда занятий физической культурой и спортом, популяризация лёгкой атлетики, выявление сильнейших спортсменов и комплектование городской команды для участия в соревнованиях окружного и областного уровней среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.5 | Городской фестиваль "От детей детям" | Региональный благотворительный фонд помощи детям с заболеваниями центральной нервной системы «Благо Дарю», Департамент культуры молодежной политики и спорта, Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», муниципальное автономное учреждение «Наше время», Общеобразовательные, музыкальные школы, школы искусств города и района | 01.06.2012 | Дети с ограниченными возможностями города и района, детские творческие коллективы, школьники от 7 до 18 лет Добровольцы | Дети показывают друг другу и публике свои творческие номера, параллельно проходят различные выставки и интерактивные игры | Налаженная коммуникация между отдельными группами детей, воспитание толерантности и уважения к детям с ограниченными возможностями |
| 2.6 | Военно-спортивная игра «Патриот», посвящённая празднованию 67-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Муниципальное бюджетное учреждение «Сибирский легион», государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Сургутский государственный педагогический университет | 17.05.2012 | Участники – 46 человек: - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; - волонтёры; - дети и подростки по месту жительства | Военно-спортивная игра состоит из двух этапов: - эстафеты по секторам, - экскурсия с демонстрацией военного оружия и защитных костюмов | Развитие коммуникативных навыков, познавательных творческих способностей, умение ориентироваться в окружающем социуме |
| 2.7 | Соревнования физкультурно-спортивного клуба «Мечта» по общей физической подготовке «Рекорды нашего клуба» | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Сургутский государственный педагогический университет, Муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» | 15.05.2012 | Участники – 21 человек: - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; - волонтёры | Спортивные соревнования, направленные на определение физической подготовленности занимающихся | Формирование мотивации к дальнейшему физическому развитию |
| 2.8 | Детский спектакль Театра актера и куклы «Петрушка» | Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» | 30.05.2012 | Участники – 100 чел. – дети до 14 лет с ограниченными возможностями здоровья | Детский спектакль Театра актера и куклы «Петрушка» | Приобщение детей и подростков к миру театрального искусства |
| 2.9 | Спортивное мероприятие «Сильные, смелые, умелые» | Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Реабилитационный центр «Добрый волшебник», Добровольцы Сургута | 08.06.2012 | Ожидаемое число участников – 45 чел., в т.ч. по группам: целевая группа – 20 детей, добровольцы – 20 чел. | Спортивное соревнование | Популяризация активного семейного отдыха, сплочение взрослого и детского коллективов, пропаганда здорового образа жизни |
| 2.10 | Благотворительная акция «От всей души» | Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Реабилитационный центр «Добрый волшебник» Комитет молодёжной политики Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города | 25.05.2012 | Ожидаемое число участников – 90 чел., в т.ч. по группам: целевая группа – 45 семей, имеющих детей-инвалидов, добровольцы – 45 чел. | Массовое мероприятие с привлечением волонтёров, заинтересованных частных лиц | Подарки, приготовленные своими руками |
| 2.11 | Благотворительная акция «Дари добро» | Региональный благотворительный фонд помощи детям с заболеваниями центральной нервной системы «Благо Дарю» | 05.05.2012- 10.06.2012 | Ожидаемое число участников 2 ребенка-инвалида, предприятия и организации различных форм собственности и жители города | Сбор средств | Развитие благотворительности, нового вида деятельности фандрайзинга, материальная помощь двум детям инвалидам, содействие в обеспечении детей-инвалидов средствами реабилитации |
| 2.12 | Акция «Культура – детям» Встреча с интересными людьми | Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города | 05.05.2012-10.06.2012 | Ожидаемое число участников – 230 чел., в т.ч. по группам: целевая группа – 80 семей, имеющих детей-инвалидов (100 дети-инвалиды, родители 80 чел.), добровольцы – 50 чел. | Посещение детьми инвалидами учреждений культуры | Интеграция детей инвалидов в общество средствами учреждений культуры |
|  |  |  | 07.06.2012 | Ожидаемое число участников – 55 чел., в т.ч. по группам: целевая группа – 30 чел. детей-инвалидов добровольцы – 20 чел, приглашенные гости -5 чел. | Организация встреч с известными спортсменами, деятелями культуры города | Формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья Я – концепции, расширение коммуникативных контактов |
| 2.13 | Развлекательное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей | Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Реабилитационный центр «Добрый волшебник» | 01.06.2012 | Ожидаемое число участников 120 человек, из них: целевая группа: 100 детей-инвалидов, добровольцы -20 чел. | Развлекательное мероприятие | Формирование и расширение социальных связей, включение детей-инвалидов местного сообщества, интеграция в среду здоровых сверстников |
| 2.14 | Адресная поддержка семей, воспитывающих детей - инвалидов | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая городская поликлиника №1», Региональный благотворительный фонд помощи детям с заболеваниями центральной нервной системы «Благо Дарю» | 12.05.2012-10.06.2012 | Целевая группа: 100 детей-инвалидов. Участники жители города Сургута | Добровольное пожертвование на приобретение канцелярских товаров, гигиенических средств защиты (памперсы), настольных развивающих игр. | Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностям здоровья |
| 2.15 | Театрализованное представление «Мы вместе» | Департамент образования Администрации города Сургута, муниципальное бюджетное вечерняя (сменная) образовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» | 19.05.2012 | Ожидаемое число участников 100 человек, из них: целевая группа: 15 детей-инвалидов, добровольцы -10 чел, - воспитанники коррекционной школы – 75 чел. | Совместная организация и проведение театрализованного представления | Интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников |
| 2.16 | Посещение на дому детей - инвалидов «У меня есть друг!» | Департамент образования Администрации города Сургута, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» | апрель-май, 2012 года | - добровольцы -14 чел.; - дети с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому -7 чел. | Посещение на дому детей – инвалидов, совместная деятельность: рисование, создание страниц в социальных сетях, установка программы Скайп. | Индивидуальная помощь по социализации детям-инвалидам, содействие детям, обучающимся на дому, в позиционировании себя в сети Интернет. |
| 2.17 | Акция «Игрушка в подарок» | Департамент образования Администрации города Сургута, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» | 05.05.2012-12.05.2012 | Ожидаемое число участников 550 человек, из них: целевая группа: 50 детей-инвалидов, добровольцы -20 чел, - - обучающиеся школы 1-11 класса – 480 чел. | Сбор игрушек, писем для детей инвалидов, организация праздника | Формирование и расширение социальных связей и коммуникативных навыков у всех участников акции, формирование чувства импатии у обучающихся, привлечение внимания общественности к проблеме одиночества детей-инвалидов, включение детей-инвалидов в жизнь школьного сообщества, интеграция детей с ограниченными возможностями в среду здоровых сверстников. |
| 2.18 | Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнце для всех» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» | 05.05. 2012-10.05.2012 | Ожидаемое число участников 230 человек, из них: целевая группа: 200 детей с ограниченными возможностями здоровья, добровольцы -30 чел. | Выявление у детей с ограниченными возможностями творческих способностей | Развитие творческих способностей, создание ситуации успеха у детей - инвалидов |
| 2.19 | Работа аниматоров «Человек-праздник» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» | 01.06.2012-10.06.2012 | Ожидаемое число участников 110 человек, из них: целевая группа: 100 детей с ограниченными возможностями здоровья, добровольцы -10 чел. | Поздравление с Днем защиты детей, включение в игровые программы | Развитие творческих способностей, расширение социальных связей |
| 2.20 | Мастер-классы по вокалу | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» | 05.06. 2012 | Ожидаемое число участников 8 человек, из них: целевая группа: 5 детей с ограниченными возможностями здоровья, добровольцы -3 чел. | Краткосрочный курс обучения пению детей – инвалидов | Развитие творческих способностей, создание ситуации успеха у детей - инвалидов |
| 2.21 | Запуск проекта «Территория понимания» | Департамент образования Администрации города, образовательные учреждении, региональная общественная организация инвалидов по зрению «ТИФЛОПУТЬ» | 05.05.2012 | Ожидаемое число участников 118 человек, из них: целевая группа: 8 детей-инвалидов, 10 чел. - члены организации – люди с ограниченными возможностями здоровья – 10 чел., - участники проекта – 100 чел. обучающихся в муниципальных образовательных учреждений. | Презентация проекта общественности, проведение пилотных занятий «Уроки эмпатии-симпатии» | Формирование и расширение социальных связей и коммуникативных навыков у всех участников акции, формирование чувства эмпатии и адекватного восприятия инвалидов у обучающихся |
| 2.22 | Выставка творческих работ детей-инвалидов | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25», Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница» детское гематологическое отделение | май 2012 | Ожидаемое число участников – 65 чел., целевая группа - пациенты детского гематологического отделения – 50 чел. - добровольцы – 15 чел. | Организация выставок творческих работ детей-инвалидов с целью привлечения внимания общественности к проблеме необходимо изолированности данной категории детей | Привлечение внимания к проблемам детей-инвалидов, оказание помощи при организации, создание условий для творческой самореализации детей |
| 2.23 | Весенняя ярмарка | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» | 04.05.2012 | - обучающиеся школы – 100 чел. | Организация и проведение ярмарки | Добровольный сбор средств организованный школьным органом самоуправления направленный на материальную поддержку семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. |
| 2.24 | Реализация программ «Солнечный зайчик», «Мы – дети Югры», «Вместе» для детей с ограниченными возможностями здоровья | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На Калинке» | 05.05.2012-10.06.2012 | Дети с ограниченными возможностями, специалисты Центра | Мероприятия направлены на успешную интеграцию детей с ограниченными возможностями в обществе | Формирование и расширение социальных связей и коммуникативных навыков у детей-инвалидов |
| - Комплексная психолого- медико- педагогическая реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание комплексной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов через «Клуб семейного общения». | Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник» | 05.05.2012-10.06.2012 | Родители детей инвалидов, специалисты, психологи учреждения | Психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов | Расширение социальных связей и коммуникативных навыков родителей, воспитывающих детей-инвалидов. |
| 3.2 | Презентация отделений восстановительного лечения поликлиник | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5» отделение восстановительного лечения и дневной стационар | 24.05.2012 | Участники: родители детей-инвалидов 35-40 чел. | Руководители отделений восстановительного лечения на встрече с родителями предоставят доклад с предоставлением фотографий, описанием возможностей отделения в осуществлении медицинской реабилитации детей-инвалидов | Повышение интереса к отделениям восстановительного лечения поликлиники, привлечение большего количества детей-инвалидов в ОВЛ МБУЗ «ГП № 5» |
| 3.3 | Обучение родителей детей инвалидов элементам массажа, лечебной гимнастики, социально бытовой реабилитации для использования в домашний условиях | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4» дневной стационар отделение восстановительного лечения «Росинка» | 05.05.2012-10.06.2012 | Участники: родители детей инвалидов-20 человек, специалисты учреждения здравоохранения | Проведение мастер- классов с демонстрацией приемов массажа, лечебной гимнастики, СБР методистами ЛФК, массажистами, инструкторами СБР. | Овладение родителями навыками реабилитации в домашних условиях в целях улучшения качества жизни детей. |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая городская поликлиника №2» отделение восстановительного лечения и дневной стационар | 05.05.2012-10.06.2012 | Участники: семьи, воспитывающие детей инвалидов – 15 семей, специалисты учреждения здравоохранения добровольцы | Обучение пользованию специальных предметов для облегчения одевания, обувания и принятию пищи. | Овладение родителями навыками реабилитации в домашних условиях в целях улучшения качества жизни детей. |
| 3.4 | Оздоровление детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в дневном стационаре | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4» дневной стационар отделение восстановительного лечения «Росинка» | 05.05.2012-10.06.2012 | Участники: 20 детей инвалидов при курсе лечения 18-21 день | Комплексная психолого- медико- педагогическая реабилитация | Улучшение состояния здоровья и психологического статуса пациентов. |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая городская поликлиника №1» отделение восстановительного лечения и дневной стационар | 12.05.2012-10.06.2012 | Участники: 20 детей инвалидов при курсе лечения 18-21 день | Медицинская реабилитация (медикоментозное лечение, физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, гидрокинезотерапия, психотерапия, индивидуальные занятия с психологом, логопедом) | Укрепление здоровья детей с ограниченными возможностям здоровья Стабилизация течения основного заболевания. |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая городская поликлиника №2» отделение восстановительного лечения и дневной стационар | 05.05.2012-10.06.2012 | Участники: 10 детей инвалидов при курсе лечения 18-21 день | Медицинская реабилитация (медикоментозное лечение, физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, гидрокинезотерапия, психотерапия, индивидуальные занятия с психологом, логопедом) | Укрепление здоровья детей с ограниченными возможностям здоровья Стабилизация течения основного заболевания. |
| 3.5 | Проведение творческих занятий для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями в том числе в кругу здоровых сверстников. | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4» дневной стационар отделение восстановительного лечения «Росинка» детской поликлиники | 05.05.2012-10.06.2012 | Участники: 30 детей. | Групповое арт-терапевтическое занятие и музыкальное занятие по принципу инклюзивности. | Расширение социальных связей и коммуникативных навыков детей инвалидов, формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья со стороны здоровых детей. |
| 3.6 | Творческий проект «Луч света» | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3» |  | Участники: 8 детей-инвалидов 15 добровольцев | Творческий патронаж семей имеющих детей инвалидов с выступлениями волонтеров (стихи, песни), чаепитие, памятные подарки. | Привлечение внимания общественности к проблеме социализации детей инвалидов (освещение мероприятия в городских СМИ) |
| 3.7 | Проведение семейного психологического консультирования | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4» дневной стационар отделение восстановительного лечения «Росинка» детской поликлиники | 05.05.2012-10.06.2012 | Участники: 7 семей, воспитывающие детей- инвалидов. | Консультация психолога, проведение психологического тестирования | Улучшение межличностных отношений в семье ребенка инвалида, повышение адаптивных возможностей членов семьи. |
| 3.8 |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая городская поликлиника №1», Образовательные учреждения города | 12.05.2012-10.06.2012 | Участники: 50 семьей, воспитывающие детей- инвалидов | Посещение семей педагогами –психологами, социальными работниками школ с целью семейного консультирования и социально-бытовой реабилитации. | Расширение социальных связей ,социально-бытовой адаптации. |
| 3.9 | Социально-педагогическая реабилитация | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая городская поликлиника №1» | 12.05.2012-10.06.2012 | Участники: 50 семьей, воспитывающие детей- инвалидов | Оформление стендов, проведение бесед и лекций. | Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностям здоровья |