ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№4048 от 31.05.2012 г.

О проведении Единого Выпускного

бала «Алые паруса» выпускников

общеобразовательных учреждений

В соответствии с распоряжением Администрации города от 16.09.2011            № 2716 «О календаре городских массовых мероприятий с обучающимися           муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города на 2011 – 2012 учебный год»:

1. Провести Единый Выпускной бал «Алые паруса» выпускников общеобразовательных учреждений 22.06.2012 и 23.06.2012.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по проведению Единого Выпускного бала «Алые паруса» выпускников общеобразовательных учреждений   согласно приложению 1.

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению Единого Выпускного бала «Алые паруса» выпускников общеобразовательных учреждений согласно приложению 2.

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, комитету по здравоохранению (Абраров Р.Ф., Пелевин А.Р.), Управлению        Министерства внутренних дел (Ерохов А.М.) разработать систему мер по обеспечению безопасности проведения Единого Выпускного бала «Алые паруса» выпускников общеобразовательных учреждений.

4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить          информацию о проведении Единого Выпускного бала «Алые паруса» выпускников общеобразовательных учреждений в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя                              главы Администрации города Черняка Я.С.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

Состав

организационного комитета по проведению

Единого Выпускного бала «Алые паруса»

выпускников общеобразовательных учреждений

| Черняк Яков Семенович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города |
| Ерохов Александр Михайлович |  | начальник управления министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| Косьминова Нина Дмитриевна |  | заместитель директора департамента образования Администрации города |
| Лапин Олег Михайлович |  | заместитель главы Администрации города |
| Пелевин Александр Рудольфович |  | председатель комитета по здравоохранению Администрации города |
| Свиридов Сергей Васильевич |  | управляющий развлекательным комплексом «Вавилон» |
| Сердюкова Ирина Ивановна |  | начальник управления координации внешних и общественных связей Администрации города |
| Томазова Анна Николаевна |  | заместитель директора департамента образования Администрации города |
| Швидкая Екатерина Анатольевна |  | начальник управления информационной политики Администрации города |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

План

подготовки и проведения Единого Выпускного бала «Алые паруса»

выпускников общеобразовательных учреждений (далее – Выпускной бал)

| Название мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка сметы, пакета конкурсной документации мероприятия | март – апрель 2012 года | оргкомитет, муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (далее – МКУ УУ и О ОУ) |
| 2. Оформление договоров на приобретение билетов | до 5 июня 2012 года | МКУ УУ и О ОУ |
| 3. Оформление приказов, информационных писем в муниципальные бюджетные образовательные учреждения (далее – МБОУ) | апрель 2012 года | департамент образования |
| 4. Заседания оргкомитета | 2-я, 4-я пятница месяца май – июнь 2012 года | оргкомитет |
| 5. Межведомственное совещание «Об организации безопасного проведения Выпускного бала» | май 2012 года | оргкомитет |
| 6. Разработка и реализация плана организационных мероприятий в МБОУ | май – июнь 2012 года | руководители МБОУ |
| 6.1. Представление реквизитов приказа об организации выпускного вечера в департамент образования с указанием ответственных лиц, реквизиты приказа на выезд обучающихся с указанием ответственного лица | до 3 июня 2012 года |  |
| 6.2. Работа с родителями | до 3 июня 2012 года |  |
| 7. Подготовка и утверж-дение в оргкомитете: - сценарного хода мероприятия; - регламента прихода и рассадки выпускников ОУ; - информационной памятки для участников мероприятия (план-схемы расположения аварийных выходов, местонахождения медицинского персонала и охраны правопорядка) | до 13 июня 2012 года | развлекательный комплекс «Вавилон» (по согласованию) |
| 8. Распространение билетов на Выпускной бал | до 13 июня 2012 года | оргкомитет, МБОУ |
| 9. Разработка официальной части сценарного хода Выпускного бала | май 2012 года | развлекательный комплекс «Вавилон» (по согласованию), департамент образования |
| 10. Разработка культурной программы (выступление творческих коллективов) | до 13 июня 2012 года | департамент культуры, молодёжной политики и спорта, развлекательный комплекс «Вавилон» (по согласованию) |
| 11. Размещение информации о проведении Выпускного бала на официальном сайте Администрации города Сургута | май – июнь 2012 года | управление информационной политики |
| 12. Информирование руководителей МБОУ о мерах по обеспечению безопасности участников мероприятия | май 2012 года | департамент образования |
| 13. Формирование списков VIP-гостей, подготовка писем на первых руководителей градообразующих предприятий города | до 8 июня 2012 года | департамент образования |
| 14. Проведение Выпускного бала | 22, 23 июня 2012 года | департамент образования, МКУ ИМЦ |
| 15. Подведение итогов мероприятия | 25 июня 2012 года | оргкомитет |