Постановление № 01-08-4698/2 от 22.06.2012

# О проведении городского

праздника-ярмарки «Урожай – 2012»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                     (с изменениями от 07.12.2011), Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях сохранения преемственности культурных                традиций, популяризации садоводства и огородничества, обмена опытом                         и развития приусадебных и дачных хозяйств:

1. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, департаменту имущественных и земельных отношений, департаменту по экономической                    политике, департаменту городского хозяйства, комитету по природопользованию и экологии (Грищенкова Г.Р., Полукеев С.М., Кирницкий Е.В., Базаров В.В., Анохин А.С.) организовать и провести 25 августа 2012 года городской праздник-ярмарку «Урожай – 2012».

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению                       городского праздника-ярмарки «Урожай – 2012» согласно приложению 1.

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению городского праздника-ярмарки «Урожай – 2012» согласно приложению 2.

2.3. Положение о выставке-конкурсе «Дары Севера» в рамках городского праздника-ярмарки «Урожай – 2012» согласно приложению 3.

2.4. Состав жюри выставки-конкурса «Дары Севера» в рамках городского праздника-ярмарки «Урожай – 2012» согласно приложению 4.

2.5. Положение о конкурсе на звание «Лучший садово-огороднический кооператив» в рамках городского праздника-ярмарки «Урожай-2012» согласно приложению 5.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Черняка Я.С.

Глава города									       Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _______

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

городского праздника-ярмарки «Урожай – 2011»

| Черняк Яков Семенович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Анохин Андрей Семенович | - | председатель комитета по природопользованию и экологии, заместитель председателя организационного комитета |
| Слюсарь Любовь Николаевна | - | главный специалист отдела культуры и искусства управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта, секретарь организационного комитета |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Акулов Антон Александрович | - | директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» (по согласованию) |
| Кирницкий Евгений Владимирович | - | директор департамента по экономической политике |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник управления министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| Базаров Владимир Васильевич | - | директор департамента городского хозяйства |
| Болотов Владимир Николаевич | - | генеральный директор некоммерческой организации «Сургутская торгово-промышленная палата» (по согласованию) |
| Полукеев Сергей Михайлович | - | директор департамента имущественных и земель-ных отношений |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики |
| Усов Алексей Васильевич | - | директор департамента архитектуры и градостроительства |
| Зенухин Сергей Васильевич | - | генеральный директор муниципального предприятия «Городской рынок» (по согласованию) |
| Решетников Андрей Викторович | - | директор Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» (по согласованию) |
| Зосименко Леонид Леонидович | - | председатель Ассоциации садовых, огороднических, дачных некоммерческих объединений Сургута и Сургутского района (по согласо-ванию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ___________ № ______

План

мероприятий по подготовке и проведению

городского праздника-ярмарки «Урожай – 2012»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация совещания председателей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | до 10.07.2012 | Полукеев С.М., Анохин А.С., Зосименко Л.Л. (по согласованию) |
| 2 | Организация участия садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в выс-тавке-конкурсе «Дары Севера» в рамках городского праздника-ярмарки «Урожай – 2012» (далее выставка-конкурс) | до 18.08.2012 | Полукеев С.М., Анохин А.С., Зосименко Л.Л. (по согласованию), Решетников А.В. (по согласованию) |
| 3 | Установка конструкций и подготовка грядок для конкурса в ИКЦ «Старый Сургут» | до 10.06.2012 | Анохин А.С., Полукеев С.М. |
| 4 | Организация работы жюри выставки-конкурса | 10.08.2012 – 17.08.2012, 25.08.2012 | Анохин А.С., Полукеев С.М., Грищенкова Г.Р. |
| 5 | Организация выездной торговли организаций торговли и общественного питания города | 25.08.2012 | Кирницкий Е.В. |
| 6 | Организация ярмарки сельскохозяйственной продукции, и пчеловодства предприятий и товаропроизводителей Тюменской области | 25.08.2012 | Болотов В.Н. (по согласоваию), Кирницкий Е.В. |
| 7 | Организация выставки-ярмарки сельскохозяйственной техники, садовой мебели, малых архитектурных форм, декоративных конструкций для ландшафтного дизайна | 25.08.2012 | Болотов В.Н. (по согласованию), Зенухин С.В. (по согласованию) |
| 8 | Организация работы по формированию призового фонда для победителей выставки-конкурса | до 22.08.2012 | Анохин А.С., Полукеев С.М., Зенухин С.В. (по согласованию), Грищенкова Г.Р. |
| 9 | Подготовка места проведения мероприятия: дополнительные убо-рки автомобильных дорог и троту-аров до и после проведения мероприятия, установка и демонтаж контейнеров для сбора мусора и биотуалетов | 23.08.2012 – 24.08.2012 | Базаров В.В. |
| 10 | Охрана общественного порядка во время проведения городского праздника-ярмарки «Урожай – 2012» | 25.08.2012 | Ерохов А.М. |
| 11 | Организация регулирования автомобильного движения по улице Энергетиков (магазин «Лабаз» – историко-культурный центр «Старый Сургут») | 25.08.2012 | Ерохов А.М. |
| 12 | Информационное обеспечение празд-ника (СМИ, официальный интернет-сайт Администрации города) | август 2012 | Швидкая Е.А. |
| 13 | Размещение информации в автотранспорте, выполняющем маршруты в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения | с 20.07.2012 по 20.08.2012 | Базаров В.В., Грищенкова Г.Р. |
| 14 | Размещение информации о конкурсе в садоводческих, огороднических и дачных кооперативах | с 10.07.2012 – 20.07.2012 | Полукеев С.М., Анохин А.С., Зосименко Л.Л. (по согласованию) |
| 15 | Размещение (монтаж, демонтаж) баннеров-1 шт., растяжек- 2 шт. | до 10.08.2012 | Усов А.В. |
| 16 | Подготовка сценария культурной программы городского праздника-ярмарки «Урожай – 2012», его художественное и техническое обеспечение | до 22.08.2012 | Грищенкова Г.Р. |
| 17 | Организация выступлений творческих коллективов города в концертной программе городского праздника-ярмарки «Урожай – 2012» | 25.08.2012 | Грищенкова Г.Р. |
| 18 | Подготовка благодарственных писем активным участникам выставки-конкурса, спонсорам праздника-ярмарки «Урожай-2012» | до 24.08.2012 | Анохин А.С., Грищенкова Г.Р. |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _______

Положение

о выставке-конкурсе «Дары Севера»

в рамках городского праздника-ярмарки «Урожай – 2012»

1. Общие положения

1.1. Городской праздник-ярмарка «Урожай – 2012» состоится 25.08.2012 года на территории муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) с 12.00 до 16.00 часов.

1.2. В рамках городского праздника-ярмарки «Урожай – 2012» проводится выставка-конкурс «Дары Севера» (далее – выставка-конкурс), а также другие мероприятия данного направления: аукционы, благотворительные акции,              выставки-ярмарки.

1.3. Цели выставки-конкурса:

- расширение возможностей демонстрации достижений горожан по выращиванию овощных, садовых и цветочных культур в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях;

- организация культурного досуга горожан.

1.4. Главной задачей выставки-конкурса является сохранение преемственности культурных традиций, обмен опытом ведения садово-огороднических         работ в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях.

2. Организация и проведение выставки-конкурса

2.1. Участником выставки-конкурса может стать любой житель города,                занимающийся огородничеством, садоводством, цветоводством, а также организации, занимающиеся реализацией цветочной продукции.

2.2. Максимальное количество участников выставки-конкурса неограниченно.

2.3. Выставка-конкурс проводится по номинациям:

2.3.1. «Лучший садово-огороднический участок»;

2.3.2. «Урожай года»;

2.3.3. «Лучший цветовод дачного участка»;

2.3.4. «Чудо-овощ»;

2.3.5. «Лучшая цветочная композиция»;

2.3.6. «Веселый страшила» (изготовление огородного пугала).

2.4. Для участия в выставке-конкурсе необходимо подать заявку в произвольной форме в приемную муниципального учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут» по адресу: улица Энергетиков, 2, здание администрации, с 09.00 до 17.00 часов. Заявки на участие в номинациях «Лучший садово-огороднический участок» и «Лучший цветовод дачного участка»               принимаются до 09.08.2012. Победители в номинации «Лучший садово-огороднический участок» за последние 3 года к участию не допускаются.                Для участия в конкурсе по другим номинациям заявки принимаются                             до 20.08.2012. Дополнительная информация по телефонам 24-78-39, 28-17-44.

2.5. В заявке необходимо указать:

- фамилию, имя, отчество;

- садово-огороднический кооператив;

- адрес участника (для детей – возраст, образовательное учреждение, класс);

- контактный телефон;

- номинацию.

В номинации «Лучший садово-огороднический участок» в заявке, кроме указанных сведений, необходимо указать название садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, улицу и номер участка.

2.6. Критерии оценки:

2.6.1. В номинации «Лучший садово-огороднический участок» оценивается ухоженность участка, оригинальность планировки, дизайн ландшафта, многообразие выращиваемых и представленных плодово-ягодных и овощных культур, цветочных растений, наличие малых архитектурных форм.

Определение победителей по данной номинации проводится членами                жюри выставки-конкурса (далее – жюри) с выездом в садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения согласно заявкам на участие                        в конкурсе. Обследование участков, представленных на выставку-конкурс,               проводится жюри в период с 10.08.2012 по 17.08.2012.

2.6.2. В номинации «Урожай года» оценивается разнообразие представленных плодов, оригинальность оформления результатов урожая.

2.6.3. В номинации «Лучший цветовод дачного участка» оценивается                 разнообразие представленных на участке видов цветочных культур, оригинальность представленных композиций (название, дизайн).

2.6.5. В номинации «Чудо-овощ» оценивается представление малоизвестных или редко выращиваемых на севере культур, размеры плода, его вкусовые качества.

2.6.6. В номинации «Лучшая цветочная композиция» оценивается оригинальность представленной композиции, художественный замысел, дизайн.

2.6.7. В номинации «Веселый страшила» оценивается оригинальное решение художественного образа, занимательность придуманной истории, разнообразие ассортимента используемых материалов, приветствуется представление в театра-лизованной форме.

Итоги конкурс по данной номинации проводятся в день проведения городского праздника-ярмарки «Урожай – 2012», среди участников, которые подали заявку на основные номинации выставки-конкурса.

3. Определение победителей выставки-конкурса и их награждение

3.1. Работы участников выставки-конкурса во всех номинациях оцениваются по пятибалльной системе членами жюри выставки-конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 2.6 настоящего положения.

3.2. Победителями выставки-конкурса в каждой номинации являются               участники, набравшие наибольшее количество баллов.

3.3. Итоги выставки-конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем и всеми членами жюри.

3.4. На основании протокола заседания жюри победители награждаются дипломами и ценными призами. Призовой фонд формируется за счет спонсорских средств.

3.4.1. В каждой номинации присуждаются:

- за 1 место – диплом I степени, ценный приз;

- за 2 место – диплом II степени, ценный приз;

- за 3 место – диплом III степени, ценный приз.

3.5. Жюри выставки-конкурса при подведении итогов выставки-конкурса оставляет за собой право вводить дополнительные призы и награждать активных участников благодарственными письмами.

3.6. Церемония награждения победителей выставки-конкурса состоится 25.08.2012 с 15.00 до 16.00 часов на городском празднике-ярмарке «Урожай – 2012».

Приложение 4

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _______

Состав

жюри выставки-конкурса «Дары Севера»

в рамках городского праздника «Урожай – 2012»

| Соловьева Белла Петровна | - | заместитель председателя городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель жюри (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| члены жюри: |  |  |
| Ивасенко Наталья Борисовна | - | начальник отдела учёта и разграничения земель департамента имущественных и земельных отно-шений |
| Кот Галина Андреевна | - | главный специалист организационного отдела комитета по природопользованию и экологии |
| Кузнецова Ольга Викторовна | - | старший научный сотрудник отдела краеведения муниципального учреждения культуры историко-культурного центра «Старый Сургут» |
| Слюсарь Любовь Николаевна | - | главный специалист отдела культуры и искусства управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Шкутан Галина Михайловна | - | заместитель начальника отдела лесного хозяйства муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» |

Приложение 5

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _______

Положение

о конкурсе на звание «Лучший садово-огороднический кооператив»

в рамках городского праздника-ярмарки «Урожай – 2012»

1. Общие положения

1.1. Конкурс на звание «Лучший садово-огороднический кооператив»                 в рамках городского праздника-ярмарки «Урожай-2012» (далее – конкурс)               проводится с целью выявления и распространения положительного опыта                  по организации жизнедеятельности садово-огороднических кооперативов, обеспечению дачниками санитарного порядка как внутри кооперативов,                         так и на прилегающих территориях.

1.2. Главной задачей конкурса является стимулирование руководства                     и членов садово-огороднических кооперативов к повышению уровня ответственности за состояние окружающей среды, соблюдению и поддержанию чистоты и порядка, как на территории самих кооперативов, так и на прилегающих                 территориях, соблюдению правил пожарной безопасности, а также формированию надлежащего эстетического оформления и инфраструктуры в кооперативах.

1.3. Подготовка и проведение конкурса возлагается на комитет по природопользованию и экологии Администрации города и муниципальное автономное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».

2. Организация мероприятия

2.1. Участниками конкурса являются все садово-огороднические кооперативы, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

2.2. Максимальное количество участников конкурса неограниченно.

2.3. Критерии оценки:

- освоенность дачных участков в кооперативе (%);

- организация вывоза мусора с территории (наличие мусорных контейнеров, договоров на обслуживание);

- санитарное состояние прилегающей к кооперативу территории (в том числе лесной);

- санитарное состояние территорий общего пользование внутри кооператива;

- состояние дорожной сети внутри кооператива;

- оформление въезда в кооператив;

- наличие информационных стендов, указателей, первичных средств пожаротушения;

- количество возгораний за текущий период.

2.4. Определение победителей в данном конкурсе проводится членами жюри в составе согласно приложению 6 к настоящему постановлению с выездом в садово-огороднические кооперативы в период c 10.08.2012 по 17.08.2012.

3. Подведение итогов и награждение участников конкурса:

3.1. Оценка участников конкурса проводится по 5-ти балльной системе             в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 2.3 настоящего              положения.

3.2. Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.

3.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами жюри.

3.4. На основании протокола заседания жюри победителям присуждаются:

- за 1 место - диплом I степени, ценный приз;

- за 2 место - диплом II степени, ценный приз;

- за 3 место - диплом III степени, ценный приз.

Призовой фонд формируется за счет спонсорских средств.

3.5. Жюри при подведении итогов конкурса оставляет за собой право                награждать активных участников благодарственными письмами.

3.6. Церемония награждения победителей конкурса проводится 25.08.2012 с 15.00 до 16.00 в заключительной части городского праздника-ярмарки               «Урожай – 2012».