Распоряжение № 01-09-2924/2 от 05.10.2012

# Об утверждении плана

# основных мероприятий

# по реализации Концепции

# обращения с отходами

# производства и потребления

# на период до 2020 года

# на территории муниципального

# образования городского округа

# город Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 28.07.2012), распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2011 № 625-рп «О схеме обращения с отходами производства и потребления                      в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года»,          постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры от 03.06.2011 № 191-п «О Концепции обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период            до 2020 года», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автоном-ного округа – Югры от 30.09.2011 № 543-рп «О плане основных мероприятий по реализации Концепции обращения с отходами производства и потребления  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года»,            распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2011 № 2407),            в целях совершенствования системы управления отходами производства                   и потребления на территории города Сургута:

1. Утвердить:

- план основных мероприятий по реализации Концепции обращения                    с отходами производства и потребления на период до 2020 года на территории муниципального образования городского округа город Сургут согласно приложению 1;

- состав рабочей группы по реализации плана основных мероприятий             согласно приложению 2.

2. Назначить комитет по природопользованию и экологии (Анохин А.С.) ответственным за реализацию плана основных мероприятий.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить              на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

| Глава города | Д.В. Попов |
| --- | --- |

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

# План

# основных мероприятий по реализации Концепции обращения с отходами

# производства и потребления на период до 2020 года на территории

# муниципального образования городского округа город Сургут

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Утверждение генеральной схемы санитарной очистки территории города Сургута | - комитет по природопользованию и экологии Администрации города; - департамент городского хозяйства Администрации города; - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | декабрь 2012 |
| Разработка правил обра-щения с отходами на территории муниципального образования городского округа город Сургут | комитет по природопользо-ванию и экологии Администрации города | декабрь 2012 |
| Разработка схемы разме-щения объектов сбора, вывоза, переработки и захоронения отходов для города Сургута | - департамент городского хозяйства Администрации города; - комитет по природопользованию и экологии Администрации города | ноябрь 2012 |
| Корректировка ведомственной целевой программы «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности)» | комитет по природопользо-ванию и экологии Администрации города | ноябрь 2012 |
| Корректировка норм накопления ТБО для населения и объектов инфраструктуры | - департамент городского хозяйства Администрации города; - комитет по природопользованию и экологии Администрации города | октябрь 2012 |
| Разработка картографических материалов в виде слоя программного комплекса «Цифровая карта» в области обра-щения с отходами | - комитет по природопользованию и экологии Администрации города; - управление информационной политики Администрации города | ноябрь 2012 |
| Разработка технологической схемы сбора, вывоза и утилизации отходов на территории города | - департамент городского хозяйства Администрации города Сургута; - комитет по природопользованию и экологии Администрации города Сургута | ноябрь 2012 |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № __________

Состав

рабочей группы по реализации плана основных мероприятий

| Марков Роман Иванович | - | первый заместитель главы Администрации города |
| --- | --- | --- |
| Кузнецов Дмитрий Васильевич | - | исполняющий обязанности заместителя началь-ника Сургутского отдела Природнадзора – Югры |
| Захаров Сергей Васильевич | - | заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе. |
| Шипулина Наталья Петровна | - | главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе |
| Анохин Андрей Семенович | - | председатель комитета по природопользованию и экологии Администрации города |
| Зубайдуллин Азат Анварович | - | руководитель группы по управлению отходами отдела НТО ЗАО «СибНИПИРП» |
| Слюсарь Евгений Витальевич | - | председатель общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по содействию в решении задач в области экологии «Эконадзор» |
| Лепихина Татьяна Витальевна | - | начальник отдела организации управления жилищным фондом департамента городского хозяйства Администрации города |
| Газизов Игорь Геннадьевич | - | начальник отдела по содержанию, ремонту автомобильных дорог и благоустройству департамента городского хозяйства Администрации города |
| Беркут Юлия Александровна | - | начальник отдела охраны природы комитета по природопользованию и экологии Админист-рации города Сургута |