# РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№3553 от 16.11.2012 года

# Об утверждении плана мероприятий

# по организации предоставления

# государственных и муниципальных

# услуг и созданию в структуре

# муниципального казенного учреждения

# «Консультационно-методический центр»

# «Многофункционального центра

# города Сургута»

# В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-мерческих организациях» (с изменениями от 28.07.2012), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 16.10.2012), от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с измене-ниями от 28.07.2012), постановлением Правительства Российской Федерации         от 03.10.2009 № 796 «О некоторых мерах по повышению качества предостав-ления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг», Уставом муниципального образования городского округа город Сургут, распоря-жениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-пальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреж-дений и внесения в них изменений», от 09.10.2012 № 3027 «О наделении муниципального казенного учреждения «Консультационно-методический центр» функциями по организации предоставления государственных и муници-пальных услуг и создании в структуре учреждения «Многофункционального центра города Сургута»:

1. Утвердить план мероприятий по организации предоставления государ-ственных и муниципальных услуг и созданию в структуре муниципального казенного учреждения «Консультационно-методический центр» «Много-функционального центра города Сургута» согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Консультационно-мето-дический центр» (Симакова Т.В.):

2.1. Обеспечить организацию предоставления государственных и муници-пальных услуг через «Многофункциональный центр города Сургута».

2.2. Подготовить и предоставить на утверждение в установленном порядке, муниципальный правовой акт о создании рабочей группы по вопросам межведомственного взаимодействия при организации предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг на базе «Многофункционального центра города Сургута» в срок до 15.11.2012.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить                на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Алешкову Н.П.

| Глава города | Д.В. Попов |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № ______

# План мероприятий

# по организации предоставления государственных и муниципальных

# услуг и созданию в структуре муниципального казенного учреждения «Консультационно-методический центр» «Многофункционального

# центра города Сургут»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внести изменения в устав муниципального казенного учреждения «Консультационно-методический центр» в порядке, установленном муниципальным правовым актом | до 01.12.2012 | Симакова Т.В. |
| 2. | Зарегистрировать в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устав муниципального казенного учреждения «Консультационно-методический центр» | до 17.12.2012 | Симакова Т.В. |
| 3. | Направить предложения об организации предоставления государственных и муниципальных услуг через «Многофункциональный центр города Сургута» (далее – МФЦ) федеральным органам исполнительной власти, органам государственных внебюджетных фондов, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и организациям города | до 01.11.2012 | Алешкова Н.П. Симакова Т.В |
| 4. | Подготовить муниципальный правовой акт, содержащий перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется через МФЦ | до 31.12.2012 | Королёва Ю.Г. Лазарев А.Г. Симакова Т.В. |
| 5. | Подготовить и направить для заключения соглашения о взаимодействии между МФЦ и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями города (заключается с каждым участником) | до 31.12.2012 | Алешкова Н.П. Лазарев А.Г. Симакова Т.В. |
| 6. | Внести изменения в соответствующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в части организации предоставления услуг через МФЦ | до 15.02.2013 | Алешкова Н.П. Лазарев А.Г. Королёва Ю.Г. Артемьева Н.П. Симакова Т.В. руководители структурных подразделений Администрации города, предоставляющие муниципальные услуги, в соответствии с утвержденными административными регламентами |
| 7. | Предусматривать в бюджете города на соответствующий год и плановый период расходы, связанные с обеспечением деятельности МФЦ | в установ-ленном порядке | Шерстнева А.Ю. Новикова М.А. Артемьева Н.П. Симакова Т.В. |
| 8. | Разработать проект ведомственной целевой программы функционирования по организации предоставления государственных и муниципальных услуг населению через МФЦ на 2013 – 2015 годов в сроки, установленные муниципальным правовым актом | до 15.02.2013 | Симакова Т.В. Новикова М.А. |
| 9. | Подготовить рекомендации по материально-техническому оснащению МФЦ | до 31.12.2012 | Артемьева Н.П. Симакова Т.В. |
| 10. | Подготовить рекомендации по оснащению МФЦ необходимым оборудованием, монтажу сетей, организации каналов связи и программному обеспечению с органами власти и организациями | до 31.12.2012 | Артемьева Н.П. Симакова Т.В. |
| 11. | Разработать и утвердить в установленном порядке механизм предоставления государственных и муниципальных услуг с организацией удаленных рабочих мест МФЦ на базе пунктов по работе с населением | в течение 2013 года | Алешкова Н.П. Симакова Т.В. Сердюков Д.В. Артемьева Н.П. |
| 12. | Утвердить структуру и штатное расписание МКУ «КМЦ» на 2013 год в порядке, установленном муниципальным правовым актом | до 17.12.2012 | Алешкова Н.П. Симакова Т.В. Новикова М.А. |
| 13. | Привести в соответствие с настоящим распоряжением локальные акты МКУ «КМЦ», в том числе: - разработать и утвердить регламент деятельности МФЦ; - разработать и утвердить стандарт комфортности обслуживания заявителей, с учетом требований административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг | в течение 2013 года | Симакова Т.В. |
| 14. | Организовать и провести обучающие семинары, тренинги для специалистов, участвующих в организации предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ | в течение 2013 года | Симакова Т.В. |
| 15. | Подготовить муниципальный правовой акт и осуществить мероприятия по передаче функций, возложенных на МКУ «КМЦ» по договорному обслуживанию образовательных учреждений в соответствующие специализи-рованные учреждения департамента образования Администрации города | в течение 2013 года | Османкина Т.Н. Симакова Т.В. |
| 16. | Изготовить соответствующие печати, штампы, бланки, вывески МФЦ | в установ-ленном порядке | Симакова Т.В. |
| 17. | Организовать информирование населения по вопросу организации предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ | в течение 2013 года | Швидкая Е.А. Сердюков Д.В. Симакова Т.В. |
| 18. | Осуществить техническое открытие МФЦ с целью отработки взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями города (РОСТЕЛЕКОМ, МКУ «АСУ-город») при организации предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ | за месяц до офици-ального открытия | Алешкова Н.П. Симакова Т.В. Артемьева Н.П. |