ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 9480 от 12.12.2012

Об утверждении плана ремонтов

источников тепловой энергии

и тепловых сетей в 2013 году

по муниципальному образованию

городскому округу город Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-снабжении» постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии                 и тепловых сетей»:

1. Утвердить план ремонтов источников и тепловых сетей в 2013 году                     по муниципальному образованию городскому округу город Сургут согласно приложению.

2. Владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей в срок                    до 31.03.2014 представить в департамент городского хозяйства Админи-страции города информацию о выполнении запланированных ремонтов источников и тепловых сетей в 2013 году.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замес-тителя главы Администрации города Маркова Р.И.

| Глава города | Д.В. Попов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ___________ № ________

- План

- ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2013 году по муниципальному образованию

- городской округ город Сургут

| Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень потребителей, теплоснабжение которых будет прекращено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Филиал ОАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 | БЛ12 | 15.06.2013 – 22.09.2013 | КР | ООО «Сургутские городские электрические сети» |
|  |  | 09.02.2013 – 11.02.2013, 11.10.2013 – 15.10.2013 | Т2 |  |
|  | БЛ14 | 10.08.2013 – 22.08.2013 | ТР |  |
|  |  | 25.03.2013 – 27.03.2013, 02.06.2013 – 04.06.2013, 14.12.2013 – 15.12.2013 | Т2 |  |
|  | БЛ15 | 05.08.2013 – 17.08.2013 | ТР |  |
|  |  | 16.02.2013 – 18.02.2013, 07.09.2013 – 08.09.2013, 26.10.2013 – 28.10.2013 | Т2 |  |
| Городская теплосеть |  | 05.08.2013 – 18.08.2013 | КР |  |
| Тепловая сеть промышленных потребителей |  | 01.06.2013 – 31.08.2013 | КР |  |
| 2. Филиал ОАО «Э.ОН Россия» Сургутская ГРЭС-2 |  |  |  |  |
| ГРЭС-2 | энергоблок № 1 | 01.03.2013 – 07.04.2013 | ТР |  |
|  |  | 03.01.2013 – 04.01.2013, 25.05.2013 – 26.05.2013, 06.07.2013 – 07.07.2013, 17.08.2013 – 18.08.2013, 05.10.2013 – 06.10.2013 | Т2 |  |
|  | энергоблок № 2 | 08.04.2013 – 17.05.2013 | СР |  |
|  |  | 16.02.2013 – 17.02.2013, 16.03.2013 – 17.03.2013, 01.06.2013 – 02.06.2013, 19.10.2013 – 20.10.2013, 23.11.2013 – 24.11.2013 | Т2 |  |
|  | энергоблок № 3 | 01.10.2013 – 07.11.2013 | ТР |  |
|  |  | 09.02.2013 – 10.02.2013, 06.04.2013 – 07.04.2013, 15.06.2013 – 16.06.2013, 16.11.2013 – 17.11.2013, 07.12.2013 – 08.12.2013 | Т2 |  |
|  | энергоблок № 4 | 22.07.2013 – 10.08.2013 | ТР |  |
|  |  | 02.02.2013 – 03.02.2013, 22.05.2013 – 23.05.2013, 22.06.2013 – 23.06.2013, 31.08.2013 – 01.09.2013, 21.12.2013 – 22.12.2013 | Т2 |  |
|  | энергоблок № 5 | 12.07.2013 – 31.07.2013 | ТР |  |
|  |  | 09.03.2013 – 10.03.2013, 18.05.2013 – 19.05.2013, 08.06.2013 – 09.06.2013, 24.08.2013 – 25.08.2013, 02.11.2013 – 03.11.2013 | Т2 |  |
|  | энергоблок № 6 | 18.05.2013 – 30.09.2013 | КР |  |
|  |  | 26.01.2013 – 27.01.2013, 23.02.2013 – 24.02.2013, 23.03.2013 – 24.03.2013, 09.11.2013 – 10.11.2013, 30.11.2013 – 01.12.2013 |  |  |

|  | ДТ-2 | 22.07.2013 – 31.07.2013 | ТР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | энергоблок № 7 | 01.05.2013 – 15.05.2013, 05.07.2013 – 07.07.2013, 13.09.2013 – 15.09.2013 | ПК, ТО |  |  |
|  | энергоблок № 8 | 12.04.2013 – 26.04.2013, 28.06.2013 – 30.06.2013, 06.09.2013 – 08.09.2013 | ПК, ТО |  |  |
| Городская теплосеть |  | 01.07.2013 – 14.07.2013 | ТР |  |  |
| 3. ООО «Сургутские городские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| Пиковая котельная № 13 | водогрейные котлы КВГМ-50 ст. № 1.2.3, КВГМ-100 ст.№ 4,5; сетевые насосы, дымососы; дутьевые вентиляторы; арматура; газовое оборудование и газопроводы Ду400, Ду500 | 01.04.2013 – 20.09.2013 | ТР |  |  |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС-1-ПКТС» (источник ГРЭС-1) | трубопроводы, опоры, арматура, сальниковые компенсаторы, тепловая изоляция | 05.08.2013 – 18.08.2013 | ТР | Кв.А,мкр.Центральный, мкр.5(ЦТП-99 Больничный комплекс), 5А, 6 (Бизнесцентр, УКС ОАО «Сургутнефтегаз») 7, 7А, 8, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А, 30, 31, 32, 33, 31, хоззона, ядро центра, Северный промышленный район, СМУПС «Северное» |  |
|  | замена участка подающего трубопровода Ду1200 длиной 500 м, ремонт строительных конструкций опор СО17-4, СО38-6 | 05.08.2013 – 18.08.2013 | КР |  |  |
| Тепломагистраль № 3 «ПКТС-ВЖР» (источник ГРЭС-1) | трубопроводы, опоры, арматура, сальниковые компенсаторы, тепловая изоляция | 05.08.2013 – 18.08.2013 | ТР |  |  |
| Тепломагистраль № 2 «СГРЭС-2-Промзона» (источник ГРЭС-2) |  | 01.07.2013 – 14.07.2013 | ТР | восточный промышленный район, поселок Кедровый, поселок Финский, ПСО-34 |  |
|  | замена участка подающего трубопровода Ду500 длиной 186 м. | 01.07.2013 – 14.07.2013 | КР |  |  |
| Тепломагистраль № 4 «СГРЭС-2-ВЖР» (источник ГРЭС-2) |  | 01.07.2013 – 14.07.2013 | ТР | восточный жилой район |  |
|  | ремонт строительных конструкций опор СО2-5, СО2-7, СО2-8, СО6-9, замена сальниковых компенсаторов Ду1000-3 шт. | 01.07.2013 – 14.07.2013 | КР |  |  |
| 4. СГМУП «Городские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| Тепломагистраль № 1 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от П1, 1ТК5, 1ТК19 до 1ТК25, 1ТК29, 1ТК46, 4ТК1, 1ТК35,1ТК35г, 5ТК2а. от 1ТК31, 3ТК16 до ЦТП-16 | 05.08.2013 – 18.08.2013 01.06.2013 – 20.08.2013 | ТР КР |  | ЦТП - 1, 5, 8, 16, 17, 18, 22, 24, 26 30, 36, 49, 70, 71, 95, 96, 99 ИТП Майская 10 ИТП Мира 3 ИТП Ленина 74 ИТП Набережная 43,45 |

| Тепломагистраль № 2 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от П1, 2ТК1 до 2ТК4, 2ТК6, 3ТК11, 2ТК23, 2ТК26, 2ТК28 | 05.08.2013 – 18.08.2013 | ТР | ЦТП-7, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 31, 32, 33, 34, 40, 48, 75 ИТП Ленина 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепломагистраль № 3 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от 2ТК1, 3ТК3 до 3ТК14а, 3ТК26а, 3ТК27 от 3ТК23 до 3ТК24 | 05.08.2013 – 18.08.2013 01.06.2013 –20.08.2013 | ТР КР | ЦТП-21, 35, 37, 41, 76, 77, 85, ЦТП «Университета» ИТП Ленина 23, 43, 41, 11, 19, 26, 16, 18; ИТП Университетская 3, 7, 29; ИТП 30 лет Победы 10; ИТП Сибирская 15 |
| Тепломагистраль № 7 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от 3ТК5, 7ТК2 до 7ТК3б, 7ТК4в, 7ТК4б, 7ТК7, ИТП50 от 7ТК3 до 7ТК5, от 7ТК4 переход на ТПП | 05.08.2013 – 18.08.2013 01.06.2013 – 20.08.2013 | ТР КР | ЦТП- 42 ИТП Маяковского 7, 9, 9/1, 9/2, 11 |
| Тепломагистраль № 8 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от 3ТК3, 8ТК1 до 8ТК4, 8ТК5, 8ТК9, 8ТК10 | 05.08.2013 – 18.08.2013 | ТР | ЦТП – 38,39,45, ПС-4, КРП-2 ИТП Быстринская 8, 8/1, 10, 12; ИТП Мира 53, 55, 55/1, 55/2; ИТП Генерала Иванова 3, 3/2, 7, 7/1 |

| Тепломагистраль № 9 ВЖР (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки №9 ВЖР от 9ТК1 до 9ТК1г, 9ТК1е, от 9ТК2 до 9ТК2-4, от 9ТК2-4 до УТ-1 | 05.08.2013 – 18.08.2013 | ТР | ЦТП – 43, 50, 64, 78, 79, 98, 18 стр. ИТП 30 лет Победы 50, 60, 0/1; ИТП Университетская 29, 31; ИТП Каролинского 9, 12, 13/1, 14, 14/1, 14/2, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от точки врезки до ЦТП «Госснаб» | 25.05.2013 – 15.09.2013 | ТР | поселок «Госснаб» |
| Тепломагистраль № 9 (от теплоисточника СГРЭС-2) | от П12,9ТК5 до 9ТК10, 9ТК11б, 9ТК19, П-11, 9ТК12а, 9ТК12г, 9ТК20, 9ТК24. от 9ТК11 до ж.д. Комсомольский 12 (ЦТП-53) | 01.07.2013 – 14.07.2013 01.06.2013 – 20.08.2013 | ТР КР | ЦТП - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 87, 86, 97, КРП1 ИТП Комсомольский 13, 20; Югорская 3, КПД 3, 13, 15, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1, ИТП Пролетарский 10/2, 10/3 |
|  | от П-5 до ЦТП90,88 от ТК до ЦТП88 (до т. А) | 01.07.2013 – 14.07.2013 01.06.2013 – 20.08.2013 | ТР КР |  |
|  | от П7 до ЦТП91,92 | 01.07.2013 – 14.07.2013 | ТР | ИТП Югорская КПД 3 |
|  | от П10 до ЦТП100 | 01.07.2013 – 14.07.2013 | ТР |  |

|  | от точки врезки до ЦТП 89 | 01.07.2013 – 14.07.2013 | ТР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от точки врезки до ЦТП «ПСО 34» | 01.07.2013 – 14.07.2013 | ТР |  |  |
| Котельная № 1 | водогрейные котлы Logano-S825M ст. № 1, 2, 3, 4; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273, 219, 159, 114 | 25.05.2013 – 05.08.2013 18.08.2013 – 15.09.2013 (99 кал.дн.) | ТР |  |  |
| Тепловые сети | т.м. №3 от 10ТК1, 3ТК17 до 3ТК14а; т.м. №1,4 от 4ТК1, 4ТК2 до 4ТК33, 1ТК25, 4ТК14, 4ТК42а, 4ТК40а, 4ТК41б; т.м. №10 от 10ТК1 до 4ТК39 | 03.06.2013 – 16.06.2013 | ТР | ЦТП-6, 4, 10, 11, 15, 25, 27, 28, 29, 94 ПС-1,2,3 ИТП Энтузиастов 1, 3, 4, 42, 44, 43а, 52; ИТП Набережная 12; ИТП 60 лет Октября 2, 20; ИТП Восход 2, 21 |  |
| Котельная № 2 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 377,325,273,219, 159, 133, 108, 89, 57. | 25.05.2013 – 15.09.2013 (113 кал.дн.) | ТР |  |  |
| Котельная № 3 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 426, 219, 159, 108, 89 | 25.05.2013 – 05.08.2013 18.08.2013 – 15.09.2013 (99 кал.дн.) | ТР |  |  |
| Тепловые сети | т.м. № 5 от кот. № 3 5ТК1, 5ТК2 до 6ТК14; т.м. № 5 от 5ТК9 до 5ТК9г – 2 жил. зона т.м. № 5 от 5ТК10 - 1 жил. зона т.м. № 6 от 5ТК1 до 6ТК14; т.м. № 6 от 6ТК27 до 6ТК27з; | 17.06.2013 – 30.06.2013 | ТР | ЦТП - 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, ПС-6 ИТП Энергетиков 7, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 31, 33; ИТП Просвещения 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48; ИТП Гагарина 12; ИТП Республики 81, 83 |  |
| Котельная № 5 | водогрейные котлы КВ ГМ-1,0 ст. № 1, 2; водогрейные котлы КВЖ-5-115 ст. № 3, 4; дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 159, 114, 108, 87 | 19.06.2013. – 02.07.2013 (14 кал.дн) | ТР | поселок Дорожный |  |
| Котельная № 6 | водогрейные котлы ВКГМ-4 ст. № 1, 2; водогрейные котлы ВВД-1,8 ст. № 3,4; дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 100, 76 | 25.05.2013 – 15.09.2013 (113 кал.дн.) | ТР | поселок Заячий остров |  |
| Котельная № 7 | водогрейные котлы ВВД-1,8 ст. № 1-12; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 159, 76 | 25.05.2013 – 15.09.2013 (113 кал.дн.) | ТР | промзона, улица Индустриальная |  |

| Котельная № 9 | водогрейные котлы ВВД-1,8 ст. № 1-8; сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 159, 100, 76 | 25.05.2013 – 15.09.2013 (113 кал.дн.) | ТР | промзона, улица Буровая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 13 | дутьевые вентиляторы; Сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 535, 425, 325, 219, 114. В работе с 25.05.2013 по 02.07.2013 и с 17.07.2013 по 15.09.2013 | 03.07.2013 – 16.07.2013 (14 кал.дн.) | ТР | микрорайон «Железнодорожников» |
|  | водогрейные котлы ДКВР-20/13 ст. № 1, 2 | 01.03.2013 – 30.04.2013 (60 кал.дн.) | КР |  |
| Котельная № 14 | Водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1,2,3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 426,273,219,159,159,89. | 25.05.2013 – 15.09.2013 (113 кал.дн.) | ТР |  |
| Котельная № 21 | водогрейные котлы Vitoplex-100 № 1, 2, 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 108, 57 | 05.08.2013 – 18.08.2013 (14 кал.дн) | ТР | поселок Звездный |
| Котельная № 22 | водогрейные котлы Ygnis FBG 2500 № 1,2,3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273. | 25.05.2013 – 31.05.2013 (7 кал.дн.) | ТР | ГМУ СОЦ «Олимпия» |

| Котельная ТКУ-800 | водогрейные котлы КВГ-400 № 1, 2; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 100, 50 | 05.08.2013 – 18.08.2013 (14 кал.дн) | ТР | улица Киртбая 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ТКУ-1200 | водогрейные котлы КВГ-630 № 1, 2; сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 100,50. | 25.05.2013 – 15.09.2013 (113 кал.дн.) | ТР | улица Киртбая 20 |
| 5. СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |
| Котельная № 1 поселок Юность | водогрейные котлы ВВД-1,8, КВЗГ-4, 64, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР | поселки Юность, МК-32 |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР |  |
| Сети горячего водоснабжения |  | 01.06.2013 – 14.06.2013 | ТР |  |
| Котельная № 4 поселок МО-94 | водогрейные котлы НР-18, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР | поселок МО-94 |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР |  |
| Котельная № 5 поселок Таежный | водогрейные котлы «Unicon», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР | поселок Таежный |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР |  |

| Котельная № 8 поселок Лунный | водогрейные котлы «Vitoplex-1002, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР | поселок Лунный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР |  |
| Сети горячего водоснабжения |  | 01.06.2013 – 14.06.2013 | ТР |  |
| Котельная № 9 поселок Медвежий Угол | водогрейные котлов ВВД-1,8, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР | поселок Медвежий угол |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР |  |
| Котельные № 10, 11 в поселок Снежный | водогрейные котлы Турботерм -3150, Турботерм-1100, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР | УСО «Геронтологический центр», Детский дом «На Калинке», Ветеринарная лаборатория, ЛОСК СГМУП «Горводоканал», НГДУ ФН «База отдыха» |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР |  |
| Сети горячего водоснабжения |  | 01.07.2013 – 14.07.2013 | ТР |  |
| Котельная № 12 в 39 микрорайоне. | водогрейные котлы «Vitoplex-100», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР | пожарная часть |

| Тепловые сети поселок Кедровый-1 | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2013 – 31.08.2013 | ТР | поселок Кедровый-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети поселок Кедровый-2 |  | 01.07.2013 – 14.07.2013 |  | поселок Кедровый-2 |
| Тепловые сети поселок Кедровый (база ОРСа) |  | 01.07.2013 – 14.07.2013 |  | поселок Кедровый (база ОРСа) |
| Тепловые сети поселок Финский |  | 01.07.2013 – 14.07.2013 | ТР | поселок Финский |
| 6. ОАО «Сургутстройтрест» |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (проспект Набережный, 17) | котельное оборудование | 10.06.2013 – 20.06.2013 | ТР | жилые дома по проспекту Набережному 17, 17/1 |
| Котельная № 2 (проспект Набережный, 17/2) | котельное оборудование | 10.06.2013 – 20.06.2013 | ТР | жилой дом по проспекту Набережному 17/2 |
| 7. ООО «Русская тепловая компания» |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (блочная) | котельное оборудование | 15.07.2013 – 21.07.2013 | ТР | микрорайон 37 |
| Котельная № 2 (блочная) | котельное оборудование | 15.07.2013 – 21.07.2013 | ТР | микрорайон 37 |
| 8. ЗАО «Сургутспецстрой» |  |  |  |  |
| Котельная в поселке Лесной | котельное оборудование | 01.06.2013 – 15.08.2013 | ТР | поселок Лесной |

| 9. ООО «Орион» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети |  | 05.08.2013 – 18.08.2013 | ТР | жилые дома по улице Университетской 21, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, проспект Пролетарскому 2а, 4/2 |

Примечание: КР – капитальный ремонт; ТР, Т2, СР – текущий ремонт.