Постановление № 01-08-7749/1 от 15.11.2011

Об участии в проведении Кубка Мира

по боксу нефтяных стран памяти

Героя Социалистического Труда

Фармана Курбан оглы Салманова

в городе Сургуте

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями                       от 19.07.2011), в целях популяризации бокса, формирования здорового образа жизни населения города:

1. Принять участие в проведении Кубка Мира по боксу нефтяных стран памяти Героя Социалистического Труда Фармана Курбан оглы Салманова                      (далее – международное спортивное соревнование) в городе Сургуте                           23 – 28 ноября 2011 года.

2. Утвердить:

- план мероприятий по проведению международных спортивных соревнований согласно приложению 1;

- состав организационного комитета по проведению международного спортивного соревнования согласно приложению 2.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России                         по городу Сургуту (Ерохов А.М.) обеспечить охрану общественного порядка               в дни проведения международного спортивного соревнования.

4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать информацию о проведении международных спортивных соревнований в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Черняка Я.С.

И.о. главы Администрации города						     Р.И. Марков

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ___________ № ________

План мероприятий

по проведению международных спортивных соревнований

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовить и оборудовать помещения спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» (улица Энергетиков, 47) согласно правилам соревнований Между-народной Ассоциации бокса и техническому заданию федерации бокса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | до 23.11.2011 | Грищенкова Г.Р. Гадиев Р.М. (по согласованию) |
| 2. Подготовить документацию спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» (улица Энергетиков, 47) согласно требованиям нормативно-правовых актов: - паспорт безопасности; - акт готовности спортивно-оздоро-вительного комплекса «Энергетик» к проведению международного спортивного соревнования - акт государственной комиссии о приёмке объекта в эксплуатацию; - акт технического обследования в части эксплуатационной надёжности и устойчивости строительных конструкций, обеспечения безопасности зрителей; - схему организации движения зрителей по территории объекта, путей эваку-ации, билетных касс, пунктов питания, мест отдыха, оказания медицинской помощи, мест размещения пожарного инвентаря и оборудования. | до 23.11.2011 | Грищенкова Г.Р. |
| 3. Определить места для размещения баннеров, произвести монтаж и демонтаж баннеров. | до 23.11.2011, с 29.11.2011 | Усов А.В. |
| 4. Предоставить и оборудовать помещения муниципального бюджетного учреждения «Олимпия» (поселение Барсово, улица Олимпийская, дом 2/5) согласно техническому заданию федерации бокса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для проведения технических совещаний. | до 23.11.2011 | Грищенкова Г.Р. |
| 5. Организовать вывоз мусора и уборку территории муниципального бюджетного учреждения «Олимпия» (поселение Барсово, улица Олимпийская, дом 2/5) и спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» (улица Энерге-тиков, 47). | до 23.11.2011 | Грищенкова Г.Р. |
| 6. Проверить санитарное состояние мест проживания и питания официальных лиц, национальных команд, судей международного спортивного соревнования (далее – участники международного спортивного соревнования), дополнительных точек питания в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» (улица Энергетиков, 47). | до 23.11.2011 | Феденков В.В. (по согласованию) |
| 7. Подготовить сувениры с символикой города для участников международного спортивного соревнования. | до 23.11.2011 | Сердюкова И.И. |
| 8. Организовать мероприятия по прив-ле-чению зрителей на международное спортивное соревнование. | до 23.11.2011 | Грищенкова Г.Р. Османкина Т.Н. Гадиев Р.М. (по согласованию) |
| 9. Организовать освещение международного спортивного соревнования в средствах массовой информации. | до 23.11.2011, 23-28.11.2011 | Швидкая Е.А. |
| 10. Организовать проживание участников международного спортивного соревнования в муниципальном бюджетном учреждении «Олимпия» (поселение Барсово, улица Олимпийская, дом 2/5) и в спортивно-оздоро-вительном комплексе «Энергетик» (улица Энергетиков, 47). | 23 – 28.11.2011 | Грищенкова Г.Р. Гадиев Р.М. (по согласованию) |
| 11. Организовать питание участников международного спортивного соревнования в муниципальном бюджетном учреждении «Олимпия» (поселение Барсово, улица Олимпийская, дом 2/5). | 23 – 28.11.2011 | Грищенкова Г.Р. Гадиев Р.М. (по согласованию) |
| 12. Организовать дополнительные точки питания, торговлю сувенирной продукцией в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» (улица Энергетиков, 47). | 24 – 27.11.2011 | Базаров В.В. |
| 13. Обеспечить бесперебойную работу беспроводного доступа в интернет на всей территории спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» (улица Энергетиков, 47) и в муниципальном бюджетном учреждении «Олимпия» (поселение Барсово, улица Олимпийская, дом 2/5). | 23 – 28.11.2011 | Артемьева Н.П. |
| 14. Организовать работу временного пресс-центра в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» (улица Энергетиков, 47). | 23 – 27.11.2011 | Швидкая Е.А. Гадиев Р.М. (по согласованию) |
| 15. Организовать координацию работы автотранспорта по доставке участников международного спортивного соревнования к месту проживания и прове-дения международного спортивного соревнования, к объектам учреждений культуры (при необходимости). | 22 – 29.11.2011 | Грищенкова Г.Р., Гадиев Р.М. (по согласованию) |
| 16. Организовать работу волонтёров и кураторов с командами-участниками международного спортивного соревнования. | 22 – 29.11.2011 | Грищенкова Г.Р. |
| 17. Организовать официальное открытие и закрытие международного спортивного соревнования. | 24.11.2011, 27.11.2011 | Грищенкова Г.Р. Гадиев Р.М. (по согласованию) |
| 18. Организовать работу протокольной группы награждения участников международного спортивного соревнования. | 23 – 27.11.2011 | Грищенкова Г.Р. Гадиев Р.М. (по согласованию) |
| 19. Организовать экскурсии по городу, посещение объектов культуры (по согласованию с представителями команд). | 23 – 27.11.2011 | Грищенкова Г.Р. |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ___________ № ________

Состав организационного комитета

по проведению международных спортивных соревнований

| Попов Дмитрий Валерьевич | - | Глава города Сургута, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Черняк Яков Семенович | - | заместитель главы Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города |
| члены оргкомитета: |  |  |
| Артемьева Надежда Павловна | - | начальник управления связи и информатизации |
| Базаров Владимир Васильевич | - | директор департамента по экономической политике |
| Гадиев Рамиз Магеррамович | - | исполнительный директор Федерации бокса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодежной политики и спорта |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования |
| Сердюкова Ирина Ивановна | - | начальник управления общественных связей |
| Третяк Сергей Иванович | - | председатель комитета по физической культуре и спорту |
| Усов Алексей Васильевич | - | директор департамента архитектуры и градостроительства |
| Феденков Владимир Владимирович | - | начальник территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городе Сургуте и Сургутском районе (по согласованию) |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики |