ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№9484 от 12.12.2012 года

Об утверждении ведомственной

целевой программы функционирования

управления по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям

на 2013 – 2015 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 02.11.2012 № 8447), Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Утвердить ведомственную целевую программу функционирования управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям согласно приложению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить             на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Лапина О.М.

| Глава города | Д.В. Попов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

Администратор программы:

управление по делам

гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям

Администрации города

Сроки реализации программы:

2013 – 2015 годы

Ведомственная целевая программа функционирования

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям

Раздел 1. Цели, задачи (функции, полномочия) программы и обоснование их выбора.

  - Общие положения

    - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным         ситуациям (далее по тексту – управление) является структурным подразделе-нием исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления         муниципального образования городского округа город Сургут.

    - Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, иными муниципальными правовыми актами города Сургута, Положением об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

    - Управление не является юридическим лицом, имеет печать с собственным наименованием, соответствующие штампы и бланки, необходимые         для его деятельности.

    - Финансирование расходов на содержание управления осуществляется за счет средств бюджета города в пределах утвержденных ассигнований.

    - Ведомственная целевая программа функционирования управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – программа) разработана в целях повышения результативности расходов бюджета на реализацию полномочий управления в области гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа город Сургут от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2. Цели и задачи

Цель программы – реализация вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории городского округа город Сургут от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

1.3. Задачи программы:

- координация деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в рамках реализации ведомственных целевых программ оказания услуг (работ);

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,         защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание        и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных        ситуаций в границах городского округа;

- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в границах городского округа;

- организация и выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Цель и задачи (функции, полномочия) программы определены в соот-ветствии с Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного решением городской Думы                           от 18.02.2005 № 425-III ГД, распоряжением Администрации города                           от 08.12.2006 № 2426 «Об утверждении Положения об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

Раздел 2. Сроки реализации программы

Срок реализации программы 2013 – 2015 годы.

Раздел 3. Основные целевые показатели программы

| Целевые показатели программы | Ед. изм. | Отчетный период 2011 год | Год разработки (текущий год) 2012 | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. Координация деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в рамках реализации ведомственных целевых программ оказания услуг (работ) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество утвержденных муниципальных заданий по реализации ведомственных целевых программ оказания услуг | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содер-жание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городского округа город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. Поддержание запасов материальных средств резервного фонда города для ликвидации ЧС и в целях ГО на уровне 95% от утвержденного норма-тива ежегодно | % от норматива | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.3. Количество прове-денных городских соревнований на лучший санитарный пост, и сани-тарную дружину города | раз | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2.4. Количество прове-денных комплексных проверок системы оповещения города | раз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5. Количество прове-денных заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута | раз | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.6. Количество прове-денных проверок готов-ности защитных соору-жений | раз | - | 1 | - | 1 | - |
| 2.7. Количество прове-денных заседаний комиссии по повышению устойчивости функциониро-вания объектов города Сургута | раз | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Количество прове-денных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города | раз | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.2. Количество прове-денных заседаний санитарно-противоэпидеми-ческого совета | раз | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.3. Количество проведенных рейдов по патрулированию территории городских лесов | раз | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. Количество поту-шенных пожаров и заго-раний городских лесов | раз | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 4. Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Количество подготовленных и установленных предупредительно-запрещающих аншлагов | шт. | 18 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| 4.2. Организация информирования населения о правилах поведения на воде |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах | статья | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4.2.2. Количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему «меры безопас-ности на водоемах» | экз. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 4.2.3. Количество подготовленных к прокату видеороликов на тему «меры безопасности на водоемах» на каналах телевизионного вещания | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2.4. Количество проведенных совместных рейдов в местах опасных для купания | раз | - | 25 | 16 | 16 | 16 |
| 5. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Количество прове-денных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности | раз | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5.2. Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Количество опубликованных статей в СМИ по вопросам пожарной безопасности | раз | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5.2.2. Количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему «противопожарная безопасность» | экз. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 5.2.3. Количество подготовленных к прокату видеороликов на тему «противопожарная безопасность» на каналах телевизионного вещания | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.4. Количество размещенной рекламы в пожароопасный период на светодиодных экранах на тему «противопожарная безопасность» | шт. | 2 | - | 2 | 2 | 2 |

Раздел 4. Мероприятия программы

| Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем расходов на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | Структурное подразделение администратора программы, ответственное за исполнение мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Координация деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в рамках реализации ведомственных целевых программ оказания услуг (работ) |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка, утверждение муниципальных заданий по реализации ведомст-венных целевых программ оказания услуг: - «Поисково-спаса-тельные работы на воде»; - «Выполнение аварийно – спасательных работ»; - «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникно-вении чрезвы-чайных ситуаций» | ежегодно | текущее финансирование | аппарат управления по делам ГО и ЧС | количество утвержденных муниципальных заданий по реали-зации ведомственных целевых программ оказания услуг – 3 муниципальных задания ежегодно |
| 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содер-жание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |  |  |  |  |
| 2.1. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городского округа город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | ежегодно | текущее финансирование | отдел планирования и оперативной подготовки | количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городского округа город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах – 1 план ежегодно |
| 2.2. Поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольст-венных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвы-чайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой | ежегодно | текущее финансирование | аппарат управления по делам ГО и ЧС | поддержание запасов материальных средств резервного фонда города для ликвидации ЧС и в целях ГО на уровне 95% от утвержденного норматива – ежегодно |
| 2.3. Подготовка и проведение городских соревнований на лучший санитарный пост, и санитарную дружину города | 1 раз в 2 года (2013 год, 2015 год) | текущее финансирование | отдел по защите населения и территории города от ЧС | количество проведенных городских соревнований на лучший санитарный пост, и санитарную дружину города – 1 раз в два года |
| 2.4. Подготовка и проведение комплексной проверки системы оповещения города | ежегодно | текущее финансирование | отдел планирования и оперативной подготовки | количество проведенных комплексных проверок системы оповещения города – 1 ежегодно |
| 2.5. Подготовка и проведение заседаний постоянной эвакуаци-онной комиссии города Сургута | ежегодно | текущее финансирование | отдел по защите населения и территории города от ЧС | количество проведенных засе-даний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута – 4 ежегодно |
| 2.6. Подготовка и проведение смотров конкурсов готовности защитных сооружений | 1 раз в 2 года (2014 год) | текущее финансирование | отдел по защите населения и территории города от ЧС | количество проведенных проверок готовности защитных сооружений – 1 раз в 2 года (проведена в 2012 году, планируется в 2014 году) |
| 2.7. Подготовка и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функциониро-вания объектов города Сургута | ежегодно | текущее финансирование | отдел по защите населения и территории города от ЧС | количество проведенных засе-даний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута – 2 ежегодно |
| 3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа |  |  |  |  |
| 3.1. Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреж-дению и ликви-дации чрезвы-чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города | ежегодно | текущее финансирование | аппарат управления по делам ГО и ЧС | количество проведенных засе-даний комиссии по предупреж-дению и ликвидации чрезвы-чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города – 4 ежегодно |
| 3.2. Подготовка и проведение заседаний санитарно-противоэпидемического совета | ежегодно | текущее финансирование | аппарат управления по делам ГО и ЧС; отдел по защите населения и территории города от ЧС | количество проведенных засе-даний санитарно-противоэпи-демического совета – 4 ежегодно |
| 3.3. Организация мероприятий по патрулиро-ванию и тушению пожаров городских лесов в пожароопасный период | ежегодно | текущее финансирование | отдел по защите населения и территории города от ЧС | количество проведенных рейдов – 100 ежегодно. Количество потушенных пожаров и загораний – 100 ежегодно |
| 4. Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в границах городского округа |  |  |  |  |
| 4.1. Организация информирования населения об ограничении доступа к водоемам, имеющим потенциальную опасность | ежегодно | текущее финансирование | отдел по защите населения и территории города от ЧС | количество подготовленных и установленных предупреди-тельно-запрещающих аншлагов – 25 ежегодно |
| 4.2. Организация информирования населения о правилах поведения на воде | ежегодно | текущее финансирование | отдел по защите населения и территории города от ЧС | 1. Количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах – 16 статей ежегодно 2. Количество изданных и распространенных агитаци-онных буклетов на тему «меры безопасности на водоемах» – 20 000 экз. ежегодно. 3. Количество подготовленных к прокату видеороликов на тему «меры безопасности на водоемах» на каналах телевизионного вещания – 1 ежегодно. 4. Количество проведенных совместных рейдов в местах опасных для купания – 16 ежегодно в летний период |
| 5. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 5.1. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности | ежегодно | текущее финансирование | отдел по защите населения и территории города от ЧС | количество проведенных засе-даний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности – 4 ежегодно |
| 5.2. Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности | ежегодно | текущее финансирование | отдел по защите населения и территории города от ЧС | 1. Количество опубликованных статей в СМИ по вопросам пожарной безопасности – 16 статей ежегодно. 2. Количество изданных и распространенных агитаци-онных буклетов на тему «противопожарная безопасность» – 60 000 экз. ежегодно. 3. Количество подготовленных к прокату видеороликов на тему «противопожарная безопасность» на каналах телевизионного вещания – 1 ежегодно. 4. Количество мест размещенной рекламы в пожароопасный период на светодиодных экранах на тему «противопожарная безопасность» – 2 ежегодно |
| Итого объем расходов на реализацию мероприятий, в том числе: | ежегодно | 36 556,4 |  |  |
| - расходы на осуществление основных функций управления | ежегодно | 32 191,0 |  |  |
| - расходы на осуществление мероприятий программы | ежегодно | 4 365,4 |  |  |

В 2013 году расходы на осуществление мероприятий запланированы                 в сумме 4 365,4 тысячи рублей, в том числе по мероприятиям:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,           защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание          и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств – в сумме 371,2 тысячи          рублей;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных        ситуаций в границах городского округа – в сумме 3 498,9 тысяч рублей;

- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в границах городского округа – в сумме 202,6 тысяч рублей;

- организация и выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности – в сумме 292,7 тысяч рублей.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы: кадровое и финансовое обеспечение (с обоснованием потребности в необходимых ресурсах)

5.1. Кадровое обеспечение программы органа администратора программы.

| Цели и задачи программы | Кадровое обеспечение программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eдиница измерения потребности в кадровом обеспечении | оценка потребности в кадровом обеспечении по годам реализации программы |  |  | Обоснование значения потребности в кадровом обеспечении |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| Цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории городского округа город Сургут от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| Координация деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений по оказанию муници-пальных услуг (выполнению работ) в рамках реализации ведомственных целевых программ оказания услуг (работ) | человек | 3 | 3 | 3 | аппарат управ-ления – 3 чел. |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содер-жание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольст-венных, медицинских и иных средств | человек | 10 | 10 | 10 | аппарат управ-ления – 1 чел.; отдел планиро-вания и оперативной подготовки – 5 чел; отдел по защите населения и территории города от ЧС – 4 чел. |
| Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа | человек | 1 | 1 | 1 | аппарат управ-ления – 1 чел. |
| Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в границах городского округа | человек | 1 | 1 | 1 | отдел по защите населения и территории города от ЧС – 1 чел. |
| Организация и проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | человек | 3 | 3 | 3 | аппарат управ-ления – 1 чел.; отдел по защите населения и территории города от ЧС – 2 чел. |
| Итого |  | 18 | 18 | 18 |  |

5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы администратора программы.

| Бюджетные ассигнования на реализацию программы | Единица измерения | Годы реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Бюджетные ассигнования на реализацию программы, всего, в том числе: |  | 36 556,4 | 33 108,0 | 33 108,0 |
| - городской бюджет | тыс. руб. | 36 556,4 | 33 108,0 | 33 108,0 |
| - окружной бюджет | тыс. руб. | - | - | - |
| - федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - |

Раздел 6. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы

| Наименование задач (функций, полномочий) Программы | Мероприятия программы | Структурные подразделения Администратора программы, ответственные за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории городского округа город Сургут от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах |  |  |
| Задача (функции, полномочия) 1: Координация деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в рамках реализации ведомственных целевых программ оказания услуг (работ) | разработка, утверждение муниципального задания по реализации ведомственных целевых программ оказания услуг: - «Поисково – спасательные работы на воде»; - «Выполнение аварийно-спасательных работ»; - «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории город-ского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» | аппарат управления по делам ГО и ЧС |
| Задача (функции, полномочия) 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | - разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образо-вания городского округа город Сургут в области гражданской обороны, предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; - поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой; - подготовка и проведение городских соревнований на лучший санитарный пост, и санитарную дружину города; - подготовка и проведение комплексной проверки системы оповещения города; - подготовка и проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута; - подготовка и проведение смотров конкурсов готовности защитных соору-жений; - подготовка и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута | аппарат управления по делам ГО и ЧС; отдел планирования и оперативной подготовки; отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
| Задача (функции, полномочия) 3: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа | - подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликви-дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города; - подготовка и проведение заседаний санитарно-противоэпидемического совета; - организация мероприятий по патрулированию и тушению пожаров городских лесов в пожароопасный период | аппарат управления по делам ГО и ЧС; отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций; отдел планирования и оперативной подготовки |
| Задача (функции, полномочия) 4: Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в границах городского округа. | - организация информирования населения об ограничение доступа к водоемам, имеющим потенциальную опасность; - организация информирования населения о правилах поведения на воде | отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
| Задача (функции, полномочия) 5: Организация и проведение мероприятий по обеспе-чению первичных мер пожарной безопасности | - подготовка и проведение заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности; - организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности | отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций |

Раздел 7. Анализ ожидаемых результатов реализации программы

Ожидаемые результаты реализации программы:

- повышение эффективность деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по реализации вопросов местного значения  в области гражданской обороны, защиты населения и территории         городского округа город Сургут от чрезвычайных ситуаций природного                    и техногенного характера;

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного           и техногенного характера и чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами;

- повышение качественного состояния городского звена РСЧС и системы гражданской обороны в целом.