- РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 4188 от 28.12.2012

- О внесении изменений в распоряжение

- Администрации города от 05.10.2012

- № 2924 «Об утверждении плана основных

- мероприятий по реализации Концепции

- обращения с отходами производства

- и потребления на период до 2020 года

- на территории муниципального образования

- городского округа город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005               № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

- 1. Внести в распоряжение Администрации города от 05.10.2012 № 2924 «Об утверждении плана основных мероприятий по реализации Концепции обращения с отходами производства и потребления на период до 2020 года                   на территории муниципального образования городского округа город Сургут» изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить                      на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого замес-тителя главы Администрации города Маркова Р.И.

| Глава города | Д.В. Попов |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _________

- План

- основных мероприятий по реализации Концепции обращения с отходами производства и потребления на период до 2020 года на территории муниципального образования  городского округа город Сургут

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Утверждение генеральной схемы санитарной очистки территории города Сургута | комитет по природопользованию и экологии Администрации города; - департамент городского хозяйства Администрации города; - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | февраль 2013 год |
| Разработка правил обращения с отходами на территории муниципального образования город Сургут | комитет по природопользованию и экологии Администрации города | февраль 2013 год |
| - Разработка схемы размещения объектов сбора, вывоза, переработки и захоронения отходов для города Сургута | - департамент городского хозяйства Администрации города; - комитет по природопользованию и экологии Администрации города | февраль 2013 год |
| Разработка картографических материалов в виде слоя программного комплекса «Цифровая карта» в области обращения с отходами | - комитет по природопользованию и экологии Администрации города; - управление информационной политики Администрации города | февраль 2013 год |
| Разработка технологической схемы сбора, вывоза и утилизации отходов на территории города Сургута | - департамент городского хозяйства Администрации города; - комитет по природопользованию и экологии Администрации города | февраль 2013 год |