Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

Программные

мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте

на период с 2011 по 2015 годы» и ожидаемые результаты

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. |  | Источники финансирования |  | Объем финансирования (всего тыс. руб.) |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия (администратор – департамент архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ), соадминистратор – департамент городского хозяйства (далее – ДГХ) | Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 план | 2012 план |  | 2013 план | 2014 план |  | 2015 прогноз |  | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план | 2015 прогноз |
| 1 | Цель № 1 Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результата достижения цели № 1 |  |  |  |  | 1 252 926,0 | 380 374,5 |  |  | 231 286,1 | 215 182,2 | 215 083,2 |  | 211 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения | проект |  | местный окружной бюджет |  | 22 950,3 | 4 492,0 |  |  | 5 789,0 | 7 509,2 | 5 160,1 |  |  |  | 1 | _ | _ | 1 | _ |
|  | Строительство автомобильных дорог и улиц | км |  | местный окружной бюджет |  | 1 011 424,5 | 375 882,5 |  |  | 225 497,1 | 207 673,1 | 101 371,8 |  | 101 000,0 |  | 1,165 | 0,937 | 0,230 | 0,560 | _ |
|  | Реконструкция автомобильных дорог и улиц | км |  | местный окружной бюджет |  | 218 551,3 |  |  |  |  |  | 108 551,3 |  | 110 000 |  | _ | _ | _ | _ | 0,770 |
| 1.1 | Задача № 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения |  |  |  |  | 22 950,3 | 4 492,0 |  |  | 5 789,000 | 7 509,2 | 5 160,1 |  |  |  | 1 | 1 | _ | _ | _ |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З" 5 пусковой комплекс, съезд на улицу Энгельса) |  |  | местный бюджет |  | 1 400,0 | 1 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 1: выполнение проектно-изыскательских работ | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | 1 |  | _ | _ | _ |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте |  |  | местный бюджет |  | 1 463,0 | 1 463,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 2: выполнение проектно-изыскательских работ | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция |  |  | местный бюджет |  | 1 629,000 | 1629,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 3: выполнение проектно-изыскательских работ | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 |  |  |  |  | 18 458,250 |  |  |  | 5 789,000 | 7509,150 | 5 160,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 3: выполнение проектно-изыскательских работ | проект |  | местный бюджет |  | 922,450 |  |  |  | 289,000 | 375,450 | 258,0 |  |  | ДАиГ | _ | _ | _ | 1 | _ |
|  |  |  |  | окружной бюджет |  | 17 535,800 |  |  |  | 5 500,000 | 7133,700 | 4 902,1 |  |  | ДАиГ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача № 2. Строительство автомобильных дорог и улиц |  |  |  |  | 1 011 424,5 | 375 882,5 |  |  | 225 497,1 | 207 673,1 | 101 371,8 |  | 101 000,0 |  | 1,165 | 0,937 | 0,230 | 0,560 | _ |
| 1.2.1 | Мероприятие 5: Магистральная улица 23 "В" от улицы 30 лет Победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения |  |  |  |  | 303 787,6 | 303 787,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 5: строительство автомобильной дороги | км |  | местный бюджет |  | 46 956,0 | 46 956,0 |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | 1,165 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | окружной бюджет |  | 256 831,6 | 256 831,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 6: Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте |  |  |  |  | 297 592,0 | 72 094,9 |  |  | 225 497,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 6: строительство автомобильной дороги | км |  | местный бюджет |  | 109 518,0 | 72 094,9 |  |  | 37 423,1 |  |  |  |  | ДАиГ | _ | 0,937 |  | _ | _ |
|  |  |  |  | окружной бюджет |  | 188 074,0 |  |  |  | 188 074,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 7: Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте |  |  |  |  | 214 044,9 |  |  |  |  | 112 673,05 | 101 371,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 7: строительство автомобильной дороги | км |  | местный бюджет |  | 22 127,0 |  |  |  |  | 11 731,75 | 10 395,2 |  |  | ДАиГ | _ | _ | _ | 0,560 |  |
|  |  |  |  | окружной бюджет |  | 191 917,9 |  |  |  |  | 100 941,3 | 90 976,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 8: Улица Университетская от ул.23"В" до ул.7ПР, 5 пусковой комплекс |  |  |  |  | 95 000,0 |  |  |  |  | 95 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 8: строительство автомобильной дороги | км |  | местный бюджет |  | 9 500,0 |  |  |  |  | 9 500,0 |  |  |  | ДАиГ | _ | _ | 0,230 | _ | _ |
|  |  |  |  | окружной бюджет |  | 85 500,0 |  |  |  |  | 85 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 9: Проезд Мунарева |  |  |  |  | 101 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 101 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 9: строительство автомобильной дороги | км |  | местный бюджет |  | 10 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10 100,0 | ДАиГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | окружной бюджет |  | 90 900,0 |  |  |  |  |  |  |  | 90 900,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Задача № 3. Реконструкция автомобильных дорог и улиц |  |  |  |  | 218 551,3 |  |  |  |  |  | 108 551,3 |  | 110 000,0 |  | _ | _ | _ | _ | 0,770 |
| 1.3.1 | Мероприятие 10: Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция |  |  |  |  | 218 551,3 |  |  |  |  |  | 108 551,3 |  | 110 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 10: реконструкция автомобильной дороги | км |  | местный бюджет |  | 21 855,0 |  |  |  |  |  | 10 855,0 |  | 11 000,0 | ДАиГ | _ | _ | _ | _ | 0,770 |
|  |  |  |  | окружной бюджет |  | 196 696,3 |  |  |  |  |  | 97 696,3 |  | 99 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель № 2 Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результата достижения цели № 2 |  |  |  | 1 174 942,8 |  | 149 954,9 |  |  | 339 150,3 | 210 973,7 |  | 216 715,9 | 258 148,0 | ДГХ |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц | тыс. кв. м | местный бюджет |  | 96 000,0 |  | 0 ,0 |  |  | 0 ,0 | 0 ,0 |  | 0 ,0 | 96 000,0 |  | - | - | - | - | 49,20 |
|  | Ремонт автомобильных дорог | тыс. кв. м | местный бюджет |  | 848 007,4 |  | 137 667,3 |  |  | 261 172,5 | 145 635,7 |  | 146 877,9 | 156 654,0 | ДГХ | 170,29 | 220,8 | 178,29 | 199,87 | 162,00 |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 198 127,0 |  |  |  |  | 67 451,0 | 65 338,0 |  | 65 338,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт линий уличного освещения | км | местный бюджет |  | 32 808,4 |  | 12 287,6 |  |  | 10 526,8 | 0 ,0 |  | 4 500,0 | 5 494,0 |  | 5,60 | 6,55 | - | 3,00 | 2,50 |
| 2.1 | Задача № 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц |  |  |  | 96 000,0 |  | 0 ,0 |  |  | 0 ,0 | 0 ,0 |  | 0 ,0 | 96 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц |  | местный бюджет |  | 96 000,0 |  | 0 ,0 |  |  | 0 ,0 | 0 ,0 |  | 0 ,0 | 96 000,0 | ДГХ | - | - | - | - | 49,20 |
|  | Показатель результативности мероприятия 1: капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц | тыс. кв. м | местный бюджет |  | 96 000,0 |  | 0 ,0 |  |  | 0 ,0 | 0 ,0 |  | 0 ,0 | 96 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Задача № 2. Ремонт автомобильных дорог |  |  |  | 1 046 134,4 |  | 137 667,3 |  |  | 328 623,5 | 210 973,7 |  | 212 215,9 | 156 654,0 |  | 170,29 | 220,80 | 178,29 | 199,87 | 162,00 |
| 2.2.1 | Мероприятие 2: ремонт автомобильных дорог |  | местный бюджет |  | 827 571,0 |  | 137 667,3 |  |  | 255 256,1 | 138 375,7 |  | 139 617,9 | 156 654,0 | ДГХ | 170,29 | 200,44 | 132,40 | 133,60 | 162,00 |
|  | Показатель результативности мероприятия 2: ремонт автомобильных дорог | тыс. кв. м | местный бюджет |  | 825 459,0 |  | 137 667,3 |  |  | 253 144,1 | 138 375,7 |  | 139 617,9 | 156 654,0 |  | 170,29 | 200,44 | 132,40 | 133,60 | 162,00 |
|  |  | тыс. кв. м | окружной бюджет |  | 2 112,0 |  |  |  |  | 2 112,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Ремонт автомобильных дорог в рамках мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» |  |  |  | 218 563,4 |  |  |  |  | 73 367,4 | 72 598,0 |  | 72 598,0 |  |  | _ | 20,36 | 45,89 | 66,27 | _ |
|  | Показатель результативности мероприятия 2: ремонт автомобильных дорог | тыс. кв. м | местный бюджет |  | 22 548,4 |  |  |  |  | 8 028,4 | 7 260,0 |  | 7 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. кв. м | окружной бюджет |  | 196 015,0 |  |  |  |  | 65 339,0 | 65 338,0 |  | 65 338,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Мероприятие 3: Проспект Комсомольский на участке от ул. Геологической до ул. Югорская |  |  |  | 67 393,7 |  |  |  |  | 67 393,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 4: ремонт автомобильной дороги | тыс. кв. м | местный бюджет |  | 6 739,4 |  |  |  |  | 6 739,4 |  |  |  |  | ДГХ | - | 14,76 | - | - | - |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 60 654,3 |  |  |  |  | 60 654,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Мероприятие 4: Улица Губкина |  |  |  | 5 973,7 |  |  |  |  | 5 973,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 5: ремонт автомобильной дороги | тыс. кв. м | местный бюджет |  | 1 289,0 |  |  |  |  | 1 289,0 |  |  |  |  | ДГХ | - | 5,60 | - | - | - |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 4 684,7 |  |  |  |  | 4 684,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3 | Мероприятие 5: Путепровод на развязке «Нефтеюганское шоссе – ул. Грибоедова» (Грибоедовская развязка) |  |  |  | 72 598,0 |  |  |  |  |  | 72 598,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 6: ремонт автомобильной дороги | тыс. кв. м | местный бюджет |  | 7 260,0 |  |  |  |  |  | 7 260,0 |  |  |  | ДГХ | - | - | 45,89 | - | - |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 65 338,0 |  |  |  |  |  | 65 338,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.4 | Мероприятие 6: Нефтеюганское шоссе от транспортной развязки по ул. Грибоедова до транспортной развязки в районе п. Солнечный (50%) |  |  |  | 72 598,0 |  |  |  |  |  |  |  | 72 598,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 7: ремонт автомобильной дороги | тыс. кв. м | местный бюджет |  | 7 260,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7 260,0 |  | ДГХ | - | - | - | 66,27 | - |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 65 338,0 |  |  |  |  |  |  |  | 65 338,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Задача № 3. Капитальный ремонт линий уличного освещения |  |  |  | 32 808,4 |  | 12 287,6 |  |  | 10 526,8 | 0 ,0 |  | 4 500,0 | 5 494,0 |  | 5,60 | 6,55 | - | 3,00 | 2,50 |
| 2.3.1 | Мероприятие 3: Капитальный ремонт линий уличного освещения |  | местный бюджет |  | 32 808,4 |  | 12 287,6 |  |  | 10 526,8 | 0 ,0 |  | 4 500,0 | 5 494,0 | ДГХ |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 3: Капитальный ремонт линий уличного освещения | км | местный бюджет |  | 32 808,4 |  | 12 287,6 |  |  | 10 526,8 | 0 ,0 |  | 4 500,0 | 5 494,0 |  | 5,60 | 6,55 | - | 3,00 | 2,50 |
| 3 | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы |  |  |  | 2 427 868,8 |  | 530 329,40 |  |  | 570 436,40 | 426 155,90 |  | 431 799,10 | 469 148,00 |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

*мероприятие 5 прописано для объекта «Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута (2 пусковой комплекс)»;

**мероприятие 6 прописано для объекта «Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута (1 пусковой комплекс)».