РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№987 от 22.03.2013 года

О проведении первого регионального

мероприятия «НеФорум блогеров»

и блог-тура

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005       № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полно-мочий высшим должностным лицам Администрации города» (с изменениями           от 27.11.2012 № 3703), в целях формирования положительного имиджа,           продвижения имиджа города Сургута в сети Интернет, привлечения представителей «гражданской журналистики» (блогеров), средств массовой информации регионального, федерального уровня к освещению общественно значимых         событий в городе:

1. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) организовать          и провести: 30 марта 2013 года мероприятие «НеФорум блогеров», с 21 по 29 марта 2013 года – блог-тур.

2. Утвердить:

2.1. План подготовки к проведению первого регионального мероприятия «НеФорум блогеров» и блог-тура согласно приложению 1.

2.2. Состав организационного комитета по проведению первого регионального мероприятия «НеФорум блогеров» и блог-тура согласно приложению 2.

3. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (Грищенкова Г.Р.) организовать культурную программу пребывания блогеров в городе Сургуте.

4. Управлению общественных связей (Воробьев А.А.), муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (Ясаков Ю.Н.) обеспечить организацию транспортного обслуживания, размещения и питания приглашенных блогеров.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города  			   		      О.М. Лапин

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ________

План подготовки к проведению

первого регионального мероприятия «НеФорум блогеров» и блог-тура

| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приглашение, составление списков участников блог-тура | до 15 марта | управление информационной политики (Швидкая Е.А.) | 22 участника |
| 2 | Встреча участников блог-тура в аэропорту города Сургута | 21, 22 марта | управление информационной политики (Швидкая Е.А.) | 22 участника |
| 3 | Организация размещения и питания участников блог-тура | 21 – 31 марта | управление общественных связей (Воробьев А.А.), Администрация Сургутского района (Малыхин В.В. по согласованию) | 22 участника |
| 4 | Организация транспортного обслуживания участников блог-тура | 21 – 31 марта | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (Ясаков Ю.Н.) | 22 участника |
| 5 | Утверждение культурной программы | до 20 марта | департамент куль-туры, молодёжной политики и спорта (Грищенкова Г.Р.), Администрация Сургутского района (Малыхин В.В. по согласованию) |  |
| 6 | Обеспечение информационной поддержки, взаимодействия с пресс-службами градообразующих предприятий | 21 – 31 марта | управление информационной политики (Швидкая Е.А.) |  |
| 7 | Составление пресс-китов | до 20 марта | управление информационной политики (Швидкая Е.А.), Администрация Сургутского района (Малыхин В.В. по согласованию) |  |
| 8 | Организация предостав-ления доступа в Интернет | 21 – 31 марта | Администрация Сургутского района (Малыхин В.В. по согласованию) |  |
| 9 | Приглашение, составление списков участников мероприятия «НеФорум блогеров» | до 25 марта | управление информационной политики (Швидкая Е.А.) | до 150 человек |
| 10 | Анонс проведения мероприятия «НеФорум блогеров», аккредитация СМИ | до 27 марта | управление информационной политики (Швидкая Е.А.) |  |
| 11 | Предоставление площадки для проведения мероприятия «НеФорум блогеров» | 30 марта | Сургусткий государственный универ-ситет (Косенок С.М. по согласованию) | до 150 человек |
| 12 | Оформление зала для проведения мероприятия, техническое обеспечение | 30 марта | Сургусткий государственный универ-ситет (Косенок С.М. по согласованию), управление общественных связей (Воробьев А.А.) |  |
| 13 | Формирование «пакета участника» | до 25 марта | управление информационной политики (Швидкая Е.А.), Федеральное государственное унитарное предприятие «Российское агентство международной информации РИА Новости» (по согласованию), Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Третьяков А.В. по согласованию) | до 150 человек |
| 14 | Обеспечение сувенирной продукцией | до 25 марта | управление общественных связей (Воробьев А.А.), Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Третьяков А.В. по согласованию) | до 25 человек |
| 15 | Составление программы проведения мероприятия «НеФорум блогеров» | до 25 марта | управление информационной политики (Швидкая Е.А.), Федеральное государственное унитарное предприятие «Российское агентство международной информации РИА Новости» (по согласованию) |  |
| 16 | Организация фуршета | 30 марта | Сургусткий государственный универ-ситет (Косенок С.М. по согласованию), Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Третьяков А.В. по согласованию) | до 150 человек |
| 17 | Организация освещения мероприятия «НеФорум блогеров» в СМИ | 30 марта | управление информационной политики (Швидкая Е.А.) | - |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

Состав

организационного комитета по проведению

первого регионального мероприятия «НеФорум блогеров» и блог-тура

| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики Администрации города |
| --- | --- | --- |
| Шакирова Алина Расиховна | - | ведущий специалист управления информационной политики Администрации города |
| Воробьев Аркадий Александрович | - | начальник управления общественных связей Администрации города |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры молодёжной политики и спорта Администрации города |
| Малыхин Виталий Викторович | - | заместитель начальника управления культуры, молодёжной политики, туризма и спорта Администрации Сургутского района (по согласованию) |
| Межлумян Ольга Анатольевна | - | начальник управления информационной политики Департамента общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |