Распоряжение Администрации города № 1067 от 27.03.2013

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения

в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение

эффективности здравоохранения

на территории города Сургута»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского       автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 38-п «О плане мероприятий           («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ханты-Мансийском авто-номном округе – Югре», в целях повышения качества медицинской помощи     на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохра-нения на территории города Сургута, (далее – план) согласно приложению.

2. Определить комитет по здравоохранению (Сухарев Д.А.), ответст-венным за предоставление сводной информации о выполнении плана в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Муниципальным медицинским организациям обеспечить исполнение мероприятий плана и предоставление информации о выполнении плана в комитет  по здравоохранению Администрации города.

4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить         на официальном интернет-сайте Администрации города.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя       главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

###### к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ________

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения на территории города Сургута»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование эффективной структуры здравоохранения города Сургута |  |  |  |  |
| 1 | Анализ итогов реализации программы «Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2012 годы» | март 2013 года | анализ итогов модернизации здравоохранения города Сургута с точки зрения соотношения инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в городе. Предоставление результатов анализа итогов реализации программы «Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2012 годы» на территории города в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | комитет по здравоохранению, муниципальные медицинские организации города |
| 2 | Анализ соответствия штатной численности персонала муниципальных медицинских организаций города порядкам оказания медицинской помощи | март 2013 года | определение дефицита (избытка) в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры результатов анализа соответствия штатной численности персонала муниципальных медицинских организаций порядкам оказания медицинской помощи | комитет по здравоохранению, муниципальные медицинские организации города |
| 3 | Анализ соответствия материально-технического оснащения муниципальных медицинских организаций города порядкам оказания медицинской помощи | март 2013 года | определение дефицита (избытка) технического оснащения муниципальных медицинских организаций города с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры результатов анализа соответствия материально-технического оснащения муниципальных медицинских организаций города порядкам оказания медицинской помощи | комитет по здравоохранению, муниципальные медицинские органи-зации города |
| Формирование эффективной системы управления оказания медицинской помощи в муниципальных медицинских организациях города Сургута |  |  |  |  |
| 4 | Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных медицинских организаций города их руководителей и работников | 2013 год | построение системы оценки деятельности муниципальных медицинских организаций их руководителей и работников | комитет по здравоохранению |
| 5 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников муниципальных медицинских организаций города | ежегодно | создание условий для соответствия квалификации медицинских работников муниципальных медицинских организаций города профессиональным стандартам | комитет по здравоохранению, муниципальные медицинские органи-зации города |
| 6 | Заключение трудовых дого-воров, (дополнительных) соглашений с руководителями муниципальных медицинских организаций города на основе типовой формы, утвержденной Правительством Российской Федерации в соответствии со ст.275 Трудового кодекса Российской Федерации | постоянно | создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала | управление кадров и муниципальной службы |
| 7 | Обеспечение перевода работ-ников муниципальных медицинских организаций города на эффективный контракт | ежегодно | создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт | комитет по здравоохранению, муниципальные медицинские органи-зации города |
| 8 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала муниципальных медицинских организаций города, оптимизация расходов на административно- управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреж-дения – не более 40% | ежегодно | создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала | комитет по здравоохранению, муниципальные медицинские органи-зации города |

| Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на территории города Сургута |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре муниципальных медицинских организаций города в соответствии с утвержденной программой развития здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года | 2013 – 2015 годы | реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части организационных изменений в структуре муниципальных медицинских организаций города, направленных на повышение эффективности системы муниципального здравоохранения в соответствии с утвержденной программой развития здравоохранения Ханты-Мансий-ского автономного округа – Югры до 2020 года | комитет по здравоохранению |
| 10 | Формирование независимой оценки качества работы муниципальных медицинских организаций города, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности | ежегодно | реализация мероприятия повысит информированность потребителей о качестве медицинских услуг и стимулирует повышение качества работы медицинских организаций | комитет по здравоохранению |

Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения на территории города Сургута»

- дефицит младшего медицинского персонала от нормативов, определенных порядками оказания медицинской         помощи – 23,8%;

- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское образование или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги,            и средней заработной платы в муниципальном образовании – 146%;

- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в муниципальном образовании – 82%;

- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в муниципальном образовании – 56%;

- число дней занятости койки в году – 340;

- средняя длительность лечения больного в круглосуточном стационаре – 9,7 дней;

- смертность от всех причин – 6,2 на 1000 населения;

- материнская смертность – 7,8 на 100 000 родившихся живыми;

- младенческая смертность – 4,2 на 1000 родившихся живыми;

- смертность детей в возрасте 0 – 17 лет – 6,0 на 10 000 населения соответствующего возраста;

- смертность от болезней системы кровообращения – 296,8 на 100 000 населения;

- смертность от новообразований (в том числе злокачественных) – 108,6 на 100 000 населения;

- смертность в результате дорожно-транспортных происшествий – 11,5 на 100 000 населения;

- смертность от туберкулеза – 5,9 на 100 000 населения;

- заболеваемость туберкулезом – 71,7 на 100 000 населения;

- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем прибытия до больного менее 20 минут – 85%.